## Лист1
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК НА 2020-2021 ГОДЫ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Плановая дата завершения работ | стоимость капитального ремонта ВСЕГО, руб. | плановая дата аукциона по оценке технического состояния, разработке проектной документации | аукцион по оценке технического состояния, разработке проектной документации /проведен | НМЦК, руб. | ремонтопригодный (+/-) | плановая дата аукциона СМР | аукцион по выполнению работ по капитальному ремонту МКД/проведен | НМЦК, руб. | плановая дата аукциона на СК | аукцион по оказанитю услуг строительного контроля /проведен | НМЦК, руб.
ввода в эксплуатацию
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 14 | 1950 | 2020 | 3865234.77 | 3-4 кв 2019 | проведен | 154609 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3267909.75 | 2-3 кв 2020 |  | 82716.02
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 22 | 1950 | 2020 | 3746586.57 | 3 кв 2019 | проведен | 223671.02 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3442738.6 | 2-3 кв 2020 |  | 80176.95
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 23 | 1958 | 2020 | 4892081.01 | 2-3 кв 2019 | проведен | 312260 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4475130.48 | 2-3 кв 2020 |  | 104690.53
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 31 | 1955 | 2020 | 6634979.92 | 2-3 кв 2019 | проведен | 423509 |  | 2-3 кв 2020 |  | 6069482.35 | 2-3 кв 2020 |  | 141988.57
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 49 | 1967 | 2020 | 13074199.8 | 2-3 кв 2019 | проведен | 681057.25 |  | 2-3 кв 2020 |  | 12113354.67 | 2-3 кв 2020 |  | 279787.88
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33б | 1940 | 2020 | 4197050.64 | 2-3 кв 2019 | проведен | 267897 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3839336.76 | 2-3 кв 2020 |  | 89816.88
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 | 1964 | 2020 | 13018138.7 | 2-3 кв 2019 | проведен | 768157.91 | да | 2-3 кв 2020 |  | 11971392.62 | 2-3 кв 2020 |  | 278588.17
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 57а | 1962 | 2020 | 4852538.8 | 2-3 кв 2019 | проведен | 309736 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4438958.47 | 2-3 кв 2020 |  | 103844.33
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 8 | 1958 | 2020 | 17300123.1 | 2-3 кв 2019 | проведен | 875616.91 | да | 2-3 кв 2020 |  | 16054283.56 | 2-3 кв 2020 |  | 370222.63
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 3 | 1963 | 2020 | 3448887.45 | 2 кв 2019 | проведен | 206933 | да | 2-3 кв 2020 |  | 3168148.26 | 2-3 кв 2020 |  | 73806.19
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 5 | 1961 | 2020 | 3597197.7 | 2 кв 2019 | проведен | 215832 | да | 2-3 кв 2020 |  | 3304385.67 | 2-3 кв 2020 |  | 76980.03
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 7 | 1961 | 2020 | 3378777.15 | 2 кв 2019 | проведен | 202726 | да | 2-3 кв 2020 |  | 3103745.32 | 2-3 кв 2020 |  | 72305.83
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 50 | 1963 | 2020 | 16337504.77 | 2-3 кв 2019 | проведен | 844443.57 | да | 2-3 кв 2020 |  | 15143438.6 | 2-3 кв 2020 |  | 349622.6
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 53 | 1936 | 2020 | 21838143.96 | 2-3 кв 2019 | проведен | 671504 |  | 2-3 кв 2020 |  | 20699303.68 | 2-3 кв 2020 |  | 467336.28
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 64а | 1958 | 2020 | 2337369.54 | 2-3 кв 2019 | проведен | 140242 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2147107.83 | 2-3 кв 2020 |  | 50019.71
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 61 | 1936 | 2020 | 4826177.33 | 2-3 кв 2019 | проведен | 270614.67 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4452282.47 | 2-3 кв 2020 |  | 103280.19
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 3 | 1964 | 2020 | 8756571.53 | 2-3 кв 2019 | проведен | 491000.47 |  | 2-3 кв 2020 |  | 8078180.43 | 2-3 кв 2020 |  | 187390.63
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 21 | 1963 | 2020 | 6478838.89 | 2-3 кв 2019 | проведен | 413543 |  | 2-3 кв 2020 |  | 5926648.74 | 2-3 кв 2020 |  | 138647.15
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 4 | 1961 | 2020 | 9361882.29 | 3-4 кв 2019 | проведен | 561713 |  | 2-3 кв 2020 |  | 8599825.01 | 2-3 кв 2020 |  | 200344.28
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 17 | 1954 | 2020 | 2017019.4 | 1 кв 2020 |  | 43164.2152 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1930690.9648 | 2-3 кв 2020 |  | 43164.22
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 20 ОКН | 1953 | 2020 | 1138286 | 1 кв 2020 |  | 1138286 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 35 | 1955 | 2020 | 1111446 | 1 кв 2020 |  | 1111446 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 13 | 1952 | 2020 | 1101810 | 1 кв 2020 |  | 1101810 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Советская, д. 21 | 1960 | 2020 | 1414962.85 | 1 кв 2020 |  | 28440.77 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1356241.88 | 2-3 кв 2020 |  | 30280.2
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2020г. |  | 24 |  |  |  | 19
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 9 | 1964 | 2021 | 3452662.62 | 2 кв 2019 | проведен | 207160 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3171615.64 | 2-3 кв 2020 |  | 73886.98
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3 | 1948 | 2021 | 4766103.59 | 3 кв 2019 | проведен | 302697.91 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4361411.06 | 2-3 кв 2020 |  | 101994.62
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 14 | 1951 | 2021 | 17318503.79 | 3 кв 2019 | проведен | 807166 |  | 2-3 кв 2020 |  | 16140721.81 | 2-3 кв 2020 |  | 370615.98
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 22 | 1933 | 2021 | 19351436.46 | 3 кв 2019 | проведен | 672394.25 |  | 2-3 кв 2020 |  | 18264921.47 | 2-3 кв 2020 |  | 414120.74
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 11 | 1958 | 2021 | 3065977.35 | 3 кв 2019 | проведен | 183038.21 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2817327.22 | 2-3 кв 2020 |  | 65611.92
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 18а | 1941 | 2021 | 1971717.36 | 3 кв 2019 | проведен | 118303 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1811219.61 | 2-3 кв 2020 |  | 42194.75
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д. 2 | 1933 | 2021 | 1630334.13 | 3 кв 2019 | проведен | 97820 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1497624.98 | 2-3 кв 2020 |  | 34889.15
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | 1960 | 2021 | 4630264.8 | 3 кв 2019 | проведен | 301174.57 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4230002.56 | 2-3 кв 2020 |  | 99087.67
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 21 | 1950 | 2021 | 12616598.46 | 3 кв 2019 | проведен | 753643.77 |  | 2-3 кв 2020 |  | 11592959.48 | 2-3 кв 2020 |  | 269995.21
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 22 | 1958 | 2021 | 3811767.58 | 3 кв 2019 | проведен | 243304 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3486891.75 | 2-3 кв 2020 |  | 81571.83
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 29/15 | 1960 | 2021 | 991251.78 | 3 кв 2019 | проведен | 59475 |  | 2-3 кв 2020 |  | 910563.99 | 2-3 кв 2020 |  | 21212.79
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 61 | 1957 | 2021 | 1384948.08 | 3 кв 2019 | проведен | 83096 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1272214.19 | 2-3 кв 2020 |  | 29637.89
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 15 | 1956 | 2021 | 1369847.4 | 3 кв 2019 | проведен | 82190 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1258342.67 | 2-3 кв 2020 |  | 29314.73
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 9 | 1959 | 2021 | 3337789.59 | 3 кв 2019 | проведен | 199265.67 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3067095.22 | 2-3 кв 2020 |  | 71428.7
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 5 | 1933 | 2021 | 1687500.99 | 3 кв 2019 | проведен | 101250 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1550138.47 | 2-3 кв 2020 |  | 36112.52
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 26 | 1957 | 2021 | 1487956.29 | 3 кв 2019 | проведен | 89277 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1366837.03 | 2-3 кв 2020 |  | 31842.26
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 56а | 1961 | 2021 | 1021453.14 | 3 кв 2019 | проведен | 60980.56 |  | 2-3 кв 2020 |  | 938613.48 | 2-3 кв 2020 |  | 21859.1
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 12 | 1952 | 2021 | 2049378 | 3 кв 2019 | проведен | 122962 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1882559.31 | 2-3 кв 2020 |  | 43856.69
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 45 | 1958 | 2021 | 3025529.1 | 3 кв 2019 | проведен | 181531 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2779251.78 | 2-3 кв 2020 |  | 64746.32
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 12а | 1956 | 2021 | 2113555.89 | 3 кв 2019 | проведен | 126813 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1941512.79 | 2-3 кв 2020 |  | 45230.1
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 24 | 1957 | 2021 | 4881941.98 | 3 кв 2019 | проведен | 311613 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4465855.42 | 2-3 кв 2020 |  | 104473.56
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 17 | 1949 | 2021 | 2017019.4 | 3 кв 2019 | проведен | 121021 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1852834.18 | 2-3 кв 2020 |  | 43164.22
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 19 | 1941 | 2021 | 7068676.85 | 3 кв 2019 | проведен | 435400.28 |  | 2-3 кв 2020 |  | 6482006.89 | 2-3 кв 2020 |  | 151269.68
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 28 | 1959 | 2021 | 1418924.61 | 3 кв 2019 | проведен | 85135 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1303424.62 | 2-3 кв 2020 |  | 30364.99
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 5 | 1952 | 2021 | 8534908.22 | 1 кв 2020 |  | будет уточняться |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Древлянская, д. 26 | 1930 | 2021 | 1666467.9 | 3 кв 2019 | проведен | 30250 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1600555.49 | 2-3 кв 2020 |  | 35662.41
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 20 ОКН | 1953 | 2021 | 19172667.91 | 1 кв 2020 |  | 1138286 |  | 2-3 кв 2020 |  | 17624086.82 | 2-3 кв 2020 |  | 410295.09
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 35 | 1955 | 2021 | 29581225.41 | 1 кв 2020 |  | 1111446 |  | 2-3 кв 2020 |  | 27836741.19 | 2-3 кв 2020 |  | 633038.22
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 14 | 1950 | 2021 | 4860261.72 | 1 кв 2020 |  | 291615.7032 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4464636.4168 | 2-3 кв 2020 |  | 104009.6
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 12 | 1959 | 2021 | 1903764.3 | 1 кв 2020 |  | 114225.858 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1748797.882 | 2-3 кв 2020 |  | 40740.56
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 3 | 1955 | 2021 | 3981186.42 | 1 кв 2020 |  | 238871.1852 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3657117.8448 | 2-3 кв 2020 |  | 85197.39
56 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 1а | 1953 | 2021 | 6228167.604 | 1 кв 2020 |  | 373690.0562 |  | 2-3 кв 2020 |  | 5721194.7578 | 2-3 кв 2020 |  | 133282.79
57 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 13 | 1952 | 2021 | 34039629.6 | 1 кв 2020 |  | 1101810 |  | 2-3 кв 2020 |  | 32209371.53 | 2-3 кв 2020 |  | 728448.07
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2021г. |  | 33 |  |  |  | 25
58 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 12 | 1957 | 2020 | 2276966.82 | 2-3 кв 2019 | проведен | 136618 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2091621.73 | 2-3 кв 2020 |  | 48727.09
59 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 19 | 1959 | 2020 | 1944212.55 | 2-3 кв 2019 | проведен | 116652 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1785954.4 | 2-3 кв 2020 |  | 41606.15
60 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 8 | 1962 | 2020 | 2939239.5 | 2-3 кв 2019 | проведен | 176354 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2699985.77 | 2-3 кв 2020 |  | 62899.73
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2020г. |  | 3 |  |  |  | 3
61 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 1 | 1962 | 2021 | 4390199.12 | 2-3 кв 2019 | проведен | 280225 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4016023.86 | 2-3 кв 2020 |  | 93950.26
62 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 7А | 1959 | 2021 | 3030382.89 | 2-3 кв 2019 | проведен | 181823 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2783709.7 | 2-3 кв 2020 |  | 64850.19
63 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 15 | 1955 | 2021 | 2074186.26 | 2-3 кв 2019 | проведен | 124451 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1905347.67 | 2-3 кв 2020 |  | 44387.59
64 | Беломорский р-н, Сосновецкое с/п, пос. Сосновец, ул. Антикайнена, д. 2 | 1961 | 2021 | 1209672.33 | 2-3 кв 2019 | проведен | 72580 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1111205.34 | 2-3 кв 2020 |  | 25886.99
65 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 21 | 1962 | 2021 | 4274571.06 | 1 кв 2020 |  | 170982.8424 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4012112.3976 | 2-3 кв 2020 |  | 91475.82
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2021г. |  | 5 |  |  |  | 4
66 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Ленина, д. 84а | 1962 | 2020 | 1913471.88 | 3 кв 2019 | проведен | 114808 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1757715.58 | 2-3 кв 2020 |  | 40948.3
67 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Советская, д. 3 | 1961 | 2020 | 1790509.2 | 3 кв 2019 | проведен | 107430 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1644762.3 | 2-3 кв 2020 |  | 38316.9
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2020г. |  | 2 |  |  |  | 2
68 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Советская, д. 4 | 1962 | 2021 | 1783498.17 | 3 кв 2019 | проведен | 107009 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1638322.31 | 2-3 кв 2020 |  | 38166.86
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2021г. |  | 1 |  |  |  | 1
69 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 59 | 1956 | 2020 | 7286084.6 | 2-3 кв 2019 | проведен | 458407 | да | 2-3 кв 2020 |  | 6671755.39 | 2-3 кв 2020 |  | 155922.21
70 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пролетарская, д. 1 | 1954 | 2020 | 3603669.42 | 2-3 кв 2019 | проведен | 216220 | нет
71 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 1 | 1956 | 2020 | 2157240 | 2-3 кв 2019 | проведен | 129434 | нет
72 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 13 | 1956 | 2020 | 1333713.63 | 2-3 кв 2019 | проведен | 80000 | нет
Итого по Кемскому муниципальному району в 2020г. |  | 4 |  |  |  | 4
73 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 17 | 1984 | 2021 | 6174668.05 | 2-3 кв 2019 | проведен | 394128 |  | 2-3 кв 2020 |  | 5648402.15 | 2-3 кв 2020 |  | 132137.9
74 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. 1 Пятилетка, д. 11 | 1956 | 2021 | 1345578.45 | 2-3 кв 2019 | проведен | 80000 | нет
75 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 3 | 1954 | 2021 | 1333713.63 | 2-3 кв 2019 | проведен | 80000 | нет
76 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 6 | 1954 | 2021 | 1345039.14 | 2-3 кв 2019 | проведен | 80000 | нет
77 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 7 | 1954 | 2021 | 1332635.01 | 2-3 кв 2019 | проведен | 80000 | нет
78 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 9 | 1955 | 2021 | 1347196.38 | 2-3 кв 2019 | проведен | 80000 | нет
Итого по Кемскому муниципальному району в 2021г. |  | 6 |  |  |  | 6
79 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 8 | 1937 | 2020 | 9338551.74 | 2-3 кв 2019 | проведен | 557332 |  | 2-3 кв 2020 |  | 8581374.73 | 2-3 кв 2020 |  | 199845.01
80 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 11 | 1951 | 2020 | 5991658.6 | 1 кв 2020 |  | 382446.2934 |  | 2-3 кв 2020 |  | 5480990.8166 | 2-3 кв 2020 |  | 128221.49
81 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 7 | 1954 | 2020 | 3943574.94 | 2-3 кв 2019 | проведен | 251717 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3607465.44 | 2-3 кв 2020 |  | 84392.5
82 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 8 | 1953 | 2020 | 2688460.35 | 2-3 кв 2019 | проведен | 161307 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2469620.3 | 2-3 кв 2020 |  | 57533.05
83 | Кондопожский р-н, Кяппесельгское с/п, пос. Кяппесельга, ул. Школьная, д. 19 | 1955 | 2020 | 1609301.04 | 3 кв 2019 | проведен | 96558 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1478304 | 2-3 кв 2020 |  | 34439.04
84 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 18 | 1946 | 2020 | 6052999.72 | 2-3 кв 2019 | проведен | 361247.53 |  | 2-3 кв 2020 |  | 5562218 | 2-3 кв 2020 |  | 129534.19
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2020г. |  | 6 |  |  |  | 5
85 | Кондопожский р-н, Гирвасское с/п, пос. Гирвас, ул. Советская, д. 6 | 1951 | 2021 | 963746.97 | 2-3 кв 2019 | проведен | 57824 |  | 2-3 кв 2020 |  | 885298.78 | 2-3 кв 2020 |  | 20624.19
86 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 6 | 1960 | 2021 | 1671321.69 | 2 - 3 кв 2019 | проведен | 100279 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1535276.41 | 2-3 кв 2020 |  | 35766.28
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2021г. |  | 2 |  |  |  | 2
87 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 6 | 1964 | 2020 | 2194991.7 | 2-3 кв 2019 | проведен | 131700 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2016318.88 | 2-3 кв 2020 |  | 46972.82
89 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д.29 | 1938 | 2020 | 2094680.04 | 1 кв 2020 |  | 52232 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1997621.89 | 2-3 кв 2020 |  | 44826.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.11 | 1938 | 2020 | 771752.61 | 1 кв 2020 |  | 49030.36 |  | 2-3 кв 2020 |  | 706206.74 | 2-3 кв 2020 |  | 16515.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Малиновского, д. 12 | 1958 | 2020 | 1565616.93 | 2-3 кв 2019 | проведен | 125680 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1406432.73 | 2-3 кв 2020 |  | 33504.2
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2020г. |  | 4 |  |  |  | 2
91 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 50 | 1961 | 2021 | 3687262.47 | 2-3 кв 2019 | проведен | 221236 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3387119.05 | 2-3 кв 2020 |  | 78907.42
92 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 51 | 1961 | 2021 | 3687262.47 | 2-3 кв 2019 | проведен | 221236 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3387119.05 | 2-3 кв 2020 |  | 78907.42
93 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5 | 1950 | 2021 | 2611339.02 | 2-3 кв 2019 | проведен | 156680 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2398776.36 | 2-3 кв 2020 |  | 55882.66
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2021г. |  | 3 |  |  |  | 3
94 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 68 | 1963 | 2020 | 4743493.56 | 3 кв 2019 | проведен | 301262.12 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4340720.68 | 2-3 кв 2020 |  | 101510.76
95 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 72 | 1980 | 2020 | 4219407.2 | 3 кв 2019 | проведен | 267976.38 |  | 2-3 кв 2020 |  | 3861135.5 | 2-3 кв 2020 |  | 90295.32
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2020г. |  | 2 |  |  |  | 2
96 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Октябрьская, д. 16 | 1984 | 2021 | 22117349.59 | 3 кв 2019 | проведен | 847067.38 |  | 2-3 кв 2020 |  | 20796970.93 | 2-3 кв 2020 |  | 473311.28
97 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Ю.Жаровина, д. 30 | 1986 | 2021 | 14116717.79 | 3 кв 2019 | проведен | 769226.54 |  | 2-3 кв 2020 |  | 13045393.49 | 2-3 кв 2020 |  | 302097.76
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2021г. |  | 2 |  |  |  | 2
98 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 7 | 1950 | 2020 | 1170302.7 | 3 кв 2019 | проведен | 70218 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1075040.22 | 2-3 кв 2020 |  | 25044.48
99 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 1 | 1963 | 2020 | 1795578.714 | 3 кв 2019 | проведен | 107734 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1649419.334 | 2-3 кв 2020 |  | 38425.38
100 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 4 | 1963 | 2020 | 1743049.92 | 3 кв 2019 | проведен | 104583 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1601165.65 | 2-3 кв 2020 |  | 37301.27
101 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 5 | 1966 | 2020 | 1664903.901 | 3 кв 2019 | проведен | 99894 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1529380.961 | 2-3 кв 2020 |  | 35628.94
102 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 15а | 1966 | 2020 | 2470039.8 | 3 кв 2019 | проведен | 147460.99 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2269719.96 | 2-3 кв 2020 |  | 52858.85
103 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 10 | 1964 | 2020 | 6599493.33 | 3 кв 2019 | проведен | 419137.78 |  | 2-3 кв 2020 |  | 6039126.39 | 2-3 кв 2020 |  | 141229.16
104 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 21 | 1916 | 2020 | 789927.357 | 3 кв 2019 | проведен | 47395 |  | 2-3 кв 2020 |  | 725627.907 | 2-3 кв 2020 |  | 16904.45
105 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 20 | 1956 | 2020 | 2251619.25 | 3 кв 2019 | проведен | 135097 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2068337.6 | 2-3 кв 2020 |  | 48184.65
106 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 1 | 1955 | 2020 | 1695051.33 | 3 кв 2019 | проведен | 101703 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1557074.23 | 2-3 кв 2020 |  | 36274.1
107 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 13 | 1956 | 2020 | 1868169.84 | 3 кв 2019 | проведен | 112090 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1716101.01 | 2-3 кв 2020 |  | 39978.83
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2020г. |  | 10 |  |  |  | 10
108 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 28 | 1937 | 2021 | 4438359.51 | 3 кв 2019 | проведен | 283299 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4060079.62 | 2-3 кв 2020 |  | 94980.89
109 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 12 | 1955 | 2021 | 2689538.97 | 3 кв 2019 | проведен | 161372 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2470610.84 | 2-3 кв 2020 |  | 57556.13
110 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 14 | 1956 | 2021 | 2815737.51 | 3 кв 2019 | проведен | 168944 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2586536.73 | 2-3 кв 2020 |  | 60256.78
111 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 6 | 1955 | 2021 | 1817474.7 | 3 кв 2019 | проведен | 109048 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1669532.74 | 2-3 кв 2020 |  | 38893.96
112 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 20 | 1957 | 2021 | 7192360.42 | 3 кв 2019 | проведен | 346530.64 |  | 2-3 кв 2020 |  | 6691913.27 | 2-3 кв 2020 |  | 153916.51
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2021г. |  | 5 |  |  |  | 5
113 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 6 | 1966 | 2020 | 1542426.6 | 2-3 кв 2019 | проведен | 62452 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1446966.67 | 2-3 кв 2020 |  | 33007.93
114 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 9 | 1966 | 2020 | 1040868.3 | 2-3 кв 2019 | проведен | 62452 |  | 2-3 кв 2020 |  | 956141.72 | 2-3 кв 2020 |  | 22274.58
115 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Правды, д. 11/13 | 1966 | 2020 | 1057047 | 1 кв 2020 |  | 63422.82 |  | 2-3 кв 2020 |  | 971003.37 | 2-3 кв 2020 |  | 22620.81
116 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 1 | 1966 | 2020 | 1057047 | 1 кв 2020 |  | 63422.82 |  | 2-3 кв 2020 |  | 971003.37 | 2-3 кв 2020 |  | 22620.81
117 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 2 | 1966 | 2020 | 1067833.8 | 1 кв 2020 |  | 64070.028 |  | 2-3 кв 2020 |  | 980912.132 | 2-3 кв 2020 |  | 22851.64
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2020г. |  | 5 |  |  |  | 2
118 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 4а | 1966 | 2021 | 1062440.7 | 2-3 кв 2019 | проведен | 63764 |  | 2-3 кв 2020 |  | 975940.47 | 2-3 кв 2020 |  | 22736.23
119 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 12 | 1965 | 2021 | 1051654.5 | 2-3 кв 2019 | проведен | 63099 |  | 2-3 кв 2020 |  | 966050.09 | 2-3 кв 2020 |  | 22505.41
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2021г. |  | 2 |  |  |  | 2
120 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, ул. Чапаева, д. 9 | 1973 | 2020 | 1607683.11 | 3 кв 2019 | проведен | 96461 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1476817.69 | 2-3 кв 2020 |  | 34404.42
121 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 25 | 1956 | 2020 | 1827182.28 | 3 кв 2019 | проведен | 109630 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1678450.58 | 2-3 кв 2020 |  | 39101.7
122 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 7 | 1960 | 2020 | 2221417.89 | 3 кв 2019 | проведен | 133285 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2040594.55 | 2-3 кв 2020 |  | 47538.34
123 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 | 1963 | 2020 | 1695590.64 | 3 кв 2019 | проведен | 101735 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1557570 | 2-3 кв 2020 |  | 36285.64
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2020г. |  | 4 |  |  |  | 4
124 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 29 | 1960 | 2021 | 1741971.3 | 3 кв 2019 | проведен | 104518 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1600175.11 | 2-3 кв 2020 |  | 37278.19
125 | Олонецкий р-н, Михайловское с/п, с. Михайловское, ул. Новая, д. 16 | 1954 | 2021 | 2653405.2 | 3 кв 2019 | проведен | 159204 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2437418.33 | 2-3 кв 2020 |  | 56782.87
126 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 27 | 1958 | 2021 | 2146453.8 | 3 кв 2019 | проведен | 128787 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1971732.69 | 2-3 кв 2020 |  | 45934.11
127 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 23а | 1968 | 2021 | 2110320.03 | 3 кв 2019 | проведен | 126619 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1938540.18 | 2-3 кв 2020 |  | 45160.85
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2021г. |  | 4 |  |  |  | 4
128 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 13 | 1951 | 2020 | 1154123.4 | 2-3 кв 2019 | проведен | 68470 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1060955.16 | 2-3 кв 2020 |  | 24698.24
129 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 17 | 1950 | 2020 | 1141179.96 | 2-3 кв 2019 | проведен | 68470 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1048288.71 | 2-3 кв 2020 |  | 24421.25
130 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 6 | 1962 | 2020 | 2723515.5 | 2-3 кв 2019 | проведен | 163410 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2501822.27 | 2-3 кв 2020 |  | 58283.23
131 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 6 | 1965 | 2020 | 1779723 | 2-3 кв 2019 | проведен | 106123 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1635513.93 | 2-3 кв 2020 |  | 38086.07
132 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 48 | 1966 | 2020 | 2522892.18 | 2-3 кв 2019 | проведен | 151373 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2317529.29 | 2-3 кв 2020 |  | 53989.89
133 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 13 | 1963 | 2020 | 1777565.76 | 2-3 кв 2019 | проведен | 106123 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1633402.85 | 2-3 кв 2020 |  | 38039.91
134 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 11 | 1964 | 2020 | 1768721.076 | 2-3 кв 2019 | проведен | 106123 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1624747.446 | 2-3 кв 2020 |  | 37850.63
135 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Школьная, д. 5 | 1965 | 2020 | 1468001.82 | 2-3 кв 2019 | проведен | 88080 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1348506.58 | 2-3 кв 2020 |  | 31415.24
136 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 9 | 1964 | 2020 | 2699246.55 | 2-3 кв 2019 | проведен | 161954 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2479528.67 | 2-3 кв 2020 |  | 57763.88
137 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 27 | 1956 | 2020 | 2075804.19 | 2-3 кв 2019 | проведен | 124548 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1906833.98 | 2-3 кв 2020 |  | 44422.21
138 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 4а | 1963 | 2020 | 2728369.29 | 1 кв 2020 |  | 163702.1574 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2506280.0326 | 2-3 кв 2020 |  | 58387.1
139 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 8 | 1963 | 2020 | 1774329.9 | 1 кв 2020 |  | 106459.794 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1629899.446 | 2-3 кв 2020 |  | 37970.66
140 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 11 | 1939 | 2020 | 2125960.02 | 1 кв 2020 |  | 127557.6012 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1952906.8788 | 2-3 кв 2020 |  | 45495.54
141 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 17 | 1950 | 2020 | 1141179.96 | 2-3 кв 2019 | проведен | 68470 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1048288.71 | 2-3 кв 2020 |  | 24421.25
142 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 25 | 1951 | 2020 | 1948527.03 | 1 кв 2020 |  | 116911.6218 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1789916.9282 | 2-3 кв 2020 |  | 41698.48
143 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 29 | 1954 | 2020 | 2012165.61 | 1 кв 2020 |  | 120729.9366 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1848375.3334 | 2-3 кв 2020 |  | 43060.34
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2020г. |  | 16 |  |  |  | 11
144 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Садовая, д. 4 | 1965 | 2021 | 2492151.51 | 2-3 кв 2019 | проведен | 149529 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2289290.47 | 2-3 кв 2020 |  | 53332.04
145 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Комсомольская, д. 6 | 1965 | 2021 | 2719201.02 | 2-3 кв 2019 | проведен | 163152 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2497858.12 | 2-3 кв 2020 |  | 58190.9
146 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, дер. Рауталахти, ул. Озерная, д. 4 | 1961 | 2021 | 1603907.94 | 2-3 кв 2019 | проведен | 96234 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1473350.31 | 2-3 кв 2020 |  | 34323.63
147 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 13 | 1939 | 2021 | 2086051.08 | 2-3 кв 2019 | проведен | 125163 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1916246.59 | 2-3 кв 2020 |  | 44641.49
148 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Янис, ул. Речная, д. 3 | 1966 | 2021 | 1759768.53 | 2-3 кв 2019 | проведен | 105586 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1616523.48 | 2-3 кв 2020 |  | 37659.05
149 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Комсомольская, д. 6 | 1962 | 2021 | 1736038.89 | 2-3 кв 2019 | проведен | 163152 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1535735.66 | 2-3 кв 2020 |  | 37151.23
150 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 15 | 1950 | 2021 | 2128656.57 | 2-3 кв 2019 | проведен | 127719 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1955384.32 | 2-3 кв 2020 |  | 45553.25
151 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 19 | 1950 | 2021 | 1977649.77 | 2-3 кв 2019 | проведен | 118659 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1816669.06 | 2-3 кв 2020 |  | 42321.71
152 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Ладожская, д. 21 | 1972 | 2021 | 1731185.1 | 2-3 кв 2019 | проведен | 103871 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1590266.74 | 2-3 кв 2020 |  | 37047.36
153 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 3 | 1963 | 2021 | 1826103.66 | 1 кв 2020 |  | 109566.2196 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1677458.8204 | 2-3 кв 2020 |  | 39078.62
154 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 27 | 1956 | 2021 | 2075804.19 | 2-3 кв 2019 | проведен | 124548 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1906833.98 | 2-3 кв 2020 |  | 44422.21
155 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 1 | 1952 | 2021 | 2526667.35 | 1 кв 2020 |  | 151600.041 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2320996.629 | 2-3 кв 2020 |  | 54070.68
156 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 5 | 1947 | 2021 | 2658258.99 | 1 кв 2020 |  | 159495.5394 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2441876.7106 | 2-3 кв 2020 |  | 56886.74
157 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 5 | 1963 | 2021 | 1654603.08 | 1 кв 2020 |  | 99276.1848 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1519918.3852 | 2-3 кв 2020 |  | 35408.51
158 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 42 | 1960 | 2021 | 765820.2 | 1 кв 2020 |  | 45949.212 |  | 2-3 кв 2020 |  | 703482.438 | 2-3 кв 2020 |  | 16388.55
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2021г. |  | 15 |  |  |  | 10
159 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 133 | 1960 | 2020 | 4453224.62 | 3 кв 2019 | проведен | 284248 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4073677.61 | 2-3 кв 2020 |  | 95299.01
160 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 6 | 1939 | 2020 | 856963.59 | 3 кв 2019 | проведен | 51418 |  | 2-3 кв 2020 |  | 787206.57 | 2-3 кв 2020 |  | 18339.02
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2020г. |  | 2 |  |  |  | 2
161 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 10 | 1964 | 2021 | 2918206.41 | 3 кв 2019 | проведен | 175092 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2680664.79 | 2-3 кв 2020 |  | 62449.62
162 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 15а | 1967 | 2021 | 2829759.57 | 3 кв 2019 | проведен | 169785 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2599417.72 | 2-3 кв 2020 |  | 60556.85
163 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 18 | 1968 | 2021 | 1768936.8 | 3 кв 2019 | проведен | 106136 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1624945.55 | 2-3 кв 2020 |  | 37855.25
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2021г. |  | 3 |  |  |  | 3
164 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 69 | 1971 | 2020 | 5038083.01 | 2-3 кв 2019 | проведен | 321579 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4608689.03 | 2-3 кв 2020 |  | 107814.98
165 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 71 | 1970 | 2020 | 4979783.6 | 2-3 кв 2019 | проведен | 317858 |  | 2-3 кв 2020 |  | 4555358.23 | 2-3 кв 2020 |  | 106567.37
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2020г. |  | 2 |  |  |  | 2
166 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, пер. Новый, д. 1 | 1975 | 2021 | 1759768.53 | 2-3 кв 2019 | проведен | 105586 | нет
167 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, пер. Новый, д. 2 | 1975 | 2021 | 1779723 | 2-3 кв 2019 | проведен | 105586 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1636050.93 | 2-3 кв 2020 |  | 38086.07
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2021г. |  | 2 |  |  |  | 2
168 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Горького, д. 15( ОКН) | 1917 | 2020 | 1510607.31 | 1 кв 2020 |  | 90636.4386 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1387643.8714 | 2-3 кв 2020 |  | 32327
169 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, дер. Колово, д. 34 | 1965 | 2020 | 1715005.8 | 2-3 кв 2019 | проведен | 102900 | нет
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2020г. | Итого по Пудожскому муниципальному району в 2020г. | 2 |  |  |  | 1
170 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Заводская, д. 19 | 1976 | 2021 | 2625361.08 | 2-3 кв 2019 | проведен | 157521 | нет
171 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 19а | 1978 | 2021 | 2617810.74 | 2-3 кв 2019 | проведен | 157068 | нет
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2021г. |  | 2 |  |  |  | 2
172 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Советская, д. 4 | 1938 | 2020 | 750180.21 | 3 кв 2019 | проведен | 44784.95 | нет
173 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15 | 1938 | 2020 | 2896094.7 | 3 кв 2019 | проведен | 172896.17 | нет
174 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 3 | 1938 | 2020 | 1826103.66 | 3 кв 2019 | проведен | 109018.17 | нет
175 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 10 | 1958 | 2020 | 2924138.82 | 3 кв 2019 | проведен | 174570.76 | нет
176 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 12 | 1936 | 2020 | 2887465.74 | 3 кв 2019 | проведен | 172380.77 | нет
177 | Сегежский р-н, Чернопорожское с/п, пос. Олений, ул. Набережная, д. 11 | 1959 | 2020 | 1329595.8 | 3 кв 2019 | проведен | 52917.09 | нет
178 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Заречная, д. 10 | 1964 | 2020 | 116814.55 | 1 кв 2020 |  | 116814.55 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
179 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Советская, д. 19 | 1963 | 2020 | 151049.94 | 1 кв 2020 |  | 151049.94 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
180 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 5а | 1970 | 2020 | 69247.4 | 1 кв 2020 |  | 69247.4 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
181 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Пионерская, д. 2 | 1972 | 2020 | 124871.84 | 1 кв 2020 |  | 124871.84 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
182 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Спортивная, д. 11а | 1972 | 2020 | 95522.59 | 1 кв 2020 |  | 95522.59 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
183 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 4 | 1958 | 2020 | 452438 | 1 кв 2020 |  | 452438 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
184 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 8 | 1954 | 2020 | 127654.68 | 1 кв 2020 |  | 127654.68 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
185 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 11 | 1953 | 2020 | 167682.27 | 1 кв 2020 |  | 167682.27 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
186 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 13 | 1953 | 2020 | 164672.92 | 1 кв 2020 |  | 164672.92 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
187 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 26 | 1959 | 2020 | 251426.32 | 1 кв 2020 |  | 251426.32 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
188 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пос. Верхний, д. 2а | 1969 | 2020 | 129013.74 | 1 кв 2020 |  | 129013.74 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
189 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Карельская, д. 12 | 1938 | 2020 | 167941.13 | 1 кв 2020 |  | 167941.13 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
190 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 7 | 1936 | 2020 | 172697.85 | 1 кв 2020 |  | 172697.85 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
191 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 3 | 1937 | 2020 | 15375728.1 | 1 кв 2020 |  | 843404 |  | 2-3 кв 2020 |  | 14203283.52 | 2-3 кв 2020 |  | 329040.58
192 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Партизанская, д. 1а | 1938 | 2020 | 110019.24 | 1 кв 2020 |  | 110019.24 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
193 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Партизанская, д. 3 | 1972 | 2020 | 174089.27 | 1 кв 2020 |  | 174089.27 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
194 | Сегежский р-н, Чернопорожское с/п, пос. Олений, ул. Набережная, д. 8 | 1967 | 2020 | 88727.28 | 1 кв 2020 |  | 88727.28 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
195 | Сегежский р-н, Чернопорожское с/п, пос. Олений, ул. Набережная, д. 12 | 1967 | 2020 | 88727.28 | 1 кв 2020 |  | 88727.28 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2020г. |  | 24 |  |  |  | 6
196 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пос. Верхний, д. 10 | 1963 | 2021 | 2745087.9 | 3 кв 2019 | проведен | 163881.47 | нет
197 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1952 | 2021 | 2766120.99 | 3 кв 2019 | проведен | 165967 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2540959 | 2-3 кв 2020 |  | 59194.99
198 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 2 | 1952 | 2021 | 1188639.24 | 3 кв 2019 | проведен | 71318 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1091884.36 | 2-3 кв 2020 |  | 25436.88
199 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 3 | 1952 | 2021 | 2778525.12 | 3 кв 2019 | проведен | 166711 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2552353.68 | 2-3 кв 2020 |  | 59460.44
200 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 4 | 1952 | 2021 | 1222615.77 | 3 кв 2019 | проведен | 71415 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1125036.781 | 2-3 кв 2020 |  | 26163.989
201 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 5 | 1952 | 2021 | 2789311.32 | 3 кв 2019 | проведен | 166711 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2562909.06 | 2-3 кв 2020 |  | 59691.26
202 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 6 | 1952 | 2021 | 1190257.17 | 3 кв 2019 | проведен | 71415 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1093370.67 | 2-3 кв 2020 |  | 25471.5
203 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 7 | 1952 | 2021 | 2787693.39 | 3 кв 2019 | проведен | 166711 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2561325.75 | 2-3 кв 2020 |  | 59656.64
204 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 9 | 1952 | 2021 | 2788232.7 | 3 кв 2019 | проведен | 166711 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2561853.52 | 2-3 кв 2020 |  | 59668.18
205 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 10 | 1952 | 2021 | 2290449.57 | 3 кв 2019 | проведен | 137427 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2104006.95 | 2-3 кв 2020 |  | 49015.62
206 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 4 | 1958 | 2021 | 11363844.1 | 1 кв 2020 |  | 452438 |  | 2-3 кв 2020 |  | 10658537.66 | 2-3 кв 2020 |  | 252868.44
207 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 17 | 1962 | 2021 | 831578 | 1 кв 2020 |  | 831578 |  | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться | 2-3 кв 2020 |  | будет уточняться
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2021г. |  | 12 |  |  |  | 10
208 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 9 | 1939 | 2020 | 711889.2 | 2-3 кв 2019 | проведен | 42713 |  | 2-3 кв 2020 |  | 653941.77 | 2-3 кв 2020 |  | 15234.43
209 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 15 | 1939 | 2020 | 1600132.77 | 2-3 кв 2019 | проведен | 96007 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1469882.93 | 2-3 кв 2020 |  | 34242.84
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2020г. |  | 2 |  |  |  | 2
210 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 40 (ОКН) | 1939 | 2021 | 9284814.89 | 3 кв 2019 | проведен | 50400.01 |  | 2-3 кв 2020 |  | 9035719.84 | 2-3 кв 2020 |  | 198695.04
211 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 1 (ОКН) | 1938 | 2021 | 652025.79 | 1 кв 2020 |  | 39121.5474 |  | 2-3 кв 2020 |  | 598950.8926 | 2-3 кв 2020 |  | 13953.35
212 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 2 (ОКН) | 1939 | 2021 | 790628.46 | 1 кв 2020 |  | 31625.1384 |  | 2-3 кв 2020 |  | 742083.8716 | 2-3 кв 2020 |  | 16919.45
213 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 13 | 1939 | 2021 | 1198886.13 | 2-3 кв 2019 | проведен | 71933 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1101296.97 | 2-3 кв 2020 |  | 25656.16
214 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 3 | 1939 | 2021 | 637464.42 | 2-3 кв 2019 | проведен | 38247 |  | 2-3 кв 2020 |  | 585575.68 | 2-3 кв 2020 |  | 13641.74
215 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 30 | 1939 | 2021 | 1933965.66 | 2-3 кв 2019 | проведен | 116037 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1776541.79 | 2-3 кв 2020 |  | 41386.87
216 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 17 | 1961 | 2021 | 1423778.4 | 2-3 кв 2019 | проведен | 85426 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1307883.54 | 2-3 кв 2020 |  | 30468.86
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2021г. |  | 7 |  |  |  | 5
215 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 1 | 1960 | 2020 | 1813699.53 | 1 кв 2020 |  | 108821.9718 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1666064.3882 | 2-3 кв 2020 |  | 38813.17
216 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 2 | 1961 | 2020 | 2045602.83 | 2-3 кв 2019 | проведен | 122736 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1879090.93 | 2-3 кв 2020 |  | 43775.9
217 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Карельская, д. 6 | 1965 | 2020 | 1722016.83 | 1 кв 2020 |  | 103321.0098 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1581844.6602 | 2-3 кв 2020 |  | 36851.16
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2020г. |  | 3 |  |  |  | 1
218 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 2 | 1960 | 2021 | 6022582.63 | 2-3 кв 2019 | проведен | 384420 |  | 2-3 кв 2020 |  | 5509279.36 | 2-3 кв 2020 |  | 128883.27
219 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 9 | 1959 | 2021 | 2599474.2 | 2-3 кв 2019 | проведен | 155968 |  | 2-3 кв 2020 |  | 2387877.45 | 2-3 кв 2020 |  | 55628.75
220 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 24 | 1954 | 2021 | 1553212.8 | 2-3 кв 2019 | проведен | 93192 |  | 2-3 кв 2020 |  | 1426782.05 | 2-3 кв 2020 |  | 33238.75
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2021г. |  | 3 |  |  |  | 3
*План подлежит корректировке с учетом изменний фактических обстоятельств.