## Лист1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | Приложение №__________________________
Генеральный директор Фонда капитального ремонта Республики Карелия | [6 empty] | к Договору подряда №___________________
"_____"__________________________2016 г.
______________________________________(М.М.Крюков)
"_____" ____________________________________ 2016 г.
Капитальный ремонт общего имущества в многовартирном доме, расположенном по адресу: респ.Карелия. Сегежский р-н, пгт Надвоицы, ул.А.Калинина, д.3
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС
Капитальный ремонт общего имущества в многовартирном доме, расположенном по адресу: респ.Карелия. Сегежский р-н, пгт Надвоицы, ул.А.Калинина, д.3
Основание: |  | Дефектная ведомость
Сметная стоимость |  |  | 1693881 |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 337850 |  | руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 2229 |  | чел. час.
Смета составлена в ценах 4 квартала 2015 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Конструкции и элементы фундаментов
1 | ТЕРр-61-10-001 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Козп=14,52 Кмат=5,54 Кэм=3,55 (629) НР=71% (НР = 2035 руб.) СП=40% (СП = 1146 руб.) | 0.0942 | 37238.29 | 10.22 | 3508 | 2866 | 1 | 201.84 | 19.01
|  |  | 100м2 отремонтированной | 30420.85
2 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.4559
т
3 | ТЕРр-61-10-002 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 Козп=14,52 Кмат=5,54 Кэм=3,55 (630) НР=71% (НР = 1095 руб.) СП=40% (СП = 617 руб.) | 0.0942 | 26578.19 | 15.55 | 2504 | 1542 | 1 | 108.54 | 10.22
|  |  | 100м2 отремонтированной | 16358.96
4 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.228
т
5 | ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Козп=14,52 Кмат=49,6 Кэм=8,53 (7511) НР=84% (НР = 100 руб.) СП=37% (СП = 44 руб.) | 0.0942 | 1269.96 | 14.82 | 120 | 119 | 1 | 7.53 | 0.71
|  |  | 100м2 покрытия | 1250.18 | 2.9
6 | Прайс | Грунтовка акриловая Профи - расход 1кг/10м2 Кпз=1,02 (ЗСР)Кпз=1/1,18 (без НДС) | 0.942 | 71.05 |  | 67
КГ
7 | ТЕР-15-04-011-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Окраска цоколя Козп=14,52 Кмат=49,6 Кэм=8,53 (7511) НР=84% (НР = 545 руб.) СП=37% (СП = 240 руб.) | 0.1884 | 33413.64 | 143.84 | 6295 | 649 | 27 | 23.44 | 4.42
|  |  | 100м2 фасада | 3447.3
8 | ТССЦпг-1-1-1-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=9,67 (41) | 0.68 | 470.16 |  | 320
т груза
9 | ТССЦпг-3-21-1-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=6,91 (99) | 0.68 | 126.73 |  | 86
т груза
10 | Тарифы | Утилизация строительного мусора Кпз=1/1,18 (без НДС) | 0.425 | 102.37 |  | 44
М3
|  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 34.36
|  | Основная зарплата |  |  | 5176
|  | Эксплуатация машин |  |  | 30
|  | Материальные затраты |  |  | 7332
|  | Транспортировка |  |  | 406
|  | Накладные расходы |  |  | 3775
|  | Сметная прибыль |  |  | 2047
|  | Итого |  |  | 18766
--Справочно--
|  | Итого с резервом |  | 1,02 | 19141
|  | Итого с НДС |  | 1,18 | 22586
Конструкции и элементы фасадов
11 | ТЕР-08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Козп=14,52 Кмат=8,63 Кэм=8,78 (5586) НР=98% (НР = 26883 руб.) СП=54% (СП = 14813 руб.) | 4.2331 | 10149.33 | 63.3 | 42963 | 27432 | 268 | 43.5 | 184.14
|  |  | 100м2 вертикальной проек | 6480.42
12 | ТЕРр-56-01-003 | Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=6,8 (218) НР=73% (НР = 75 руб.) СП=50% (СП = 52 руб.) | 0.01 | 10251.99 |  | 103 | 103 |  | 72.79 | 0.73
|  |  | 100коробок | 10251.99
13 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.0257
т
14 | ТЕРр-56-02-002 | Снятие оконных переплетов остекленных Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=7,85 (222) НР=73% (НР = 65 руб.) СП=50% (СП = 45 руб.) | 0.0135 | 6634.93 | 261.09 | 90 | 86 | 4 | 46.11 | 0.62
|  |  | 100м2 оконных переплетов | 6373.84 | 216.64 |  |  | 3
15 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.0462
т
16 | ТЕРр-56-09-003 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=6,59 (238) НР=73% (НР = 134 руб.) СП=50% (СП = 92 руб.) | 0.01 | 18380.87 |  | 184 | 184 |  | 134.1 | 1.34
|  |  | 100коробок | 18380.87
17 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.024
т
18 | ТЕРр-56-10-001 | Снятие дверных полотен Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=0 (242) НР=73% (НР = 83 руб.) СП=50% (СП = 57 руб.) | 0.023 | 4972.81 |  | 114 | 114 |  | 36.28 | 0.83
|  |  | 100м2 дверных полотен | 4972.81
19 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.0271
т
20 | ТЕРр-62-41-001 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=0 (1093) НР=71% (НР = 3459 руб.) СП=40% (СП = 1949 руб.) | 1.74 | 2799.75 |  | 4872 | 4872 |  | 20.8 | 36.19
|  |  | 100м2 расчищенной поверх | 2799.75
21 | ТЕРр-61-10-001 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Козп=14,52 Кмат=5,18 Кэм=3,56 (671) НР=71% (НР = 18791 руб.) СП=40% (СП = 10586 руб.) | 0.87 | 36795.97 | 10.25 | 32012 | 26466 | 9 | 201.84 | 175.6
|  |  | 100м2 отремонтированной | 30420.85
22 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 4.2108
т
23 | ТЕРр-62-39-001 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов Козп=14,52 Кмат=3,83 Кэм=0 (1079) НР=71% (НР = 2025 руб.) СП=40% (СП = 1141 руб.) | 3.48 | 851.75 |  | 2964 | 2852 |  | 5.98 | 20.81
|  |  | 100м2 промытой поверхнос | 819.65
24 | ТЕРр-62-25-001 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов Козп=14,52 Кмат=4,16 Кэм=4,29 (1001) НР=71% (НР = 1579 руб.) СП=40% (СП = 890 руб.) | 3.48 | 2040.27 | 125.14 | 7100 | 2224 | 435 | 4.29 | 14.93
|  |  | 100м2 обработанной повер | 639.17
25 | ТЕР-15-04-014-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная Козп=14,52 Кмат=4,64 Кэм=8,78 (993) НР=84% (НР = 3629 руб.) СП=37% (СП = 1598 руб.) | 3.48 | 4151.82 | 63.66 | 14448 | 4320 | 222 | 7.75 | 26.97
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 1241.33
26 | ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - цокольная планка Козп=14,52 Кмат=3,5 Кэм=7,4 (6612) НР=96% (НР = 10853 руб.) СП=44% (СП = 4974 руб.) | 0.591 | 51073.18 | 319.77 | 30184 | 11271 | 189 | 129.66 | 76.63
|  |  | 100м2 покрытия | 19071.79 | 58.26 |  |  | 34
27 | ТЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Козп=14,52 Кмат=8 Кэм=7,89 (5830) НР=73% (НР = 793 руб.) СП=58% (СП = 630 руб.) | 2.3 | 966.77 | 220.72 | 2224 | 1086 | 508 | 2.76 | 6.35
|  |  | м2 проема | 472.05
28 | Прайс | Блоки дверные металлические Кпз=1,02 (ЗСР 2%)Кпз=1/1,18 (без НДС) | 2.3 | 3345.25 |  | 7694
М2
29 | ТССЦ-101-0888 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | 1 | 1105.2 |  | 1105
компл
30 | ТЕР-09-04-012-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям Козп=14,52 Кмат=5,83 Кэм=4,37 (5831) НР=73% (НР = 160 руб.) СП=58% (СП = 127 руб.) | 1 | 243.65 | 19.88 | 244 | 219 | 20 | 1.28 | 1.28
|  |  | шт | 218.41
31 | Прайс | Доводчик Кпз=1,02 (ЗСР 2%)Кпз=1/1,18 (без НДС) | 1 | 1403.8 |  | 1404
ШТ
32 | ТЕР-10-01-034-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Козп=14,52 Кмат=1,5 Кэм=6,97 (6056) НР=95% (НР = 487 руб.) СП=43% (СП = 221 руб.) | 0.0135 | 441116.43 | 5190.47 | 5955 | 506 | 70 | 248.49 | 3.35
|  |  | 100м2 проемов | 37452.11 | 512.37 |  |  | 7
33 | ТССЦпг-1-1-1-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=9,67 (41) | 4.36 | 470.16 |  | 2050
т груза
34 | ТССЦпг-3-21-1-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=6,91 (99) | 4.36 | 126.73 |  | 553
т груза
35 | Тарифы | Утилизация строительного мусора | 2.73 | 73.66 |  | 201
М3
36 |  | Отмостка
37 | ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=0 (1573) НР=64% (НР = 1785 руб.) СП=31% (СП = 865 руб.) | 0.117 | 23837.73 |  | 2789 | 2789 |  | 177.1 | 20.72
|  |  | 100м3 грунта | 23837.73
38 | ТЕР-08-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство основания под фундаменты песчаного Козп=14,52 Кмат=11,3 Кэм=6,34 (5367) НР=98% (НР = 3348 руб.) СП=54% (СП = 1845 руб.) | 7.8 | 619.53 | 242.82 | 4832 | 2905 | 1894 | 2.65 | 20.63
|  |  | м3 основания | 372.53 | 65.52 |  |  | 511
39 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 9.36 | 423.39 |  | 3963
м3
40 | ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство бетонной отмостки бетоном В15 Козп=14,52 Кмат=3,74 Кэм=7,02 (4316) НР=84% (НР = 1084 руб.) СП=44% (СП = 568 руб.) | 0.039 | 59589.16 | 22047.8 | 2324 | 1087 | 860 | 207 | 8.07
|  |  | 100м3 бетона, бутобетона | 27862.28 | 5240.27 |  |  | 204
41 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 3.978 | 3652.47 |  | 14530
м3
42 | ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 5 ВРI 150*150 Козп=14,52 Кмат=4,3 Кэм=7,79 (4385) НР=84% (НР = 198 руб.) СП=44% (СП = 104 руб.) | 0.104 | 4044.53 | 452.5 | 421 | 231 | 47 | 14.54 | 1.51
|  |  | т | 2220.33 | 46.65 |  |  | 5
43 | ТССЦ-204-0097 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | 0.104 | 35823.54 |  | 3726
т
44 |  | Сопутствующие работы
45 | ТЕРм-08-02-144-03 МДС 81-37.2004 п.3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части) Козп=14,52 Кмат=0,01 Кэм=0 (2219)Козп=1,077 Кэм=1,06 (ОУ ТЕР п.1.0.1) НР=85% (НР = 11 руб.) СП=52% (СП = 7 руб.) | 0.02 | 652.06 |  | 13 | 13 |  | 3.65 | 0.07
|  |  | 100шт | 652.06
46 | ТЕРм-08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 Козп=14,52 Кмат=0,01 Кэм=0 (2219)Козп=1,077 Кэм=1,06 (ОУ ТЕР п.1.0.1) НР=85% (НР = 37 руб.) СП=52% (СП = 22 руб.) | 0.02 | 2173.56 |  | 43 | 43 |  | 12.16 | 0.24
|  |  | 100шт | 2173.53
47 | ТЕРм-08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм Козп=14,52 Кмат=5,53 Кэм=6,79 (2715) НР=85% (НР = 235 руб.) СП=52% (СП = 144 руб.) | 0.05 | 8939.5 | 1554.64 | 447 | 269 | 78 | 33.2 | 1.66
|  |  | 100м | 5384.6 | 149.12 |  |  | 7
48 | ТЕРм-08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Козп=14,52 Кмат=6,8 Кэм=7,61 (2762) НР=85% (НР = 60 руб.) СП=52% (СП = 37 руб.) | 0.07 | 1261.26 | 58.98 | 88 | 71 | 4 | 6.29 | 0.44
|  |  | 100м | 1020.18 | 6.97
49 | ТССЦ-103-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 5.15 | 165.46 |  | 852
м
50 | ТССЦ-501-8188 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2 | 0.0071 | 99714.27 |  | 708
1000м
|  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 603.13
|  | Основная зарплата |  |  | 89143
|  | Эксплуатация машин |  |  | 4608
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 771
|  | Материальные затраты |  |  | 94846
|  | Транспортировка |  |  | 2603
|  | Накладные расходы |  |  | 75774
|  | Сметная прибыль |  |  | 40767
|  | Итого |  |  | 307741
--Справочно--
|  | Итого с резервом |  | 1,02 | 313896
|  | Итого с НДС |  | 1,18 | 370397
Конструкции и элементы крыш и кровли
51 | ТЕР-46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=3,13 (15617) НР=89% (НР = 6228 руб.) СП=48% (СП = 3359 руб.) | 3.27 | 2307.12 | 167.02 | 7544 | 6998 | 546 | 15.9 | 51.99
|  |  | 100м2 покрытия | 2140.1
52 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 3.6
т
53 | ТЕРр-58-01-001 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=7,04 (368) НР=74% (НР = 5287 руб.) СП=52% (СП = 3715 руб.) | 3.27 | 2520.92 | 442.96 | 8243 | 6795 | 1448 | 15.16 | 49.57
|  |  | 100м2 кровли | 2077.96 | 107.16 |  |  | 350
54 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 4.578
т
55 | ТЕРр-58-02-003 | Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=3,56 (374) НР=74% (НР = 281 руб.) СП=52% (СП = 198 руб.) | 0.02 | 19032.07 | 61.69 | 381 | 380 | 1 | 138.4 | 2.77
|  |  | 100окон | 18970.38
56 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.092
т
57 | ТЕР-10-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Укрепление стропильной системы Козп=14,52 Кмат=4,21 Кэм=7,71 (5960) НР=95% (НР = 3317 руб.) СП=43% (СП = 1502 руб.) | 0.87 | 14068.97 | 455.85 | 12240 | 3454 | 397 | 27.7 | 24.1
|  |  | м3 древесины в конструкц | 3970.28 | 43.74 |  |  | 38
58 | ТЕРр-54-03-001 | Разборка подшивки свесов Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=7,85 (177) НР=76% (НР = 1123 руб.) СП=64% (СП = 945 руб.) | 0.3739 | 3988.9 | 224.59 | 1491 | 1407 | 84 | 28.87 | 10.79
|  |  | 100м2 подшивки | 3764.31 | 186.29 |  |  | 70
59 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.8936
т
60 | ТЕР-26-02-018-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Козп=14,52 Кмат=48,46 Кэм=3,94 (10371) НР=80% (НР = 6464 руб.) СП=48% (СП = 3878 руб.) | 3.27 | 3093.7 | 607.89 | 10116 | 7965 | 1988 | 14.85 | 48.55
|  |  | 100м2 обрабатываемой пов | 2435.9 | 35.03 |  |  | 115
61 | ТССЦ-113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 105.294 | 195.91 |  | 20628
кг
62 | ТЕРр-58-12-004 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Козп=14,52 Кмат=3,47 Кэм=8,54 (413) НР=74% (НР = 6152 руб.) СП=52% (СП = 4323 руб.) | 3.27 | 8120.7 | 94.79 | 26555 | 8252 | 310 | 18.41 | 60.2
|  |  | 100м2 | 2523.43 | 18.59 |  |  | 61
63 | ТЕР-12-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля Козп=14,52 Кмат=6,2 Кэм=7,11 (6646) НР=96% (НР = 21444 руб.) СП=44% (СП = 9829 руб.) | 3.27 | 12438.85 | 1450.8 | 40675 | 21586 | 4744 | 44.31 | 144.89
|  |  | 100м2 кровли | 6601.05 | 229.96 |  |  | 752
64 | Прайс | Профилированный лист НС44-1000-0,7 с полимерным покрытием Кпз=1/1,18 (без НДС)Кпз=1,02 (ЗСР 2%) | 398.8058 | 427.88 |  | 170641
М2
65 | ТССЦ-101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 25.4686 | 777.21 |  | 19794
м2
66 | ТЕР-10-01-022-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Подшивка свесов досками обшивки Козп=14,52 Кмат=4,37 Кэм=8 (6013) НР=95% (НР = 3509 руб.) СП=43% (СП = 1588 руб.) | 0.3739 | 30010.23 | 756.4 | 11221 | 3672 | 283 | 65.93 | 24.65
|  |  | 100м2 потолка | 9821.93 | 58.26 |  |  | 22
67 | ТЕР-15-04-025-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву свесов Козп=14,52 Кмат=4,49 Кэм=8,75 (7563) НР=84% (НР = 4031 руб.) СП=37% (СП = 1776 руб.) | 0.3739 | 17996.74 | 127.86 | 6729 | 4798 | 48 | 81.98 | 30.65
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 12832.58 | 2.9 |  |  | 1
68 | ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство слуховых окон Козп=14,52 Кмат=3,59 Кэм=7,63 (5961) НР=95% (НР = 2192 руб.) СП=43% (СП = 992 руб.) | 2 | 2655.67 | 265.81 | 5311 | 2243 | 532 | 7.62 | 15.25
|  |  | слуховое окно | 1121.44 | 31.94 |  |  | 64
69 | ТССЦ-101-0891 | Скобяные изделия | 2 | 207.04 |  | 414
компл
70 | ТЕР-15-05-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом Козп=14,52 Кмат=8,84 Кэм=7,93 (7692) НР=84% (НР = 40 руб.) СП=37% (СП = 18 руб.) | 0.0115 | 20804.37 | 499.29 | 239 | 47 | 6 | 27.95 | 0.32
|  |  | 100м2 площади проемов по | 4110.38 | 52.45 |  |  | 1
71 | ТЕР-09-05-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Облицовка стен слуховых окон оцинкованной сталью Козп=14,52 Кмат=8,12 Кэм=5,99 (5836) НР=73% (НР = 194 руб.) СП=58% (СП = 154 руб.) | 0.046 | 6252.45 | 417.35 | 288 | 264 | 19 | 37.48 | 1.72
|  |  | 100м2 | 5724.91 | 34.85 |  |  | 2
72 | ТЕР-15-04-025-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков Козп=14,52 Кмат=4,49 Кэм=8,75 (7563) НР=84% (НР = 124 руб.) СП=37% (СП = 55 руб.) | 0.0115 | 17996.74 | 127.86 | 207 | 148 | 1 | 81.98 | 0.94
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 12832.58 | 2.9
73 | ТССЦпг-1-1-1-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=9,67 (41) | 9.15 | 470.16 |  | 4302
т груза
74 | ТССЦпг-3-21-1-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=6,91 (99) | 9.15 | 126.73 |  | 1160
т груза
75 | Тарифы | Утилизация строительного мусора Кпз=1/1,18 (без НДС) | 5.72 | 102.37 |  | 586
М3
|  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 466.41
|  | Основная зарплата |  |  | 68009
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10407
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1476
|  | Материальные затраты |  |  | 264887
|  | Транспортировка |  |  | 5462
|  | Накладные расходы |  |  | 60386
|  | Сметная прибыль |  |  | 32332
|  | Итого |  |  | 441483
--Справочно--
|  | Итого с резервом |  | 1,02 | 450313
|  | Итого с НДС |  | 1,18 | 531369
Система водоснабжения и канализация
В1
76 | ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм Козп=14,52 Кмат=4,17 Кэм=6,01 (7902) НР=103% (НР = 3406 руб.) СП=56% (СП = 1852 руб.) | 0.08 | 51636.27 | 12028.64 | 4131 | 2994 | 962 | 218.78 | 17.5
|  |  | 100м трубопровода | 37420.72 | 3906.97 |  |  | 313
77 | ТССЦ-507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | -0.7192 | 153.99 |  | -111
10м
78 | ТССЦ-507-3354 | Труба из полипропилена PN 20/20 | 7.192 | 34.67 |  | 249
м
79 | ТССЦ-507-5016 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | 8 | 42.02 |  | 336
шт
80 | ТССЦ-507-5028 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | 8 | 55.12 |  | 441
шт
81 | ТССЦ-302-1837 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм | 8 | 546.05 |  | 4368
шт
82 | ТССЦ-301-5601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | 8 | 20.93 |  | 167
шт
83 | ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм Козп=14,52 Кмат=4,81 Кэм=6,04 (7903) НР=103% (НР = 9832 руб.) СП=56% (СП = 5346 руб.) | 0.3 | 39849.88 | 7458.65 | 11955 | 8830 | 2238 | 172.09 | 51.63
|  |  | 100м трубопровода | 29434.57 | 2387.27 |  |  | 716
84 | ТССЦ-507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | -2.787 | 223.36 |  | -623
10м
85 | ТССЦ-507-3355 | Труба из полипропилена PN 20/25 | 27.87 | 56.27 |  | 1568
м
86 | ТССЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 8 | 8.9 |  | 71
шт
87 | ТССЦ-507-3296 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | 4 | 13.15 |  | 53
шт
88 | ТССЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | 4 | 13.06 |  | 52
шт
89 | ТССЦ-301-5601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | 30 | 20.93 |  | 628
шт
90 | ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм Козп=14,52 Кмат=4,75 Кэм=6,09 (7904) НР=103% (НР = 4697 руб.) СП=56% (СП = 2554 руб.) | 0.18 | 32453.41 | 4408.17 | 5842 | 4313 | 793 | 140.07 | 25.21
|  |  | 100м трубопровода | 23958.29 | 1374.14 |  |  | 247
91 | ТССЦ-507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -1.6884 | 321.68 |  | -543
10м
92 | ТССЦ-507-3356 | Труба из полипропилена PN 20/32 | 16.884 | 96.14 |  | 1623
м
93 | ТССЦ-507-5098 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1 3/4" | 2 | 316.89 |  | 634
шт
94 | ТССЦ-507-5082 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1 3/4" | 2 | 286.32 |  | 573
шт
95 | ТССЦ-507-3288 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | 3 | 21.01 |  | 63
шт
96 | ТССЦ-507-5058 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | 4 | 26.89 |  | 108
шт
97 | ТССЦ-302-1840 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 32 мм | 2 | 1878.17 |  | 3756
шт
98 | ТССЦ-103-0054 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм - гильза | 4 | 261.09 |  | 1044
м
99 | ТССЦ-301-5602 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм | 18 | 22.23 |  | 400
шт
100 | ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм Козп=14,52 Кмат=4,79 Кэм=6,1 (7905) НР=103% (НР = 3467 руб.) СП=56% (СП = 1885 руб.) | 0.1 | 43354.65 | 5546.96 | 4335 | 3194 | 555 | 186.76 | 18.68
|  |  | 100м трубопровода | 31944.44 | 1717.72 |  |  | 172
101 | ТССЦ-507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | -0.937 | 556.58 |  | -522
10м
102 | ТССЦ-507-3357 | Труба из полипропилена PN 20/40 | 9.37 | 159.31 |  | 1493
м
103 | ТССЦ-507-5061 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм | 1 | 32.17 |  | 32
шт
104 | ТССЦ-301-5604 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | 10 | 27.93 |  | 279
шт
105 | ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками Козп=14,52 Кмат=3,76 Кэм=8,69 (10218) НР=80% (НР = 1662 руб.) СП=48% (СП = 997 руб.) | 3 | 3398.65 | 288.73 | 10196 | 2077 | 866 | 4.05 | 12.14
|  |  | 10м трубопровода | 692.47
106 | ТССЦ-104-0854 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 25 мм | 6.6 | 60.58 |  | 400
м
107 | ТССЦ-104-0855 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм | 19.8 | 68.85 |  | 1363
м
108 | ТССЦ-104-0856 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм | 6.6 | 79.19 |  | 523
м
109 | ТЕР-16-07-003-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм Козп=14,52 Кмат=3,8 Кэм=5,81 (7988)Кмат=0 (искл. МЗ) НР=103% (НР = 1267 руб.) СП=56% (СП = 689 руб.) | 1 | 1292.21 | 65.07 | 1292 | 1227 | 65 | 7.39 | 7.39
|  |  | врезка | 1227.14 | 2.9 |  |  | 3
110 | ТЕР-11-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм Козп=14,52 Кмат=5 Кэм=8,51 (6506) НР=99% (НР = 2733 руб.) СП=51% (СП = 1408 руб.) | 0.24 | 60655.7 | 1576.69 | 14557 | 2708 | 378 | 76.72 | 18.41
|  |  | 100м2 покрытия | 11284.01 | 221.25 |  |  | 53
111 | ТЕР-15-04-025-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов Козп=14,52 Кмат=4,9 Кэм=8,73 (7564) НР=84% (НР = 1865 руб.) СП=37% (СП = 821 руб.) | 0.24 | 14312.15 | 131.39 | 3435 | 2219 | 32 | 59.08 | 14.18
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 9246.85 | 5.81 |  |  | 1
К1
112 | ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм Козп=14,52 Кмат=2,4 Кэм=7,37 (7899) НР=103% (НР = 7497 руб.) СП=56% (СП = 4076 руб.) | 0.6 | 30060.58 | 84.2 | 18036 | 7270 | 51 | 70.84 | 42.5
|  |  | 100м трубопровода | 12116.9 | 14.52 |  |  | 9
113 | ТССЦ-103-1017 | Ревизии диаметром 100 мм | 8 | 562.28 |  | 4498
шт
114 | ТССЦ-103-1017 | Прочистка диаметром 100 мм | 2 | 562.28 |  | 1125
шт
115 | ТССЦ-301-5609 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | 31 | 89.93 |  | 2788
шт
116 | ТЕР-20-02-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка лючка Козп=14,52 Кмат=4,89 Кэм=5,26 (8335) НР=103% (НР = 535 руб.) СП=56% (СП = 291 руб.) | 2 | 303.1 | 22.03 | 606 | 519 | 44 | 1.68 | 3.36
|  |  | решетка | 259.65
117 | ТССЦ-301-4086 | Лючок сантехнический 150*150 | 2 | 239.9 |  | 480
шт
118 | ТЕР-16-07-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Козп=14,52 Кмат=7,34 Кэм=8,79 (7995)Кмат=0 (искл. МЗ) НР=103% (НР = 3115 руб.) СП=56% (СП = 1693 руб.) | 2 | 1523.49 | 11.32 | 3047 | 3024 | 23 | 10.28 | 20.56
|  |  | врезка | 1512.17
119 | ТЕР-11-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм Козп=14,52 Кмат=5 Кэм=8,51 (6506) НР=99% (НР = 1880 руб.) СП=51% (СП = 968 руб.) | 0.165 | 60655.7 | 1576.69 | 10008 | 1862 | 260 | 76.72 | 12.66
|  |  | 100м2 покрытия | 11284.01 | 221.25 |  |  | 37
120 | ТЕР-15-04-025-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов Козп=14,52 Кмат=4,9 Кэм=8,73 (7564) НР=84% (НР = 1283 руб.) СП=37% (СП = 565 руб.) | 0.165 | 14312.15 | 131.39 | 2362 | 1526 | 22 | 59.08 | 9.75
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 9246.85 | 5.81 |  |  | 1
121 | ТЕРр-58-23-001 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест прохода стояков вентиляции канализации Козп=14,52 Кмат=8,29 Кэм=6,92 (456)Кмат=0 (искл. МЗ) НР=74% (НР = 1922 руб.) СП=52% (СП = 1350 руб.) | 2 | 1360.19 | 61.38 | 2720 | 2597 | 123 | 8.83 | 17.66
|  |  | место | 1298.81
Демонтаж
122 | ТЕРр-65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Козп=14,52 Кмат=8,51 Кэм=5,48 (1624) НР=66% (НР = 1844 руб.) СП=40% (СП = 1118 руб.) | 0.56 | 5402 | 56.33 | 3025 | 2781 | 32 | 34.66 | 19.41
|  |  | 100м трубопровода | 4967.15 | 23.23 |  |  | 13
123 | ТССЦ-509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.1232
т
124 | ТЕРр-65-01-002 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Козп=14,52 Кмат=8,51 Кэм=5,48 (1624) НР=66% (НР = 566 руб.) СП=40% (СП = 343 руб.) | 0.1 | 9293.47 | 96.72 | 929 | 854 | 10 | 59.62 | 5.96
|  |  | 100м трубопровода | 8544.29 | 39.64 |  |  | 4
125 | ТССЦ-509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.034
т
126 | ТЕРр-65-02-002 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=7,85 (1628) НР=66% (НР = 4954 руб.) СП=40% (СП = 3002 руб.) | 0.6 | 12524.87 | 89.8 | 7515 | 7461 | 54 | 85.3 | 51.18
|  |  | 100м трубопровода с фасо | 12435.07 | 74.49 |  |  | 45
127 | ТССЦ-509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.804
т
128 | ТЕРр-65-06-012 | Демонтаж/монтаж унитазов типа «Компакт» Козп=14,52 Кмат=7,77 Кэм=8,54 (1680) НР=92% (НР = 4767 руб.) СП=48% (СП = 2487 руб.) | 0.08 | 358641.17 | 888.67 | 28691 | 5168 | 71 | 412.7 | 33.02
|  |  | 100приборов | 64598.17 | 174.68 |  |  | 14
129 | ТССЦ-301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | -8 | 2886.14 |  | -23089
компл
130 | ТЕР-46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=7,85 (15622) НР=89% (НР = 1787 руб.) СП=48% (СП = 964 руб.) | 0.405 | 5133.89 | 1024.58 | 2079 | 1664 | 415 | 30.53 | 12.36
|  |  | 100м2 покрытия | 4109.31 | 850.15 |  |  | 344
131 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.729
т
132 | ТССЦпг-1-1-1-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=9,67 (41) | 1.69 | 470.16 |  | 795
т груза
133 | ТССЦпг-3-21-1-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=6,91 (99) | 1.69 | 126.73 |  | 214
т груза
134 | Тарифы | Утилизация строительного мусора | 2 | 73.66 |  | 147
М3
|  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 393.57
|  | Основная зарплата |  |  | 62288
|  | Эксплуатация машин |  |  | 6994
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1972
|  | Материальные затраты |  |  | 69853
|  | Транспортировка |  |  | 1009
|  | Накладные расходы |  |  | 59079
|  | Сметная прибыль |  |  | 32409
|  | Итого |  |  | 231632
--Справочно--
|  | Итого с резервом |  | 1,02 | 236265
|  | Итого с НДС |  | 1,18 | 278793
Система теплоснабжения
135 | ТЕР-46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых Козп=14,52 Кмат=0 Кэм=7,85 (15622) НР=89% (НР = 2118 руб.) СП=48% (СП = 1142 руб.) | 0.48 | 5133.89 | 1024.58 | 2464 | 1972 | 492 | 30.53 | 14.65
|  |  | 100м2 покрытия | 4109.31 | 850.15 |  |  | 408
136 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.92
т
137 | ТЕРр-65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Козп=14,52 Кмат=8,51 Кэм=5,48 (1624) НР=66% (НР = 10049 руб.) СП=40% (СП = 6090 руб.) | 3.051 | 5402 | 56.33 | 16482 | 15155 | 172 | 34.66 | 105.75
|  |  | 100м трубопровода | 4967.15 | 23.23 |  |  | 71
138 | ТССЦ-509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.6712
т
139 | ТЕРр-65-01-002 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Козп=14,52 Кмат=8,51 Кэм=5,47 (1625) НР=66% (НР = 2947 руб.) СП=40% (СП = 1786 руб.) | 0.52 | 9293.3 | 96.55 | 4833 | 4444 | 50 | 59.62 | 31
|  |  | 100м трубопровода | 8544.29 | 39.64 |  |  | 21
140 | ТССЦ-509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.1768
т
141 | ТССЦпг-1-1-1-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=9,67 (41) | 1.77 | 470.16 |  | 832
т груза
142 | ТССЦпг-3-21-1-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=6,91 (99) | 1.77 | 126.73 |  | 224
т груза
143 | Тарифы | Утилизация строительного мусора | 2 | 73.66 |  | 147
М3
144 | ТЕР-16-07-003-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм Козп=14,52 Кмат=3,8 Кэм=5,81 (7988)Кмат=0 (искл. МЗ) НР=103% (НР = 2534 руб.) СП=56% (СП = 1378 руб.) | 2 | 1292.21 | 65.07 | 2584 | 2454 | 130 | 7.39 | 14.79
|  |  | врезка | 1227.14 | 2.9 |  |  | 6
145 | ТЕР-16-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм Козп=14,52 Кмат=6,27 Кэм=7,95 (7804) НР=103% (НР = 7179 руб.) СП=56% (СП = 3903 руб.) | 1.1 | 22166.36 | 593.67 | 24383 | 6922 | 653 | 37.92 | 41.71
|  |  | 100м трубопровода | 6292.64 | 43.74 |  |  | 48
146 | ТССЦ-302-0881 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | -110 | 151.5 |  | -16665
м
147 | ТССЦ-302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | 110 | 195.55 |  | 21511
м
148 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 1.1 | 67.84 |  | 75
кг
149 | ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм Козп=14,52 Кмат=5,23 Кэм=7,95 (7805) НР=103% (НР = 5873 руб.) СП=56% (СП = 3193 руб.) | 0.9 | 22050.59 | 593.67 | 19846 | 5663 | 534 | 37.92 | 34.12
|  |  | 100м трубопровода | 6292.64 | 43.74 |  |  | 39
150 | ТССЦ-302-0882 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм |  | 150.13
м
151 | ТССЦ-302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | 90 | 228.64 |  | 20578
м
152 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 0.9 | 67.84 |  | 61
кг
153 | ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм Козп=14,52 Кмат=5,41 Кэм=7,95 (7806) НР=103% (НР = 3296 руб.) СП=56% (СП = 1792 руб.) | 0.505 | 23982.4 | 593.67 | 12111 | 3178 | 300 | 37.92 | 19.15
|  |  | 100м трубопровода | 6292.64 | 43.74 |  |  | 22
154 | ТССЦ-302-0883 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | -50.5 | 169.58 |  | -8564
м
155 | ТССЦ-302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | 50.5 | 217.77 |  | 10997
м
156 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 0.505 | 67.84 |  | 34
кг
157 | ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм Козп=14,52 Кмат=5,25 Кэм=7,95 (7807) НР=103% (НР = 3564 руб.) СП=56% (СП = 1938 руб.) | 0.546 | 26763.7 | 593.67 | 14613 | 3436 | 324 | 37.92 | 20.7
|  |  | 100м трубопровода | 6292.64 | 43.74 |  |  | 24
158 | ТССЦ-302-0884 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | -54.6 | 197.14 |  | -10764
м
159 | ТССЦ-302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | 54.6 | 257.48 |  | 14058
м
160 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 0.546 | 67.84 |  | 37
кг
161 | ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм Козп=14,52 Кмат=5,21 Кэм=7,95 (7808) НР=103% (НР = 2349 руб.) СП=56% (СП = 1277 руб.) | 0.36 | 30329.85 | 593.67 | 10919 | 2265 | 214 | 37.92 | 13.65
|  |  | 100м трубопровода | 6292.64 | 43.74 |  |  | 16
162 | ТССЦ-302-0885 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм | -36 | 232.76 |  | -8379
м
163 | ТССЦ-302-0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | 36 | 307.29 |  | 11062
м
164 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 0.36 | 67.84 |  | 24
кг
165 | ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм Козп=14,52 Кмат=5,21 Кэм=7,95 (7808) НР=103% (НР = 1297 руб.) СП=56% (СП = 705 руб.) | 0.16 | 36787.99 | 1129.4 | 5886 | 1250 | 181 | 47.06 | 7.53
|  |  | 100м трубопровода | 7809.99 | 55.36 |  |  | 9
166 | ТССЦ-302-0886 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | -16 | 273.08 |  | -4369
м
167 | ТССЦ-302-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | 16 | 359.7 |  | 5755
м
168 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 0.16 | 67.84 |  | 11
кг
169 | ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Козп=14,52 Кмат=8,14 Кэм=1,01 (7996) НР=103% (НР = 4256 руб.) СП=56% (СП = 2314 руб.) | 3.571 | 1250.26 | 57.12 | 4465 | 4132 | 204 | 5.76 | 20.57
|  |  | 100м трубопровода | 1157
170 | ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Козп=14,52 Кмат=5,12 Кэм=8,68 (7598) НР=84% (НР = 2265 руб.) СП=37% (СП = 998 руб.) | 0.216 | 15500.99 | 37.43 | 3348 | 2696 | 8 | 81.72 | 17.65
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 12482.59 | 2.9 |  |  | 1
171 | ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Козп=14,52 Кмат=3,37 Кэм=3,29 (6741) НР=73% (НР = 265 руб.) СП=48% (СП = 174 руб.) | 0.323 | 2146.58 | 42.32 | 693 | 362 | 14 | 6.11 | 1.97
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 1121.6 | 2.18 |  |  | 1
172 | ТЕР-13-03-004-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП п.1.13.6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (в два слоя) Козп=14,52 Кмат=6,19 Кэм=3,48 (6799) НР=73% (НР = 245 руб.) СП=48% (СП = 161 руб.) | 0.323 | 4725.19 | 115.62 | 1526 | 335 | 37 | 6.62 | 2.14
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 1036.95 | 4.36 |  |  | 1
173 | ТЕР-26-01-010-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна Козп=14,52 Кмат=3,75 Кэм=8,69 (10203) НР=80% (НР = 7243 руб.) СП=48% (СП = 4346 руб.) | 2.48 | 5669.84 | 473.28 | 14061 | 9054 | 1174 | 21.68 | 53.76
|  |  | м3 изоляции | 3651.18
174 | ТССЦ-104-0500 | Плиты минераловатные "Тех Мат" ROCKWOOL | 4.092 | 4326 |  | 17702
м3
175 | ТЕРр-65-22-003 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом внутри здания Козп=14,52 Кмат=4,56 Кэм=0 (1774) НР=66% (НР = 22250 руб.) СП=40% (СП = 13485 руб.) | 0.42 | 82645.68 |  | 34711 | 33712 |  | 538.8 | 226.3
|  |  | 100приборов | 80267.87
176 | ТЕР-11-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм Козп=14,52 Кмат=5 Кэм=8,51 (6506) НР=99% (НР = 5467 руб.) СП=51% (СП = 2816 руб.) | 0.48 | 60655.7 | 1576.69 | 29115 | 5416 | 757 | 76.72 | 36.82
|  |  | 100м2 покрытия | 11284.01 | 221.25 |  |  | 106
177 | ТЕР-15-04-025-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов Козп=14,52 Кмат=4,9 Кэм=8,73 (7564) НР=84% (НР = 3731 руб.) СП=37% (СП = 1644 руб.) | 0.48 | 14312.15 | 131.39 | 6870 | 4439 | 63 | 59.08 | 28.36
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 9246.85 | 5.81 |  |  | 3
178 | ТЕР-18-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка манометров с трехходовым краном - тепловой пункт Козп=14,52 Кмат=2,51 Кэм=0 (8193) НР=103% (НР = 178 руб.) СП=56% (СП = 97 руб.) | 4 | 619.35 |  | 2477 | 173 |  | 0.25 | 1.01
|  |  | компл | 43.25
179 | ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Козп=14,52 Кмат=3,37 Кэм=3,29 (6741) НР=73% (НР = 33 руб.) СП=48% (СП = 22 руб.) | 0.04 | 2146.58 | 42.32 | 86 | 45 | 2 | 6.11 | 0.24
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 1121.6 | 2.18
180 | ТЕР-13-03-004-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП п.1.13.6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (в два слоя) Козп=14,52 Кмат=6,19 Кэм=3,48 (6799) НР=73% (НР = 30 руб.) СП=48% (СП = 20 руб.) | 0.04 | 4725.19 | 115.62 | 189 | 41 | 5 | 6.62 | 0.26
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 1036.95 | 4.36
181 | ТЕР-26-01-010-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна Козп=14,52 Кмат=3,75 Кэм=8,69 (10203) НР=80% (НР = 876 руб.) СП=48% (СП = 526 руб.) | 0.3 | 5669.84 | 473.28 | 1701 | 1095 | 142 | 21.68 | 6.5
|  |  | м3 изоляции | 3651.18
182 | ТССЦ-104-0500 | Плиты минераловатные "Тех Мат" ROCKWOOL | 0.495 | 4326 |  | 2141
м3
|  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 698.65
|  | Основная зарплата |  |  | 108239
|  | Эксплуатация машин |  |  | 5456
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 776
|  | Материальные затраты |  |  | 155120
|  | Транспортировка |  |  | 1056
|  | Накладные расходы |  |  | 88045
|  | Сметная прибыль |  |  | 49807
|  | Итого |  |  | 407723
--Справочно--
|  | Итого с резервом |  | 1,02 | 415877
|  | Итого с НДС |  | 1,18 | 490735
|  | Основная зарплата |  |  | 332855
|  | Эксплуатация машин |  |  | 27495
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4995
|  | Материальные затраты |  |  | 592038
|  | Транспортировка |  |  | 10536
|  | Накладные расходы |  |  | 287059
|  | Сметная прибыль |  |  | 157362
|  | ИТОГО по смете : |  |  | 1407345
|  | Непредвиденные затраты 2% |  | 2 % | 28147
|  | Всего |  |  | 1435492
|  | ВСЕГО с НДС |  | 1,18 | 1693881
Составил:
Проверил: