## Лист1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.18.2 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ: |  | Приложение № ___________________
к Договору подряда №_____________
от ______________
________________________
__________________________2016г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д.8.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Фундаменты ( цоколь )
1 | Бетонирование цоколя. Бетон В15 (М200) | м3 бетона | 1.2 | 1.2
2 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 13.2 | 13.2
Фасад
3 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 оконных переплетов | 2.16 | 2.16
4 | Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах | коробок | 2 | 2
5 | Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях | м2 | 0.39 | 0.39
6 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных | коробок | 1 | 1
7 | Снятие дверных полотен | м2 дверных полотен | 1.89 | 1.89
8 | Снятие наличников | м наличников | 10.2 | 10.2
9 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | м2 стен | 62 | 62
10 | Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 покрытия | 3.81 | 3.81
11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 1.08 | 1.08
12 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 проема | 1.89 | 1.89
13 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 | 1
14 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву конструкций козырьков и крылец | м2 окрашиваемой повер | 20 | 20
15 | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | м2 кровли | 3.81 | 3.81
16 | Устройство желобов подвесных | м желобов | 3.4 | 3.4
17 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 вертикальной проек | 355 | 355
18 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по деревянному каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | м2 поверхности облицо | 310 | 310
19 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проемов | 47 | 47
20 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проемов | 1.89 | 1.89
Отмостка
21 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 конструкций | 6.75 | 6.75
22 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 грунта | 16.2 | 16.2
23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 5.4 | 5.4
24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 5.4 | 5.4
25 | Устройство бетонной подготовки (отмостки) . Бетон В15 (М200), сетка сварная - 49 м2 | м3 бетона | 6.75 | 6.75
26 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 20 | 20
Сопутствующие работы: перенос сетей газоснабжения
27 | Демонтаж газового шкафа, при количестве баллонов до 2 шт. | установка | 6 | 6
28 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью | отверстий | 6 | 6
31 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | м трубопровода | 2.7 | 2.7
32 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м трубопровода | 4.15 | 4.15
33 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м трубопровода | 20 | 20
34 | Установка газового шкафа, при количестве баллонов до 2 шт. | установка | 6 | 6
35 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ранее демонтируемых | м трубопровода | 20 | 20
36 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах цементным раствором | отверстий | 6 | 6
37 | Пневматическое испытание газопроводов | м газопровода | 24.15 | 24.15
Сопутствующие работы: перенос сетей наружных сетей электоснабжения
38 | Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | шт | 4 | 4
39 | Демонтаж ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 | шт | 1 | 1
40 | Демонтаж. Щит распределительный | шт | 1 | 1
41 | Демонтаж. Планка с изоляторами, количество штырей 2 | шт | 16 | 16
42 | Демонтаж закладной детали для подвески, фиксации контактного провода, установки изолятора или отбойника | шт | 16 | 16
43 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 древесины в конструкц | 0.021 | 0.021
44 | Постановка болтов строительных | шт болтов | 10 | 10
45 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью | отверстий | 3 | 3
48 | Планка с изоляторами, количество штырей 2 | шт | 4 | 4
49 | Установка закладной детали для подвески, фиксации контактного провода, установки изолятора или отбойника | шт | 4 | 4
50 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах цементным раствором | отверстий | 4 | 4
51 | Щит распределительный | шт | 1 | 1
52 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 | шт | 1 | 1
53 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | шт | 4 | 4
Крыша
54 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 покрытия | 233 | 233
55 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 кровли | 233 | 233
56 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена прогонов из бревен | м | 18 | 18
57 | Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 233 | 233
58 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (Изоспан АМ) | м2 поверхности покрыт | 233 | 233
59 | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | м2 кровли | 233 | 233
60 | Установка элементов снегозадержания | м ограждения | 32 | 32
61 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 покрытия | 10 | 10
62 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | м2 окрашиваемой повер | 1 | 1
63 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву карниза | м2 окрашиваемой повер | 33 | 33
Электромонтажные работы ( в стесненных условиях )
Демонтаж
64 | Демонтаж кабеля | м | 169 | 169
65 | Демонтаж.'Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 3 | 3
66 | Демонтаж. 'Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А | шт | 1 | 1
67 | Демонтаж.'Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 | 4
68 | Демонтаж электросчетчиков | шт | 1 | 1
69 | Демонтаж.'Предохранитель (пробки электрические), устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | шт | 8 | 8
Монтаж
70 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 159 | 159
71 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 30 | 30
72 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 119 | 119
73 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | м | 20 | 20
74 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 10 | 10
75 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 2 | 2
76 | Смена выключателей | шт | 2 | 2
77 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания | шт | 4 | 4
78 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 | 1
79 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 | 1
80 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 | 4
81 | Щит распределительный | шт | 1 | 1
82 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (от демонтажа) | шт | 1 | 1
83 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 12 | 12
84 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 3 | 3
Составил: специалист по техническому освидетельствованию __________________________ Суркин С.А.
19 апреля 2016г.