## Лист1
| УТВЕРЖДАЮ: | Приложение № _______________
| Генеральный директор Фонда капитального ремонта | к Договору подряда №_______________
| Республики Карелия |  | от | _______________
________________________ / М.М. Крюков /
"______"____________________20___г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на 'Капитальный ремонт общего имущества в многовартирном доме, расположенном по адресу: респ.Карелия. Сегежский р-н, пгт Надвоицы, ул.50 лет Октября, д.14
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Конструкции и элементы фундаментов ( в т. ч. цоколь )
1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 отремонтированной | 14.1
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 покрытия | 14.1
3 | Окраска цоколя фасадной краской за 2 раза с подготовкой поверхности поверхности | м2 фасада | 28.2
Конструкции и элементы фасадов
4 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 вертикальной проек | 431.53
5 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных | коробок | 1
6 | Снятие дверных полотен | м2 дверных полотен | 2.3
7 | Облицовка фасада металлосайдингом (в т.ч.фронтон) | м2 | 360.12
7.1 | Установка водоотливного козырька из оцинкованной стали | м2 | 29.5
8 | Монтаж каркаса подоблицовку из деревянного бруска 50х50мм | м3 древесины в конструкц | 1.9
9 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций элементов каркаса | м2 обрабатываемой пов | 152
10 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов с расчисткой до 35% с двух сторон | м2 окрашиваемой повер | 1.11
11 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 проема | 2.3
12 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1
13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 грунта | 11.7
14 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 основания | 7.8
15 | Устройство бетонной отмостки из бетона В15 | м3 бетона | 3.9
16 | Армирование бетонной отмостки 9 сетка 5ВрI 150х150 | т | 0.104
Сопутствующие работы при ремонте фасада
17 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м трубопровода | 35
18 | Демонтаж шкафа при количестве баллонов до 2 шт. | установка | 4
19 | Устройство бетонного фундамента | м3 бетона | 0.2
20 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм - наращивание труб | м трубопровода | 5.6
21 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м трубопровода | 35
22 | Пневматическое испытание газопроводов | м газопровода | 40.6
23 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2 шт. | установка | 4
24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части) | шт | 2
25 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | шт | 2
26 | Демонтаж закладной детали для подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника( без разборки и резки на части) | шт | 2
27 | Установка закладной детали | м3 древесины в конструкц | 0.008
28 | Установка закладной детали для подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника | шт | 2
29 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | м | 5
30 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 7
Конструкции и элементы крыш и кровли
31 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 покрытия | 322.37
32 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 кровли | 322.27
33 | Укрепление стропильной системы | м3 древесины в конструкц | 0.86
34 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | м2 обрабатываемой пов | 322.37
35 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков сечением 50х50 под кровлю из черепицы | м2 | 322.37
36 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | м2 кровли | 322.37
37 | Демонтаж и подшивка свесов досками обшивки | м2 потолка | 37.39
38 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву карниза | м2 окрашиваемой повер | 37.39
39 | Разборка обшивки деревянных стен слуховых окон | м2 стен | 4.6
40 | Обшивка стен слуховых окон досками обшивки | м2 обшивки стен | 4.6
41 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций обшивки стен слуховых окон | м2 обрабатываемой пов | 4.6
42 | Облицовка стен слуховых окон гладким листом с полимерным покрытием | м2 поверхности облицо | 4.6
43 | Установка деревянных оконных блоков слуховых окон с одинарным остеклением | м2 проемов | 1.14
44 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов с двух сторон | м2 окрашиваемой повер | 1.14
Система водоснабжения и канализация ( согласно проекта 58-СР/15-ВК )
В1
45 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м трубопровода | 8
46 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м трубопровода | 30
47 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м трубопровода | 18
48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | м трубопровода | 10
49 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | м трубопровода | 30
50 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм | врезка | 1
51 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 покрытия | 24
52 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | м2 окрашиваемой повер | 24
К1
53 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | м трубопровода | 60
54 | Установка лючка | решетка | 2
55 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | врезка | 2
56 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 покрытия | 16.5
57 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | м2 окрашиваемой повер | 16.5
58 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест прохода стояков вентиляции канализации | место | 2
Демонтаж
59 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м трубопровода | 56
60 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | м трубопровода | 10
61 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м трубопровода | 60
62 | Демонтаж и монтаж унитазов типа «Компакт» | приборов | 8
63 | Разборка покрытий полов дощатых | м2 покрытия | 40.5
Система теплоснабжения ( согласно проекта 58-СР/15-ОВ )
64 | Разборка покрытий полов дощатых | м2 покрытия | 48
65 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м трубопровода | 305.1
66 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | м трубопровода | 52
67 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 50 мм | врезка | 2
68 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м трубопровода | 110
69 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | м трубопровода | 90
70 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м трубопровода | 50.5
71 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м трубопровода | 54.6
72 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | м трубопровода | 36
73 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м трубопровода | 16
74 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м трубопровода | 357.1
75 | Масляная окраска металлических труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой повер | 21.6
76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 окрашиваемой повер | 32.3
77 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (в два слоя) | м2 окрашиваемой повер | 32.3
78 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 2.48
79 | Прочистка и промывка радиаторов отопления внутри здания | приборов | 42
80 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 покрытия | 48
81 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | м2 окрашиваемой повер | 48
82 | Установка манометров с трехходовым краном - тепловой пункт | компл | 4
83 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 окрашиваемой повер | 4
84 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (в два слоя) | м2 окрашиваемой повер | 4
85 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0.3
Составил: ________________________________ / ____________________ /