## Раздел 1
Приложение к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 31.03.2021 года № 94
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2022-2024г.г. общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2045 годы
Раздел № 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Общий счет регионального оператора/Спецсчет | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Республике Карелия |  | 385 |  |  | 8: 449504.61; 9: 389709.84; 10: 176999.62; 11: 7390; 12: 2200604906.7011; 15: 2200604906.7011
Всего по Республике Карелия в 2022г. МКД |  | 121 |  |  | 8: 152872.64; 9: 134635.19; 10: 55772.28; 11: 2634; 12: 624890129.8613; 15: 624890129.8613; 18: 2022
| Итого по РО Республике Карелия в 2022г. | 110 |  |  | 8: 130657.64; 9: 117111.49; 10: 55772.28; 11: 2363; 12: 440598763.7364; 13: 0; 14: 0; 15: 440598763.7364
| Итого по СС Республике Карелия в 2022г. | 11 |  |  | 8: 22215; 9: 17523.7; 10: 0; 11: 271; 12: 184291366.1249; 13: 0; 14: 0; 15: 184291366.1249
Всего по Республике Карелия в 2023г. МКД |  | 145 |  |  | 8: 143826.8; 9: 122997.39; 10: 55074.76; 11: 2241; 12: 840137320.8459; 15: 840137320.8459; 18: 2023
| Итого по РО Республике Карелия в 2023г. | 130 |  |  | 8: 97084.5; 9: 85035.49; 10: 55074.76; 11: 1733; 12: 475554104.0355; 13: 0; 14: 0; 15: 475554104.0355
| Итого по СС Республике Карелия в 2023г. | 15 |  |  | 8: 46742.3; 9: 37961.9; 10: 0; 11: 508; 12: 364583216.8104; 13: 0; 14: 0; 15: 364583216.8104
Всего по Республике Карелия в 2024г. МКД |  | 119 |  |  | 8: 152805.17; 9: 132077.26; 10: 66152.58; 11: 2515; 12: 735577455.9939; 15: 735577455.9939; 18: 2024
| Итого по РО Республике Карелия в 2024г. | 103 |  |  | 8: 99323.27; 9: 90217.05; 10: 66152.58; 11: 2303; 12: 400717163.3025; 13: 0; 14: 0; 15: 400717163.3025
| Итого по СС Республике Карелия в 2024г. | 16 |  |  | 8: 53481.9; 9: 41860.21; 10: 0; 11: 212; 12: 334860292.6914; 13: 0; 14: 0; 15: 334860292.6914
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 20 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1483.78 | 957.3 | 860.6 | 23 | 8548898.399 | 0 | 0 | 8548898.399 | 8930.2187 | 12180.61 | 2022
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 16 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2096 | 1982 | 1622.8 | 38 | 19101345.78 | 0 | 0 | 19101345.78 | 9637.4096 | 12180.61 | 2022
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 6 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 4 | 4 | 2787 | 2594 | 2309.77 | 66 | 19688578.853 | 0 | 0 | 19688578.853 | 7590.0458 | 7808.45 | 2022
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 19 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3547 | 3335 | 0 | 71 | 20884081.39 | 0 | 0 | 20884081.39 | 6262.0934 | 6424.46 | 2022
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Древлянская, д. 20 | 1930 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 458.9 | 309.3 | 0 | 12 | 307949.5962 | 0 | 0 | 307949.5962 | 995.634 | 21955.17 | 2022
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 35 | 1957 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 2664 | 1759 | 0 | 40 | 1136377.6758 | 0 | 0 | 1136377.6758 | 646.0362 | 12180.61 | 2022
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 3 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1463.3 | 1364.1 | 0 | 18 | 308058.3888 | 0 | 0 | 308058.3888 | 225.8327 | 11765.05 | 2022
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 20 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3764 | 3522.8 | 0 | 29 | 2425223.7499 | 0 | 0 | 2425223.7499 | 688.4364 | 12180.61 | 2022
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 1 | 1964 |  | Регоператор | Нет | 2 | 1 | 537 | 537 | 0 | 12 | 281332.152 | 0 | 0 | 281332.152 | 523.896 | 15566.41 | 2022
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2108.8 | 886.8 | 0 | 12 | 648105.8969 | 0 | 0 | 648105.8969 | 730.8366 | 10481.1 | 2022
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 28 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 315.72 | 263.1 | 361.8 | 10 | 3883166.6519 | 0 | 0 | 3883166.6519 | 14759.2803 | 15566.41 | 2022
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 22 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1306.5 | 751.9 | 703 | 14 | 8803356.8361 | 0 | 0 | 8803356.8361 | 11708.1485 | 15566.41 | 2022
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 29/15 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 264.9 | 264.9 | 183.8 | 8 | 3284135.6464 | 0 | 0 | 3284135.6464 | 12397.6431 | 15566.41 | 2022
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 17 | 1949 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 839 | 776 | 374 | 11 | 8413569.104 | 0 | 0 | 8413569.104 | 10842.2282 | 15566.41 | 2022
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 8 (ОКН) | 1934 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 3 | 2292.5 | 2184.4 | 0 | 24 | 26473160.7 | 0 | 0 | 26473160.7 | 12119.1909 | 12180.61 | 2022
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 17 | 1963 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 2 | 730 | 557 | 0 | 16 | 8376268.29 | 0 | 0 | 8376268.29 | 15038.1836 | 15566.41 | 2022
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 22 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 6 | 6281 | 4856 | 0 | 100 | 40004344.82 | 0 | 0 | 40004344.82 | 8238.127 | 8325.97 | 2022
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 16 | 1950 |  | Спецсчет | Кирпичный | 3 | 3 | 1070.5 | 908.3 | 0 | 18 | 10438521.1292 | 0 | 0 | 10438521.1292 | 11492.3716 | 12180.61 | 2022
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2022г. |  | 18 |  |  | 8: 34009.9; 9: 27808.9; 10: 6415.77; 11: 522; 12: 183006475.0592; 13: 0; 14: 0; 15: 183006475.0592
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 10 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1514.1 | 1367.4 | 930.9 | 20 | 416317.4964 | 0 | 0 | 416317.4964 | 304.4592 | 12180.61 | 2023
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 5 | 2615 | 2590 | 2347 | 55 | 1116718.3248 | 0 | 0 | 1116718.3248 | 431.1654 | 12180.61 | 2023
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 15 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 884.2 | 838.52 | 725.1 | 16 | 271333.3327 | 0 | 0 | 271333.3327 | 323.586 | 15566.41 | 2023
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 959.2 | 958.9 | 814.3 | 18 | 533531.0074 | 0 | 0 | 533531.0074 | 556.399 | 11765.05 | 2023
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 20 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4186 | 3780.4 | 3456.4 | 77 | 2191048.1268 | 0 | 0 | 2191048.1268 | 579.581 | 12180.61 | 2023
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 2 | 1959 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 674.5 | 630.6 | 473 | 16 | 475032.4618 | 0 | 0 | 475032.4618 | 753.3023 | 15566.41 | 2023
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 41 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 276.7 | 239.4 | 201.5 | 8 | 210618.9994 | 0 | 0 | 210618.9994 | 879.7786 | 15566.41 | 2023
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 37 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 269.4 | 268.1 | 268.1 | 8 | 213126.3684 | 0 | 0 | 213126.3684 | 794.951 | 15566.41 | 2023
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 20 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1231 | 1080 | 1080 | 18 | 1001231.4912 | 0 | 0 | 1001231.4912 | 927.0662 | 15566.41 | 2023
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 11 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1097.9 | 1075.8 | 1028 | 24 | 403170.197 | 0 | 0 | 403170.197 | 374.7632 | 11765.05 | 2023
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 13 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 521.9 | 409.6 | 262.5 | 12 | 260144.372 | 0 | 0 | 260144.372 | 635.1181 | 11765.05 | 2023
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4669.3 | 4309.1 | 3089.39 | 61 | 3149247.9931 | 0 | 0 | 3149247.9931 | 730.8366 | 12180.61 | 2023
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 45 | 1960 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 625.8 | 625.8 | 554.5 | 16 | 184937.091 | 0 | 0 | 184937.091 | 295.5211 | 8325.97 | 2023
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского Кирпичного завода, д. 16 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 427.1 | 426.4 | 272.5 | 10 | 136736.856 | 0 | 0 | 136736.856 | 320.6774 | 15566.41 | 2023
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 18 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 421 | 399.65 | 369.97 | 10 | 111963.7857 | 0 | 0 | 111963.7857 | 280.1546 | 8325.97 | 2023
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 21 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 313.5 | 288 | 288 | 8 | 168454.632 | 0 | 0 | 168454.632 | 584.9119 | 15566.41 | 2023
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 3 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1662.8 | 1486.52 | 1486.52 | 15 | 676702.1874 | 0 | 0 | 676702.1874 | 455.2258 | 7883.4 | 2023
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 11 | 1952 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 723.3 | 703.15 | 515.9 | 12 | 454260.354 | 0 | 0 | 454260.354 | 646.0362 | 12180.61 | 2023
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 4 | 1967 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2787.28 | 2787.28 | 2613.68 | 60 | 647923.4568 | 0 | 0 | 647923.4568 | 232.4573 | 6424.46 | 2023
20 | Петрозаводский ГО, ст. Томицы (г Петрозаводск), д. 10 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 364.08 | 303.4 | 115.5 | 8 | 158950.0464 | 0 | 0 | 158950.0464 | 523.896 | 15566.41 | 2023
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 6 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 383.04 | 319.2 | 319.1 | 8 | 242530.969 | 0 | 0 | 242530.969 | 759.8088 | 15566.41 | 2023
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 9 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 458.64 | 382.2 | 341.6 | 8 | 290398.9234 | 0 | 0 | 290398.9234 | 759.8088 | 15566.41 | 2023
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17 | 1947 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2171.9 | 1930 | 0 | 32 | 1410514.638 | 0 | 0 | 1410514.638 | 730.8366 | 12180.61 | 2023
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Древлянская, д. 20 | 1930 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 458.9 | 309.3 | 0 | 12 | 5242328.626 | 0 | 0 | 5242328.626 | 16949.0095 | 21955.17 | 2023
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 35 | 1957 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 2664 | 1759 | 0 | 40 | 18122566.7137 | 0 | 0 | 18122566.7137 | 10302.7668 | 12180.61 | 2023
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 3 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1463.3 | 1364.1 | 0 | 18 | 14703310.2018 | 0 | 0 | 14703310.2018 | 10778.7627 | 11765.05 | 2023
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 20 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3764 | 3522.8 | 0 | 29 | 40085392.3028 | 0 | 0 | 40085392.3028 | 11378.8442 | 12180.61 | 2023
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 1 | 1964 |  | Регоператор | Нет | 2 | 1 | 537 | 537 | 0 | 12 | 4789211.0009 | 0 | 0 | 4789211.0009 | 8918.4562 | 15566.41 | 2023
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2108.8 | 886.8 | 0 | 12 | 10032922.7179 | 0 | 0 | 10032922.7179 | 11313.6251 | 12180.61 | 2023
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 5 | 3789.8 | 3786.3 | 2934.1 | 120 | 1499230.8312 | 0 | 0 | 1499230.8312 | 395.962 | 7010.6 | 2023
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 3а | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3939.5 | 3939.5 | 3055 | 72 | 1466841.8592 | 0 | 0 | 1466841.8592 | 372.3421 | 7010.6 | 2023
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3 | 1948 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 4 | 1009 | 940.15 | 0 | 23 | 11124545.86 | 0 | 0 | 11124545.86 | 11832.7351 | 12180.61 | 2023
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 14 | 1951 |  | Регоператор | Брусчатый | 4 | 4 | 3718.7 | 3360.9 | 2437.7 | 44 | 39768639.24 | 0 | 0 | 39768639.24 | 11832.7351 | 12180.61 | 2023
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 22 (ОКН) | 1933 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4501.3 | 3806.6 | 3093 | 44 | 45042489.26 | 0 | 0 | 45042489.26 | 11832.7351 | 12180.61 | 2023
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 5 | 1952 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1932.4 | 1641.6 | 0 | 31 | 19623338.49 | 0 | 0 | 19623338.49 | 11953.7881 | 12180.61 | 2023
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 17 | 1960 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 4316 | 3209 | 0 | 80 | 26672574.5755 | 0 | 0 | 26672574.5755 | 8311.8026 | 8325.97 | 2023
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 46 | 1968 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 3 | 3570 | 2738 | 0 | 56 | 21119830.3385 | 0 | 0 | 21119830.3385 | 7713.5976 | 7808.45 | 2023
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 26 | 1957 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 13 | 11777 | 11377.6 | 0 | 111 | 138567017.55 | 0 | 0 | 138567017.55 | 12178.9321 | 12180.61 | 2023
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 43 | 1965 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 4499 | 3219 | 0 | 80 | 25081422.1548 | 0 | 0 | 25081422.1548 | 7791.6813 | 7808.45 | 2023
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 3 | 1963 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 4474 | 3539 | 0 | 74 | 27383520.6604 | 0 | 0 | 27383520.6604 | 7737.6436 | 7808.45 | 2023
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 16а | 1956 |  | Спецсчет | Брусчатый | 2 | 2 | 432 | 386 | 0 | 8 | 4242328.65 | 0 | 0 | 4242328.65 | 10990.4887 | 12180.61 | 2023
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2023г. |  | 41 |  |  | 8: 61968.28; 9: 52954.05; 10: 12180.5; 11: 914; 12: 469292404.1432; 13: 0; 14: 0; 15: 469292404.1432
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 6 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 383.04 | 319.2 | 319.1 | 9 | 4128685.5283 | 0 | 0 | 4128685.5283 | 12934.4785 | 15566.41 | 2024
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 9 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 458.64 | 382.2 | 341.6 | 9 | 4943557.672 | 0 | 0 | 4943557.672 | 12934.4785 | 15566.41 | 2024
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17 | 1947 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2171.9 | 1930 | 0 | 32 | 23511660.8542 | 0 | 0 | 23511660.8542 | 12182.2077 | 12180.61 | 2024
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 5 | 3789.8 | 3786.3 | 2934.1 | 120 | 25521906.1831 | 0 | 0 | 25521906.1831 | 6740.5927 | 7010.6 | 2024
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 3а | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3939.5 | 3939.5 | 3055 | 72 | 24970537.9164 | 0 | 0 | 24970537.9164 | 6338.5044 | 7010.6 | 2024
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 25 | 1969 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 8 | 8998 | 7242 | 0 | 1 | 49549579.65 | 0 | 0 | 49549579.65 | 6841.9745 | 6996.82 | 2024
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 24 | 1970 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 6 | 5859 | 4769 | 0 | 1 | 37069711.79 | 0 | 0 | 37069711.79 | 7773.0576 | 7808.45 | 2024
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 2 | 1970 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 5 | 6190 | 4327 | 0 | 1 | 30139644.69 | 0 | 0 | 30139644.69 | 6965.4829 | 6996.82 | 2024
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | 1974 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 4382 | 3284 | 0 | 1 | 22847930.01 | 0 | 0 | 22847930.01 | 6957.3477 | 6996.82 | 2024
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 22 | 1972 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 6 | 4625.9 | 2974.3 | 0 | 1 | 20504627.96 | 0 | 0 | 20504627.96 | 6893.934 | 6996.82 | 2024
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 5 | 1967 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 3722 | 3511.31 | 0 | 73 | 21825779.65 | 0 | 0 | 21825779.65 | 6215.851 | 6424.46 | 2024
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2024г. |  | 11 |  |  | 8: 44519.78; 9: 36464.81; 10: 6649.8; 11: 320; 12: 265013621.9041; 13: 0; 14: 0; 15: 265013621.9041
Итого по Петрозаводскому г.о. |  | 70 |  |  | 8: 140497.96; 9: 117227.76; 10: 25246.07; 11: 1756; 12: 917312501.1064; 13: 0; 14: 0; 15: 917312501.1064
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 20 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 270.5 | 268.4 | 268.4 | 8 | 431622.15 | 0 | 0 | 431622.15 | 1608.1302 | 26802.17 | 2022
2 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 21 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 270.5 | 268.4 | 268.4 | 8 | 12593836.1532 | 0 | 0 | 12593836.1532 | 46921.8933 | 26802.17 | 2022
3 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 1 | 1964 |  | Спецсчет | Кирпичные | 4 | 2 | 1363.8 | 1264.1 |  | 32 | 9882122.35 | 0 | 0 | 9882122.35 | 7817.5163 | 12882.22 | 2022
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2022г. |  | 3 |  |  | 8: 1904.8; 9: 1800.9; 10: 536.8; 11: 48; 12: 22907580.6532; 13: 0; 14: 0; 15: 22907580.6532
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 20 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 270.5 | 268.4 | 268.4 | 8 | 6847647.66 | 0 | 0 | 6847647.66 | 25512.8452 | 26802.17 | 2023
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2023г. |  | 1 |  |  | 8: 270.5; 9: 268.4; 10: 268.4; 11: 8; 12: 6847647.66; 13: 0; 14: 0; 15: 6847647.66
1 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Больничная, д. 19 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 389.3 | 357 |  | 8 | 277691.2362 | 0 | 0 | 277691.2362 | 777.8466 | 12964.11 | 2024
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2024г. |  | 1 |  |  | 8: 389.3; 9: 357; 10: 0; 11: 8; 12: 277691.2362; 13: 0; 14: 0; 15: 277691.2362
Итого по Беломорскому муниципальному району |  | 5 |  |  | 8: 2564.6; 9: 2426.3; 10: 805.2; 11: 64; 12: 30032919.5494; 13: 0; 14: 0; 15: 30032919.5494
Калевальский муниципальный район
1 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 9 | 1977 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 568.4 | 556.5 | 487.8 | 12 | 6033415.0868 | 0 | 0 | 6033415.0868 | 10841.7162 | 18913.36 | 2022
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2022г. |  | 1 |  |  | 8: 568.4; 9: 556.5; 10: 487.8; 11: 12; 12: 6033415.0868; 13: 0; 14: 0; 15: 6033415.0868
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Стрельникова, д. 13 | 1982 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 3 | 797.7 | 714.5 | 332.3 | 16 | 1149009.0279 | 0 | 0 | 1149009.0279 | 1608.1302 | 26802.17 | 2023
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2023г. |  | 1 |  |  | 8: 797.7; 9: 714.5; 10: 332.3; 11: 16; 12: 1149009.0279; 13: 0; 14: 0; 15: 1149009.0279
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Стрельникова, д. 13 | 1982 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 3 | 797.7 | 714.5 | 332.3 | 16 | 17559963.685 | 0 | 0 | 17559963.685 | 24576.5762 | 26802.17 | 2024
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2024г. |  | 1 |  |  | 8: 797.7; 9: 714.5; 10: 332.3; 11: 16; 12: 17559963.685; 13: 0; 14: 0; 15: 17559963.685
Итого по Калевальскому муниципальному району |  | 3 |  |  | 8: 2163.8; 9: 1985.5; 10: 1152.4; 11: 44; 12: 24742387.7996; 13: 0; 14: 0; 15: 24742387.7996
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 17 | 1984 |  | Регоператор | Каменные | 5 | 2 | 2252.3 | 1218 | 1194.5 | 56 | 10841817.56 | 0 | 0 | 10841817.56 | 5393.1 | 15029.02 | 2022
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 63 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2614.6 | 2528.5 | 2441.6 | 56 | 1300835.8779 | 0 | 0 | 1300835.8779 | 514.4694 | 7962.08 | 2022
Итого по Кемскому муниципальному району в 2022г. |  | 2 |  |  | 8: 2614.6; 9: 2528.5; 10: 2441.6; 11: 56; 12: 12142653.4379; 15: 12142653.4379
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 63 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2614.6 | 2528.5 | 2441.6 | 56 | 18744562.7615 | 0 | 0 | 18744562.7615 | 7413.3133 | 7962.08 | 2023
Итого по Кемскому муниципальному району в 2023г. |  | 1 |  |  | 8: 2614.6; 9: 2528.5; 10: 2441.6; 11: 56; 12: 18744562.7615; 15: 18744562.7615
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Каменева, д. 8 | 1956 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 4349.5 | 4279 | 3318 | 70 | 2345871.891 | 0 | 0 | 2345871.891 | 548.229 | 8506.29 | 2024
Итого по Кемскому муниципальному району в 2024г. |  | 1 |  |  | 8: 4349.5; 9: 4279; 10: 3318; 11: 70; 12: 2345871.891; 15: 2345871.891
Итого по Кемскому муниципальному району |  | 4 |  |  | 8: 9578.7; 9: 9336; 10: 8201.2; 11: 182; 12: 33233088.0904; 15: 33233088.0904
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 11 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 1308.5 | 1181.9 | 907 | 8 | 13676145.35 | 0 | 0 | 13676145.35 | 11571.3219 | 12005.77 | 2022
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 13 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 468.5 | 439.1 | 388.5 | 8 | 268303.75 | 0 | 0 | 268303.75 | 611.0311 | 12005.76 | 2022
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 8 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 1318 | 1184.3 | 1003.6 | 24 | 13708028.3262 | 0 | 0 | 13708028.3262 | 11574.7938 | 12005.76 | 2022
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 31 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 813.2 | 739.72 | 549.3 | 16 | 8327162.91 | 0 | 0 | 8327162.91 | 11257.1823 | 12005.76 | 2022
5 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 52а | 1989 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 715.4 | 715.4 | 0 | 25 | 7010744.9963 | 0 | 0 | 7010744.9963 | 9799.7554 | 12005.76 | 2022
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 2 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2805.5 | 2708.6 | 1199.86 | 100 | 1971011.0254 | 0 | 0 | 1971011.0254 | 727.6863 | 12423.46 | 2022
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 6 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2515 | 2325.4 | 1352.74 | 80 | 1646586.905 | 0 | 0 | 1646586.905 | 708.0876 | 11114.76 | 2022
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 34 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 2 | 1706.9 | 1599.8 | 1324.29 | 75 | 764264.135 | 0 | 0 | 764264.135 | 477.7248 | 7962.08 | 2022
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 3 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 1364.2 | 1232.3 | 779.7 | 28 | 839681.8829 | 0 | 0 | 839681.8829 | 681.394 | 12005.76 | 2022
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 22 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1903.2 | 1755 | 1094.6 | 1 | 1108852.125 | 0 | 0 | 1108852.125 | 631.8246 | 12005.76 | 2022
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 4 | 1961 |  | Спецсчет | Кирпичные | 3 | 3 | 1874.7 | 1766.4 | 0 | 37 | 21931106.4432 | 0 | 0 | 21931106.4432 | 12415.7079 | 12423.46 | 2022
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2022г. |  | 11 |  |  | 8: 16793.1; 9: 15647.92; 10: 8599.59; 11: 402; 12: 71251887.849; 15: 71251887.849
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 13 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 468.5 | 439.1 | 388.5 | 8 | 4567424.2212 | 0 | 0 | 4567424.2212 | 10401.786 | 12005.76 | 2023
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 3 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 1232.3 | 1176.8 | 779.7 | 28 | 14294184.5862 | 0 | 0 | 14294184.5862 | 12146.6558 | 12005.76 | 2023
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 20 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2370.3 | 1748.5 | 968.62 | 90 | 1766839.6343 | 0 | 0 | 1766839.6343 | 1010.4888 | 12423.46 | 2023
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 7 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 2162.4 | 2060.6 | 968.5 | 29 | 1501549.0694 | 0 | 0 | 1501549.0694 | 728.6951 | 12423.46 | 2023
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1056.9 | 976.5 | 777.5 | 16 | 727890.5214 | 0 | 0 | 727890.5214 | 745.4076 | 12423.46 | 2023
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 24а | 1950 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 510.6 | 466.2 | 390.7 | 8 | 335825.1187 | 0 | 0 | 335825.1187 | 720.3456 | 12423.46 | 2023
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 29 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1900.4 | 1748.8 | 1259.6 | 23 | 1303568.8109 | 0 | 0 | 1303568.8109 | 745.4076 | 12423.46 | 2023
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 130 | 1964 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 3 | 554.8 | 493.7 | 364.07 | 13 | 419085.2429 | 0 | 0 | 419085.2429 | 848.8662 | 12423.46 | 2023
9 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 61 | 1962 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 358.6 | 329.6 | 126.2 | 9 | 461261.7523 | 0 | 0 | 461261.7523 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
10 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 63 | 1963 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 365 | 327.3 | 269.8 | 11 | 458042.9962 | 0 | 0 | 458042.9962 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 6 | 1965 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 3 | 3122 | 2945.4 | 0 | 4 | 25003244.1251 | 0 | 0 | 25003244.1251 | 8488.9129 | 8506.29 | 2023
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 42 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичные | 4 | 2 | 1377.6 | 1281.9 | 0 | 41 | 9886358.1237 | 0 | 0 | 9886358.1237 | 7712.2694 | 7962.08 | 2023
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2023г. |  | 12 |  |  | 8: 15479.4; 9: 13994.4; 10: 6293.19; 11: 280; 12: 60725274.2023; 13: 0; 14: 0; 15: 60725274.2023
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1056.9 | 976.5 | 777.5 | 16 | 10954808.656 | 0 | 0 | 10954808.656 | 11218.442 | 12423.46 | 2024
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 24а | 1950 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 510.6 | 466.2 | 390.7 | 8 | 4716862.9377 | 0 | 0 | 4716862.9377 | 10117.6811 | 12423.46 | 2024
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 130 | 1964 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 3 | 554.8 | 493.7 | 364.07 | 13 | 5114227.7856 | 0 | 0 | 5114227.7856 | 10358.9787 | 12423.46 | 2024
4 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 61 | 1962 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 358.6 | 329.6 | 126.2 | 9 | 6552212.5637 | 0 | 0 | 6552212.5637 | 19879.2857 | 23324.32 | 2024
5 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 63 | 1963 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 365 | 327.3 | 269.8 | 11 | 6497418.6046 | 0 | 0 | 6497418.6046 | 19851.5692 | 23324.32 | 2024
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 130б | 1970 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 562 | 514 | 450.9 | 13 | 380605.0752 | 0 | 0 | 380605.0752 | 740.4768 | 16488.58 | 2024
7 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 1 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 853.3 | 799.4 | 533.7 | 31 | 575844.2726 | 0 | 0 | 575844.2726 | 720.3456 | 12005.76 | 2024
8 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 2 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 854.9 | 797.1 | 658.8 | 30 | 574187.4778 | 0 | 0 | 574187.4778 | 720.3456 | 12005.76 | 2024
9 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Юности, д. 11а | 1975 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 823.8 | 798.7 |  | 13 | 752211.5068 | 0 | 0 | 752211.5068 | 941.7948 | 16488.58 | 2024
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 12 | 1970 |  | Спецсчет | Кирпичные | 5 | 6 | 5111.2 | 4527.6 | 0 | 57 | 35648043.2024 | 0 | 0 | 35648043.2024 | 7873.4966 | 8506.29 | 2024
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2024г. |  | 10 |  |  | 8: 11051.1; 9: 10030.1; 10: 3571.67; 11: 201; 12: 71766422.0823; 13: 0; 14: 0; 15: 71766422.0823
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 33 |  |  | 8: 43323.6; 9: 39672.42; 10: 18464.45; 11: 883; 12: 203743584.1336; 15: 203743584.1336
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 50 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 720 | 683.7 | 490.29 | 16 | 7520789.376 | 0 | 0 | 7520789.376 | 11000.1307 | 11111.76 | 2022
2 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 51 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 720 | 683.7 | 563.57 | 15 | 7520789.376 | 0 | 0 | 7520789.376 | 11000.1307 | 11111.76 | 2022
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.14 | 1979 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 617.7 | 617.7 |  | 8 | 8505963.3038 | 0 | 0 | 8505963.3038 | 5393.1 | 11111.76 | 2022
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2022г. |  | 3 |  |  | 8: 617.7; 9: 617.7; 10: 0; 11: 8; 12: 23547542.0558; 13: 0; 14: 0; 15: 23547542.0558
1 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 5а | 1982 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 2 | 807.4 | 737.1 | 555.2 | 16 | 625699.28 | 0 | 0 | 625699.28 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
2 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 13 | 1971 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 554 | 506.9 | 297.2 | 12 | 430290.28 | 0 | 0 | 430290.28 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
3 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 19 | 1975 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 539 | 498.7 | 201.3 | 12 | 697910.3 | 0 | 0 | 697910.3 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
4 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 42 | 1966 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 355 | 330.4 | 213.6 | 8 | 266586.4118 | 0 | 0 | 266586.4118 | 806.8596 | 16488.58 | 2023
5 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Тиурула, ул. Солнечная, д. 6 | 1968 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 337 | 220 | 76.4 | 8 | 186750.564 | 0 | 0 | 186750.564 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
6 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 4 | 1958 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 527.8 | 314.9 | 20.5 | 14 | 440689.7021 | 0 | 0 | 440689.7021 | 1399.4592 | 16488.58 | 2023
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2023г. |  | 6 |  |  | 8: 3120.2; 9: 2608; 10: 1364.2; 11: 70; 12: 2647926.5379; 13: 0; 14: 0; 15: 2647926.5379
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 4 | 1958 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 527.8 | 314.9 | 209.5 | 14 | 4702007.6951 | 0 | 0 | 4702007.6951 | 14931.7488 | 16488.58 | 2024
2 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6 | 1984 |  | Регоператор | Панелные | 2 | 3 | 965.7 | 859.6 | 799.4 | 18 | 693576.51 | 0 | 0 | 693576.51 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
3 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6а | 1986 |  | Регоператор | Панелные | 2 | 3 | 954.5 | 848.4 | 812.5 | 18 | 684539.68 | 0 | 0 | 684539.68 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
4 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 7а | 1974 |  | Регоператор | Панелные | 2 | 2 | 535.3 | 466.7 | 341.7 | 12 | 260428.6807 | 0 | 0 | 260428.6807 | 558.0216 | 14147.77 | 2024
5 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 8 | 1984 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 353.9 | 328.8 | 49 | 8 | 279107.21 | 0 | 0 | 279107.21 | 848.8662 | 16488.58 | 2024
6 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 15 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 546.4 | 498.7 | 359.9 | 12 | 309502.4 | 0 | 0 | 309502.4 | 620.6184 | 16488.58 | 2024
7 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 22 | 1969 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 259.9 | 246.6 | 179.9 | 5 | 345106.64 | 0 | 0 | 345106.64 | 1399.4592 | 16488.58 | 2024
8 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5а | 1977 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3819.7 | 3819.7 | 3159.6 | 63 | 2455155.72 | 0 | 0 | 2455155.72 | 642.7614 | 12005.76 | 2024
9 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б | 1977 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3630.6 | 3484.5 | 3063 | 74 | 1543998.68 | 0 | 0 | 1543998.68 | 443.1048 | 7962.08 | 2024
10 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 36 | 1978 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1442 | 829 | 829 | 20 | 668886.61 | 0 | 0 | 668886.61 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
11 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 8 | 1968 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 572 | 522.8 | 522.8 | 12 | 129023.48 | 0 | 0 | 129023.48 | 246.7932 | 8506.29 | 2024
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2024г. |  | 11 |  |  | 8: 13607.8; 9: 12219.7; 10: 10326.3; 11: 256; 12: 12071333.3058; 13: 0; 14: 0; 15: 12071333.3058
Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  | 20 |  |  | 8: 17345.7; 9: 15445.4; 10: 11690.5; 11: 334; 12: 38266801.8995; 15: 38266801.8995
Лоухский муниципальный район
1 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 15 | 1984 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 899.7 | 785.6 | 83.5 | 27 | 852518.665 | 0 | 0 | 852518.665 | 1085.1816 | 18913.36 | 2022
2 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 9 | 1917 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 331.9 | 301.5 | 0 | 8 | 3320539.71 | 0 | 0 | 3320539.71 | 11013.3987 | 18913.36 | 2022
3 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 10 | 1917 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 331.9 | 301.5 | 0 | 8 | 3315033.01 | 0 | 0 | 3315033.01 | 10995.1344 | 18913.36 | 2022
4 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 7 | 1924 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 253.3 | 252 | 157.4 | 8 | 352243.8806 | 0 | 0 | 352243.8806 | 1397.7932 | 21955.17 | 2022
5 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Советская, д. 54 | 1951 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 552.4 | 388.4 | 95.9 | 8 | 522977.903 | 0 | 0 | 522977.903 | 1346.4931 | 21955.17 | 2022
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2022г. |  | 5 |  |  | 8: 2369.2; 9: 2029; 10: 336.8; 11: 59; 12: 8363313.1686; 13: 0; 14: 0; 15: 8363313.1686
1 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 7 | 1924 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 253.3 | 252 | 157.4 | 8 | 4796364.9948 | 0 | 0 | 4796364.9948 | 19033.1944 | 21955.17 | 2023
2 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Советская, д. 54 | 1951 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 552.4 | 388.4 | 95.9 | 8 | 7902827.1694 | 0 | 0 | 7902827.1694 | 20347.1348 | 21955.17 | 2023
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2023г. |  | 2 |  |  | 8: 805.7; 9: 640.4; 10: 253.3; 11: 16; 12: 12699192.1642; 13: 0; 14: 0; 15: 12699192.1642
1 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 15 | 1984 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 899.7 | 785.6 | 83.5 | 27 | 14512709.4065 | 0 | 0 | 14512709.4065 | 18473.4081 | 18913.36 | 2024
2 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 7 | 1950 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 397.5 | 397.3 | 298.4 | 8 | 8281034.8517 | 0 | 0 | 8281034.8517 | 20843.2793 | 26802.17 | 2024
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2024г. |  | 2 |  |  | 8: 1297.2; 9: 1182.9; 10: 381.9; 11: 35; 12: 22793744.2582; 13: 0; 14: 0; 15: 22793744.2582
Итого по Лоухскому муниципальному району |  | 9 |  |  | 8: 4472.1; 9: 3852.3; 10: 972; 11: 110; 12: 43856249.591; 15: 43856249.591
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 2 | 4480.3 | 4350.1 | 2525.09 | 4 | 2078150.65 | 0 | 0 | 2078150.65 | 477.7248 | 12882.22 | 2022
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 4 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 576 | 528 | 462.1 | 8 | 738914.46 | 0 | 0 | 738914.46 | 1399.4592 | 23324.32 | 2022
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 6а | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 470 | 401 | 352.8 | 8 | 425251.84 | 0 | 0 | 425251.84 | 1060.4784 | 16488.58 | 2022
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 6 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 322.8 | 294.5 | 294.5 | 6 | 412140.73 | 0 | 0 | 412140.73 | 1399.4592 | 23324.32 | 2022
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 4а | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 465.8 | 406.5 | 406.5 | 8 | 345064.11 | 0 | 0 | 345064.11 | 848.8662 | 14147.77 | 2022
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, д. 26 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 542.8 | 497.8 | 497.8 | 8 | 696650.79 | 0 | 0 | 696650.79 | 1399.4592 | 23324.32 | 2022
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 1 | 1962 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 481.2 | 439 | 439 | 8 | 372652.26 | 0 | 0 | 372652.26 | 848.8662 | 14147.77 | 2022
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Северная, д. 47 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 392.9 | 330.6 | 241.9 | 8 | 462661.21 | 0 | 0 | 462661.21 | 1399.4592 | 23324.32 | 2022
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина, д. 9 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 401.1 | 319 | 244.6 | 8 | 270788.32 | 0 | 0 | 270788.32 | 848.8662 | 14147.77 | 2022
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, д. 1 | 1961 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 382.8 | 323 |  | 8 | 4941705.7084 | 0 | 0 | 4941705.7084 | 15299.3985 | 16488.58 | 2022
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2022г. |  | 10 |  |  | 8: 8515.7; 9: 7889.5; 10: 5464.29; 11: 74; 12: 10743980.0784; 13: 0; 14: 0; 15: 10743980.0784
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 2 | 4480.3 | 4350.1 | 2525.09 | 4 | 35377051.28 | 0 | 0 | 35377051.28 | 8132.4685 | 12882.22 | 2023
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 4 | 1948 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 472.8 | 385 | 383.52 | 8 | 326813.49 | 0 | 0 | 326813.49 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 45 | 1961 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 378 | 330.3 | 242 | 8 | 280380.51 | 0 | 0 | 280380.51 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 12 | 1965 |  | Регоператор | Блочный | 4 | 2 | 1287.2 | 1286.5 | 1242.8 | 29 | 570054.33 | 0 | 0 | 570054.33 | 443.1048 | 12882.22 | 2023
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 4 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 920.83 | 745.23 | 0 | 18 | 481552.42 | 0 | 0 | 481552.42 | 646.1796 | 12882.22 | 2023
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 3 | 1954 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 456 | 404 | 201.4 | 8 | 342941.94 | 0 | 0 | 342941.94 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 10 | 1953 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 367.31 | 335.91 | 335.91 | 8 | 470092.34 | 0 | 0 | 470092.34 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 11 | 1959 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 507.6 | 436 | 382.9 | 8 | 610164.21 | 0 | 0 | 610164.21 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 18 | 1946 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 624.3 | 554 | 485.9 | 8 | 775300.4 | 0 | 0 | 775300.4 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Набережная, д. 15а | 1958 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 501.3 | 474.61 | 343.1 | 8 | 503313.65 | 0 | 0 | 503313.65 | 1060.4784 | 16488.58 | 2023
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 2 | 1957 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 454.2 | 409 | 206.3 | 8 | 347186.28 | 0 | 0 | 347186.28 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
12 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 4 | 1962 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 358.3 | 327.3 | 250.9 | 8 | 277833.91 | 0 | 0 | 277833.91 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
13 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 6 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 345 | 318 | 242.7 | 8 | 269939.45 | 0 | 0 | 269939.45 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
14 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 8 | 1963 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 356.5 | 323.5 | 199.9 | 8 | 274608.22 | 0 | 0 | 274608.22 | 848.8662 | 14147.77 | 2023
15 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 3 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1727.1 | 1620.1 | 1360.13 | 38 | 1207634.85 | 0 | 0 | 1207634.85 | 745.4076 | 12882.22 | 2023
16 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 2 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 354.1 | 319.28 | 132.38 | 13 | 446819.33 | 0 | 0 | 446819.33 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2023г. |  | 16 |  |  | 8: 13590.84; 9: 12618.83; 10: 8534.93; 11: 190; 12: 42561686.61; 13: 0; 14: 0; 15: 42561686.61
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 4 | 1948 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 472.8 | 385 | 383.52 | 8 | 5063454.92 | 0 | 0 | 5063454.92 | 13151.831 | 14147.77 | 2024
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 45 | 1961 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 378 | 330.3 | 242 | 8 | 4073010.81 | 0 | 0 | 4073010.81 | 12331.2468 | 14147.77 | 2024
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 12 | 1965 |  | Регоператор | Блочный | 4 | 2 | 1287.2 | 1286.5 | 1242.8 | 29 | 9704224.79 | 0 | 0 | 9704224.79 | 7543.1207 | 12882.22 | 2024
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 4 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 920.83 | 745.23 | 0 | 18 | 8197627.42 | 0 | 0 | 8197627.42 | 11000.1307 | 12882.22 | 2024
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 3 | 1954 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 456 | 404 | 201.4 | 8 | 5038015.05 | 0 | 0 | 5038015.05 | 12470.3343 | 14147.77 | 2024
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 10 | 1953 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 367.31 | 335.91 | 335.91 | 8 | 7102538.62 | 0 | 0 | 7102538.62 | 21144.1714 | 23324.32 | 2024
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 4 | 4222 | 3893.1 | 2579.2 | 57 | 1986950.26 | 0 | 0 | 1986950.26 | 510.3774 | 8506.29 | 2024
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 27 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 2 | 1525.3 | 1201.4 | 794.3 | 31 | 524336.13 | 0 | 0 | 524336.13 | 436.4376 | 7962.08 | 2024
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Повенецкая, д. 12 | 1969 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 569.2 | 498 | 336.7 | 12 | 422735.37 | 0 | 0 | 422735.37 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2024г. |  | 9 |  |  | 8: 10198.64; 9: 9079.44; 10: 6115.83; 11: 179; 12: 42112893.37; 13: 0; 14: 0; 15: 42112893.37
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  | 35 |  |  | 8: 32305.18; 9: 29587.77; 10: 20115.05; 11: 443; 12: 95418560.0584; 15: 95418560.0584
Муезерский муниципальный район
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Школьная, д. 21 | 1966 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 340.8 | 340.3 | 52.3 | 15 | 7550075.19 | 0 | 0 | 7550075.19 | 22186.5272 | 23324.32 | 2022
2 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 4 | 1966 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 1 | 323.58 | 323.58 | 236.28 | 8 | 3028852.66 | 0 | 0 | 3028852.66 | 9360.4446 | 14145.77 | 2022
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2022г. |  | 2 |  |  | 8: 664.38; 9: 663.88; 10: 288.58; 11: 23; 12: 10578927.85; 13: 0; 14: 0; 15: 10578927.85
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Строителей, д. 25 | 1966 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 321.3 | 305.2 | 36.7 | 15 | 227149.01 | 0 | 0 | 227149.01 | 744.2628 | 12882.22 | 2023
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2023г. |  | 1 |  |  | 8: 321.3; 9: 305.2; 10: 36.7; 11: 15; 12: 227149.01; 13: 0; 14: 0; 15: 227149.01
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Строителей, д. 25 | 1966 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 321.3 | 305.2 | 36.7 | 15 | 3266833.25 | 0 | 0 | 3266833.25 | 10703.9097 | 12882.22 | 2024
2 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Гагарина, д. 13 | 1963 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 370.4 | 335.1 | 0 | 16 | 434329.41 | 0 | 0 | 434329.41 | 1296.1188 | 23324.32 | 2024
3 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Гагарина, д. 15 | 1963 |  | Регоператор | Брусчатые | 2 | 2 | 380.6 | 344.4 | 0 | 16 | 446383.31 | 0 | 0 | 446383.31 | 1296.1188 | 23324.32 | 2024
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2024г. |  | 3 |  |  | 8: 1072.3; 9: 984.7; 10: 36.7; 11: 47; 12: 4147545.97; 13: 0; 14: 0; 15: 4147545.97
Итого по Муезерскому муниципальному район |  | 6 |  |  | 8: 2057.98; 9: 1953.78; 10: 361.98; 11: 85; 12: 14953622.83; 15: 14953622.83
Олонецкий национальный муниципальный район
1 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, пер. Школьный, д. 5 | 1980 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 875.8 | 875.8 | 764.1 | 18 | 706647.6377 | 0 | 0 | 706647.6377 | 806.8596 | 16488.58 | 2022
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 24 | 1975 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 792.7 | 760.4 | 408.9 | 16 | 526924.3507 | 0 | 0 | 526924.3507 | 692.9568 | 16488.58 | 2022
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 25 | 1975 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 784.1 | 750.8 | 649.5 | 16 | 520271.9654 | 0 | 0 | 520271.9654 | 692.9568 | 16488.58 | 2022
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Рыпушкалицы, д. 20а | 1967 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 417.3 | 371.9 | 371.9 | 8 | 300071.0852 | 0 | 0 | 300071.0852 | 806.8596 | 16488.58 | 2022
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2022г. |  | 4 |  |  | 8: 2869.9; 9: 2758.9; 10: 2194.4; 11: 58; 12: 2053915.0391; 13: 0; 14: 0; 15: 2053915.0391
1 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, пер. Школьный, д. 5 | 1980 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 875.8 | 875.8 | 764.1 | 18 | 12029498.2854 | 0 | 0 | 12029498.2854 | 13735.4399 | 16488.58 | 2023
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Рыпушкалицы, д. 20а | 1967 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 417.3 | 371.9 | 371.9 | 8 | 5108210.1077 | 0 | 0 | 5108210.1077 | 13735.4399 | 16488.58 | 2023
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2023г. |  | 2 |  |  | 8: 1293.1; 9: 1247.7; 10: 1136; 11: 26; 12: 17137708.3932; 13: 0; 14: 0; 15: 17137708.3932
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 24 | 1975 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 792.7 | 760.4 | 408.9 | 16 | 8970008.8638 | 0 | 0 | 8970008.8638 | 11796.4346 | 16488.58 | 2024
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 25 | 1975 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 784.1 | 750.8 | 649.5 | 16 | 8856763.0917 | 0 | 0 | 8856763.0917 | 11796.4346 | 16488.58 | 2024
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 14а | 1968 |  | Регоператор | нет данных | 2 | 1 | 373 | 331.8 | 320.6 | 8 | 267716.02 | 0 | 0 | 267716.02 | 806.8596 | 12968.01 | 2024
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 46а | 1982 |  | Регоператор | нет данных | 2 | 1 | 672.6 | 560.4 | 249 | 21 | 452164.12 | 0 | 0 | 452164.12 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
5 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 2а | 1974 |  | Регоператор | нет данных | 2 | 2 | 575.7 | 518.5 | 514.2 | 13 | 418356.7 | 0 | 0 | 418356.7 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 14 | 1974 |  | Регоператор | нет данных | 2 | 2 | 522.4 | 500.3 | 455.7 | 13 | 310495.39 | 0 | 0 | 310495.39 | 620.6184 | 16488.58 | 2024
7 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 16 | 1974 |  | Регоператор | нет данных | 2 | 2 | 546.6 | 500.5 | 500.5 | 12 | 403833.23 | 0 | 0 | 403833.23 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
8 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Совхозная, д. 6 | 1974 |  | Регоператор | нет данных | 2 | 2 | 524 | 491.4 | 323.7 | 15 | 396490.81 | 0 | 0 | 396490.81 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2024г. |  | 8 |  |  | 8: 4791.1; 9: 4414.1; 10: 3422.1; 11: 114; 12: 20075828.2254; 13: 0; 14: 0; 15: 20075828.2254
Итого по Олонецкому муниципальному району |  | 14 |  |  | 8: 8954.1; 9: 8420.7; 10: 6752.5; 11: 198; 12: 39267451.6577; 15: 39267451.6577
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Садовая, д. 4 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 537.8 | 462.1 | 372.5 | 12 | 5872996.84 | 0 | 0 | 5872996.84 | 12709.3634 | 11111.76 | 2022
2 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Комсомольская, д. 6 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные со сбор ж/б каркас | 2 | 2 | 555 | 504.2 | 329.4 | 12 | 6259707.14 | 0 | 0 | 6259707.14 | 12415.1272 | 11111.76 | 2022
3 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 5 | 1963 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 366.8 | 337.4 | 0 | 8 | 286407.46 | 0 | 0 | 286407.46 | 848.8662 | 14147.77 | 2022
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 28 | 1965 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 614.1 | 564 | 413.6 | 12 | 455068.8144 | 0 | 0 | 455068.8144 | 806.8596 | 11111.76 | 2022
5 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 4 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 2 | 1574.5 | 1574.5 | 1508.3 | 38 | 509486.157 | 0 | 0 | 509486.157 | 323.586 | 8506.29 | 2022
6 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 36 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 377.8 | 322.8 | 126.6 | 8 | 274014.0094 | 0 | 0 | 274014.0094 | 848.8662 | 14147.77 | 2022
7 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 4 | 1952 |  | Спецсчет | Бревно (брус) | 2 | 2 | 470.9 | 308.2 | 0 | 8 | 6556624.91 | 0 | 0 | 6556624.91 | 21273.929 | 23324.32 | 2022
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2022г. |  | 7 |  |  | 8: 3404.1; 9: 3106.9; 10: 2048.5; 11: 74; 12: 20214305.3308; 13: 0; 14: 0; 15: 20214305.3308
1 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 5 | 1963 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 366.8 | 337.4 | 0 | 8 | 4075609.59 | 0 | 0 | 4075609.59 | 12079.4594 | 14147.77 | 2023
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 28 | 1965 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 614.1 | 564 | 413.6 | 12 | 6346788.1171 | 0 | 0 | 6346788.1171 | 11253.1704 | 12423.46 | 2023
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 4 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 2 | 1574.5 | 1574.5 | 1508.3 | 38 | 12679767.09 | 0 | 0 | 12679767.09 | 8053.2023 | 8506.29 | 2023
4 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 36 | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 377.8 | 322.8 | 126.6 | 8 | 4064631.8193 | 0 | 0 | 4064631.8193 | 12591.7962 | 14147.77 | 2023
5 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 4 | 1970 |  | Регоператор | нет | 2 | 3 | 579.4 | 515.5 | 145.3 | 12 | 437590.53 | 0 | 0 | 437590.53 | 848.8662 | 11111.76 | 2023
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 14 | 1952 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 4225.4 | 3263 | 3091.3 | 80 | 1665361.4562 | 0 | 0 | 1665361.4562 | 510.3774 | 8506.29 | 2023
7 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 2 | 1959 |  | Регоператор | Каменный | 2 | 2 | 401.3 | 390.7 | 345.3 | 8 | 315240.0457 | 0 | 0 | 315240.0457 | 806.8596 | 16488.58 | 2023
8 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 35 | 1957 |  | Регоператор | Каменный | 2 | 1 | 596.5 | 536.22 | 482.7 | 10 | 432654.2547 | 0 | 0 | 432654.2547 | 806.8596 | 16488.58 | 2023
9 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 37 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 878 | 576 | 753 | 28 | 492122.6496 | 0 | 0 | 492122.6496 | 854.3796 | 16488.58 | 2023
10 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 42 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 384 | 384 | 296.7 | 20 | 309834.0864 | 0 | 0 | 309834.0864 | 806.8596 | 16488.58 | 2023
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2023г. |  | 10 |  |  | 8: 9997.8; 9: 8464.12; 10: 7162.8; 11: 224; 12: 30819599.6391; 13: 0; 14: 0; 15: 30819599.6391
1 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 4 | 1970 |  | Регоператор | нет | 2 | 3 | 579.4 | 515.5 | 145.3 | 12 | 7449249.3893 | 0 | 0 | 7449249.3893 | 14450.5323 | 12423.46 | 2024
2 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, пер. Клубный, д. 7 | 1972 |  | Регоператор | нет | 2 | 3 | 566.8 | 505 | 50.4 | 12 | 428677.43 | 0 | 0 | 428677.43 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
3 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 12 | 1972 |  | Регоператор | нет | 2 | 2 | 540.2 | 487.2 | 108.6 | 8 | 631469.08 | 0 | 0 | 631469.08 | 1296.1188 | 23324.32 | 2024
4 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 31 | 1975 |  | Регоператор | нет | 2 | 1 | 393.2 | 357.7 | 83.3 | 8 | 303639.44 | 0 | 0 | 303639.44 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
5 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 12 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 351.3 | 327.8 | 125.2 | 9 | 278258.3404 | 0 | 0 | 278258.3404 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 7 | 1975 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 6 | 6559 | 5044.8 | 4420.7 | 95 | 2574751.9075 | 0 | 0 | 2574751.9075 | 510.3774 | 8506.29 | 2024
7 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 17 | 1969 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 2 | 1967.9 | 1801 | 1750.1 | 40 | 919189.6974 | 0 | 0 | 919189.6974 | 510.3774 | 8506.29 | 2024
8 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 21 | 1969 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 3297 | 2893.1 | 2779.6 | 72 | 1362492.1367 | 0 | 0 | 1362492.1367 | 470.9454 | 8506.29 | 2024
9 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 31 | 1967 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 3356.6 | 3238.7 | 3112.5 | 79 | 1525250.867 | 0 | 0 | 1525250.867 | 470.9454 | 8506.29 | 2024
10 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3780 | 3461.72 | 2090 | 89 | 1766783.6531 | 0 | 0 | 1766783.6531 | 510.3774 | 8506.29 | 2024
11 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 48 | 1959 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 278.3 | 278.3 | 208.9 | 1 | 236239.4635 | 0 | 0 | 236239.4635 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
12 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 70 | 1961 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 332 | 273 | 77 | 1 | 231740.4726 | 0 | 0 | 231740.4726 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
13 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Победы, д. 4 | 1978 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 3619 | 3317 | 2909 | 72 | 1692921.8358 | 0 | 0 | 1692921.8358 | 510.3774 | 8506.29 | 2024
14 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 7 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 577.3 | 505.1 | 161.9 | 12 | 428762.3176 | 0 | 0 | 428762.3176 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
15 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Советская, д. 13 | 1967 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 590.8 | 539 | 398.8 | 14 | 457538.8818 | 0 | 0 | 457538.8818 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
16 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 10 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 367 | 411.4 | 180.9 | 8 | 393766.5732 | 0 | 0 | 393766.5732 | 957.138 | 23324.32 | 2024
17 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 12 | 1967 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 413 | 371 | 371.3 | 8 | 355098.198 | 0 | 0 | 355098.198 | 957.138 | 23324.32 | 2024
18 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Совхозная, д. 10 | 1968 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 529.8 | 468 | 385.7 | 12 | 377610.2928 | 0 | 0 | 377610.2928 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
19 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ул. Горького, д. 18а | 1980 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 564.5 | 508.2 | 438.6 | 8 | 711205.1654 | 0 | 0 | 711205.1654 | 1399.4592 | 23324.32 | 2024
20 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 38 | 1972 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 317.2 | 304.7 | 187.8 | 8 | 258649.5311 | 0 | 0 | 258649.5311 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
21 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 2 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1606 | 1231.2 | 0 | 1 | 15140839.1377 | 0 | 0 | 15140839.1377 | 12297.6276 | 12423.46 | 2024
22 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 12 | 1967 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 3290 | 2121.8 | 0 | 1 | 12954727.8356 | 0 | 0 | 12954727.8356 | 6105.5367 | 6517.6 | 2024
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2024г. |  | 22 |  |  | 8: 33876.3; 9: 28961.22; 10: 19985.6; 11: 570; 12: 50478861.6465; 13: 0; 14: 0; 15: 50478861.6465
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 39 |  |  | 8: 47278.2; 9: 40532.24; 10: 29196.9; 11: 868; 12: 101512766.6164; 15: 101512766.6164
Прионежский муниципальный район
1 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 45 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 2 | 1274.2 | 825 | 58.5 | 33 | 6129438.76 | 0 | 0 | 6129438.76 | 7429.6227 | 7962.08 | 2022
2 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, дер. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 2 | 1968 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 1097 | 1032 | 0 | 23 | 881719.7472 | 0 | 0 | 881719.7472 | 854.3796 | 14147.77 | 2022
3 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 10 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 594.9 | 541.1 | 434.6 | 12 | 7451152.244 | 0 | 0 | 7451152.244 | 2262.1075 | 11111.76 | 2022
4 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 15а | 1967 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 577.9 | 524.7 | 470.7 | 13 | 7225318.0203 | 0 | 0 | 7225318.0203 | 2262.1075 | 11111.76 | 2022
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2022г. |  | 4 |  |  | 8: 3544; 9: 2922.8; 10: 963.8; 11: 81; 12: 21687628.7714; 13: 0; 14: 0; 15: 21687628.7714
1 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, дер. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 2 | 1968 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 1097 | 1032 | 0 | 23 | 12809809.1632 | 0 | 0 | 12809809.1632 | 12412.6058 | 14147.77 | 2023
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2023г. |  | 1 |  |  | 8: 1097; 9: 1032; 10: 0; 11: 23; 12: 12809809.1632; 13: 0; 14: 0; 15: 12809809.1632
1 | Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 5 | 1969 |  | Регоператор | Брус | 2 | 2 | 392.6 | 212.3 | 0 | 8 | 297105.1882 | 0 | 0 | 297105.1882 | 1399.4592 | 23324.32 | 2024
2 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское, с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 18 | 1977 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 775.93 | 393 | 0 | 16 | 219302.4888 | 0 | 0 | 219302.4888 | 558.0216 | 16488.58 | 2024
3 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское, с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 20 | 1977 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 757 | 432 | 0 | 16 | 241065.3312 | 0 | 0 | 241065.3312 | 558.0216 | 16488.58 | 2024
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2024г. |  | 3 |  |  | 8: 1925.53; 9: 1037.3; 10: 0; 11: 40; 12: 757473.0082; 13: 0; 14: 0; 15: 757473.0082
Итого по Прионежскому муниципальному району |  | 8 |  |  | 8: 6566.53; 9: 4992.1; 10: 963.8; 11: 144; 12: 35254910.9428; 15: 35254910.9428
Пряжинский муниципальный район
1 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Сяпся, ул. Ягодная, д. 9 | 1978 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 2 | 500.8 | 404.7 | 245.5 | 7 | 4996569.45 | 0 | 0 | 4996569.45 | 12346.354 | 12968.01 | 2022
2 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 13 | 1969 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 2 | 391.7 | 331.4 | 89.6 | 8 | 7595094.79 | 0 | 0 | 7595094.79 | 22918.21 | 23324.32 | 2022
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2022г. |  | 2 |  |  | 8: 892.5; 9: 736.1; 10: 335.1; 11: 15; 12: 12591664.24; 13: 0; 14: 0; 15: 12591664.24
1 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1961 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 309.9 | 299.9 | 227.7 | 8 | 167350.6778 | 0 | 0 | 167350.6778 | 558.0216 | 16488.58 | 2023
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2023г. |  | 1 |  |  | 8: 309.9; 9: 299.9; 10: 227.7; 11: 8; 12: 167350.6778; 13: 0; 14: 0; 15: 167350.6778
1 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1961 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 309.9 | 299.9 | 227.7 | 8 | 2848866.3724 | 0 | 0 | 2848866.3724 | 9499.3877 | 16488.58 | 2024
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2024г. |  | 1 |  |  | 8: 309.9; 9: 299.9; 10: 227.7; 11: 8; 12: 2848866.3724; 13: 0; 14: 0; 15: 2848866.3724
Итого по Пряжинскому муниципальному району |  | 4 |  |  | 8: 1512.3; 9: 1335.9; 10: 790.5; 11: 31; 12: 15607881.2903; 15: 15607881.2903
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 65а | 1965 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 435.3 | 397 | 397 | 8 | 4852969.65 | 0 | 0 | 4852969.65 | 12224.1049 | 16488.58 | 2022
2 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 57 | 1964 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 355.6 | 322 | 322 | 8 | 5213026.49 | 0 | 0 | 5213026.49 | 16189.5233 | 16488.58 | 2022
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2022г. |  | 2 |  |  | 8: 790.9; 9: 719; 10: 719; 11: 16; 12: 10065996.14; 13: 0; 14: 0; 15: 10065996.14
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 | 1976 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4131.6 | 3326 | 3326 | 61 | 1280277.18 | 0 | 0 | 1280277.18 | 384.93 | 11111.76 | 2023
| Итого по Пудожскому муниципальному району в 2023г. | 1 |  |  | 8: 4131.6; 9: 3326; 10: 3326; 11: 61; 12: 1280277.18; 13: 0; 14: 0; 15: 1280277.18
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 | 1976 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4131.6 | 3326 | 3326 | 61 | 27347609.7376 | 0 | 0 | 27347609.7376 | 8222.3721 | 11111.76 | 2024
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2024г. |  | 1 |  |  | 8: 4131.6; 9: 3326; 10: 3326; 11: 61; 12: 27347609.7376; 13: 0; 14: 0; 15: 27347609.7376
Итого по Пудожскому муниципальному району |  | 4 |  |  | 8: 9054.1; 9: 7371; 10: 7371; 11: 138; 12: 38693883.0576; 15: 38693883.0576
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 19 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2799 | 2599 | 450.5 | 82 | 31870713.8031 | 0 | 0 | 31870713.8031 | 12262.6833 | 16488.58 | 2022
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 17 | 1962 |  | Регоператор | Блочный | 4 | 3 | 2785.3 | 2585.3 | 706.19 | 127 | 1248715.4118 | 0 | 0 | 1248715.4118 | 483.006 | 8050.1 | 2022
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2342.3 | 1826.14 | 1231.64 | 90 | 1315451.914 | 0 | 0 | 1315451.914 | 720.3456 | 12423.46 | 2022
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 2 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 2250.8 | 2200.8 | 1923.2 | 30 | 1585336.5965 | 0 | 0 | 1585336.5965 | 720.3456 | 12005.76 | 2022
5 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 7 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1869.8 | 1759.4 | 1398.78 | 35 | 849800.7564 | 0 | 0 | 849800.7564 | 483.006 | 8050.1 | 2022
6 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 10 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1848.98 | 1724.57 | 1468.15 | 19 | 1242286.4114 | 0 | 0 | 1242286.4114 | 720.3456 | 12423.46 | 2022
7 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 19 | 1939 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 8 | 583 | 553 | 418.9 | 14 | 773900.9376 | 0 | 0 | 773900.9376 | 1399.4592 | 23324.32 | 2022
8 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 26 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 8 | 577.6 | 547.6 | 249.8 | 13 | 766343.8579 | 0 | 0 | 766343.8579 | 1399.4592 | 23324.32 | 2022
9 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Пионерская, д. 6 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 1 | 4 | 362 | 342 | 140 | 10 | 478615.0464 | 0 | 0 | 478615.0464 | 1399.4592 | 23324.32 | 2022
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 13 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 1 | 8 | 572 | 542 | 494.3 | 10 | 798704.8584 | 0 | 0 | 798704.8584 | 1473.6252 | 23324.32 | 2022
11 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 17 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 1 | 8 | 569.1 | 539.1 | 354.36 | 14 | 794431.3453 | 0 | 0 | 794431.3453 | 1473.6252 | 23324.32 | 2022
12 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 2 | 1940 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 42 | 3150 | 2818 | 0 | 1 | 33759068.1368 | 0 | 0 | 33759068.1368 | 11979.7971 | 12005.76 | 2022
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2022г. |  | 12 |  |  | 8: 19709.88; 9: 18036.91; 10: 8835.82; 11: 445; 12: 75483369.0756; 13: 0; 14: 0; 15: 75483369.0756
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 17 | 1962 |  | Регоператор | Блочный | 4 | 3 | 2785.3 | 2585.3 | 706.19 | 127 | 19557298.6935 | 0 | 0 | 19557298.6935 | 7564.8082 | 8050.1 | 2023
2 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 5 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3458.2 | 3244 | 0 | 81 | 1566871.464 | 0 | 0 | 1566871.464 | 483.006 | 12005.76 | 2023
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 7а | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1579 | 1428.7 | 1428.7 | 42 | 1029157.7587 | 0 | 0 | 1029157.7587 | 720.3456 | 12423.46 | 2023
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 2 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1032.2 | 954 | 954 | 29 | 687209.7024 | 0 | 0 | 687209.7024 | 720.3456 | 12423.46 | 2023
5 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 5 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1500.45 | 1255 | 1252.76 | 33 | 904033.728 | 0 | 0 | 904033.728 | 720.3456 | 12423.46 | 2023
6 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 6 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1526.6 | 1269.8 | 1269.8 | 38 | 914694.8429 | 0 | 0 | 914694.8429 | 720.3456 | 12423.46 | 2023
7 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 20 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1293 | 1187.4 | 1079.64 | 26 | 855338.3654 | 0 | 0 | 855338.3654 | 720.3456 | 12423.46 | 2023
8 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Анны Лисициной, д. 9 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 408.6 | 375.6 | 0 | 8 | 209592.913 | 0 | 0 | 209592.913 | 558.0216 | 16488.58 | 2023
9 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 9 | 1959 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 548.6 | 528.6 | 528.6 | 11 | 739754.1331 | 0 | 0 | 739754.1331 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 9а | 1959 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 1012 | 928 | 510.58 | 21 | 1298698.1376 | 0 | 0 | 1298698.1376 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
11 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 13 | 1939 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 567 | 537 | 416.7 | 11 | 751509.5904 | 0 | 0 | 751509.5904 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
12 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 4 | 1937 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 569 | 529 | 449.1 | 17 | 779547.7308 | 0 | 0 | 779547.7308 | 1473.6252 | 23324.32 | 2023
13 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Линдозерская, д. 6 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 475 | 445 | 187.3 | 12 | 248319.612 | 0 | 0 | 248319.612 | 558.0216 | 16488.58 | 2023
14 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Линдозерская, д. 8 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 476 | 446 | 258.9 | 12 | 248877.6336 | 0 | 0 | 248877.6336 | 558.0216 | 16488.58 | 2023
15 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 12а | 1965 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 1 | 4005.4 | 3570 | 848.57 | 201 | 1238131.692 | 0 | 0 | 1238131.692 | 346.8156 | 6517.6 | 2023
16 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Пионерская, д. 8 | 1939 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 588 | 558 | 405.8 | 11 | 780898.2336 | 0 | 0 | 780898.2336 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
17 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 4 | 1950 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 565.7 | 535.7 | 332.1 | 9 | 789421.0196 | 0 | 0 | 789421.0196 | 1473.6252 | 23324.32 | 2023
18 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 5 | 1938 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 584.8 | 554.8 | 353.4 | 9 | 817567.261 | 0 | 0 | 817567.261 | 1473.6252 | 23324.32 | 2023
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2023г. |  | 18 |  |  | 8: 22974.85; 9: 20931.9; 10: 10982.14; 11: 698; 12: 33416922.5117; 13: 0; 14: 0; 15: 33416922.5117
1 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 5 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3458.2 | 3190.3 | 0 | 81 | 24789130.2622 | 0 | 0 | 24789130.2622 | 7770.1565 | 12005.76 | 2024
2 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 1 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 383.2 | 349.5 | 0 | 8 | 195028.5492 | 0 | 0 | 195028.5492 | 558.0216 | 16488.58 | 2024
3 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 2 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 739.5 | 673.2 | 673.2 | 12 | 375660.1411 | 0 | 0 | 375660.1411 | 558.0216 | 16488.58 | 2024
4 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 3 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 733.4 | 666 | 666 | 12 | 371642.3856 | 0 | 0 | 371642.3856 | 558.0216 | 16488.58 | 2024
5 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 4 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 677.8 | 675.8 | 0 | 12 | 377110.9973 | 0 | 0 | 377110.9973 | 558.0216 | 16488.58 | 2024
6 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Советская, д. 17 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 385.5 | 352.5 | 0 | 8 | 196702.614 | 0 | 0 | 196702.614 | 558.0216 | 16488.58 | 2024
7 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Школьная, д. 6 | 1932 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 476.8 | 734.8 | 434.6 | 8 | 623746.8838 | 0 | 0 | 623746.8838 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
8 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 9 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1449.4 | 1339 | 1317.41 | 33 | 964542.7584 | 0 | 0 | 964542.7584 | 720.3456 | 12005.76 | 2024
9 | Сегежский р-н, Поповпорожское с/п, пос. Волдозеро, ул. Школьная, д. 8 | 1963 |  | Регоператор | нет | 1 | 0 | 155.4 | 155.4 | 0 | 4 | 146354.9119 | 0 | 0 | 146354.9119 | 941.7948 | 16488.58 | 2024
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 27 | 1955 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 424 | 404 | 357.7 | 8 | 565381.5168 | 0 | 0 | 565381.5168 | 1399.4592 | 23324.32 | 2024
11 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Рихарда Зорге, д. 3 | 1939 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 590.67 | 530 | 439.3 | 10 | 781021.356 | 0 | 0 | 781021.356 | 1473.6252 | 23324.32 | 2024
12 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 1 | 1949 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 593.6 | 563.6 | 181.7 | 8 | 830535.1627 | 0 | 0 | 830535.1627 | 1473.6252 | 23324.32 | 2024
13 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 2 | 1950 |  | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 565.4 | 535.4 | 385 | 10 | 788978.9321 | 0 | 0 | 788978.9321 | 1473.6252 | 23324.32 | 2024
14 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Владимирская, д. 6 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 3533 | 3233.8 | 0 | 60 | 31440032.9283 | 0 | 0 | 31440032.9283 | 9722.3183 | 9733.98 | 2024
15 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 5 | 1959 |  | Спецсчет | Бревно(брус) | 2 | 1 | 582 | 532 | 0 | 9 | 12218593.2527 | 0 | 0 | 12218593.2527 | 22967.2806 | 23324.32 | 2024
16 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Калинина, д. 4 | 1952 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 3 | 2200 | 1964 | 0 | 1 | 24385809.0208 | 0 | 0 | 24385809.0208 | 12416.3997 | 12423.46 | 2024
17 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 4 | 1939 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 5 | 3145 | 2844.2 | 0 | 1 | 35211058.05 | 0 | 0 | 35211058.05 | 12379.9515 | 12423.46 | 2024
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2024г. |  | 17 |  |  | 8: 20092.87; 9: 18743.5; 10: 4454.91; 11: 285; 12: 134261329.7228; 13: 0; 14: 0; 15: 134261329.7228
Итого по Сегежскому муниципальному району |  | 47 |  |  | 8: 62777.6; 9: 57712.31; 10: 24272.87; 11: 1428; 12: 243161621.3101; 15: 243161621.3101
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 24 | 1951 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 829.7 | 510.8 | 510.8 | 8 | 8799301.25 | 0 | 0 | 8799301.25 | 17226.5099 | 11111.76 | 2022
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 6/10 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 962.9 | 910.1 | 775.5 | 23 | 14591166.25 | 0 | 0 | 14591166.25 | 16032.4868 | 16488.58 | 2022
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 14 | 1938 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 118.8 | 114.8 | 0 | 5 | 2334933.2594 | 0 | 0 | 2334933.2594 | 20339.1399 | 23324.32 | 2022
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 50 | 1964 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 348.2 | 333.2 | 206.4 | 8 | 5468234.08 | 0 | 0 | 5468234.08 | 16411.2667 | 16488.58 | 2022
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Фанерная, д. 1 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 79.8 | 74 | 74 | 3 | 910188.22 | 0 | 0 | 910188.22 | 12299.8408 | 12423.46 | 2022
6 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 4 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 368.3 | 356.9 | 276.2 | 9 | 3770646.32 | 0 | 0 | 3770646.32 | 10564.9939 | 11111.76 | 2022
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 4896.4 | 4706.6 | 1570.7 | 13 | 52652570.47 | 0 | 0 | 52652570.47 | 11186.9652 | 12423.46 | 2022
8 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 3 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 816.7 | 738.5 | 608.9 | 12 | 595865.8146 | 0 | 0 | 595865.8146 | 806.8596 | 12423.46 | 2022
9 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 4 | 1950 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 405.6 | 374.3 | 374.3 | 8 | 302007.5483 | 0 | 0 | 302007.5483 | 806.8596 | 12423.46 | 2022
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Загородная, д. 50 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 86.3 | 86.3 | 85.3 | 3 | 73257.1531 | 0 | 0 | 73257.1531 | 848.8662 | 12423.46 | 2022
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 7 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 463.1 | 418.3 | 163.4 | 16 | 355080.7315 | 0 | 0 | 355080.7315 | 848.8662 | 12423.46 | 2022
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 7 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 985.8 | 880.5 | 880.5 | 16 | 710439.8778 | 0 | 0 | 710439.8778 | 806.8596 | 12423.46 | 2022
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 3 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 75 | 75 | 75 | 3 | 63664.965 | 0 | 0 | 63664.965 | 848.8662 | 12423.46 | 2022
14 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 12 | 1952 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 405 | 372 | 325.6 | 8 | 300151.7712 | 0 | 0 | 300151.7712 | 806.8596 | 12423.46 | 2022
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 3 | 660 | 556 | 366.4 | 11 | 589625.9904 | 0 | 0 | 589625.9904 | 1060.4784 | 16488.58 | 2022
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 20/14 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 4 | 743.7 | 624 | 0 | 1 | 587679.9552 | 0 | 0 | 587679.9552 | 941.7948 | 12423.46 | 2022
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 5 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 347.1 | 328.1 | 328.1 | 6 | 324594.1859 | 0 | 0 | 324594.1859 | 989.3148 | 12423.46 | 2022
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 14 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 117.3 | 109.3 | 109.3 | 4 | 92781.0757 | 0 | 0 | 92781.0757 | 848.8662 | 16488.58 | 2022
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 10/15 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 324.6 | 196.3 | 0 | 9 | 274713.841 | 0 | 0 | 274713.841 | 1399.4592 | 23324.32 | 2022
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 56а | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 1 | 241.3 | 177.9 | 167.6 | 6 | 101153.1217 | 0 | 0 | 101153.1217 | 568.5954 | 12005.76 | 2022
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 28 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 1 | 878 | 678.8 | 675.3 | 13 | 319319.3311 | 0 | 0 | 319319.3311 | 470.4174 | 8506.29 | 2022
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 16 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 220.1 | 220.1 | 205 | 1 | 308020.9699 | 0 | 0 | 308020.9699 | 1399.4592 | 23324.32 | 2022
23 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), пер. Заречный, д. 3 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 167.6 | 156 | 96.2 | 3 | 87051.3696 | 0 | 0 | 87051.3696 | 558.0216 | 16488.58 | 2022
24 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 18 | 1959 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 543.1 | 528.36 | 442.3 | 10 | 448506.9454 | 0 | 0 | 448506.9454 | 848.8662 | 12423.46 | 2022
25 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 24 | 1939 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 128.5 | 114.19 | 22 | 3 | 96932.0314 | 0 | 0 | 96932.0314 | 848.8662 | 12423.46 | 2022
26 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пос. Раутакангас (г Сортавала), д. 1 | 1965 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 355.8 | 342.8 | 169 | 8 | 290991.3334 | 0 | 0 | 290991.3334 | 848.8662 | 12423.46 | 2022
27 | Сортавальский р-н, Кааламское с/п, пос. Рускеала (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 21 | 1965 |  | Регоператор | Нет | 2 | 2 | 450.3 | 450.3 | 0 | 12 | 251277.1265 | 0 | 0 | 251277.1265 | 558.0216 | 16488.58 | 2022
28 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 19 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 1745 | 1443 | 0 | 28 | 932437.1628 | 0 | 0 | 932437.1628 | 646.1796 | 12005.76 | 2022
29 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 16 (ОКН) | 1939 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 2786.9 | 1298.9 | 0 | 26 | 10073308.3175 | 0 | 0 | 10073308.3175 | 7755.2608 | 7962.08 | 2022
30 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 31/15 (ОКН) | 1939 |  | Спецсчет | Кирпичный | 6 | 2 | 1855 | 1236.4 | 0 | 1 | 9574169.223 | 0 | 0 | 9574169.223 | 7743.5856 | 7962.08 | 2022
31 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 24 | 1961 |  | Спецсчет | Деревянный | 2 | 2 | 339.7 | 326 | 0 | 8 | 7222671.8052 | 0 | 0 | 7222671.8052 | 22155.435 | 23324.32 | 2022
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2022г. |  | 31 |  |  | 8: 21915.9; 9: 18226.95; 10: 7997; 11: 277; 12: 122502741.4965; 13: 0; 14: 0; 15: 122502741.4965
1 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 4 | 1950 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 405.6 | 374.3 | 374.3 | 8 | 3841175.1636 | 0 | 0 | 3841175.1636 | 10262.29 | 12423.46 | 2023
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Загородная, д. 50 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 86.3 | 86.3 | 85.3 | 3 | 957080.9356 | 0 | 0 | 957080.9356 | 11090.1615 | 12423.46 | 2023
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 7 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 463.1 | 418.3 | 163.4 | 16 | 4144657.6519 | 0 | 0 | 4144657.6519 | 9908.3377 | 12423.46 | 2023
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 3 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 75 | 75 | 75 | 3 | 823789.9208 | 0 | 0 | 823789.9208 | 10983.8656 | 12423.46 | 2023
5 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 12 | 1952 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 405 | 372 | 325.6 | 8 | 3909583.6517 | 0 | 0 | 3909583.6517 | 10509.6335 | 12423.46 | 2023
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 5 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 347.1 | 328.1 | 328.1 | 6 | 3525675.0243 | 0 | 0 | 3525675.0243 | 10745.7331 | 12423.46 | 2023
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 14 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 117.3 | 109.3 | 109.3 | 4 | 1579443.178 | 0 | 0 | 1579443.178 | 14450.5323 | 16488.58 | 2023
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 10/15 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 324.6 | 196.3 | 0 | 9 | 3776545.2859 | 0 | 0 | 3776545.2859 | 19238.6413 | 23324.32 | 2023
9 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), пер. Заречный, д. 3 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 167.6 | 156 | 96.2 | 3 | 1481904.4818 | 0 | 0 | 1481904.4818 | 9499.3877 | 16488.58 | 2023
10 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 18 | 1959 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 543.1 | 528.36 | 442.3 | 10 | 5735083.2344 | 0 | 0 | 5735083.2344 | 10854.4993 | 12423.46 | 2023
11 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 24 | 1939 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 128.5 | 114.19 | 22 | 3 | 1150106.2808 | 0 | 0 | 1150106.2808 | 10071.8651 | 12423.46 | 2023
12 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пос. Раутакангас (г Сортавала), д. 1 | 1965 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 355.8 | 342.8 | 169 | 8 | 3753642.4649 | 0 | 0 | 3753642.4649 | 10949.9488 | 12423.46 | 2023
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, м/р-н Гидрогородок, д. 14 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 351.1 | 309.3 | 231.9 | 6 | 432852.7306 | 0 | 0 | 432852.7306 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 3 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 371 | 359.3 | 311.5 | 8 | 289904.6543 | 0 | 0 | 289904.6543 | 806.8596 | 12423.46 | 2023
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 13 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 193.2 | 193 | 193 | 4 | 270095.6256 | 0 | 0 | 270095.6256 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 21 | 1960 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 4 | 356.5 | 354 | 331.2 | 8 | 495408.5568 | 0 | 0 | 495408.5568 | 1399.4592 | 23324.32 | 2023
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 14 | 1960 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 357.2 | 331.2 | 240.1 | 8 | 267231.8995 | 0 | 0 | 267231.8995 | 806.8596 | 12423.46 | 2023
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Загородная, д. 23 | 1939 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 329 | 313 | 115.1 | 8 | 265695.1206 | 0 | 0 | 265695.1206 | 848.8662 | 12423.46 | 2023
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 3 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1561.6 | 926.1 | 378.5 | 1 | 872196.1643 | 0 | 0 | 872196.1643 | 941.7948 | 12423.46 | 2023
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 6а | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1096.2 | 994.5 | 144.9 | 4 | 554952.4812 | 0 | 0 | 554952.4812 | 558.0216 | 23324.32 | 2023
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 37а | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 0 | 166.1 | 165.7 | 0 | 4 | 102836.4689 | 0 | 0 | 102836.4689 | 620.6184 | 16488.58 | 2023
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Садовая, д. 22/19 | 1958 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 412.63 | 396 | 348.6 | 8 | 419949.4464 | 0 | 0 | 419949.4464 | 1060.4784 | 12423.46 | 2023
23 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 12 | 1957 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 117.3 | 117.3 | 44 | 3 | 124394.1163 | 0 | 0 | 124394.1163 | 1060.4784 | 16488.58 | 2023
24 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Кирова, д. 6 (ОКН) | 1939 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 0 | 3123.9 | 1725.7 | 0 | 3 | 13581829.3661 | 0 | 0 | 13581829.3661 | 7870.3305 | 7962.08 | 2023
25 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 1 (ОКН) | 1939 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 1561.6 | 926.1 | 0 | 1 | 10785647.9911 | 0 | 0 | 10785647.9911 | 11646.3103 | 12423.46 | 2023
26 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10 (ОКН) | 1939 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 2 | 2783 | 2429 | 0 | 5 | 29930530.0355 | 0 | 0 | 29930530.0355 | 12322.1614 | 12423.46 | 2023
27 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 20 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 4 | 1637.8 | 1202.6 | 0 | 1 | 777095.59 | 0 | 0 | 777095.59 | 646.1796 | 12423.46 | 2023
28 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 17 | 1963 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1292 | 823 | 0 | 1 | 6372663.5964 | 0 | 0 | 6372663.5964 | 7743.2121 | 7962.08 | 2023
29 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Садовая, д. 18 | 1951 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 2 | 844 | 518 | 0 | 12 | 6332911.1534 | 0 | 0 | 6332911.1534 | 12225.6972 | 12423.46 | 2023
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2023г. |  | 29 |  |  | 8: 19973.13; 9: 15184.75; 10: 4529.3; 11: 166; 12: 106554882.2707; 13: 0; 14: 0; 15: 106554882.2707
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 3 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 371 | 359.3 | 311.5 | 8 | 4235143.5647 | 0 | 0 | 4235143.5647 | 11787.2072 | 12423.46 | 2024
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 13 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 193.2 | 193 | 193 | 4 | 4497927.8665 | 0 | 0 | 4497927.8665 | 23305.3257 | 23324.32 | 2024
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 14 | 1960 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 357.2 | 331.2 | 240.1 | 8 | 4049177.7028 | 0 | 0 | 4049177.7028 | 12225.7781 | 12423.46 | 2024
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Загородная, д. 23 | 1939 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 329 | 313 | 115.1 | 8 | 3723016.603 | 0 | 0 | 3723016.603 | 11894.6217 | 12423.46 | 2024
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 6а | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 333.7 | 197.2 | 144.9 | 4 | 2536394.44 | 0 | 0 | 2536394.44 | 12862.0408 | 23324.32 | 2024
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 37а | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 0 | 166.1 | 165.7 | 0 | 4 | 1750619.4886 | 0 | 0 | 1750619.4886 | 10564.9939 | 16488.58 | 2024
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Садовая, д. 22/19 | 1958 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 412.63 | 396 | 348.6 | 8 | 4248939.4092 | 0 | 0 | 4248939.4092 | 10729.645 | 12423.46 | 2024
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 12 | 1957 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 117.3 | 117.3 | 0 | 3 | 1517602.5068 | 0 | 0 | 1517602.5068 | 12937.7878 | 16488.58 | 2024
9 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 10 | 1952 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 395.9 | 362.7 | 362.7 | 8 | 292647.9769 | 0 | 0 | 292647.9769 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 21 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1265.7 | 1126.9 | 603.3 | 1 | 530113.3681 | 0 | 0 | 530113.3681 | 470.4174 | 8506.29 | 2024
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 5 (ОКН) | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1178.1 | 841.1 | 427.6 | 10 | 543501.6616 | 0 | 0 | 543501.6616 | 646.1796 | 12005.76 | 2024
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Зеленая, д. 2 | 1974 |  | Спецсчет | Блочный | 2 | 2 | 535 | 304 | 0 | 1 | 3720859.0553 | 0 | 0 | 3720859.0553 | 12239.6679 | 12423.46 | 2024
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Победы, д. 17 | 1982 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 2 | 2114.8 | 1352.2 | 0 | 3 | 11464613.6452 | 0 | 0 | 11464613.6452 | 8478.4896 | 8506.29 | 2024
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 4 | 1972 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 2 | 733 | 486 | 0 | 1 | 5949500.8634 | 0 | 0 | 5949500.8634 | 12241.7713 | 12423.46 | 2024
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2024г. |  | 14 |  |  | 8: 8502.63; 9: 6545.6; 10: 2746.8; 11: 71; 12: 49060058.1521; 13: 0; 14: 0; 15: 49060058.1521
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  | 74 |  |  | 8: 50391.66; 9: 39957.3; 10: 15273.1; 11: 514; 12: 278117681.9193; 15: 278117681.9193
Суоярвский муниципальный район
1 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 2 | 1960 |  | Регоператор | Панельный | 4 | 2 | 1290 | 1188 | 1155.6 | 34 | 9667852.27 | 0 | 0 | 9667852.27 | 8137.9228 | 12968.01 | 2022
2 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 4 | 1960 |  | Регоператор | Панельный | 4 | 2 | 1298 | 1294.3 | 1206.9 | 32 | 660581.4688 | 0 | 0 | 660581.4688 | 510.3774 | 12968.01 | 2022
3 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 6 | 1960 |  | Регоператор | Панельный | 4 | 2 | 1231.4 | 1073.68 | 329.5 | 32 | 693790.1129 | 0 | 0 | 693790.1129 | 646.1796 | 12968.01 | 2022
4 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 29 | 1962 |  | Регоператор | Панельный | 3 | 2 | 1199.9 | 1071.7 | 806.3 | 8 | 692510.6773 | 0 | 0 | 692510.6773 | 646.1796 | 12968.01 | 2022
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2022г. |  | 4 |  |  | 8: 3729.3; 9: 3439.68; 10: 2342.7; 11: 72; 12: 11714734.5291; 13: 0; 14: 0; 15: 11714734.5291
1 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 4 | 1960 |  | Регоператор | Панельный | 4 | 2 | 1298 | 1294.3 | 1206.9 | 32 | 11245298.5375 | 0 | 0 | 11245298.5375 | 8688.3246 | 12968.01 | 2023
2 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 6 | 1960 |  | Регоператор | Панельный | 4 | 2 | 1231.4 | 1073.68 | 329.5 | 32 | 11810620.3557 | 0 | 0 | 11810620.3557 | 11000.1307 | 12968.01 | 2023
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2023г. |  | 2 |  |  | 8: 2529.4; 9: 2367.98; 10: 1536.4; 11: 64; 12: 23055918.8933; 13: 0; 14: 0; 15: 23055918.8933
1 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 29 | 1962 |  | Регоператор | Панельный | 3 | 2 | 1199.9 | 1071.7 | 806.3 | 8 | 11788840.0969 | 0 | 0 | 11788840.0969 | 11000.1307 | 12968.01 | 2024
2 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Набережная, д. 3 | 1962 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 318.8 | 294.8 | 158.6 | 8 | 250245.7558 | 0 | 0 | 250245.7558 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
3 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Советская, д. 20 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 433.7 | 401.7 | 233.4 | 8 | 343204.2853 | 0 | 0 | 343204.2853 | 854.3796 | 16488.58 | 2024
4 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Гагарина, д. 1 | 1954 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 449.4 | 325.2 | 292.7 | 8 | 276051.2882 | 0 | 0 | 276051.2882 | 848.8662 | 14147.77 | 2024
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2024г. |  | 4 |  |  | 8: 2401.8; 9: 2093.4; 10: 1491; 11: 32; 12: 12658341.4262; 13: 0; 14: 0; 15: 12658341.4262
Итого по Суоярвскому муниципальному району |  | 10 |  |  | 8: 8660.5; 9: 7901.06; 10: 5370.1; 11: 168; 12: 47428994.8486; 15: 47428994.8486

## Раздел 2
Раздел № 2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды (проектная документация) | Строительный контроль | Плановая дата завершения работ
|  |  | электро-снабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2
Итого по Республики Карелия |  | 2200604906.6953 | 151431370.3933 | 390186997.5882 | 76236642.724 | 91721356.7829 | 61671388.7197 | 64007344.0277 | 0 | 0 | 30210 | 602665285.1187 | 6071.4 | 160993501.6247 | 31157.93 | 317375668.3469 | 35426971.5235 | 0 | 203524634.6894 | 45363745.1374
Всего по Республики Карелия в 2022г. |  | 624890129.8613 | 40175563.862 | 109189504.564 | 15240636.3 | 25500624.944 | 14372679.522 | 19117576.759 | 0 | 0 | 30210 | 191481110.614 | 6071.4 | 45283100.632 | 31157.93 | 85435974.188 | 9846385.936 | 0 | 56535335.8691 | 12711636.647 | 2022
| Итого по РО Республике Карелия в 2022г. | 440598763.7364
| Итого по СС Республике Карелия в 2022г. | 184291366.1249
Всего по Республики Карелия в 2023г. |  | 840137320.8401 | 52232665.4463 | 150537832.7904 | 34392061.404 | 33867492.5005 | 25636064.1565 | 21408451.712 | 0 | 0 | 0 | 219850089.4853 | 0 | 65969738.7156 | 0 | 123801612.7763 | 12880602.4179 | 0 | 82141919.5366 | 17418789.8983 | 2023
| Итого по РО Республике Карелия в 2023г. | 475554104.0301
| Итого по СС Республике Карелия в 2023г. | 364583216.81
Всего по Республики Карелия в 2024г. |  | 735577455.9939 | 59023141.085 | 130459660.2338 | 26603945.02 | 32353239.3384 | 21662645.0412 | 23481315.5567 | 0 | 0 | 0 | 191334085.0194 | 0 | 49740662.2771 | 0 | 108138081.3826 | 12699983.1696 | 0 | 64847379.2838 | 15233318.5921 | 2024
| Итого по РО Республике Карелия в 2024г. | 400717163.3025
| Итого по СС Республике Карелия в 2024г. | 334860292.6914
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 20 | 8548898.399 | 477336 | 1426314 |  | 361056 |  | 1007588 |  |  | 571 | 2714551 |  |  | 1199.57 | 1708859 | 674081 |  |  | 179113.399 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 16 | 19101345.78 | 1206126.28 | 3985602.08 | 1230822 | 859137.54 |  | 547111.28 |  |  | 814 | 7149767.7 |  |  | 1579 | 3390508.3 | 311114.54 |  |  | 421156.06 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 6 | 19688578.853 | 1732532.6 | 3924683.06 | 1494144 | 940791.92 |  | 695555.16 |  |  | 930 | 5390435.76 |  | 1737616.84 | 1978 | 2998845.58 | 340514.38 |  |  | 433459.553 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 19 | 20884081.39 | 3386692.5 | 5441419.1 | 1940970 | 1653559.7 | 3051925.2 | 2295814 |  |  | 1006 | 936768.15 |  | 499516.3 | 2598 | 670301.65 | 548607.5 |  |  | 458507.2857 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Древлянская, д. 20 | 307949.5962 | [16 empty] | 307949.5962 |  | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 35 | 1136377.6758 | [16 empty] | 1136377.6758 |  | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 3 | 308058.3888 | [16 empty] | 308058.3888 |  | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 20 | 2425223.7499 | [16 empty] | 2425223.7499 |  | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 1 | 281332.152 | [16 empty] | 281332.152 |  | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 1 | 648105.8969 | [16 empty] | 648105.8969 |  | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 28 | 3883166.6519 | 322647.423 | 775797.708 | 208112.1 | 166142.388 |  | 92537.532 |  |  | 397 | 1238024.718 |  | 555648.783 | 385 | 382005.414 | 54606.405 |  |  | 87644.1809 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 22 | 8803356.8361 |  | 2217112.492 |  | 474809.812 |  | 264458.268 |  |  | 705 | 4395441.982 |  |  | 1283 | 1091713.686 | 156056.845 |  |  | 203763.7511 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 29/15 | 3284135.6464 |  | 827104.74 |  | 177130.14 |  | 98657.46 |  |  | 254 | 1639741.29 |  |  | 323 | 407269.17 | 58217.775 |  |  | 76015.0714 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 17 | 8413569.104 | 683678.975 | 1643889.1 |  | 352050.1 |  | 196083.9 |  |  | 651 | 3259022.35 |  | 1177400.975 | 1523.78 | 809456.55 | 115709.125 |  |  | 176278.029 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 8 (ОКН) | 26473160.7 | 1329294.776 | 5494727.136 | 1356512.4 | 946871.868 | 1830112.164 | 602981.776 |  |  | 1017 | 5579895.34 | 211 | 3087299.896 | 1710 | 3736743.86 | 342885.268 |  | 1596439.469 | 569396.744 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 17 | 8376268.29 | 683065.81 | 1642414.76 | 440587 | 351734.36 | 0 | 195908.04 |  |  | 496 | 2256099.46 | 138 | 1176345.01 | 732 | 808730.58 | 115605.35 |  | 520229.4222 | 185548.4939 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 22 | 40004344.82 | 3243322.4 | 8219067.44 | 2797056 | 1761174.08 | 0 | 1302087.84 |  |  | 1286 | 10090962.24 | 1048 | 3252840.16 | 3063 | 5613875.92 | 637447.12 |  | 2275069.992 | 811441.6305 | 2022
#REF! | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 16 | 10438521.1292 | 1113875.539 | 678286.044 |  | 573573.284 | 0 | 319467.276 |  |  | 705 | 5309721.974 |  |  | 1076 | 1318797.102 | 188517.665 |  | 690134.333 | 246147.9121 | 2022
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2022г. |  | 183006475.0592 | 14178572.303 | 36276417.66 | 9468203.5 | 8618031.192 | 4882037.364 | 7618250.532 | 0 | 0 | 8832 | 49960431.964 | 1397 | 11486667.964 | 14727 | 22937106.812 | 3543362.973 | 0 | 10188920.6759 | 3848472.1106
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 10 | 416317.4964 | [16 empty] | 416317.4964 |  | 2023
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29 | 1116718.3248 | [16 empty] | 1116718.3248 |  | 2023
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 15 | 271333.3327 | [16 empty] | 271333.3327 |  | 2023
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 | 533531.0074 | [16 empty] | 533531.0074 |  | 2023
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 20 | 2191048.1268 | [16 empty] | 2191048.1268 |  | 2023
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 2 | 475032.4618 | [16 empty] | 475032.4618 |  | 2023
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 41 | 210618.9994 | [16 empty] | 210618.9994 |  | 2023
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 37 | 213126.3684 | [16 empty] | 213126.3684 |  | 2023
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 20 | 1001231.4912 | [16 empty] | 1001231.4912 |  | 2023
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 11 | 403170.197 | [16 empty] | 403170.197 |  | 2023
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 13 | 260144.372 | [16 empty] | 260144.372 |  | 2023
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1 | 3149247.9931 | [16 empty] | 3149247.9931 |  | 2023
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 45 | 184937.091 | [16 empty] | 184937.091 |  | 2023
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского Кирпичного завода, д. 16 | 136736.856 | [16 empty] | 136736.856 |  | 2023
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 18 | 111963.7857 | [16 empty] | 111963.7857 |  | 2023
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 21 | 168454.632 | [16 empty] | 168454.632 |  | 2023
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 3 | 676702.1874 | [16 empty] | 676702.1874 |  | 2023
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 11 | 454260.354 | [16 empty] | 454260.354 |  | 2023
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 4 | 647923.4568 | [16 empty] | 647923.4568 |  | 2023
20 | Петрозаводский ГО, ст. Томицы (г Петрозаводск), д. 10 | 158950.0464 | [16 empty] | 158950.0464 |  | 2023
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 6 | 242530.969 | [16 empty] | 242530.969 |  | 2023
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 9 | 290398.9234 | [16 empty] | 290398.9234 |  | 2023
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17 | 1410514.638 | [16 empty] | 1410514.638 |  | 2023
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Древлянская, д. 20 | 5242328.626 | 413948.562 | 0 |  | 291954.456 |  | 210815.787 |  |  |  | 2622873.279 |  |  |  | 1488234.066 | 104667.12 |  |  | 109835.356 | 2023
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 35 | 18122566.7137 | 1070421.86 | 4424658.96 | 1092339 | 762473.73 | 1473707.79 | 485554.36 |  |  |  | 5122959.396 |  |  |  | 3009033.35 | 276110.23 |  |  | 405308.0377 | 2023
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 3 | 14703310.2018 | 1238834.697 | 3492859.896 | 0 | 643718.79 | 0 | 439649.43 |  |  |  | 5122959.396 |  | 1717756.566 |  | 1540123.464 | 199349.574 |  |  | 308058.3888 | 2023
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 20 | 40085392.3028 | 2143764.712 | 7661392.032 | 2187658.8 | 1527028.116 | 2951437.068 | 972433.712 |  |  |  | 12707972.58 |  | 2489457.076 |  | 6026277.82 | 552973.916 |  |  | 864996.4708 | 2023
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 1 | 4789211.0009 | 658539.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3139183.86 |  | 0 |  | 779691.78 | 111454.35 |  |  | 100341.8009 | 2023
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 1 | 10032922.7179 | 539653.272 | 2230692.192 | 550702.8 | 384401.196 | 742969.908 | 244792.272 |  |  |  | 2198997.98 |  | 1253349.912 |  | 1517004.42 | 139200.996 |  |  | 231157.7699 | 2023
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б | 1499230.8312 | [16 empty] | 1499230.8312 |  | 2023
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 3а | 1466841.8592 | [16 empty] | 1466841.8592 |  | 2023
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3 | 11124545.86 |  | 2364890.916 | 583833.15 | 407526.8205 | 787667.0715 | 259519.006 |  |  |  | 3391450.1025 |  | 1328751.601 |  | 1608267.5975 | 147575.3455 |  |  | 245064.2505 | 2023
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 14 | 39768639.24 |  | 8454142.296 | 2087118.9 | 1456849.323 | 2815795.629 | 927742.836 |  |  |  | 12123942.615 |  | 4750094.406 |  | 5749323.585 | 527560.473 |  |  | 876069.18 | 2023
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 22 (ОКН) | 45042489.26 |  | 9575273.904 | 2363898.6 | 1650046.902 | 3189207.546 | 1050773.864 |  |  |  | 13731738.51 |  | 5380020.044 |  | 6511760.29 | 597522.002 |  |  | 992247.5946 | 2023
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 5 | 19623338.49 | 998979.264 | 2129346.304 | 1019433.6 | 711584.352 | 1375348.896 | 453147.264 |  |  |  | 5921825.76 |  | 2320138.944 |  | 2808203.04 | 257681.952 |  | 1199741.3626 | 427907.7526 | 2023
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 17 | 26672574.5755 | 1695410.97 | 9648564.48 | 2133985 | 1679911.5 | 0 | 762362.13 |  |  |  | 2815961.68 |  |  |  | 5342503.65 | 586155.94 |  | 1479891.321 | 527827.9045 | 2023
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 46 | 21119830.3385 | 1828710.2 | 3198065.62 | 1577088 | 993017.84 | 0 | 734167.32 |  |  |  | 5689673.52 |  | 1834076.68 |  | 3165319.66 | 359417.26 |  | 1282772.166 | 457522.0725 | 2023
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 26 | 138567017.55 | 6923724.704 | 28319670.144 | 7065489.6 | 4931848.272 | 9532267.056 | 3140672.704 |  |  |  | 30042985.36 |  | 16080417.184 |  | 19463091.44 | 1785941.872 |  | 8315166.5002 | 2965742.7184 | 2023
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 43 | 25081422.1548 | 2149970.1 | 4011239.31 | 1854144 | 1167466.92 | 0 | 863142.66 |  |  |  | 6689210.76 |  | 2156279.34 |  | 3721389.33 | 422558.13 |  | 1508124.033 | 537897.5718 | 2023
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 3 | 27383520.6604 | 2363698.1 | 4218756.11 | 2038464 | 1283524.52 | 0 | 948947.46 |  |  |  | 7354183.56 |  | 2370634.54 |  | 4091331.73 | 464564.53 |  | 1658046.273 | 591369.8374 | 2023
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 16а | 4242328.65 | 458647.42 | 223471.53 |  | 236173.52 |  | 131543.28 |  |  |  | 2186321.72 |  |  |  | 543025.56 | 77623.7 |  | 284168.49 | 101353.4285 | 2023
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2023г. |  | 469292404.1432 | 22484303.071 | 89953023.694 | 24554155.45 | 18127526.2575 | 22868400.9645 | 11625264.085 | 0 | 0 | 0 | 120862240.0785 | 0 | 41680976.293 | 0 | 67364580.7825 | 6610357.3905 | 0 | 33418875.9467 | 9742700.1348
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 6 | 4128685.5283 | 391444.536 | 941218.656 |  | 201568.416 |  | 112269.024 |  |  |  | 1865972.976 |  |  |  | 463459.248 | 66249.96 |  |  | 86502.7123 | 2024
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 9 | 4943557.672 | 468703.326 | 1126985.496 |  | 241351.656 |  | 134427.384 |  |  |  | 2234257.116 |  |  |  | 554931.468 | 79325.61 |  |  | 103575.616 | 2024
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17 | 23511660.8542 | 1174482.2 | 4354799.2 | 1198530 | 836597.1 | 1616973.3 | 532757.2 |  |  |  | 6962185.5 |  | 2727746.2 |  | 3301554.5 | 302952.1 |  |  | 503083.5542 | 2024
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б | 25521906.1831 | 2408508.15 | 6826048.914 |  | 1292664.056 | 2035086.916 | 812316.822 |  |  |  | 4636703.422 |  | 2387515.012 |  | 4120464.694 | 467872.534 |  |  | 534725.6631 | 2024
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 3а | 24970537.9164 | 2356475.4 | 6678580.824 |  | 1264737.696 | 1991121.456 | 794767.752 |  |  |  | 4536533.352 |  | 2335935.792 |  | 4031447.304 | 457764.744 |  |  | 523173.5964 | 2024
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 25 | 49549579.65 | 4757704.32 | 13869588.72 | 4171392 | 2626528.56 |  | 1650524.22 |  |  |  | 9421190.22 |  | 0 |  | 8372258.94 | 950657.34 |  | 2749190.6592 | 980544.6684 | 2024
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 24 | 37069711.79 | 3185215.1 | 5853898.81 | 2746944 | 1729620.92 |  | 1278759.66 |  |  |  | 9910172.76 |  | 3194562.34 |  | 5513297.83 | 626026.63 |  | 2234309.883 | 796903.8583 | 2024
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 2 | 30139644.69 | 2842665.92 | 5794545.32 | 2492352 | 1569316.36 | 0 | 986166.57 |  |  |  | 5629037.57 |  | 2898484.22 |  | 4894666.89 | 568005.29 |  | 1816514.4084 | 647890.139 | 2024
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | 22847930.01 | 2157456.64 | 4397801.44 | 1891584 | 1191041.12 | 0 | 748456.44 |  |  |  | 4272188.44 |  | 2199820.24 |  | 3688117.88 | 431090.68 |  | 1378653.4128 | 491719.7172 | 2024
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 22 | 20504627.96 | 1953996.128 | 3983063.59 | 1713196.8 | 1078719.124 | 0 | 677872.713 |  |  |  | 3869296.613 |  | 1992364.598 |  | 3151695.8 | 390436.361 |  | 1248638.5036 | 445347.7329 | 2024
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 5 | 21825779.65 | 1565735.305 | 6781954.8126 | 2043582.42 | 1740977.7242 | 3213270.0072 | 2417185.804 |  |  |  | 986291.8659 |  | 0 |  | 705738.1969 | 577610.495 |  | 1321940.7978 | 471492.2179 | 2024
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2024г. |  | 265013621.9041 | 23262387.025 | 60608485.7826 | 16257581.22 | 13773122.7322 | 8856451.6792 | 10145503.589 | 0 | 0 | 0 | 54323829.8349 | 0 | 17736428.402 | 0 | 38797632.7509 | 4917991.744 | 0 | 10749247.6648 | 5584959.4758
Итого по Петрозаводскому г.о. |  | 917312501.1064 | 59925262.399 | 186837927.1366 | 50279940.17 | 40518680.1817 | 36606890.0077 | 29389018.206 | 0 | 0 | 8832 | 225146501.8774 | 1397 | 70904072.659 | 14727 | 129099320.3454 | 15071712.1075 | 0 | 54357044.2874 | 19176131.7213
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 20 | 431622.15 | [16 empty] | 431622.15 |  | 2022
2 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 21 | 12593836.1532 |  | 2789143.544 |  | 610698.3 |  | 347555.1 |  |  | 506 | 4855089.41 |  | 2041523.598 | 544 | 1451242.674 | 191809.2 |  |  | 306774.3272 | 2022
3 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 1 | 9882122.35 | 917572.267 | 2655090.358 |  | 507852.175 |  | 374603.394 |  |  | 571 | 2898947.889 |  |  | 945.2 | 1600439.087 | 183762.217 |  | 548296.0432 | 195558.9221 | 2022
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2022г. |  | 22907580.6532 | 917572.267 | 5444233.902 | 0 | 1118550.475 | 0 | 722158.494 | 0 | 0 | 1077 | 7754037.299 | 0 | 2041523.598 | 544 | 3051681.761 | 375571.417 | 0 | 979918.1932 | 502333.2493
4 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 20 | 6847647.66 | 416954.032 | 1164276.26 |  | 306426.912 | 0 | 227463.632 |  |  |  | 2844664.24 |  | 0 |  | 1629378.24 | 104539.116 |  |  | 153945.232 | 2023
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2023г. |  | 6847647.66 | 416954.032 | 1164276.26 | 0 | 306426.912 | 0 | 227463.632 | 0 | 0 | 0 | 2844664.24 | 0 | 0 | 0 | 1629378.24 | 104539.116 | 0 | 0 | 153945.232
1 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Больничная, д. 19 | 277691.2362 | [16 empty] | 277691.2362 |  | 2024
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2024г. |  | 277691.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277691.2362 | 0
Итого по Беломорскому муниципальному району |  | 30032919.5494 | 1334526.299 | 6608510.162 | 0 | 1424977.387 | 0 | 949622.126 | 0 | 0 | 1077 | 10598701.539 | 0 | 2041523.598 | 544 | 4681060.001 | 480110.533 | 0 | 1257609.4294 | 656278.4813
Калевальский муниципальный район
1 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 9 | 6033415.0868 | 479301.83 | 1149298.868 |  | 251645.3 |  | 143214.1 |  |  | 592 | 2365273.126 | 400.1 | 841233.418 | 316 | 598001.334 | 79037.2 |  |  | 126409.9108 | 2022
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2022г. |  | 6033415.0868 | 479301.83 | 1149298.868 | 0 | 251645.3 | 0 | 143214.1 | 0 | 0 | 592 | 2365273.126 | 0 | 841233.418 | 316 | 598001.334 | 79037.2 | 0 | 0 | 126409.9108
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Стрельникова, д. 13 | 1149009.0279 | [16 empty] | 1149009.0279 |  | 2023
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2023г. |  | 1149009.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149009.0279 | 0
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Стрельникова, д. 13 | 17559963.685 | 1109961.46 | 2520641.5 |  | 815730.36 |  | 605524.46 |  |  |  | 7572699.7 |  |  |  | 4247302.38 | 278290.605 |  |  | 409813.22 | 2024
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2024г. |  | 17559963.685 | 1109961.46 | 2520641.5 | 0 | 815730.36 | 0 | 605524.46 | 0 | 0 | 0 | 7572699.7 | 0 | 0 | 0 | 4247302.38 | 278290.605 | 0 | 0 | 409813.22
Итого по Калевальскому муниципальному району |  | 24742387.7996 | 1589263.29 | 3669940.368 | 0 | 1067375.66 | 0 | 748738.56 | 0 | 0 | 592 | 9937972.826 | 0 | 841233.418 | 316 | 4845303.714 | 357327.805 | 0 | 1149009.0279 | 536223.1307
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 17 | 10841817.56 | 1946766 | 1735116 |  | 1178027 |  | 1288536 |  |  |  |  | 571 | 199372 | 714 | 4216168 |  |  |  | 277832.56 | 2022
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 63 | 1300835.8779 | [16 empty] | 1300835.8779 |  | 2022
Итого по Кемскому муниципальному району в 2022г. |  | 12142653.4379 | 1946766 | 1735116 | 0 | 1178027 | 0 | 1288536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 199372 | 714 | 4216168 | 0 | 0 | 1300835.8779 | 277832.56
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 63 | 18744562.7615 | 1720111.36 | 2026061.76 | 1519628.5 | 1015824.875 |  | 749295.69 |  |  |  | 5798583.765 |  | 1882265.97 |  | 3201257.995 | 367568.045 |  |  | 463964.7965 | 2023
Итого по Кемскому муниципальному району в 2023г. |  | 18744562.7615 | 1720111.36 | 2026061.76 | 1519628.5 | 1015824.875 | 0 | 749295.69 | 0 | 0 | 0 | 5798583.765 | 0 | 1882265.97 | 0 | 3201257.995 | 367568.045 | 0 | 0 | 463964.7965
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Каменева, д. 8 | 2345871.891 | [16 empty] | 2345871.891 |  | 2024
Итого по Кемскому муниципальному району в 2024г. |  | 2345871.891 | [16 empty] | 2345871.891
Итого по Кемскому муниципальному району |  | 33233088.0904 | 3666877.36 | 3761177.76 | 1519628.5 | 2193851.875 | 0 | 2037831.69 | 0 | 0 | 0 | 5798583.765 | 571 | 2081637.97 | 714 | 7417425.995 | 367568.045 | 0 | 3646707.7689 | 741797.3565
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 11 | 13676145.35 | 1091319.184 | 2703291.192 |  | 567666.57 | 1060946.59 | 387367.725 |  |  | 1102 | 4521547.554 | 854 | 1528279.433 | 820 | 1352164.514 | 177024.982 |  |  | 286537.6057 | 2022
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 13 | 268303.75 | [16 empty] | 268303.75 |  | 2022
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 8 | 13708028.3262 | 1093719.92 | 2710117.96 |  | 568915.35 | 1064160.45 | 388219.875 |  |  | 1110 | 4531494.27 | 860 | 1531641.415 | 820 | 1355139.07 | 177414.41 |  |  | 287205.6062 | 2022
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 31 | 8327162.91 | 688549.552 | 1557969.576 |  | 358159.71 | 521759.77 | 244403.175 |  |  | 560 | 2852794.662 | 538 | 964242.299 | 620 | 853125.542 | 111690.946 |  |  | 174467.678 | 2022
5 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 52а | 7010744.9963 | 660571.744 | 1478411.472 |  | 343606.62 | 484305.94 | 234472.35 |  |  |  | 2736877.164 |  |  |  | 818460.524 | 107152.612 |  |  | 146886.5703 | 2022
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 2 | 1971011.0254 | [16 empty] | 1971011.0254 |  | 2022
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 6 | 1646586.905 | [16 empty] | 1646586.905 |  | 2022
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 34 | 764264.135 | [16 empty] | 764264.135 |  | 2022
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 3 | 839681.8829 | [16 empty] | 839681.8829 |  | 2022
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 22 | 1108852.125 | [16 empty] | 1108852.125 |  | 2022
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 4 | 21931106.4432 | 1094373.12 | 2751005.952 | 1098700.8 | 775537.92 | 1499461.632 | 496676.352 |  |  | 892 | 6533065.728 | 686 | 2538687.744 | 1250 | 3052286.208 | 305004.288 |  | 1316687.9846 | 469618.7145 | 2022
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2022г. |  | 71251887.849 | 4628533.52 | 11200796.152 | 1098700.8 | 2613886.17 | 4630634.382 | 1751139.477 | 0 | 0 | 3664 | 21175779.378 | 2938 | 6562850.891 | 3510 | 7431175.858 | 878287.238 | 0 | 7915387.808 | 1364716.1747
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 13 | 4567424.2212 | 405447.376 | 752936.088 |  | 210899.73 | 142771.51 | 143915.025 |  |  |  | 1679847.306 |  | 567787.037 |  | 502356.746 | 65768.398 |  |  | 95695.0052 | 2023
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 3 | 14294184.5862 | 1137856.528 | 2835625.464 |  | 591873.69 | 1123246.03 | 403886.325 |  |  |  | 4714360.818 |  | 1593450.161 |  | 1409825.138 | 184573.894 |  |  | 299486.5382 | 2023
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 20 | 1766839.6343 | [16 empty] | 1766839.6343 |  | 2023
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 7 | 1501549.0694 | [16 empty] | 1501549.0694 |  | 2023
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22 | 727890.5214 | [16 empty] | 727890.5214 |  | 2023
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 24а | 335825.1187 | [16 empty] | 335825.1187 |  | 2023
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 29 | 1303568.8109 | [16 empty] | 1303568.8109 |  | 2023
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 130 | 419085.2429 | [16 empty] | 419085.2429 |  | 2023
9 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 61 | 461261.7523 | [16 empty] | 461261.7523 |  | 2023
10 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 63 | 458042.9962 | [16 empty] | 458042.9962 |  | 2023
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 6 | 25003244.1251 | 1603118.642 | 5729804.906 | 2050027.854 | 1691395.95 | 0 | 770634.456 |  |  |  | 2807408.01 |  | 2093060.148 |  | 5471846.304 | 595265.34 |  | 1614753.6966 | 575928.8185 | 2023
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 42 | 9886358.1237 | 930492.753 | 692477.122 | 770421.9 | 515003.325 | 0 | 379878.246 |  |  |  | 2939768.451 |  | 954271.998 |  | 1622975.133 | 186349.803 |  | 659498.3239 | 235221.0688 | 2023
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2023г. |  | 60725274.2023 | 4076915.299 | 10010843.58 | 2820449.754 | 3009172.695 | 1266017.54 | 1698314.052 | 0 | 0 | 0 | 12141384.585 | 0 | 5208569.344 | 0 | 9007003.321 | 1031957.435 | 0 | 9248315.1666 | 1206331.4307
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22 | 10954808.656 | 604990.575 | 2515883.895 | 607383 | 428732.325 | 828931.32 | 274572.27 |  |  |  | 1611604.78 |  | 1967121.25 |  | 1687362.705 | 168612.255 |  |  | 259614.286 | 2024
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 24а | 4716862.9377 | 430470.432 | 800361.84 |  | 223915.86 |  | 152797.05 |  |  |  | 1783522.692 |  | 602829.234 |  | 533360.772 | 69827.436 |  |  | 119777.6257 | 2024
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 130 | 5114227.7856 | 727758.233 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1954966.306 |  |  |  | 2107151.096 | 174878.414 |  |  | 149473.7366 | 2024
4 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 61 | 6552212.5637 | 461051.072 | 862134.528 |  | 328485.952 |  | 239197.312 |  |  |  | 2987978.912 |  |  |  | 1392097.184 | 116750.912 |  |  | 164516.6917 | 2024
5 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 63 | 6497418.6046 | 457833.786 | 1849140.264 |  | 326193.726 |  | 237528.156 |  |  |  | 1667128.331 |  |  |  | 1680289.467 | 115936.206 |  |  | 163368.6686 | 2024
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 130б | 380605.0752 | [16 empty] | 380605.0752 |  | 2024
7 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 1 | 575844.2726 | [16 empty] | 575844.2726 |  | 2024
8 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 2 | 574187.4778 | [16 empty] | 574187.4778 |  | 2024
9 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Юности, д. 11а | 752211.5068 | [16 empty] | 752211.5068 |  | 2024
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 12 | 35648043.2024 | 2439787.812 | 7899143.412 | 3015381.6 | 2401574.868 | 0 | 1092736.26 |  |  |  | 4062570.204 |  | 2975538.72 |  | 7777601.832 | 848743.896 |  | 2310784.7162 | 824179.8821 | 2024
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2024г. |  | 71766422.0823 | 5121891.91 | 13926663.939 | 3622764.6 | 3708902.731 | 828931.32 | 1996831.048 | 0 | 0 | 0 | 14067771.225 | 0 | 5545489.204 | 0 | 15177863.056 | 1494749.119 | 0 | 4593633.0486 | 1680930.8907
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 203743584.1336 | 13827340.729 | 35138303.671 | 7541915.154 | 9331961.596 | 6725583.242 | 5446284.577 | 0 | 0 | 3664 | 47384935.188 | 2938 | 17316909.439 | 3510 | 31616042.235 | 3404993.792 | 0 | 21757336.0232 | 4251978.4962
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 50 | 7520789.376 | 631301.232 | 1795177.416 |  | 328381.11 |  | 224082.675 |  |  | 580 | 2615603.742 |  | 884071.959 | 500 | 782193.822 | 102404.586 |  |  | 157572.834 | 2022
2 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Куликово, ул. Центральная, д. 51 | 7520789.376 | 631301.232 | 1795177.416 |  | 328381.11 |  | 224082.675 |  |  | 580 | 2615603.742 |  | 884071.959 | 500 | 782193.822 | 102404.586 |  |  | 157572.834 | 2022
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.14 | 8505963.3038 |  | 1917353.154 |  | 412802.733 |  | 231631.323 |  |  | 427 | 3252970.34 |  | 1389157.884 | 504 | 959837.855 | 134720.37 |  |  | 207489.6378 | 2022
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2022г. |  | 23547542.0558 | 1262602.464 | 5507707.986 | 0 | 1069564.953 | 0 | 679796.673 | 0 | 0 | 1587 | 8484177.824 | 0 | 3157301.802 | 1504 | 2524225.499 | 339529.542 | 0 | 0 | 522635.3058
1 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 5а | 625699.28 | [16 empty] | 625699.28 |  | 2023
2 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 13 | 430290.28 | [16 empty] | 430290.28 |  | 2023
3 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 19 | 697910.3 | [16 empty] | 697910.3 |  | 2023
4 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 42 | 266586.41 | [16 empty] | 266586.41 |  | 2023
5 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Тиурула, ул. Солнечная, д. 6 | 186750.56 | [16 empty] | 186750.56 |  | 2023
6 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 4 | 440689.7021 | [16 empty] | 440689.7021 |  | 2023
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2023г. |  | 2647926.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647926.5321 | 0
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 4 | 4702007.6951 | 440488.418 |  |  | 313835.638 |  | 228529.228 |  |  |  | 1854716.503 |  |  |  | 1595714.71 | 111543.878 |  |  | 157179.3271 | 2024
2 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6 | 693576.51 | [16 empty] | 693576.51 |  | 2024
3 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6а | 684539.68 | [16 empty] | 684539.68 |  | 2024
4 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 7а | 260428.6807 | [16 empty] | 260428.6807 |  | 2024
5 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 8 | 279107.21 | [16 empty] | 279107.21 |  | 2024
6 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 15 | 309502.4 | [16 empty] | 309502.4 |  | 2024
7 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 22 | 345106.64 | [16 empty] | 345106.64 |  | 2024
8 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5а | 2455155.72 | [16 empty] | 2455155.72 |  | 2024
9 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б | 1543998.68 | [16 empty] | 1543998.68 |  | 2024
10 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 36 | 668886.61 | [16 empty] | 668886.61 |  | 2024
11 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 8 | 129023.48 | [16 empty] | 129023.48 |  | 2024
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2024г. |  | 12071333.3058 | 440488.418 | 0 | 0 | 313835.638 | 0 | 228529.228 | 0 | 0 | 0 | 1854716.503 | 0 | 0 | 0 | 1595714.71 | 111543.878 | 0 | 7369325.6107 | 157179.3271
Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  | 38266801.8936 | 1703090.882 | 5507707.986 | 0 | 1383400.591 | 0 | 908325.901 | 0 | 0 | 1587 | 10338894.327 | 0 | 3157301.802 | 1504 | 4119940.209 | 451073.42 | 0 | 10017252.1428 | 679814.6328
Лоухский муниципальный район
1 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 15 | 852518.665 | [16 empty] | 852518.665 |  | 2022
2 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 9 | 3320539.71 | 442466.325 | [7 empty] | 280 | 2183496.165 |  |  | 300 | 552043.485 | 72963 |  |  | 69570.7361 | 2022
3 | Лоухский р-н, Амбарнское с/п, пос. Энгозеро, ул. Парахина, д. 10 | 3315033.01 | 441732.55 | [7 empty] | 280 | 2179875.11 |  |  | 300 | 551127.99 | 72842 |  |  | 69455.3617 | 2022
4 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 7 | 352243.8806 | [16 empty] | 352243.8806 |  | 2022
5 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Советская, д. 54 | 522977.903 | [16 empty] | 522977.903 |  | 2022
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2022г. |  | 8363313.1686 | 884198.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4363371.275 | 0 | 0 | 600 | 1103171.475 | 145805 | 0 | 1727740.4486 | 139026.0978
1 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 7 | 4796364.9948 | 352082.994 | 1422024.456 |  | 250849.254 |  | 182663.724 |  |  |  | 1081778.799 |  |  |  | 1292174.943 | 89157.174 |  |  | 125633.6508 | 2023
2 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Советская, д. 54 | 7902827.1694 | 522739.034 | 1111285.416 |  | 372436.894 |  | 271201.564 |  |  |  | 3387766.139 |  |  |  | 1918497.323 | 132372.014 |  |  | 186528.7854 | 2023
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2023г. |  | 12699192.1642 | 874822.028 | 2533309.872 | 0 | 623286.148 | 0 | 453865.288 | 0 | 0 | 0 | 4469544.938 | 0 | 0 | 0 | 3210672.266 | 221529.188 | 0 | 0 | 312162.4362
1 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 15 | 14512709.4065 | 1152907.28 | 2764510.688 |  | 605304.8 | 0 | 344485.6 |  |  |  | 5689401.616 |  | 2023493.488 |  | 1438425.744 | 190115.2 |  |  | 304064.9905 | 2024
2 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 7 | 8281034.8517 | 486229.832 | 1963828.768 |  | 346425.112 |  | 252260.272 |  |  |  | 3151157.372 |  |  |  | 1784505.404 | 123126.872 |  |  | 173501.2197 | 2024
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2024г. |  | 22793744.2582 | 1639137.112 | 4728339.456 | 0 | 951729.912 | 0 | 596745.872 | 0 | 0 | 0 | 8840558.988 | 0 | 2023493.488 | 0 | 3222931.148 | 313242.072 | 0 | 0 | 477566.2102
Итого по Лоухскому муниципальному району |  | 43856249.591 | 3398158.015 | 7261649.328 | 0 | 1575016.06 | 0 | 1050611.16 | 0 | 0 | 560 | 17673475.201 | 0 | 2023493.488 | 600 | 7536774.889 | 680576.26 | 0 | 1727740.4486 | 928754.7442
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16 | 2078150.65 | [16 empty] | 2078150.65 |  | 2022
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 4 | 738914.46 | [16 empty] | 738914.46 |  | 2022
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 6а | 425251.84 | [16 empty] | 425251.84 |  | 2022
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 6 | 412140.73 | [16 empty] | 412140.73 |  | 2022
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 4а | 345064.11 | [16 empty] | 345064.11 |  | 2022
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, д. 26 | 696650.79 | [16 empty] | 696650.79 |  | 2022
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 1 | 372652.26 | [16 empty] | 372652.26 |  | 2022
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Северная, д. 47 | 462661.21 | [16 empty] | 462661.21 |  | 2022
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина, д. 9 | 270788.32 | [16 empty] | 270788.32 |  | 2022
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, д. 1 | 4941705.7084 | 476131.07 | [7 empty] | 268 | 2600595.74 |  |  | 360 | 1378589.84 | 114413.06 |  | 274183.7826 | 97792.2158 | 2022
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2022г. |  | 10743980.0784 | 476131.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 2600595.74 | 0 | 0 | 360 | 1378589.84 | 114413.06 | 0 | 6076458.1526 | 97792.2158
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16 | 35377051.28 | 2947845.265 | 8496310.813 | 2510007.7 | 1614322.11 |  | 1187794.805 |  |  |  | 9211945.764 |  | 2993390.812 |  | 5087311.457 | 586915.492 |  |  | 741207.0661 | 2023
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 4 | 326813.49 | [16 empty] | 326813.49 |  | 2023
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 45 | 280380.51 | [16 empty] | 280380.51 |  | 2023
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 12 | 570054.33 | [16 empty] | 570054.33 |  | 2023
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 4 | 481552.42 | [16 empty] | 481552.42 |  | 2023
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 3 | 342941.94 | [16 empty] | 342941.94 |  | 2023
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 10 | 470092.34 | [16 empty] | 470092.34 |  | 2023
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 11 | 610164.21 | [16 empty] | 610164.21 |  | 2023
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 18 | 775300.4 | [16 empty] | 775300.4 |  | 2023
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Набережная, д. 15а | 503313.65 | [16 empty] | 503313.65 |  | 2023
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 2 | 347186.28 | [16 empty] | 347186.28 |  | 2023
12 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 4 | 277833.91 | [16 empty] | 277833.91 |  | 2023
13 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 6 | 269939.45 | [16 empty] | 269939.45 |  | 2023
14 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 8 | 274608.22 | [16 empty] | 274608.22 |  | 2023
15 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 3 | 1207634.85 | [16 empty] | 1207634.85 |  | 2023
16 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 2 | 446819.33 | [16 empty] | 446819.33 |  | 2023
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2023г. |  | 42561686.61 | 2947845.265 | 8496310.813 | 2510007.7 | 1614322.11 | 0 | 1187794.805 | 0 | 0 | 0 | 9211945.764 | 0 | 2993390.812 | 0 | 5087311.457 | 586915.492 | 0 | 7184635.33 | 741207.0661
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 4 | 5063454.92 | 567524.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3099781.3 |  | 0 |  | 1143210.8 | 136374.7 |  |  | 116563.477 | 2024
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 45 | 4073010.81 | 486891.927 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2659370.814 |  | 0 |  | 709746.824 | 116998.866 |  |  | 100002.3804 | 2024
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 12 | 9704224.79 | 871796.724 | 2512701.745 |  | 477420.15 | 0 | 351278.825 |  |  |  | 2724343.86 |  | 885266.38 |  | 1504523.155 | 173574.58 |  |  | 203319.376 | 2024
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 4 | 8197627.42 | 688115.5728 | 1956735.5064 |  | 357933.969 | 0 | 244249.1325 |  |  |  | 2850996.6018 |  | 963634.5561 |  | 852587.8338 | 111620.5494 |  |  | 171753.6976 | 2024
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 3 | 5038015.05 | 595532.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3252757.52 |  | 0 |  | 924304.32 | 143104.88 |  |  | 122315.9603 | 2024
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Коммунаров, д. 10 | 7102538.62 | 469877.6262 | 997784.0088 |  | 334774.6242 | 0 | 243776.6052 |  |  |  | 3045182.0277 |  | 0 |  | 1724491.3989 | 118986.0402 |  |  | 167666.2679 | 2024
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19 | 1986950.26 | [16 empty] | 1986950.26 |  | 2024
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 27 | 524336.13 | [16 empty] | 524336.13 |  | 2024
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Повенецкая, д. 12 | 422735.37 | [16 empty] | 422735.37 |  | 2024
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2024г. |  | 42112893.37 | 3679738.86 | 5467221.2602 | 0 | 1170128.7432 | 0 | 839304.5627 | 0 | 0 | 0 | 17632432.1235 | 0 | 1848900.9361 | 0 | 6858864.3317 | 800659.6156 | 0 | 2934021.76 | 881621.1593
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  | 95418560.0584 | 7103715.195 | 13963532.0732 | 2510007.7 | 2784450.8532 | 0 | 2027099.3677 | 0 | 0 | 268 | 29444973.6275 | 0 | 4842291.7481 | 360 | 13324765.6287 | 1501988.1676 | 0 | 16195115.2426 | 1720620.4411
Муезерский муниципальный район
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Школьная, д. 21 | 7550075.19 | 452098.624 | 1825976.576 | [6 empty] | 278 | 2929959.904 |  |  | 60 | 1659240.928 | 114483.904 |  | 418905.59 | 149409.6626 | 2022
2 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 4 | 3028852.66 | 291869.82 | [7 empty] | 277 | 1594173.24 |  |  | 280 | 845079.84 | 69739.56 |  | 168051.74 | 59938.4566 | 2022
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2022г. |  | 10578927.85 | 743968.444 | 1825976.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 4524133.144 | 0 | 0 | 340 | 2504320.768 | 184223.464 | 0 | 586957.33 | 209348.1193
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Строителей, д. 25 | 227149.01 | [16 empty] | 227149.01 |  | 2023
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2023г. |  | 227149.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227149.01 | 0
1 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Строителей, д. 25 | 3266833.25 | 394516.78 | 347346.904 | [7 empty] | 1903141.744 |  |  |  | 474247.228 | 66564.12 |  |  | 81016.479 | 2024
2 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Гагарина, д. 13 | 434329.41 | [16 empty] | 434329.41 |  | 2024
3 | Муезерский р-н, Воломское с/п, пос. Волома, ул. Гагарина, д. 15 | 446383.31 | [16 empty] | 446383.31 |  | 2024
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2024г. |  | 4147545.97 | 394516.78 | 347346.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903141.744 | 0 | 0 | 0 | 474247.228 | 66564.12 | 0 | 880712.72 | 81016.479
Итого по Муезерскому муниципальному район |  | 14953622.83 | 1138485.224 | 2173323.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 6427274.888 | 0 | 0 | 340 | 2978567.996 | 250787.584 | 0 | 1694819.06 | 290364.5983
Олонецкий муниципальный район
1 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, пер. Школьный, д. 5 | 706647.6377 | [16 empty] | 706647.6377 |  | 2022
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 24 | 526924.3507 | [16 empty] | 526924.3507 |  | 2022
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 25 | 520271.9654 | [16 empty] | 520271.9654 |  | 2022
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Рыпушкалицы, д. 20а | 300071.0852 | [16 empty] | 300071.0852 |  | 2022
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2022г. |  | 2053915.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053915.0391 | 0
1 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, пер. Школьный, д. 5 | 12029498.2854 | 1132102.87 | 2718500.716 |  | 585288.382 |  | 328416.242 |  |  |  | 5461243.576 |  | 0 |  | 1360896.862 | 191011.98 |  |  | 252037.6574 | 2023
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Рыпушкалицы, д. 20а | 5108210.1077 | 480736.535 | 1154385.038 |  | 248537.051 |  | 139458.781 |  |  |  | 2319064.268 |  | 0 |  | 577891.691 | 81111.39 |  |  | 107025.3537 | 2023
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2023г. |  | 17137708.3932 | 1612839.405 | 3872885.754 | 0 | 833825.433 | 0 | 467875.023 | 0 | 0 | 0 | 7780307.844 | 0 | 0 | 0 | 1938788.553 | 272123.37 | 0 | 0 | 359063.0112
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 24 | 8970008.8638 | 982931.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4741641.488 |  | 1710078.768 |  | 1181577.956 | 165843.24 |  |  | 187936.3518 | 2024
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 25 | 8856763.0917 | 970521.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4681778.576 |  | 1688489.136 |  | 1166660.612 | 163749.48 |  |  | 185563.6677 | 2024
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 14а | 267716.02 | [16 empty] | 267716.02 |  | 2024
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 46а | 452164.12 | [16 empty] | 452164.12 |  | 2024
5 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 2а | 418356.7 | [16 empty] | 418356.7 |  | 2024
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 14 | 310495.39 | [16 empty] | 310495.39 |  | 2024
7 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 16 | 403833.23 | [16 empty] | 403833.23 |  | 2024
8 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Совхозная, д. 6 | 396490.81 | [16 empty] | 396490.81 |  | 2024
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2024г. |  | 20075828.2254 | 1953452.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423420.064 | 0 | 3398567.904 | 0 | 2348238.568 | 329592.72 | 0 | 2249056.27 | 373500.0194
Итого по Олонецкому муниципальному району |  | 39267451.6577 | 3566292.085 | 3872885.754 | 0 | 833825.433 | 0 | 467875.023 | 0 | 0 | 0 | 17203727.908 | 0 | 3398567.904 | 0 | 4287027.121 | 601716.09 | 0 | 4302971.3091 | 732563.0306
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Садовая, д. 4 | 5872996.84 |  | 1465097.44 |  | 315432.88 |  | 176995.28 |  |  | 548 | 2943259.84 |  |  | 384 | 733436.08 | 102943.5 |  |  | 135831.82 | 2022
2 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Комсомольская, д. 6 | 6259707.14 |  | 1565046.884 |  | 336951.818 |  | 189069.958 |  |  | 501 | 3144050.024 |  |  | 460 | 783471.338 | 109966.02 |  |  | 131151.1 | 2022
3 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 5 | 286407.46 | [16 empty] | 286407.46 |  | 2022
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 28 | 455068.8144 | [16 empty] | 455068.8144 |  | 2022
5 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 4 | 509486.157 | [16 empty] | 509486.157 |  | 2022
6 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 36 | 274014.0094 | [16 empty] | 274014.0094 |  | 2022
7 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 4 | 6556624.91 | 431116.324 | 641231.376 |  | 307158.284 | 261624.816 | 223666.904 |  |  | 397 | 2393977.854 |  |  | 546.59 | 1582234.078 | 109170.604 |  | 447010.8144 | 159433.8571 | 2022
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2022г. |  | 20214305.3308 | 431116.324 | 3671375.7 | 0 | 959542.982 | 261624.816 | 589732.142 | 0 | 0 | 1446 | 8481287.718 | 0 | 0 | 844 | 3099141.496 | 322080.124 | 0 | 1971987.2552 | 426416.7771
1 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 5 | 4075609.59 | 497357.966 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1916535.612 |  |  |  | 1440050.192 | 119513.828 |  |  | 102151.9926 | 2023
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 28 | 6346788.1171 | 729054.6 | 350667.28 | 0 | 376915.56 |  | 211494.36 |  |  |  | 3516946.08 |  |  |  | 876393.96 | 123008.4 |  |  | 162307.8771 | 2023
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 4 | 12679767.09 | 848450.815 | 3833510.315 | 1048617 | 835162.035 |  | 380005.575 |  |  |  | 1412783.105 |  | 1034761.4 |  | 2704707.59 | 295155.77 |  |  | 286613.4871 | 2023
4 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 36 | 4064631.8193 | 475836.252 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1998985.464 |  |  |  | 1377736.224 | 114342.216 |  |  | 97731.6633 | 2023
5 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 4 | 437590.53 | [16 empty] | 437590.53 |  | 2023
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 14 | 1665361.4562 | [16 empty] | 1665361.4562 |  | 2023
7 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 2 | 315240.0457 | [16 empty] | 315240.0457 |  | 2023
8 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 35 | 432654.2547 | [16 empty] | 432654.2547 |  | 2023
9 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 37 | 492122.6496 | [16 empty] | 492122.6496 |  | 2023
10 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 42 | 309834.0864 | [16 empty] | 309834.0864 |  | 2023
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2023г. |  | 30819599.6391 | 2550699.633 | 4184177.595 | 1048617 | 1212077.595 | 0 | 591499.935 | 0 | 0 | 0 | 8845250.261 | 0 | 1034761.4 | 0 | 6398887.966 | 652020.214 | 0 | 3652803.0226 | 648805.0202
1 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 4 | 7449249.3893 | 759893.395 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4150486.39 |  |  |  | 2200195.24 | 182600.41 |  |  | 156073.9543 | 2024
2 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, пер. Клубный, д. 7 | 428677.43 | [16 empty] | 428677.43 |  | 2024
3 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 12 | 631469.08 | [16 empty] | 631469.08 |  | 2024
4 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 31 | 303639.44 | [16 empty] | 303639.44 |  | 2024
5 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 12 | 278258.3404 | [16 empty] | 278258.3404 |  | 2024
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 7 | 2574751.9075 | [16 empty] | 2574751.9075 |  | 2024
7 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 17 | 919189.6974 | [16 empty] | 919189.6974 |  | 2024
8 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 21 | 1362492.1367 | [16 empty] | 1362492.1367 |  | 2024
9 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 31 | 1525250.867 | [16 empty] | 1525250.867 |  | 2024
10 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33 | 1766783.6531 | [16 empty] | 1766783.6531 |  | 2024
11 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 48 | 236239.4635 | [16 empty] | 236239.4635 |  | 2024
12 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 70 | 231740.4726 | [16 empty] | 231740.4726 |  | 2024
13 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Победы, д. 4 | 1692921.8358 | [16 empty] | 1692921.8358 |  | 2024
14 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 7 | 428762.3176 | [16 empty] | 428762.3176 |  | 2024
15 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Советская, д. 13 | 457538.8818 | [16 empty] | 457538.8818 |  | 2024
16 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 10 | 393766.5732 | [16 empty] | 393766.5732 |  | 2024
17 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 12 | 355098.198 | [16 empty] | 355098.198 |  | 2024
18 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Совхозная, д. 10 | 377610.2928 | [16 empty] | 377610.2928 |  | 2024
19 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ул. Горького, д. 18а | 711205.1654 | [16 empty] | 711205.1654 |  | 2024
20 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 38 | 258649.5311 | [16 empty] | 258649.5311 |  | 2024
21 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 2 | 15140839.1377 | 762789.96 | 2172100.616 | 765806.4 | 540558.36 | 1045141.056 | 346188.816 |  |  |  | 4553617.824 |  | 1369492.952 |  | 2127476.664 | 212591.304 |  | 917745.8371 | 327329.3486 | 2024
22 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 12 | 12954727.8356 | 2173868.972 | 2163586.922 | 1237009.4 | 1065122.382 | 1968563.604 | 1488760.97 |  |  |  | 614027.702 |  | 327478.612 |  | 431701.428 | 358923.688 |  | 829742.6208 | 295941.5348 | 2024
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2024г. |  | 50478861.6465 | 3696552.327 | 4335687.538 | 2002815.8 | 1605680.742 | 3013704.66 | 1834949.786 | 0 | 0 | 0 | 9318131.916 | 0 | 1696971.564 | 0 | 4759373.332 | 754115.402 | 0 | 16681533.7419 | 779344.8376
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 101512766.6164 | 6678368.284 | 12191240.833 | 3051432.8 | 3777301.319 | 3275329.476 | 3016181.863 | 0 | 0 | 1446 | 26644669.895 | 0 | 2731732.964 | 844 | 14257402.794 | 1728215.74 | 0 | 22306324.0197 | 1854566.635
Прионежский муниципальный район
1 | Прионежский р-н, Гарнизонное с/п, пос. Чална-1, ул. Завражнова, д. 45 | 6129438.76 | 511128.75 | 1125554.75 | 513150 | 362216.25 |  | 231973.5 |  |  | 442.02 | 1598051.32 |  |  | 1139.28 | 1425575.25 | 142452.75 |  |  | 219336.1863 | 2022
2 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, дер. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 2 | 881719.7472 | [16 empty] | 881719.7472 |  | 2022
3 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 10 | 7451152.244 |  | 1679585.222 |  | 361611.719 |  | 202907.089 |  |  | 518 | 3374148.092 | 182.6 | 692317.15 | 486.56 | 840809.879 | 118013.91 |  |  | 181759.176 | 2022
4 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 15а | 7225318.0203 |  | 1628679.295 |  | 350651.763 |  | 196757.253 |  |  | 920 | 2763207.92 |  | 1180008.325 | 1550 | 815326.083 | 114437.08 |  |  | 176250.3043 | 2022
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2022г. |  | 21687628.7714 | 511128.75 | 4433819.267 | 513150 | 1074479.732 | 0 | 631637.842 | 0 | 0 | 1438 | 7735407.332 | 0 | 1872325.475 | 1550 | 3081711.212 | 374903.74 | 0 | 881719.7472 | 577345.6665
1 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, дер. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 2 | 12809809.1632 | 1334014.8 | 3203348.64 | 817344 | 689675.28 |  | 386989.68 |  |  |  | 4235263.04 |  |  |  | 1603614.48 | 225079.2 |  |  | 314480.0432 | 2023
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2023г. |  | 12809809.1632 | 1334014.8 | 3203348.64 | 817344 | 689675.28 | 0 | 386989.68 | 0 | 0 | 0 | 4235263.04 | 0 | 0 | 0 | 1603614.48 | 225079.2 | 0 | 0 | 314480.0432
1 | Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 5 | 297105.1882 | [16 empty] | 297105.1882 |  | 2024
2 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское, с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 18 | 219302.4888 | [16 empty] | 219302.4888 |  | 2024
3 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское, с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 20 | 241065.3312 | [16 empty] | 241065.3312 |  | 2024
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2024г. |  | 757473.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757473.0082 | 0
Итого по Прионежскому муниципальному району |  | 35254910.9428 | 1845143.55 | 7637167.907 | 1330494 | 1764155.012 | 0 | 1018627.522 | 0 | 0 | 1438 | 11970670.372 | 0 | 1872325.475 | 1550 | 4685325.692 | 599982.94 | 0 | 1639192.7554 | 891825.7097
Пряжинский муниципальный район
1 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Сяпся, ул. Ягодная, д. 9 | 4996569.45 | 693411.94 | [7 empty] | 491 | 3787369.15 |  |  | 458 | 207704.83 | 165684.29 |  |  | 142399.24 | 2022
2 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 13 | 7595094.79 | 463568.95 | 1872303.95 |  | 330279.87 |  | 240503.61 |  |  | 437 | 3004296.76 |  |  | 325.3 | 1401338 | 117388.51 |  |  | 165415.14 | 2022
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2022г. |  | 12591664.24 | 1156980.89 | 1872303.95 | 0 | 330279.87 | 0 | 240503.61 | 0 | 0 | 928 | 6791665.91 | 0 | 0 | 783.3 | 1609042.83 | 283072.8 | 0 | 0 | 307814.38
1 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, ул. Железнодорожная, д. 1 | 167350.6778 | [16 empty] | 167350.6778 |  | 2023
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2023г. |  | 167350.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167350.6778 | 0
1 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, ст. Падозеро, ул. Железнодорожная, д. 1 | 2848866.3724 | 387665.735 | [8 empty] | 1870092.428 |  |  |  | 466011.611 | 65408.19 |  |  | 59688.4084 | 2024
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2024г. |  | 2848866.3724 | 387665.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870092.428 | 0 | 0 | 0 | 466011.611 | 65408.19 | 0 | 0 | 59688.4084
Итого по Пряжинскому муниципальному району |  | 15607881.2903 | 1544646.625 | 1872303.95 | 0 | 330279.87 | 0 | 240503.61 | 0 | 0 | 928 | 8661758.338 | 0 | 0 | 783.3 | 2075054.441 | 348480.99 | 0 | 167350.6778 | 367502.7884
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 65а | 4852969.65 | 513182.05 | 1232295.94 |  | 265311.13 |  | 148871.03 |  |  | 392 | 2475580.84 |  |  | 624.13 | 16894.33 | 86585.7 |  |  | 114248.63 | 2022
2 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 57 | 5213026.49 | 450420.04 |  |  |  |  | 233681.84 |  |  | 269 | 2919081.34 |  |  | 347.1 | 1373992.02 | 114058.84 |  |  | 121792.41 | 2022
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2022г. |  | 10065996.14 | 963602.09 | 1232295.94 | 0 | 265311.13 | 0 | 382552.87 | 0 | 0 | 661 | 5394662.18 | 0 | 0 | 971.23 | 1390886.35 | 200644.54 | 0 | 0 | 236041.04
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 | 1280277.18 | [16 empty] | 1280277.18 |  | 2023
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2023г. |  | 1280277.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280277.18 | 0
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 | 27347609.7376 | 2316425.96 | 6713531 |  | 1234278.6 | 1931873.84 | 908164.3 |  |  |  | 7043270.64 |  | 2288687.12 |  | 3889657.22 | 448743.92 |  |  | 572977.1376 | 2024
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2024г. |  | 27347609.7376 | 2316425.96 | 6713531 | 0 | 1234278.6 | 1931873.84 | 908164.3 | 0 | 0 | 0 | 7043270.64 | 0 | 2288687.12 | 0 | 3889657.22 | 448743.92 | 0 | 0 | 572977.1376
Итого по Пудожскому муниципальному району |  | 38693883.0576 | 3280028.05 | 7945826.94 | 0 | 1499589.73 | 1931873.84 | 1290717.17 | 0 | 0 | 661 | 12437932.82 | 0 | 2288687.12 | 971.23 | 5280543.57 | 649388.46 | 0 | 1280277.18 | 809018.1776
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 19 | 31870713.8031 | 1610210.45 | 5587307.38 | 1616578 | 1141090.95 | 2206239.12 | 730786.82 |  |  | 1024 | 9612453.48 | 785.72 | 3735308.79 | 2596.4 | 4490994.03 | 448769.33 |  |  | 690975.4524 | 2022
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 17 | 1248715.4118 | [16 empty] | 1248715.4118 |  | 2022
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4 | 1315451.914 | [16 empty] | 1315451.914 |  | 2022
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 2 | 1585336.5965 | [16 empty] | 1585336.5965 |  | 2022
5 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 7 | 849800.7564 | [16 empty] | 849800.7564 |  | 2022
6 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 10 | 1242286.4114 | [16 empty] | 1242286.4114 |  | 2022
7 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 19 | 773900.9376 | [16 empty] | 773900.9376 |  | 2022
8 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 26 | 766343.8579 | [16 empty] | 766343.8579 |  | 2022
9 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Пионерская, д. 6 | 478615.0464 | [16 empty] | 478615.0464 |  | 2022
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 13 | 798704.8584 | [16 empty] | 798704.8584 |  | 2022
11 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 17 | 794431.3453 | [16 empty] | 794431.3453 |  | 2022
12 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 2 | 33759068.1368 | 1745891.9 | 3160379.74 | 1752796 | 1237242.9 | 2392143.84 | 792365.24 |  |  | 1291 | 10422429.36 | 785.9 | 4050057.78 | 3000 | 4869419.46 | 486584.06 |  | 2100558.6168 | 749199.24 | 2022
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2022г. |  | 75483369.0756 | 3356102.35 | 8747687.12 | 3369374 | 2378333.85 | 4598382.96 | 1523152.06 | 0 | 0 | 2315 | 20034882.84 | 0 | 7785366.57 | 3000 | 9360413.49 | 935353.39 | 0 | 11954145.7525 | 1440174.6923
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 17 | 19557298.6935 | 1800558.038 | 3218428.05 |  | 959404.83 | 1501645.652 | 705916.165 |  |  |  | 5474734.692 |  | 1778996.636 |  | 3323430.791 | 348808.676 |  |  | 445375.1635 | 2023
2 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 5 | 1566871.464 | [16 empty] | 1566871.464 |  | 2023
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 7а | 1029157.7587 | [16 empty] | 1029157.7587 |  | 2023
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 2 | 687209.7024 | [16 empty] | 687209.7024 |  | 2023
5 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 5 | 904033.728 | [16 empty] | 904033.728 |  | 2023
6 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 6 | 914694.8429 | [16 empty] | 914694.8429 |  | 2023
7 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 20 | 855338.3654 | [16 empty] | 855338.3654 |  | 2023
8 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Анны Лисициной, д. 9 | 209592.913 | [16 empty] | 209592.913 |  | 2023
9 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 9 | 739754.1331 | [16 empty] | 739754.1331 |  | 2023
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 9а | 1298698.1376 | [16 empty] | 1298698.1376 |  | 2023
11 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 13 | 751509.5904 | [16 empty] | 751509.5904 |  | 2023
12 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 4 | 779547.7308 | [16 empty] | 779547.7308 |  | 2023
13 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Линдозерская, д. 6 | 248319.612 | [16 empty] | 248319.612 |  | 2023
14 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Линдозерская, д. 8 | 248877.6336 | [16 empty] | 248877.6336 |  | 2023
15 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 12а | 1238131.692 | [16 empty] | 1238131.692 |  | 2023
16 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Пионерская, д. 8 | 780898.2336 | [16 empty] | 780898.2336 |  | 2023
17 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 4 | 789421.0196 | [16 empty] | 789421.0196 |  | 2023
18 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 5 | 817567.261 | [16 empty] | 817567.261 |  | 2023
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2023г. |  | 33416922.5117 | 1800558.038 | 3218428.05 | 0 | 959404.83 | 1501645.652 | 705916.165 | 0 | 0 | 0 | 5474734.692 | 0 | 1778996.636 | 0 | 3323430.791 | 348808.676 | 0 | 13859623.8181 | 445375.1635
1 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 5 | 24789130.2622 | 2259316.24 | 6548014 |  | 1203848.4 |  | 885774.2 |  |  |  | 6869624.16 |  | 2232261.28 |  | 3793760.68 | 437680.48 |  |  | 558850.8222 | 2024
2 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 1 | 195028.5492 | [16 empty] | 195028.5492 |  | 2024
3 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 2 | 375660.1411 | [16 empty] | 375660.1411 |  | 2024
4 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 3 | 371642.3856 | [16 empty] | 371642.3856 |  | 2024
5 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 4 | 377110.9973 | [16 empty] | 377110.9973 |  | 2024
6 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Советская, д. 17 | 196702.614 | [16 empty] | 196702.614 |  | 2024
7 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Школьная, д. 6 | 623746.8838 | [16 empty] | 623746.8838 |  | 2024
8 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 9 | 964542.7584 | [16 empty] | 964542.7584 |  | 2024
9 | Сегежский р-н, Поповпорожское с/п, пос. Волдозеро, ул. Школьная, д. 8 | 146354.9119 | [16 empty] | 146354.9119 |  | 2024
10 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 27 | 565381.5168 | [16 empty] | 565381.5168 |  | 2024
11 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Рихарда Зорге, д. 3 | 781021.356 | [16 empty] | 781021.356 |  | 2024
12 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 1 | 830535.1627 | [16 empty] | 830535.1627 |  | 2024
13 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 2 | 788978.9321 | [16 empty] | 788978.9321 |  | 2024
14 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Владимирская, д. 6 | 31440032.9283 | 3488041.356 | 4619199.048 | 1730083 | 1766915.982 | 2950098.726 | 1820500.048 |  |  |  | 7577116.78 |  | 2248558.154 |  | 2191611.684 | 485619.746 |  | 1888664.6714 | 673623.7328 | 2024
15 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 5 | 12218593.2527 | 744172.24 | 2005629.76 | 0 | 530201.84 | 0 | 386083.04 |  |  |  | 4822830.04 |  | 0 |  | 2531176.28 | 188445.04 |  | 744512.2944 | 265542.7183 | 2024
16 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Калинина, д. 4 | 24385809.0208 | 1216796.2 | 3060108.52 | 1221608 | 862294.2 | 1667200.32 | 552237.52 |  |  |  | 7263893.28 |  | 2822680.44 |  | 3393733.08 | 339123.88 |  | 1463980.5264 | 522153.0544 | 2024
17 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 4 | 35211058.05 | 1762124.11 | 4327882.206 | 1769092.4 | 1248746.01 | 2414384.496 | 799732.156 |  |  |  | 10519330.584 |  | 4087712.682 |  | 4914692.274 | 491108.014 |  | 2120088.2959 | 756164.8255 | 2024
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2024г. |  | 134261329.7228 | 9470450.146 | 20560833.534 | 4720783.4 | 5612006.432 | 7031683.542 | 4444326.964 | 0 | 0 | 0 | 37052794.844 | 0 | 11391212.556 | 0 | 16824973.998 | 1941977.16 | 0 | 12433951.997 | 2776335.1533
Итого по Сегежскому муниципальному району |  | 243161621.3101 | 14627110.534 | 32526948.704 | 8090157.4 | 8949745.112 | 13131712.154 | 6673395.189 | 0 | 0 | 2315 | 62562412.376 | 0 | 20955575.762 | 3000 | 29508818.279 | 3226139.226 | 0 | 38247721.5677 | 4661885.0092
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 24 | 8799301.25 | 775409.72 | 1652126.41 |  | 387431.58 |  | 449504 |  |  | 774 | 3318984.3 |  |  | 578.4 | 1753576.4 | 116084.41 |  | 165287.73 | 180896.7 | 2022
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 6/10 | 14591166.25 | 1176440.765 | 2824968.602 |  | 608210.729 |  | 341278.399 |  |  | 983 | 5675128.772 | 302.9 | 2046742.092 | 368.25 | 1414195.289 | 198492.81 |  |  | 305708.7896 | 2022
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 14 | 2334933.2594 | 160584.536 | 648583.264 |  | 114411.976 |  | 83312.656 |  |  | 243 | 640715.96 |  |  | 241.8 | 589359.092 | 40664.456 |  |  | 57301.3234 | 2022
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 50 | 5468234.08 | 466086.824 |  |  | 332073.784 |  |  |  |  | 274 | 2720614.6 |  |  | 353.64 | 1710578.828 | 118026.104 |  |  | 120853.9351 | 2022
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Фанерная, д. 1 | 910188.22 | 109082.66 | [7 empty] | 95 | 436802.12 |  |  | 171.84 | 315837.92 | 26064.28 |  |  | 22401.2414 | 2022
6 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 4 | 3770646.32 | 461346.785 |  |  | 238512.701 |  | 133833.931 |  |  | 369 | 2225528.468 |  |  | 350 | 554583.341 | 77839.89 |  |  | 79001.2055 | 2022
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8 (ОКН) | 52652570.47 | 2915974.03 | 12126225.438 |  | 2066432.73 |  | 1323401.788 |  |  | 1365 | 17407454.232 | 771.4 | 6764372.586 | 1955.55 | 8132863.602 | 812688.622 |  |  | 1103157.4388 | 2022
8 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 3 | 595865.8146 | [16 empty] | 595865.8146 |  | 2022
9 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 4 | 302007.5483 | [16 empty] | 302007.5483 |  | 2022
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Загородная, д. 50 | 73257.1531 | [16 empty] | 73257.1531 |  | 2022
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 7 | 355080.7315 | [16 empty] | 355080.7315 |  | 2022
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 7 | 710439.8778 | [16 empty] | 710439.8778 |  | 2022
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 3 | 63664.965 | [16 empty] | 63664.965 |  | 2022
14 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 12 | 300151.7712 | [16 empty] | 300151.7712 |  | 2022
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 (ОКН) | 589625.9904 | [16 empty] | 589625.9904 |  | 2022
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 20/14 | 587679.9552 | [16 empty] | 587679.9552 |  | 2022
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 5 (ОКН) | 324594.1859 | [16 empty] | 324594.1859 |  | 2022
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 14 | 92781.0757 | [16 empty] | 92781.0757 |  | 2022
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 10/15 (ОКН) | 274713.841 | [16 empty] | 274713.841 |  | 2022
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 56а | 101153.1217 | [16 empty] | 101153.1217 |  | 2022
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 28 (ОКН) | 319319.3311 | [16 empty] | 319319.3311 |  | 2022
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 16 (ОКН) | 308020.9699 | [16 empty] | 308020.9699 |  | 2022
23 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), пер. Заречный, д. 3 | 87051.3696 | [16 empty] | 87051.3696 |  | 2022
24 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 18 | 448506.9454 | [16 empty] | 448506.9454 |  | 2022
25 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 24 | 96932.0314 | [16 empty] | 96932.0314 |  | 2022
26 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пос. Раутакангас (г Сортавала), д. 1 | 290991.3334 | [16 empty] | 290991.3334 |  | 2022
27 | Сортавальский р-н, Кааламское с/п, пос. Рускеала (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 21 | 251277.1265 | [16 empty] | 251277.1265 |  | 2022
28 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 19 | 932437.1628 | [16 empty] | 932437.1628 |  | 2022
29 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 16 (ОКН) | 10073308.3175 | 880199.585 | 2236920.557 |  | 482021.79 |  | 354664.645 |  |  | 750 | 2750602.596 | 600.08 | 893799.068 | 1907.2 | 1519024.583 | 175247.588 |  | 575548.8247 | 205279.0808 | 2022
30 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 31/15 (ОКН) | 9574169.223 | 837846.46 | 2114849.932 |  | 458828.04 |  | 337599.02 |  |  | 604 | 2618250.096 | 478.04 | 850791.568 | 1514.72 | 1445932.708 | 166815.088 |  | 547854.7747 | 195401.5363 | 2022
31 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 24 | 7222671.8052 | 456015.32 | 841795.68 |  | 324898.12 |  | 236584.72 |  |  | 257 | 2955343.22 |  |  | 289.2 | 1673615.54 | 115475.72 |  | 456223.6992 | 162719.786 | 2022
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2022г. |  | 122502741.4965 | 8238986.685 | 22445469.883 | 0 | 5012821.45 | 0 | 3260179.159 | 0 | 0 | 5714 | 40749424.364 | 771.4 | 10555705.314 | 928.4 | 19109567.303 | 1847398.968 | 0 | 8850467.3299 | 2432721.0369
1 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 4 | 3841175.1636 | 483838.895 | 1161834.686 | 0 | 250140.947 |  | 140358.757 |  |  |  | 1034029.996 |  | 0 |  | 581621.027 | 81634.83 |  |  | 107716.0256 | 2023
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Загородная, д. 50 | 957080.9356 | 127213.967 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 404834.094 |  | 0 |  | 368335.304 | 30569.186 |  |  | 26128.3846 | 2023
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 7 | 4144657.6519 | 616611.847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1467892.25 |  | 0 |  | 1785337.864 | 148170.226 |  |  | 126645.4609 | 2023
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 3 | 823789.9208 | 110556.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 343853.5 |  | 0 |  | 320106 | 26566.5 |  |  | 22707.1709 | 2023
5 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 12 | 3909583.6517 | 480865.8 | 1154695.44 | 0 | 248603.88 |  | 139496.28 |  |  |  | 1119687.84 |  | 0 |  | 578047.08 | 81133.2 |  |  | 107054.1317 | 2023
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 5 (ОКН) | 3525675.0243 | 424118.465 |  | 259855.2 | 219265.949 |  | 123034.219 |  |  |  | 1064368.69 |  | 737870.652 |  | 509831.309 | 71558.61 |  |  | 115771.9263 | 2023
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 14 | 1579443.178 | 161118.037 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 880015.834 |  | 0 |  | 466501.144 | 38716.246 |  |  | 33091.917 | 2023
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 10/15 (ОКН) | 3776545.2859 | 274588.366 | 1109032.184 | 0 | 195636.506 |  | 142458.836 |  |  |  | 779551.761 |  | 0 |  | 1107762.977 | 69533.386 |  |  | 97981.2699 | 2023
9 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), пер. Заречный, д. 3 | 1481904.4818 | 201653.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 972772.32 |  | 0 |  | 242406.84 | 34023.6 |  |  | 31048.3218 | 2023
10 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 18 | 5735083.2344 | 778850.1924 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2254027.1368 |  | 0 |  | 2355082.7488 | 187155.6792 |  |  | 159967.4772 | 2023
11 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 24 | 1150106.2808 | 168326.3371 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 419387.0822 |  | 0 |  | 487372.0552 | 40448.3818 |  |  | 34572.4245 | 2023
12 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пос. Раутакангас (г Сортавала), д. 1 | 3753642.4649 | 505318.052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1560013.064 |  | 0 |  | 1463097.824 | 121426.616 |  |  | 103786.9089 | 2023
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, м/р-н Гидрогородок, д. 14 | 432852.7306 | [16 empty] | 432852.7306 |  | 2023
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 3 | 289904.6543 | [16 empty] | 289904.6543 |  | 2023
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 13 (ОКН) | 270095.6256 | [16 empty] | 270095.6256 |  | 2023
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 21 | 495408.5568 | [16 empty] | 495408.5568 |  | 2023
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 14 | 267231.8995 | [16 empty] | 267231.8995 |  | 2023
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Загородная, д. 23 | 265695.1206 | [16 empty] | 265695.1206 |  | 2023
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 3 (ОКН) | 872196.1643 | [16 empty] | 872196.1643 |  | 2023
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 6а | 554952.4812 | [16 empty] | 554952.4812 |  | 2023
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 37а | 102836.4689 | [16 empty] | 102836.4689 |  | 2023
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Садовая, д. 22/19 | 419949.4464 | [16 empty] | 419949.4464 |  | 2023
23 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 12 | 124394.1163 | [16 empty] | 124394.1163 |  | 2023
24 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Кирова, д. 6 (ОКН) | 13581829.3661 | 1169420.605 | 3170516.441 |  | 640407.27 |  | 471202.385 |  |  |  | 3654411.348 |  | 1187488.684 |  | 2018154.379 | 232831.444 |  | 764665.9534 | 272730.8567 | 2023
25 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 1 (ОКН) | 10785647.9911 | 855123.696 | 2431642.248 |  | 444805.83 |  | 303529.275 |  |  |  | 3542943.726 |  | 1197512.127 |  | 1059513.966 | 138711.258 |  | 598426.9276 | 213438.9375 | 2023
26 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10 (ОКН) | 29930530.0355 | 3139846.85 | 3539664.58 |  | 1623276.41 |  | 910850.71 |  |  |  | 9146563.88 |  | 5462626.68 |  | 2474398.81 | 529764.9 |  | 2287619.5692 | 815917.6463 | 2023
27 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 20 | 777095.59 | [16 empty] | 777095.587 |  | 2023
28 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 17 | 6372663.5964 | 557705.95 | 1407425.99 |  | 305415.3 |  | 224720.15 |  |  |  | 1742817.72 |  | 566322.76 |  | 962473.81 | 111039.16 |  | 364675.2504 | 130067.506 | 2023
29 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Садовая, д. 18 | 6332911.1534 | 669592.7 | 1107882.36 |  | 346174.22 |  | 194244.82 |  |  |  | 2530102.96 |  | 0 |  | 804915.02 | 112975.8 |  | 417953.2728 | 149070.0006 | 2023
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2023г. |  | 106554882.2707 | 10724749.9095 | 15082693.929 | 259855.2 | 4273726.312 | 0 | 2649895.432 | 0 | 0 | 0 | 32917273.202 | 0 | 9151820.903 | 0 | 17584958.158 | 2056259.023 | 0 | 9305953.8247 | 2547696.3664
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 3 | 4235143.5647 | 464449.145 | 1115274.386 |  | 240116.597 |  | 134733.907 |  |  |  | 1540494.196 |  |  |  | 558312.677 | 78363.33 |  |  | 103399.3267 | 2024
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 13 (ОКН) | 4497927.8665 | 269972.26 | 990388.24 |  | 192347.66 |  | 140063.96 |  |  |  | 1749635.71 |  |  |  | 990821.47 | 68364.46 |  |  | 96334.1065 | 2024
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 14 | 4049177.7028 | 428125.68 | 528051.424 |  | 221337.648 |  | 124196.688 |  |  |  | 2065270.464 |  |  |  | 514648.368 | 72234.72 |  |  | 95312.7108 | 2024
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Загородная, д. 23 | 3723016.603 | 461390.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2520081.94 |  |  |  | 535909.04 | 110870.86 |  |  | 94764.593 | 2024
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 6а | 2536394.44 | 254910.58 |  |  | 131786.788 |  | 73948.028 |  |  |  | 1229683.984 |  | 443487.024 |  | 306427.108 | 43009.32 |  |  | 53141.6106 | 2024
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 37а | 1750619.4886 | 214192.105 |  |  | 110735.653 | 0 | 62135.843 |  |  |  | 1033258.804 |  |  |  | 257479.573 | 36139.17 |  |  | 36678.3406 | 2024
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Садовая, д. 22/19 | 4248939.4092 | 553932.72 | 0 |  | 394661.52 |  | 287385.12 |  |  |  | 1589926.12 |  |  |  | 1132980.84 | 140271.12 |  |  | 149781.9692 | 2024
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 12 | 1517602.5068 | 164081.586 | 0 |  | 116903.526 |  | 85126.956 |  |  |  | 463379.631 |  |  |  | 602193.567 | 41550.006 |  |  | 44367.2348 | 2024
9 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 10 | 292647.9769 | [16 empty] | 292647.9769 |  | 2024
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 21 (ОКН) | 530113.3681 | [16 empty] | 530113.3681 |  | 2024
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 5 (ОКН) | 543501.6616 | [16 empty] | 543501.6616 |  | 2024
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Зеленая, д. 2 | 3720859.0553 | 392965.6 | 443622.08 |  | 203160.16 |  | 113996.96 |  |  |  | 1895658.88 |  | 0 |  | 272382.56 | 66302.4 |  | 245285.3184 | 87485.0969 | 2024
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Победы, д. 17 | 11464613.6452 | 728660.014 | 4151078.214 |  | 717247.446 |  | 326353.47 |  |  |  | 1213315.538 |  | 888665.84 |  | 2322836.204 | 253483.412 |  | 636098.4083 | 226875.099 | 2024
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 4 | 5949500.8634 | 628227.9 | 1208553.72 |  | 324788.94 |  | 182245.14 |  |  |  | 1030559.92 |  | 1092975.12 |  | 755190.54 | 105996.6 |  | 457712.2728 | 163250.7106 | 2024
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2024г. |  | 49060058.1521 | 4560907.76 | 8436968.064 | 0 | 2653085.938 | 0 | 1530186.072 | 0 | 0 | 0 | 16331265.187 | 0 | 2425127.984 | 0 | 8249181.947 | 1016585.398 | 0 | 2705359.006 | 1151390.7987
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  | 278117681.9193 | 23524644.3545 | 45965131.876 | 259855.2 | 11939633.7 | 0 | 7440260.663 | 0 | 0 | 5714 | 89997962.753 | 771.4 | 22132654.201 | 928.4 | 44943707.408 | 4920243.389 | 0 | 20861780.1606 | 6131808.2021
Суоярвский муниципальный район
1 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 2 | 9667852.27 |  | 3647005.56 | 791208 | 630150.84 |  | 286723.8 |  |  | 573 | 1065980.52 | 394 | 780753.6 | 466 | 2040770.16 | 222702.48 |  |  | 202557.31 | 2022
2 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 4 | 660581.4688 | [16 empty] | 660581.4688 |  | 2022
3 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 6 | 693790.1129 | [16 empty] | 693790.1129 |  | 2022
4 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 29 | 692510.6773 | [16 empty] | 692510.6773 |  | 2022
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2022г. |  | 11714734.5291 | 0 | 3647005.56 | 791208 | 630150.84 | 0 | 286723.8 | 0 | 0 | 573 | 1065980.52 | 394 | 780753.6 | 466 | 2040770.16 | 222702.48 | 0 | 2046882.2591 | 202557.31
1 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 4 | 11245298.5375 | 697459.441 | 3973332.741 | 862003.8 | 686535.549 |  | 312379.305 |  |  |  | 1161362.447 |  | 850613.96 |  | 2223374.426 | 242629.478 |  |  | 235607.3905 | 2023
2 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 6 | 11810620.3557 | 991393.1648 | 2819140.1024 | 0 | 515688.504 |  | 351898.62 |  |  |  | 4107534.6288 |  | 1388343.3976 |  | 1228354.3408 | 160815.7904 |  |  | 247451.8069 | 2023
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2023г. |  | 23055918.8933 | 1688852.6058 | 6792472.8434 | 862003.8 | 1202224.053 | 0 | 664277.925 | 0 | 0 | 0 | 5268897.0758 | 0 | 2238957.3576 | 0 | 3451728.7668 | 403445.2684 | 0 | 0 | 483059.1975
1 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 29 | 11788840.0969 | 989564.912 | 2813941.256 | 0 | 514737.51 |  | 351249.675 |  |  |  | 4099959.822 |  | 1385783.119 |  | 1226089.102 | 160519.226 |  |  | 246995.4749 | 2024
2 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Набережная, д. 3 | 250245.7558 | [16 empty] | 250245.7558 |  | 2024
3 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Советская, д. 20 | 343204.2853 | [16 empty] | 343204.2853 |  | 2024
4 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Гагарина, д. 1 | 276051.2882 | [16 empty] | 276051.2882 |  | 2024
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2024г. |  | 12658341.4262 | 989564.912 | 2813941.256 | 0 | 514737.51 | 0 | 351249.675 | 0 | 0 | 0 | 4099959.822 | 0 | 1385783.119 | 0 | 1226089.102 | 160519.226 | 0 | 869501.3293 | 246995.4749
Итого по Суоярвскому муниципальному району |  | 47428994.8486 | 2678417.5178 | 13253419.6594 | 1653211.8 | 2347112.403 | 0 | 1302251.4 | 0 | 0 | 573 | 10434837.4178 | 394 | 4405494.0766 | 466 | 6718588.0288 | 786666.9744 | 0 | 2916383.5884 | 932611.9824

## Раздел 3
Раздел № 3. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых запланированы работы по замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт (замена лифтов)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Год ввода в эксплуатацию лифтового оборудования |  | Стоимость работ и (или) услуг, в том числе разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по строительному контролю |  |  |  | Плановый период проведения работ
|  |  |  | Общий счет регионального оператора/Спецсчет | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
|  | ед. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб.
Всего по Республики Карелия |  | 412 |  |  | 1185093204.26 |  |  | 1185093204.26
| Итого по РО Республике Карелия в 2023г. | 17 |  |  | 51282344.4 |  |  | 51282344.4
| Итого по СС Республике Карелия в 2023г. | 395 |  |  | 1133810859.86 |  |  | 1133810859.86
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул.Мелентьевой, д. 30 | 6 | 1997 | Регоператор | 15613680 | 0 | 0 | 15613680 | 2022
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 12 | 2 | 1987 | Регоператор | 7884573.2 | 0 | 0 | 7884573.2 | 2022
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 29 | 2 | 1988 | Регоператор | 7884573.2 | 0 | 0 | 7884573.2 | 2023
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 10 | 5 | 1983 | Регоператор | 13865111 | 0 | 0 | 13865111 | 2023
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 11 | 2 | 1988 | Спецсчет | 6034407 | 0 | 0 | 6034407 | 2023
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 10 | 4 | 1994 | Спецсчет | 6295310 | 0 | 0 | 6295310 | 2022
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 6 кор.2 | 6 | 1992 | Спецсчет | 14794048 | 0 | 0 | 14794048 | 2023
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 6 кор.4 | 4 | 1991 | Спецсчет | 12254657 | 0 | 0 | 12254657 | 2023
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 9 | 4 | 1992 | Спецсчет | 11078300 | 0 | 0 | 11078300 | 2023
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 11 | 3 | 1994 | Спецсчет | 8974952 | 0 | 0 | 8974952 | 2023
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 15 | 3 | 1991 | Спецсчет | 9029579 | 0 | 0 | 9029579 | 2023
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 19 | 2 | 1991 | Спецсчет | 5749874 | 0 | 0 | 5749874 | 2023
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, д. 5 | 4 | 1986 | Спецсчет | 11721870 | 0 | 0 | 11721870 | 2023
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, д. 7 | 4 | 1986 | Спецсчет | 11364501 | 0 | 0 | 11364501 | 2023
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, д. 11 | 5 | 1988 | Спецсчет | 14236380 | 0 | 0 | 14236380 | 2023
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карельский, д. 4 | 2 | 1985 | Спецсчет | 5174386.2 | 0 | 0 | 5174386.2 | 2023
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карельский, д. 18 | 4 | 1983 | Спецсчет | 11086779 | 0 | 0 | 11086779 | 2023
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карельский, д. 18б | 2 | 1990 | Спецсчет | 7819709.8 | 0 | 0 | 7819709.8 | 2023
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 17 | 5 | 1981 | Спецсчет | 13883320 | 0 | 0 | 13883320 | 2023
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 25 | 6 | 1982 | Спецсчет | 16968675.2 | 0 | 0 | 16968675.2 | 2023
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 5 | 6 | 1994 | Спецсчет | 15093176 | 0 | 0 | 15093176 | 2023
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 7 | 5 | 1990 | Спецсчет | 14028436 | 0 | 0 | 14028436 | 2023
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 9 | 2 | 1991 | Спецсчет | 5188314 | 0 | 0 | 5188314 | 2023
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 11 | 5 | 1991 | Спецсчет | 13982579.9 | 0 | 0 | 13982579.9 | 2023
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 15 | 2 | 1990 | Спецсчет | 5178028 | 0 | 0 | 5178028 | 2023
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 27 | 6 | 1990 | Спецсчет | 18084191.9 | 0 | 0 | 18084191.9 | 2023
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 29 | 3 | 1989 | Спецсчет | 9092546 | 0 | 0 | 9092546 | 2023
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 31 | 4 | 1990 | Спецсчет | 8133724 | 0 | 0 | 8133724 | 2023
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 33 | 3 | 1989 | Спецсчет | 8127052 | 0 | 0 | 8127052 | 2023
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 39 | 2 | 1994 | Спецсчет | 5679123 | 0 | 0 | 5679123 | 2023
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 61б | 2 | 1990 | Спецсчет | 5821320 | 0 | 0 | 5821320 | 2023
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 10 | 4 | 1985 | Спецсчет | 11559240 | 0 | 0 | 11559240 | 2023
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 12 | 2 | 1984 | Спецсчет | 5092821 | 0 | 0 | 5092821 | 2023
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 14 | 2 | 1985 | Спецсчет | 5084620 | 0 | 0 | 5084620 | 2023
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 57 | 3 | 1979 | Спецсчет | 8147346 | 0 | 0 | 8147346 | 2023
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 59 | 2 | 1990 | Спецсчет | 8158407.6 | 0 | 0 | 8158407.6 | 2023
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 25 | 4 | 1988 | Спецсчет | 11433597.9 | 0 | 0 | 11433597.9 | 2023
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Генерала Фролова, д. 14 | 7 | 1981 | Спецсчет | 18894131 | 0 | 0 | 18894131 | 2023
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 1 | 4 | 1989 | Спецсчет | 11114579 | 0 | 0 | 11114579 | 2023
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 3 | 2 | 1994 | Спецсчет | 5701502 | 0 | 0 | 5701502 | 2023
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4 кор.1 | 4 | 1986 | Спецсчет | 11189500 | 0 | 0 | 11189500 | 2023
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4 кор.3 | 2 | 1986 | Спецсчет | 5166630 | 0 | 0 | 5166630 | 2023
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4 кор.4 | 2 | 1987 | Спецсчет | 6616678 | 0 | 0 | 6616678 | 2023
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 10 | 3 | 1986 | Спецсчет | 8136365 | 0 | 0 | 8136365 | 2023
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 12 кор.1 | 2 | 1986 | Спецсчет | 6023148 | 0 | 0 | 6023148 | 2023
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 13 | 2 | 1988 | Спецсчет | 6031210 | 0 | 0 | 6031210 | 2023
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 23 кор.1 | 2 | 1988 | Спецсчет | 6086545.9 | 0 | 0 | 6086545.9 | 2023
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 8 | 3 | 1987 | Спецсчет | 8800090 | 0 | 0 | 8800090 | 2023
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 10 | 2 | 1992 | Спецсчет | 5905554 | 0 | 0 | 5905554 | 2023
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 12 | 4 | 1987 | Спецсчет | 10085979 | 0 | 0 | 10085979 | 2023
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 5 | 3 | 1981 | Спецсчет | 8091287.3 | 0 | 0 | 8091287.3 | 2023
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 55 | 1 | 1984 | Спецсчет | 9759482.4 | 0 | 0 | 9759482.4 | 2023
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 28 | 3 | 1986 | Спецсчет | 8568238 | 0 | 0 | 8568238 | 2023
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 30 | 4 | 1986 | Спецсчет | 11524490 | 0 | 0 | 11524490 | 2023
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 32 | 2 | 1986 | Спецсчет | 5090527.5 | 0 | 0 | 5090527.5 | 2023
56 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Островского, д. 38 | 2 | 1994 | Спецсчет | 5755990 | 0 | 0 | 5755990 | 2023
57 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Парфенова, д. 12 | 2 | 1980 | Спецсчет | 5099771 | 0 | 0 | 5099771 | 2023
58 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 16 | 4 | 1985 | Спецсчет | 5619770 | 0 | 0 | 5619770 | 2023
59 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 18 | 2 | 1985 | Спецсчет | 6033156 | 0 | 0 | 6033156 | 2023
60 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 24 | 5 | 1984 | Спецсчет | 5910419 | 0 | 0 | 5910419 | 2023
61 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 28 | 2 | 1985 | Спецсчет | 17577245 | 0 | 0 | 17577245 | 2023
62 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 32 | 5 | 1985 | Спецсчет | 13982288 | 0 | 0 | 13982288 | 2023
63 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 9 | 2 | 1994 | Спецсчет | 5619770 | 0 | 0 | 5619770 | 2023
64 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 10 | 2 | 1987 | Спецсчет | 6033156 | 0 | 0 | 6033156 | 2023
65 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 1 | 2 | 1987 | Спецсчет | 5910419 | 0 | 0 | 5910419 | 2023
66 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 5 | 6 | 1985 | Спецсчет | 17577245 | 0 | 0 | 17577245 | 2023
67 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 6 | 6 | 1984 | Спецсчет | 16687645 | 0 | 0 | 16687645 | 2023
68 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 7 | 4 | 1985 | Спецсчет | 11569526 | 0 | 0 | 11569526 | 2023
69 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 10 | 4 | 1980 | Спецсчет | 11821950 | 0 | 0 | 11821950 | 2023
70 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 17/2 | 7 | 1985 | Спецсчет | 18263210 | 0 | 0 | 18263210 | 2023
71 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 19 | 6 | 1983 | Спецсчет | 16195168 | 0 | 0 | 16195168 | 2023
72 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 32 | 4 | 1979 | Спецсчет | 11103459 | 0 | 0 | 11103459 | 2023
73 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 34 | 4 | 1980 | Спецсчет | 10332287 | 0 | 0 | 10332287 | 2023
74 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 15 | 3 | 1984 | Спецсчет | 8040594 | 0 | 0 | 8040594 | 2023
75 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 21 | 4 | 1988 | Спецсчет | 10226786 | 0 | 0 | 10226786 | 2023
76 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 6 | 5 | 1982 | Спецсчет | 13846485 | 0 | 0 | 13846485 | 2023
77 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 13 | 6 | 1984 | Спецсчет | 16171538 | 0 | 0 | 16171538 | 2023
78 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 14 | 6 | 1983 | Спецсчет | 16167646 | 0 | 0 | 16167646 | 2023
79 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 3 | 3 | 1989 | Спецсчет | 8176953 | 0 | 0 | 8176953 | 2023
80 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 5 | 4 | 1989 | Спецсчет | 12246873 | 0 | 0 | 12246873 | 2023
81 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 7 | 5 | 1989 | Спецсчет | 14803639 | 0 | 0 | 14803639 | 2023
82 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 9 | 4 | 1989 | Спецсчет | 11548259 | 0 | 0 | 11548259 | 2023
83 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 6 | 3 | 1995 | Спецсчет | 15290920 | 0 | 0 | 15290920 | 2023
84 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 29 | 2 | 1987 | Спецсчет | 5153008 | 0 | 0 | 5153008 | 2023
85 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 1 | 2 | 1985 | Спецсчет | 6024037.6 | 0 | 0 | 6024037.6 | 2023
86 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 3 | 2 | 1979 | Спецсчет | 5170383 | 0 | 0 | 5170383 | 2023
87 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 5 | 3 | 1985 | Спецсчет | 8162080 | 0 | 0 | 8162080 | 2023
88 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 17 | 2 | 1986 | Спецсчет | 10572757 | 0 | 0 | 10572757 | 2023
89 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 43 | 4 | 1993 | Спецсчет | 11106795 | 0 | 0 | 11106795 | 2023
90 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 47 | 4 | 1988 | Спецсчет | 12571160 | 0 | 0 | 12571160 | 2023
91 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 50 | 4 | 1990 | Спецсчет | 12700600 | 0 | 0 | 12700600 | 2023
92 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 58 | 3 | 1992 | Спецсчет | 5181920 | 0 | 0 | 5181920 | 2023
93 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 21 кор.2 | 2 | 1990 | Спецсчет | 5190121 | 0 | 0 | 5190121 | 2023
94 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 21 кор.4 | 2 | 1990 | Спецсчет | 5248640 | 0 | 0 | 5248640 | 2023
95 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 21 кор.6 | 2 | 1991 | Спецсчет | 5168993 | 0 | 0 | 5168993 | 2023
96 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 21 кор.8 | 2 | 1991 | Спецсчет | 9068638 | 0 | 0 | 9068638 | 2023
97 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 21 кор.9 | 3 | 1990 | Спецсчет | 8074510 | 0 | 0 | 8074510 | 2023
98 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 23 кор.1 | 3 | 1990 | Спецсчет | 5801860 | 0 | 0 | 5801860 | 2023
99 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 31 кор.4 | 2 | 1992 | Спецсчет | 5722630 | 0 | 0 | 5722630 | 2023
100 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 33 кор.3 | 2 | 1993 | Спецсчет | 5766114 | 0 | 0 | 5766114 | 2023
Итого по Петрозаводскому городскому округу |  | 340 |  |  | 966681559.6 | 0 | 0 | 966681559.6
Костомукшский муниципальный район | [7 empty] | 0
1 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Героев, д. 1 | 1 | 1984 | Спецсчет | 3641955.8 | 0 | 0 | 3641955.8 | 2023
2 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Героев, д. 2 | 4 | 1984 | Спецсчет | 6868534.3 | 0 | 0 | 6868534.3 | 2023
3 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Героев, д. 9 | 1 | 1983 | Спецсчет | 3313243.1 | 0 | 0 | 3313243.1 | 2023
4 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Героев, д. 11 | 1 | 1983 | Спецсчет | 3312951.3 | 0 | 0 | 3312951.3 | 2023
5 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 1 | 4 | 1983 | Спецсчет | 10209206.6 | 0 | 0 | 10209206.6 | 2023
6 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 4 | 2 | 1986 | Спецсчет | 5970665.7 | 0 | 0 | 5970665.7 | 2023
7 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 5 | 2 | 1989 | Спецсчет | 6324910.9 | 0 | 0 | 6324910.9 | 2023
8 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 10 | 2 | 1984 | Спецсчет | 5942944.7 | 0 | 0 | 5942944.7 | 2023
9 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 12 | 2 | 1984 | Спецсчет | 5842419.6 | 0 | 0 | 5842419.6 | 2023
10 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 21 | 1 | 1990 | Спецсчет | 3272974.7 | 0 | 0 | 3272974.7 | 2023
11 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 23 | 1 | 1991 | Спецсчет | 3225265.4 | 0 | 0 | 3225265.4 | 2023
12 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 25 | 2 | 1991 | Спецсчет | 3223368.7 | 0 | 0 | 3223368.7 | 2023
13 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 27 | 1 | 1992 | Спецсчет | 2226434 | 0 | 0 | 2226434 | 2023
14 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Карельская, д. 7 | 1 | 1981 | Спецсчет | 5199000.6 | 0 | 0 | 5199000.6 | 2023
15 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 14а | 4 | 1988 | Спецсчет | 12358167.7 | 0 | 0 | 12358167.7 | 2023
16 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 21 | 4 | 1986 | Спецсчет | 11030623.6 | 0 | 0 | 11030623.6 | 2023
17 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Мира, д. 5 | 1 | 1983 | Спецсчет | 3340526.4 | 0 | 0 | 3340526.4 | 2023
18 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Мира, д. 7 | 1 | 1983 | Спецсчет | 3308136.6 | 0 | 0 | 3308136.6 | 2023
19 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 6 | 1 | 1983 | Спецсчет | 3323747.9 | 0 | 0 | 3323747.9 | 2023
20 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Первомайская, д. 6 | 1 | 1983 | Спецсчет | 4435797.7 | 0 | 0 | 4435797.7 | 2023
21 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Первомайская, д. 8 | 1 | 1983 | Спецсчет | 5220302 | 0 | 0 | 5220302 | 2023
22 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Первомайская, д. 10 | 1 | 1983 | Спецсчет | 4430253.5 | 0 | 0 | 4430253.5 | 2023
Итого по Костомукшскому муниципальному району |  | 39 |  |  | 116021430.8 |  |  | 116021430.8
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 14/4 | 1 | 1977 | Спецсчет | 3832966 | 0 | 0 | 3832966 | 2023
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 15а | 4 | 1988 | Спецсчет | 11153539.2 | 0 | 0 | 11153539.2 | 2023
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 5 |  |  | 14986505.2 |  |  | 14986505.2
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 10 | 4 | 1992 | Спецсчет | 2865988.8 | 0 | 0 | 2865988.8 | 2023
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 11 | 4 | 1993 | Спецсчет | 5125344 | 0 | 0 | 5125344 | 2023
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Титова, д. 1 | 5 | 2003 | Спецсчет | 11508148.6 | 0 | 0 | 11508148.6 | 2023
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Титова, д. 3 | 2 | 1996 | Спецсчет | 5438544 | 0 | 0 | 5438544 | 2023
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 15 |  |  | 24938025.4 |  |  | 24938025.4
Сегежский муниципальный район | [8 empty] | 2023
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 10 | 1 | 1991 | Спецсчет | 5530451.1 | 0 | 0 | 5530451.1 | 2023
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13 | 3 | 1983 | Спецсчет | 12188671 | 0 | 0 | 12188671 | 2023
3 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Солунина, д. 1 | 1 | 1987 | Спецсчет | 9759383 | 0 | 0 | 9759383 | 2023
4 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 25 | 2 | 1992 | Спецсчет | 13332045.16 | 0 | 0 | 13332045.16 | 2023
5 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 37 | 3 | 1979 | Спецсчет | 13155962 | 0 | 0 | 13155962 | 2023
6 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Строителей, д. 3 | 3 | 1980 | Спецсчет | 8499171 | 0 | 0 | 8499171 | 2023
Итого по Сегежскому муниципальному району |  | 13 |  |  | 62465683.26 |  |  | 62465683.26

## Резерв
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2022-2024г.г. общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2045 годы
Раздел: "Резервный список"
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид работ* | Год региональной программы | Общий счет регионального оператора/Спецсчет | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[10 empty] | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по Республике Карелия |  | 131 | [6 empty] | 120551.79 | 105858.41 | 80397.3 | 2401 | 1215637556.6262 | 0 | 0 | 1215637556.6262
Петрозаводский городской округ
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 3 | 1956 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1654.38 | 1073.2 | 772.1 | 22 | 12351976.388 | 0 | 0 | 12351976.388 | 11509.4823 | 11765.05 | 2022
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 11 | 1958 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 636.3 | 568.5 | 526.2 | 16 | 8681393.4724 | 0 | 0 | 8681393.4724 | 15270.7009 | 15566.41 | 2022
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 18а | 1941 |  | 2022 | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 654.5 | 365.6 | 635.1 | 9 | 4548530.1597 | 0 | 0 | 4548530.1597 | 12441.2751 | 15566.41 | 2022
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 61 | 1957 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 418.9 | 256.8 | 309.9 | 8 | 6534664.4341 | 0 | 0 | 6534664.4341 | 25446.5126 | 15566.41 | 2022
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 15 | 1956 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 375.6 | 254 | 117.5 | 11 | 3833267.3586 | 0 | 0 | 3833267.3586 | 15091.6038 | 15566.41 | 2022
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 9 | 1959 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 675.2 | 618.9 | 513.4 | 16 | 9482729.8436 | 0 | 0 | 9482729.8436 | 15321.9096 | 15566.41 | 2022
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 56а | 1961 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 278 | 189.4 | 108.9 | 9 | 2628121.21 | 0 | 0 | 2628121.21 | 13876.036 | 15566.41 | 2022
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 45 | 1958 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 608 | 561 | 529.5 | 16 | 8719636.9886 | 0 | 0 | 8719636.9886 | 15543.0249 | 15566.41 | 2022
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 10 | 1953 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1514.1 | 1367.4 | 930.9 | 20 | 16530222.36 | 0 | 0 | 16530222.36 | 12088.798 | 12180.61 | 2023
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29 | 1962 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 5 | 5 | 2615 | 2590 | 2347 | 55 | 19010268.2825 | 0 | 0 | 19010268.2825 | 7339.8719 | 12180.61 | 2023
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 15 | 1964 |  | 2023 | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 884.2 | 838.52 | 725.1 | 16 | 8413569.1 | 0 | 0 | 8413569.1 | 10033.8323 | 15566.41 | 2023
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 | 1959 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 959.2 | 958.9 | 814.3 | 18 | 9082476.182 | 0 | 0 | 9082476.182 | 9471.7658 | 11765.05 | 2023
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 20 | 1965 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4186 | 3780.4 | 3456.4 | 77 | 37298942.6119 | 0 | 0 | 37298942.6119 | 9866.4011 | 12180.61 | 2023
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 2 | 1959 |  | 2023 | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 674.5 | 630.6 | 473 | 16 | 8086635.9407 | 0 | 0 | 8086635.9407 | 12823.717 | 15566.41 | 2023
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 41 | 1961 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 276.7 | 239.4 | 201.5 | 8 | 3185437.4324 | 0 | 0 | 3185437.4324 | 13305.9208 | 15566.41 | 2023
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 37 | 1960 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 269.4 | 268.1 | 268.1 | 8 | 3628121.2114 | 0 | 0 | 3628121.2114 | 13532.7162 | 15566.41 | 2023
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 20 | 1957 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1231 | 1080 | 1080 | 18 | 17044297.4185 | 0 | 0 | 17044297.4185 | 15781.7569 | 15566.41 | 2023
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 11 | 1951 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1097.9 | 1075.8 | 1028 | 24 | 6863300.6543 | 0 | 0 | 6863300.6543 | 6379.718 | 11765.05 | 2023
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 13 | 1963 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 521.9 | 409.6 | 262.5 | 12 | 4428524.359 | 0 | 0 | 4428524.359 | 10811.827 | 11765.05 | 2023
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1 | 1962 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4669.3 | 4309.1 | 3089.39 | 61 | 48610698.3352 | 0 | 0 | 48610698.3352 | 11280.9399 | 12180.61 | 2023
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 45 | 1960 |  | 2023 | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 625.8 | 625.8 | 554.5 | 16 | 3148245.75 | 0 | 0 | 3148245.75 | 5030.7538 | 8325.97 | 2023
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского Кирпичного завода, д. 16 | 1955 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 427.1 | 426.4 | 272.5 | 10 | 2327717.0786 | 0 | 0 | 2327717.0786 | 5458.9988 | 15566.41 | 2023
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 18 | 1958 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 421 | 399.65 | 369.97 | 10 | 1905996.8456 | 0 | 0 | 1905996.8456 | 4769.1651 | 8325.97 | 2023
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 21 | 1959 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 313.5 | 288 | 288 | 8 | 2867659.3521 | 0 | 0 | 2867659.3521 | 9957.1505 | 15566.41 | 2023
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 3 | 1961 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1662.8 | 1486.52 | 1486.52 | 15 | 10519726.9035 | 0 | 0 | 10519726.9035 | 7076.7476 | 7883.4 | 2023
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 11 | 1952 |  | 2023 | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 723.3 | 703.15 | 515.9 | 12 | 7733025.4268 | 0 | 0 | 7733025.4268 | 10997.6896 | 12180.61 | 2023
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 4 | 1967 |  | 2023 | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2787.28 | 2787.28 | 2613.68 | 60 | 11029816.9796 | 0 | 0 | 11029816.9796 | 3957.1973 | 6424.46 | 2023
27 | Петрозаводский ГО, ст. Томицы (г Петрозаводск), д. 10 | 1960 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 364.08 | 303.4 | 115.5 | 8 | 2705859.6232 | 0 | 0 | 2705859.6232 | 8918.4562 | 15566.41 | 2023
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 51А | 1938 |  | 2026 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 665.5 | 584.4 | 584.2 | 9 | 769836.0809 | 0 | 0 | 769836.0809 | 1317.3102 | 21955.17 | 2024
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21а | 1933 |  | 2025 | Регоператор | Бревно (брус) | 1 | 2 | 534.8 | 379.2 | 531.7 | 8 | 499524.0278 | 0 | 0 | 499524.0278 | 1317.3102 | 21955.17 | 2024
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп.Октябрьский, д. 25 | 1957 |  | 2026 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 535 | 445.79 | 386 | 10 | 338715.165 | 0 | 0 | 338715.165 | 759.8088 | 21955.17 | 2024
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 7 | 1962 |  | 2026 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 927.3 | 789 | 921.3 | 22 | 1039357.7478 | 0 | 0 | 1039357.7478 | 1317.3102 | 21955.17 | 2024
Итого по Петрозаводскому городскому округу |  | 31 | [6 empty] | 28886.66 | 26766.41 | 23315.96 | 521 | 283848294.7239 | 0 | 0 | 283848294.7239
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 22 | 1956 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1903.2 | 1815.7 | 1094.6 | 21 | 18876359.3412 | 0 | 0 | 18876359.3412 | 10396.1884 | 12005.76 | 2023
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 2 | 1963 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2805.5 | 2708.6 | 1199.86 | 100 | 32053177.6884 | 0 | 0 | 32053177.6884 | 11833.8543 | 12423.46 | 2023
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 6 | 1963 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2515 | 2325.4 | 1352.74 | 80 | 27030397.7468 | 0 | 0 | 27030397.7468 | 11623.9777 | 12423.46 | 2023
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 34 | 1964 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичные | 4 | 2 | 1706.9 | 1599.8 | 1324.29 | 75 | 11910323.1255 | 0 | 0 | 11910323.1255 | 7444.8826 | 7962.08 | 2023
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 20 | 1962 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2370.3 | 1748.5 | 968.62 | 90 | 19677500.0409 | 0 | 0 | 19677500.0409 | 11253.932 | 12423.46 | 2024
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 7 | 1959 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 2162.4 | 2060.6 | 968.5 | 29 | 22598429.6534 | 0 | 0 | 22598429.6534 | 10966.9172 | 12423.46 | 2024
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 29 | 1956 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1900.4 | 1748.8 | 1259.6 | 23 | 19618811.4465 | 0 | 0 | 19618811.4465 | 11218.442 | 12423.46 | 2024
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 7 | [6 empty] | 15363.7 | 14007.4 | 8168.21 | 418 | 151764999.0428 | 0 | 0 | 151764999.0428
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Малиновского, д. 6 | 1938 |  | 2028 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 762 | 453.8 | 283.7 | 11 | 492455.4101 | 0 | 0 | 492455.4101 | 1085.1816 | 16488.58 | 2024
2 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Малиновского, д. 10 | 1938 |  | 2028 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 776.2 | 468.7 | 396.6 | 15 | 463691.8468 | 0 | 0 | 463691.8468 | 989.3148 | 16488.58 | 2024
3 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 5а | 1982 |  | 2023 | Регоператор | Панельный | 2 | 2 | 807.4 | 737.1 | 555.2 | 16 | 9651487.3421 | 0 | 0 | 9651487.3421 | 13093.8643 | 14147.77 | 2023
4 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 13 | 1971 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 554 | 506.9 | 297.2 | 12 | 6224974.8117 | 0 | 0 | 6224974.8117 | 12280.479 | 14147.77 | 2023
5 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 19 | 1975 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 539 | 498.7 | 201.3 | 12 | 10880759.7254 | 0 | 0 | 10880759.7254 | 21818.2469 | 23324.32 | 2023
6 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 42 | 1966 |  | 2023 | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 355 | 330.4 | 213.6 | 8 | 4538189.3509 | 0 | 0 | 4538189.3509 | 13735.4399 | 16488.58 | 2023
7 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Тиурула, ул. Солнечная, д. 6 | 1968 |  | 2023 | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 337 | 220 | 76.4 | 8 | 3179117.1012 | 0 | 0 | 3179117.1012 | 14450.5323 | 14147.77 | 2023
Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  | 7 | [6 empty] | 4130.6 | 3215.6 | 2024 | 82 | 35430675.5881 | 0 | 0 | 35430675.5881
Лоухский муниципальный район
1 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 82 | 1962 |  | 2026 | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 8 | 12404348.49 | 0 | 0 | 12404348.49 | 26527.6914 | 26802.17 | 2021
2 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 86 | 1963 |  | 2022 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 373.5 | 373.42 | 134.46 | 8 | 10175144.36 | 0 | 0 | 10175144.36 | 27248.5254 | 26802.17 | 2021
3 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 1 | 1962 |  | 2026 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 523.3 | 460.1 | 312.2 | 20 | 433319.7875 | 0 | 0 | 433319.7875 | 941.7948 | 18913.36 | 2024
4 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3 | 1961 |  | 2025 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 534.3 | 474.7 | 474.7 | 12 | 447069.9916 | 0 | 0 | 447069.9916 | 941.7948 | 18913.36 | 2024
5 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 5 | 1961 |  | 2036 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 503 | 470.2 | 422.1 | 14 | 442831.915 | 0 | 0 | 442831.915 | 941.7948 | 18913.36 | 2024
6 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 7 | 1963 |  | 2026 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 540.2 | 468 | 430.6 | 14 | 440759.9664 | 0 | 0 | 440759.9664 | 941.7948 | 18913.36 | 2024
7 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 11 | 1968 |  | 2029 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 569.1 | 512.3 | 450.8 | 16 | 297400.9083 | 0 | 0 | 297400.9083 | 580.521 | 18913.36 | 2024
8 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 12 | 1960 |  | 2025 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 615.7 | 545.5 | 434.8 | 16 | 513749.0634 | 0 | 0 | 513749.0634 | 941.7948 | 18913.36 | 2024
9 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Советская, д. 2 | 1962 |  | 2026 | Регоператор | Кирпичные | 2 | 2 | 514.8 | 483.7 | 401.5 | 16 | 524902.3399 | 0 | 0 | 524902.3399 | 1085.1816 | 18913.36 | 2024
Итого по Лоухскому муниципальному району |  | 9 | [6 empty] | 4641.5 | 4255.52 | 3528.76 | 124 | 25679526.822 | 0 | 0 | 25679526.822
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Школьная, д. 1 | 1980 |  | 2031 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 896 | 861.3 | 638.1 | 19 | 811167.8612 | 0 | 0 | 811167.8612 | 941.7948 | 16488.58 | 2024
2 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Школьная, д. 4 | 1985 |  | 2033 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 880 | 853.1 | 710.2 | 18 | 803445.1439 | 0 | 0 | 803445.1439 | 941.7948 | 16488.58 | 2024
3 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Школьная, д. 6 | 1988 |  | 2036 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 1086 | 1018 | 881.4 | 17 | 958747.1064 | 0 | 0 | 958747.1064 | 941.7948 | 16488.58 | 2024
4 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Школьная, д. 8 | 1982 |  | 2032 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 885 | 856.5 | 805.6 | 20 | 806647.2462 | 0 | 0 | 806647.2462 | 941.7948 | 16488.58 | 2024
5 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, пер. Школьный, д. 6 | 1976 |  | 2035 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 374.6 | 372.7 | 372.7 | 8 | 300716.5729 | 0 | 0 | 300716.5729 | 806.8596 | 16488.58 | 2024
6 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Пушкина, д. 1 | 1976 |  | 2030 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 516.2 | 486.2 | 441.5 | 13 | 457900.6318 | 0 | 0 | 457900.6318 | 941.7948 | 16488.58 | 2024
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 4 | 1959 |  | 2022 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 576 | 528 | 462.1 | 8 | 10878787.11 | 0 | 0 | 10878787.11 | 20603.7635 | 23324.32 | 2023
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 6а | 1958 |  | 2022 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 470 | 401 | 352.8 | 8 | 5739203.78 | 0 | 0 | 5739203.78 | 14312.2289 | 16488.58 | 2023
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 6 | 1959 |  | 2022 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 322.8 | 294.5 | 294.5 | 6 | 5616009.11 | 0 | 0 | 5616009.11 | 19069.6404 | 23324.32 | 2023
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 4а | 1959 |  | 2022 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 465.8 | 406.5 | 406.5 | 8 | 5074141.37 | 0 | 0 | 5074141.37 | 12482.5126 | 14147.77 | 2023
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, д. 26 | 1959 |  | 2022 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 542.8 | 497.8 | 497.8 | 8 | 10559318.61 | 0 | 0 | 10559318.61 | 21211.9699 | 23324.32 | 2023
12 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 1 | 1962 |  | 2022 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 481.2 | 439 | 439 | 8 | 5743783.7 | 0 | 0 | 5743783.7 | 13083.7897 | 14147.77 | 2023
13 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Северная, д. 47 | 1965 |  | 2022 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 392.9 | 330.6 | 241.9 | 8 | 6676036.03 | 0 | 0 | 6676036.03 | 20193.6964 | 23324.32 | 2023
14 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина, д. 9 | 1965 |  | 2022 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 401.1 | 319 | 244.6 | 8 | 3809719.7967 | 0 | 0 | 3809719.7967 | 11942.6953 | 14147.77 | 2023
15 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 11 | 1959 |  | 2023 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 507.6 | 436 | 382.9 | 8 | 9087028.76 | 0 | 0 | 9087028.76 | 20841.8091 | 23324.32 | 2024
16 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 18 | 1946 |  | 2023 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 624.3 | 554 | 485.9 | 8 | 11898197.08 | 0 | 0 | 11898197.08 | 21476.89 | 23324.32 | 2024
17 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Набережная, д. 15а | 1958 |  | 2023 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 501.3 | 474.61 | 343.1 | 8 | 6818076.1 | 0 | 0 | 6818076.1 | 14365.6394 | 16488.58 | 2024
18 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 2 | 1957 |  | 2023 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 454.2 | 409 | 206.3 | 8 | 5210267.7 | 0 | 0 | 5210267.7 | 12739.0408 | 14147.77 | 2024
19 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 4 | 1962 |  | 2023 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 358.3 | 327.3 | 250.9 | 8 | 4229659.21 | 0 | 0 | 4229659.21 | 12922.8818 | 14147.77 | 2024
20 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 6 | 1965 |  | 2023 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 345 | 318 | 242.7 | 8 | 4092269.27 | 0 | 0 | 4092269.27 | 12868.7713 | 14147.77 | 2024
21 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 8 | 1963 |  | 2023 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 2 | 356.5 | 323.5 | 199.9 | 8 | 4074747.19 | 0 | 0 | 4074747.19 | 12595.8182 | 14147.77 | 2024
22 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 3 | 1963 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1727.1 | 1620.1 | 1360.13 | 38 | 18174997.96 | 0 | 0 | 18174997.96 | 11218.442 | 12882.22 | 2024
23 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 2 | 1964 |  | 2023 | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 1 | 354.1 | 319.28 | 132.38 | 13 | 6506354.46 | 0 | 0 | 6506354.46 | 20378.2087 | 23324.32 | 2024
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  | 23 | [6 empty] | 13518.8 | 12445.99 | 10392.91 | 264 | 128327221.7991 | 0 | 0 | 128327221.7991
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 14 | 1952 |  | 2023 | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 4225.4 | 3263 | 3091.3 | 80 | 26176845.1894 | 0 | 0 | 26176845.1894 | 8022.3246 | 8506.29 | 2024
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 2 | 1959 |  | 2023 | Регоператор | Каменный | 2 | 2 | 401.3 | 390.7 | 345.3 | 8 | 5366436.3783 | 0 | 0 | 5366436.3783 | 13735.4399 | 16488.58 | 2024
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 35 | 1957 |  | 2023 | Регоператор | Каменный | 2 | 1 | 596.5 | 536.22 | 482.7 | 10 | 7365217.596 | 0 | 0 | 7365217.596 | 13735.4399 | 16488.58 | 2024
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 37 | 1957 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 878 | 576 | 753 | 28 | 7921375.905 | 0 | 0 | 7921375.905 | 13752.3887 | 16488.58 | 2024
5 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 42 | 1958 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 384 | 384 | 296.7 | 20 | 5274408.9308 | 0 | 0 | 5274408.9308 | 13735.4399 | 16488.58 | 2024
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 5 | [6 empty] | 6485.2 | 5149.92 | 4969 | 146 | 52104283.9996 | 0 | 0 | 52104283.9996
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 6/3 | 1955 |  | 2020 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1650.3 | 1431.3 | 1431.3 | 19 | 16851578.5558 | 0 | 0 | 16851578.5558 | 11773.6174 | 12005.76 | 2022
2 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 27 | 1955 |  | 2020 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 682 | 632 | 635.1 | 13 | 6915307.0697 | 0 | 0 | 6915307.0697 | 10941.9416 | 12005.76 | 2022
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 28 | 1957 |  | 2021 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 686.3 | 619.3 | 619.3 | 13 | 7194279.7454 | 0 | 0 | 7194279.7454 | 11616.7927 | 12005.76 | 2022
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 8 | 1956 |  | 2021 | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 1072.8 | 1036 | 483.3 | 10 | 24081105.0241 | 0 | 0 | 24081105.0241 | 23244.3099 | 23324.32 | 2022
5 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 17 | 1938 |  | 2020 | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 584.1 | 554.1 | 323.9 | 13 | 12900579.4342 | 0 | 0 | 12900579.4342 | 23282.0419 | 23324.32 | 2022
6 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 20 | 1938 |  | 2020 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 580 | 550 | 468.03 | 17 | 12802903.2464 | 0 | 0 | 12802903.2464 | 23278.0059 | 23324.32 | 2022
7 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 30 | 1938 |  | 2021 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 580 | 550 | 399.8 | 13 | 12802903.2464 | 0 | 0 | 12802903.2464 | 23278.0059 | 23324.32 | 2022
8 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 12 | 1937 |  | 2020 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 573 | 543 | 384.8 | 10 | 12521705.0525 | 0 | 0 | 12521705.0525 | 23060.2303 | 23324.32 | 2022
9 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 5 | 1970 |  | 2022 | Регоператор | Брусчаты | 2 | 1 | 337 | 214 | 0 | 1 | 5098220.5359 | 0 | 0 | 5098220.5359 | 23323.32 | 23324.32 | 2022
10 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, дер. Каменный Бор, ул. Спортивная, д. 11а | 1972 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 512.2 | 295.2 | 0 | 12 | 4054701.8656 | 0 | 0 | 4054701.8656 | 23323.32 | 23324.32 | 2022
11 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4 | 1960 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2342.3 | 1826.14 | 1231.64 | 90 | 21393376.4157 | 0 | 0 | 21393376.4157 | 11715.0801 | 12423.46 | 2023
12 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 2 | 1958 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 2150.8 | 1924.3 | 1923.2 | 30 | 21787713.3274 | 0 | 0 | 21787713.3274 | 11322.4099 | 12005.76 | 2023
13 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 7 | 1960 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1869.8 | 1759.4 | 1398.78 | 35 | 13166441.5431 | 0 | 0 | 13166441.5431 | 7483.4839 | 8050.1 | 2023
14 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 10 | 1959 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1848.98 | 1724.57 | 1392.9 | 19 | 19147855.6766 | 0 | 0 | 19147855.6766 | 11102.9739 | 12423.46 | 2023
15 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 19 | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 8 | 583 | 553 | 418.9 | 14 | 11674373.6277 | 0 | 0 | 11674373.6277 | 21110.9831 | 23324.32 | 2023
16 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 26 | 1938 |  | 2022 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 8 | 577.6 | 547.6 | 249.8 | 13 | 11845726.9413 | 0 | 0 | 11845726.9413 | 21632.0799 | 23324.32 | 2023
17 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Пионерская, д. 6 | 1938 |  | 2022 | Регоператор | Бревно(брус) | 1 | 4 | 362 | 342 | 140 | 10 | 6747623.4732 | 0 | 0 | 6747623.4732 | 19729.8932 | 23324.32 | 2023
18 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 13 | 1938 |  | 2022 | Регоператор | Бревно(брус) | 1 | 8 | 572 | 542 | 494.3 | 10 | 11596619.0395 | 0 | 0 | 11596619.0395 | 21395.9761 | 23324.32 | 2023
19 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 17 | 1938 |  | 2022 | Регоператор | Бревно(брус) | 1 | 8 | 569.1 | 539.1 | 354.36 | 14 | 11523869.6018 | 0 | 0 | 11523869.6018 | 21376.1261 | 23324.32 | 2023
20 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 7а | 1963 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1579 | 1428.7 | 1428.7 | 42 | 15753679.5093 | 0 | 0 | 15753679.5093 | 11026.5833 | 12423.46 | 2024
21 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 2 | 1960 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1032.2 | 954 | 954 | 29 | 10519360.4339 | 0 | 0 | 10519360.4339 | 11026.5833 | 12423.46 | 2024
22 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 5 | 1964 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1500.45 | 1255 | 1252.76 | 33 | 13838361.9963 | 0 | 0 | 13838361.9963 | 11026.5833 | 12423.46 | 2024
23 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 6 | 1961 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1526.6 | 1269.8 | 1269.8 | 38 | 14001555.4286 | 0 | 0 | 14001555.4286 | 11026.5833 | 12423.46 | 2024
24 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 20 | 1960 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1293 | 1187.4 | 1079.64 | 26 | 13092964.9677 | 0 | 0 | 13092964.9677 | 11026.5833 | 12423.46 | 2024
25 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Анны Лисициной, д. 9 | 1953 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 408.6 | 375.6 | 0 | 8 | 3567970.0216 | 0 | 0 | 3567970.0216 | 9499.3877 | 16488.58 | 2024
26 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 9 | 1959 |  | 2023 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 1 | 548.6 | 528.6 | 528.6 | 11 | 12093081.1928 | 0 | 0 | 12093081.1928 | 22877.5656 | 23324.32 | 2024
27 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 9а | 1959 |  | 2023 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 1012 | 928 | 510.58 | 21 | 21608171.2957 | 0 | 0 | 21608171.2957 | 23284.6673 | 23324.32 | 2024
28 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 13 | 1939 |  | 2023 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 567 | 537 | 416.7 | 11 | 12293198.2606 | 0 | 0 | 12293198.2606 | 22892.3618 | 23324.32 | 2024
29 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 4 | 1937 |  | 2023 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 569 | 529 | 449.1 | 17 | 12116603.9707 | 0 | 0 | 12116603.9707 | 22904.7334 | 23324.32 | 2024
30 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Линдозерская, д. 6 | 1961 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 475 | 445 | 187.3 | 12 | 4227227.5283 | 0 | 0 | 4227227.5283 | 9499.3877 | 16488.58 | 2024
31 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Линдозерская, д. 8 | 1953 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 476 | 446 | 258.9 | 12 | 4236726.916 | 0 | 0 | 4236726.916 | 9499.3877 | 16488.58 | 2024
32 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 12а | 1965 |  | 2023 | Регоператор | Блочный | 5 | 1 | 4005.4 | 3570 | 848.57 | 201 | 17764953.9035 | 0 | 0 | 17764953.9035 | 4976.1776 | 6517.6 | 2024
33 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Пионерская, д. 8 | 1939 |  | 2023 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 588 | 558 | 405.8 | 11 | 12793490.93 | 0 | 0 | 12793490.93 | 22927.4031 | 23324.32 | 2024
34 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 4 | 1950 |  | 2023 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 565.7 | 535.7 | 332.1 | 9 | 12276398.3877 | 0 | 0 | 12276398.3877 | 22916.5548 | 23324.32 | 2024
35 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 5 | 1938 |  | 2023 | Регоператор | Бревно(брус) | 2 | 2 | 584.8 | 554.8 | 353.4 | 9 | 12731931.7257 | 0 | 0 | 12731931.7257 | 22948.6873 | 23324.32 | 2024
Итого по Сегежскому муниципальному району |  | 35 | [6 empty] | 34864.63 | 31285.61 | 22625.36 | 846 | 437022559.8907 | 0 | 0 | 437022559.8907
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 3 | 1950 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 816.7 | 738.5 | 608.9 | 12 | 8543622.3839 | 0 | 0 | 8543622.3839 | 11568.8861 | 12423.46 | 2023
2 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 4 | 1950 |  | 2022 | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 405.6 | 374.3 | 374.3 | 8 | 3841175.1636 | 0 | 0 | 3841175.1636 | 10262.29 | 12423.46 | 2023
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Загородная, д. 50 | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 86.3 | 86.3 | 85.3 | 3 | 957080.9356 | 0 | 0 | 957080.9356 | 11090.1615 | 12423.46 | 2023
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 7 | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 463.1 | 418.3 | 163.4 | 16 | 4144657.6519 | 0 | 0 | 4144657.6519 | 9908.3377 | 12423.46 | 2023
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 7 | 1958 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 985.8 | 880.5 | 880.5 | 16 | 9594054.8531 | 0 | 0 | 9594054.8531 | 10896.1441 | 12423.46 | 2023
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 3 | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 75 | 75 | 75 | 3 | 823789.9208 | 0 | 0 | 823789.9208 | 10983.8656 | 12423.46 | 2023
6 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 12 | 1952 |  | 2022 | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 405 | 372 | 325.6 | 8 | 3909583.6517 | 0 | 0 | 3909583.6517 | 10509.6335 | 12423.46 | 2023
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 (ОКН) | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Деревянный | 2 | 3 | 660 | 556 | 366.4 | 11 | 7937399.7766 | 0 | 0 | 7937399.7766 | 14275.8989 | 16488.58 | 2023
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 20/14 | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 4 | 743.7 | 624 | 0 | 1 | 6604271.7707 | 0 | 0 | 6604271.7707 | 10583.7689 | 12423.46 | 2023
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 5 (ОКН) | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 347.1 | 328.1 | 328.1 | 6 | 3525675.0243 | 0 | 0 | 3525675.0243 | 10745.7331 | 12423.46 | 2023
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 14 | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 117.3 | 109.3 | 109.3 | 4 | 1579443.178 | 0 | 0 | 1579443.178 | 14450.5323 | 16488.58 | 2023
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 10/15 (ОКН) | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 324.6 | 196.3 | 0 | 9 | 3776545.2859 | 0 | 0 | 3776545.2859 | 19238.6413 | 23324.32 | 2023
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 56а | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 1 | 241.3 | 177.9 | 167.6 | 6 | 1721963.3077 | 0 | 0 | 1721963.3077 | 9679.389 | 12005.76 | 2023
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 22 | 1964 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 3214.7 | 1085.5 | 1085.5 | 28 | 8088057.5329 | 0 | 0 | 8088057.5329 | 7450.9973 | 7962.08 | 2023
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 28 (ОКН) | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 1 | 878 | 678.8 | 675.3 | 13 | 5435879.4134 | 0 | 0 | 5435879.4134 | 8008.0722 | 8506.29 | 2023
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 16 (ОКН) | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 220.1 | 220.1 | 205 | 1 | 4243543.6446 | 0 | 0 | 4243543.6446 | 19280.0711 | 23324.32 | 2023
14 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), пер. Заречный, д. 3 | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 167.6 | 156 | 96.2 | 3 | 1481904.4818 | 0 | 0 | 1481904.4818 | 9499.3877 | 16488.58 | 2023
9 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 18 | 1959 |  | 2022 | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 543.1 | 528.36 | 442.3 | 10 | 5735083.2344 | 0 | 0 | 5735083.2344 | 10854.4993 | 12423.46 | 2023
16 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Вокзальная, д. 24 | 1939 |  | 2022 | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 128.5 | 114.19 | 22 | 3 | 1150106.2808 | 0 | 0 | 1150106.2808 | 10071.8651 | 12423.46 | 2023
9 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пос. Раутакангас (г Сортавала), д. 1 | 1965 |  | 2022 | Регоператор | Брусчатый | 2 | 1 | 355.8 | 342.8 | 169 | 8 | 3753642.4649 | 0 | 0 | 3753642.4649 | 10949.9488 | 12423.46 | 2023
10 | Сортавальский р-н, Кааламское с/п, пос. Рускеала (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 21 | 1965 |  | 2022 | Регоператор | Нет | 2 | 2 | 450.3 | 450.3 | 0 | 12 | 4277574.2831 | 0 | 0 | 4277574.2831 | 9499.3877 | 16488.58 | 2023
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 20 | 1959 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 2 | 4 | 1637.8 | 1202.6 | 0 | 1 | 13228757.21 | 0 | 0 | 13228757.21 | 11000.1307 | 12423.46 | 2023
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, м/р-н Гидрогородок, д. 14 | 1939 |  | 2023 | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 351.1 | 309.3 | 231.9 | 6 | 6568596.3166 | 0 | 0 | 6568596.3166 | 21236.9748 | 23324.32 | 2024
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 21 | 1960 |  | 2023 | Регоператор | Деревянный | 2 | 4 | 356.5 | 354 | 331.2 | 8 | 8233504.9986 | 0 | 0 | 8233504.9986 | 23258.4887 | 23324.32 | 2024
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 3 (ОКН) | 1939 |  | 2023 | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1561.6 | 926.1 | 378.5 | 1 | 11247686.0366 | 0 | 0 | 11247686.0366 | 12145.2176 | 12423.46 | 2024
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  | 14 | [6 empty] | 12660.7 | 8731.96 | 5373.1 |  | 101459994.76 |  |  | 101459994.76

## не удалять
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Год ввода в эксплуатацию лифтового оборудования |  | Стоимость работ и (или) услуг, в том числе разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по строительному контролю |  |  |  | Плановый период проведения работ
|  |  |  | Общий счет регионального оператора/Спецсчет | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
|  | ед. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб.
Всего по Республики Карелия |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Итого по РО Республике Карелия в 2023г. | 18 |  |  | 610099764.9 |  |  | 610099764.9
| Итого по СС Республике Карелия в 2023г. | -18 |  |  | -610099764.9 |  |  | -610099764.9
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 6 кор.2 | 6 | 1992 | Спецсчет | 14794048 | 0 | 0 | 14794048 | 2023
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 6 кор.4 | 4 | 1991 | Спецсчет | 12254657 | 0 | 0 | 12254657 | 2023
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 9 | 4 | 1992 | Спецсчет | 11078300 | 0 | 0 | 11078300 | 2023
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 11 | 3 | 1994 | Спецсчет | 8974952 | 0 | 0 | 8974952 | 2023
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 15 | 3 | 1991 | Спецсчет | 9029579 | 0 | 0 | 9029579 | 2023
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, д. 5 | 4 | 1986 | Спецсчет | 11721870 | 0 | 0 | 11721870 | 2023
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, д. 7 | 4 | 1986 | Спецсчет | 11364501 | 0 | 0 | 11364501 | 2023
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, д. 11 | 5 | 1988 | Спецсчет | 14236380 | 0 | 0 | 14236380 | 2023
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карельский, д. 18 | 4 | 1983 | Спецсчет | 11086779 | 0 | 0 | 11086779 | 2023
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 17 | 5 | 1981 | Спецсчет | 13883320 | 0 | 0 | 13883320 | 2023
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 25 | 6 | 1982 | Спецсчет | 16968675.2 | 0 | 0 | 16968675.2 | 2023
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 5 | 6 | 1994 | Спецсчет | 15093176 | 0 | 0 | 15093176 | 2023
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 7 | 5 | 1990 | Спецсчет | 14028436 | 0 | 0 | 14028436 | 2023
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 11 | 5 | 1991 | Спецсчет | 13982579.9 | 0 | 0 | 13982579.9 | 2023
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 27 | 6 | 1990 | Спецсчет | 18084191.9 | 0 | 0 | 18084191.9 | 2023
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 29 | 3 | 1989 | Спецсчет | 9092546 | 0 | 0 | 9092546 | 2023
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 31 | 4 | 1990 | Спецсчет | 8133724 | 0 | 0 | 8133724 | 2023
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 33 | 3 | 1989 | Спецсчет | 8127052 | 0 | 0 | 8127052 | 2023
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 10 | 4 | 1985 | Спецсчет | 11559240 | 0 | 0 | 11559240 | 2023
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 25 | 4 | 1988 | Спецсчет | 11433597.9 | 0 | 0 | 11433597.9 | 2023
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Генерала Фролова, д. 14 | 7 | 1981 | Спецсчет | 18894131 | 0 | 0 | 18894131 | 2023
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 1 | 4 | 1989 | Спецсчет | 11114579 | 0 | 0 | 11114579 | 2023
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4 кор.1 | 4 | 1986 | Спецсчет | 11189500 | 0 | 0 | 11189500 | 2023
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 12 | 4 | 1987 | Спецсчет | 10085979 | 0 | 0 | 10085979 | 2023
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 30 | 4 | 1986 | Спецсчет | 11524490 | 0 | 0 | 11524490 | 2023
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 28 | 2 | 1985 | Спецсчет | 17577245 | 0 | 0 | 17577245 | 2023
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 32 | 5 | 1985 | Спецсчет | 13982288 | 0 | 0 | 13982288 | 2023
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 5 | 6 | 1985 | Спецсчет | 17577245 | 0 | 0 | 17577245 | 2023
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 6 | 6 | 1984 | Спецсчет | 16687645 | 0 | 0 | 16687645 | 2023
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 7 | 4 | 1985 | Спецсчет | 11569526 | 0 | 0 | 11569526 | 2023
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 10 | 4 | 1980 | Спецсчет | 11821950 | 0 | 0 | 11821950 | 2023
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 17/2 | 7 | 1985 | Спецсчет | 18263210 | 0 | 0 | 18263210 | 2023
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 19 | 6 | 1983 | Спецсчет | 16195168 | 0 | 0 | 16195168 | 2023
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 32 | 4 | 1979 | Спецсчет | 11103459 | 0 | 0 | 11103459 | 2023
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 34 | 4 | 1980 | Спецсчет | 10332287 | 0 | 0 | 10332287 | 2023
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 21 | 4 | 1988 | Спецсчет | 10226786 | 0 | 0 | 10226786 | 2023
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 6 | 5 | 1982 | Спецсчет | 13846485 | 0 | 0 | 13846485 | 2023
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 13 | 6 | 1984 | Спецсчет | 16171538 | 0 | 0 | 16171538 | 2023
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 14 | 6 | 1983 | Спецсчет | 16167646 | 0 | 0 | 16167646 | 2023
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 5 | 4 | 1989 | Спецсчет | 12246873 | 0 | 0 | 12246873 | 2023
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 7 | 5 | 1989 | Спецсчет | 14803639 | 0 | 0 | 14803639 | 2023
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 9 | 4 | 1989 | Спецсчет | 11548259 | 0 | 0 | 11548259 | 2023
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 6 | 3 | 1995 | Спецсчет | 15290920 | 0 | 0 | 15290920 | 2023
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 17 | 2 | 1986 | Спецсчет | 10572757 | 0 | 0 | 10572757 | 2023
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 43 | 4 | 1993 | Спецсчет | 11106795 | 0 | 0 | 11106795 | 2023
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 47 | 4 | 1988 | Спецсчет | 12571160 | 0 | 0 | 12571160 | 2023
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 50 | 4 | 1990 | Спецсчет | 12700600 | 0 | 0 | 12700600 | 2023