## Раздел 1
Утвержден приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от октября 2017 года №
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2017-2019г.г. общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы
Раздел № 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Республике Карелия | [6 empty] | 273248.45 | 242171.97 | 142397.04 | 5548 | 1033124563.7856 |  |  | 1033124563.7856
Итого по Республике Карелия в 2017г. |  | 195 МКД |  |  |  |  | 95069.97 | 83696 | 52329.69 | 1919 | 136293766.7856 |  |  | 136293766.7856
Итого по Республике Карелия в 2018г. |  | 197 МКД |  |  |  |  | 93077.74 | 82476.45 | 45372.39 | 1920 | 456202846 |  |  | 456202846
Итого по Республике Карелия в 2019г. |  | 195 МКД |  |  |  |  | 85100.74 | 75999.52 | 44694.96 | 1709 | 440627951 |  |  | 440627951
Петрозаводский городской округ
1 | г Петрозаводск, пер Студенческий, д. 8 | 1908 | 1965 | Бревенчатые | 2 | 1 | 466.2 | 435.5 | 203.4 | 9 | 40980.2234 | 0 | 0 | 40980.2234 | 94.0993 | 10477.1 | 2017
2 | г Петрозаводск, пер Чапаева, д. 4 | 1957 | 1970 | Щитовые | 2 | 1 | 437 | 403 | 243.8 | 8 | 6262.3042 | 0 | 0 | 6262.3042 | 15.5392 | 10477.1 | 2017
3 | г Петрозаводск, пер Чапаева, д. 8 | 1957 | 1972 | Щитовые | 2 | 1 | 434 | 402.8 | 176.3 | 8 | 5104.3422 | 0 | 0 | 5104.3422 | 12.6722 | 10477.1 | 2017
4 | г Петрозаводск, пер Чапаева, д. 10 | 1958 | 1972 | Щитовые | 2 | 1 | 436 | 424.8 | 333.1 | 9 | 5110 | 0 | 0 | 5110 | 12.0292 | 10477.1 | 2017
5 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 52 | 1958 |  | Деревянные щитовые | 2 | 2 | 526 | 470 | 284.6 | 29 | 2264000 | 0 | 0 | 2264000 | 4817.0213 | 10477.1 | 2017
6 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 52А | 1959 | 1970 | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 527 | 468.9 | 384.4 | 12 | 2174786.2968 | 0 | 0 | 2174786.2968 | 4638.0599 | 10477.1 | 2017
7 | г Петрозаводск, ул Антонова, д. 5 | 1962 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 351.5 | 326.4 | 235.8 | 11 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 88.848 | 10477.1 | 2017
8 | г Петрозаводск, ул Бесовецкая, д. 18А | 1958 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 423 | 381 | 346 | 9 | 45243.4889 | 0 | 0 | 45243.4889 | 118.7493 | 10477.1 | 2017
9 | г Петрозаводск, ул Ведлозерская, д. 4 | 1957 | 1957 | Брусчатые | 2 | 1 | 291 | 259.5 | 230.8 | 8 | 1203576.5703 | 0 | 0 | 1203576.5703 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
10 | г Петрозаводск, ул Виданская, д. 18 | 1958 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 575.2 | 520.5 | 520.5 | 16 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 11.5274 | 10477.1 | 2017
11 | г Петрозаводск, ул Владимирская, д. 4 | 1958 | 1974 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 424 | 395 | 261.4 | 8 | 1832033.7024 | 0 | 0 | 1832033.7024 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
12 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 3В | 1946 | 1965 | Бревенчатые | 2 | 2 | 452.7 | 384.7 | 128 | 8 | 5916.5627 | 0 | 0 | 5916.5627 | 15.3797 | 10477.1 | 2017
13 | г Петрозаводск, ул Державина, д. 3А | 1954 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 536.2 | 488.3 | 415.63 | 8 | 8146.7056 | 0 | 0 | 8146.7056 | 16.6838 | 10477.1 | 2017
14 | г Петрозаводск, ул Калинина, д. 40 | 1958 | 1968 | Брусчатые | 2 | 2 | 558.8 | 507.9 | 447.2 | 16 | 29720 | 0 | 0 | 29720 | 58.5155 | 10477.1 | 2017
15 | г Петрозаводск, ул Калинина, д. 64В | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 298.4 | 281.3 | 173 | 8 | 1304686.2751 | 0 | 0 | 1304686.2751 | 4638.06 | 11918.52 | 2017
16 | г Петрозаводск, ул Коммунистов, д. 16 | 1946 | 1966 | Брусчатые | 2 | 2 | 646.2 | 594.2 | 400.5 | 12 | 2755935.2531 | 0 | 0 | 2755935.2531 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
17 | г Петрозаводск, ул Коммунистов, д. 23 | 1946 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 466.2 | 432.6 | 257.4 | 8 | 6701.0316 | 0 | 0 | 6701.0316 | 15.4901 | 10477.1 | 2017
18 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 45 | 1958 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 435 | 394 | 184.4 | 9 | 6056.8096 | 0 | 0 | 6056.8096 | 15.3726 | 10477.1 | 2017
19 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 51 | 1958 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 434 | 392.1 | 241.4 | 8 | 5756.9535 | 0 | 0 | 5756.9535 | 14.6824 | 10477.1 | 2017
20 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 53 | 1958 | 1969 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 427 | 386.4 | 386.4 | 8 | 5761.899 | 0 | 0 | 5761.899 | 14.9117 | 10477.1 | 2017
21 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 55 | 1958 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 433 | 393.4 | 288.6 | 8 | 6155.2533 | 0 | 0 | 6155.2533 | 15.6463 | 10477.1 | 2017
22 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 57 | 1958 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 433 | 392 | 281 | 8 | 5838.0141 | 0 | 0 | 5838.0141 | 14.8929 | 10477.1 | 2017
23 | г Петрозаводск, ул Краснофлотская, д. 8 | 1957 | 1964 | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 536 | 479 | 348.1 | 16 | 7739.7965 | 0 | 0 | 7739.7965 | 16.1582 | 10477.1 | 2017
24 | г Петрозаводск, ул Краснофлотская, д. 10 | 1957 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 524 | 471.5 | 471.5 | 12 | 2186845.2851 | 0 | 0 | 2186845.2851 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
25 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 29 | 1959 | 1977 | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 460 | 406.2 | 202 | 8 | 6590.6578 | 0 | 0 | 6590.6578 | 16.2252 | 10477.1 | 2017
26 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 37 | 1957 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 442.1 | 391.9 | 188.2 | 8 | 5931.9568 | 0 | 0 | 5931.9568 | 15.1364 | 10477.1 | 2017
27 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 41 | 1957 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 438 | 398 | 198.7 | 8 | 5931.9568 | 0 | 0 | 5931.9568 | 14.9044 | 10477.1 | 2017
28 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 42 | 1957 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 438 | 396 | 245.58 | 9 | 6042.5785 | 0 | 0 | 6042.5785 | 15.259 | 10477.1 | 2017
29 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 43 | 1957 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 438 | 395.2 | 257.6 | 8 | 5806.534 | 0 | 0 | 5806.534 | 14.6926 | 10477.1 | 2017
30 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 44 | 1957 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 438.3 | 395.5 | 277.7 | 8 | 6080.0913 | 0 | 0 | 6080.0913 | 15.3732 | 10477.1 | 2017
31 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 46 | 1957 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 434 | 393 | 110.9 | 9 | 6080.0913 | 0 | 0 | 6080.0913 | 15.471 | 10477.1 | 2017
32 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 48 | 1957 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 432.6 | 397.4 | 152.2 | 9 | 1843165.1 | 0 | 0 | 1843165.1 | 4638.0601 | 10477.1 | 2017
33 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 17А | 1958 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 586.2 | 529.1 | 492.1 | 16 | 5309.266 | 0 | 0 | 5309.266 | 10.0345 | 10477.1 | 2017
34 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 24 | 1957 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 442.4 | 409.8 | 156.8 | 8 | 4927.3694 | 0 | 0 | 4927.3694 | 12.0238 | 10477.1 | 2017
35 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 26 | 1958 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 443.4 | 411.9 | 143.6 | 8 | 35698.4668 | 0 | 0 | 35698.4668 | 86.6678 | 10477.1 | 2017
36 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 31 | 1958 | 1975 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 445 | 383.2 | 93.5 | 8 | 1777304.5923 | 0 | 0 | 1777304.5923 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
37 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 35 | 1957 | 1974 | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 531 | 474.4 | 305.6 | 8 | 2200295.6601 | 0 | 0 | 2200295.6601 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
38 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 41 | 1959 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 528.9 | 488 | 402.5 | 16 | 51960.3115 | 0 | 0 | 51960.3115 | 106.476 | 10477.1 | 2017
39 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 54 | 1956 |  | Деревянные щитовые | 2 | 1 | 432.1 | 395.6 | 231.9 | 8 | 19930.3 | 0 | 0 | 19930.3 | 50.3799 | 10477.1 | 2017
40 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 56А | 1956 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 432.9 | 397.3 | 292.2 | 8 | 6225.4937 | 0 | 0 | 6225.4937 | 15.6695 | 10477.1 | 2017
41 | г Петрозаводск, ул Пионеров, д. 8 | 1958 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 425.7 | 396.1 | 302.6 | 8 | 1837135.57 | 0 | 0 | 1837135.57 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
42 | г Петрозаводск, ул Правды, д. 17 | 1948 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 615.4 | 458.7 | 211.5 | 11 | 7271.119 | 0 | 0 | 7271.119 | 15.8516 | 10477.1 | 2017
43 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 3 | 1931 | 1963 | Брусчатые | 2 | 1 | 476.9 | 419.4 | 307.8 | 12 | 6704.4799 | 0 | 0 | 6704.4799 | 15.9859 | 10477.1 | 2017
44 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 18 | 1958 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 352.1 | 325.7 | 114.2 | 8 | 3855.7798 | 0 | 0 | 3855.7798 | 11.8384 | 10477.1 | 2017
45 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 19 | 1948 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 448.5 | 415 | 147.7 | 8 | 43459.5959 | 0 | 0 | 43459.5959 | 104.7219 | 10477.1 | 2017
46 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 21 | 1947 | 1965 | Брусчатые | 2 | 1 | 456.9 | 433.2 | 174.9 | 8 | 5856.0766 | 0 | 0 | 5856.0766 | 13.5182 | 10477.1 | 2017
47 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 25 | 1946 | 1970 | Брусчатые | 2 | 1 | 466.1 | 429.4 | 266.3 | 8 | 1991582.96 | 0 | 0 | 1991582.96 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
48 | г Петрозаводск, ул Промышленная, д. 6 | 1939 | 1966 | Бревенчатые | 2 | 2 | 417.4 | 372.4 | 207.2 | 8 | 20882.2 | 0 | 0 | 20882.2 | 56.0747 | 10477.1 | 2017
49 | г Петрозаводск, ул Промышленная, д. 14 | 1948 | 1969 | Брусчатые | 2 | 1 | 464.4 | 428.6 | 163.2 | 8 | 1987872.52 | 0 | 0 | 1987872.52 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
50 | г Петрозаводск, ул Рабочая, д. 11 | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 481.68 | 277 | 86.8 | 8 | 17095 | 0 | 0 | 17095 | 61.7148 | 10477.1 | 2017
51 | г Петрозаводск, ул Рабочая, д. 25 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 594.8 | 494.4 | 332.5 | 15 | 18196.4 | 0 | 0 | 18196.4 | 36.805 | 10477.1 | 2017
52 | г Петрозаводск, ул Рабочая, д. 32А | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 393.6 | 353.5 | 315.5 | 8 | 21969.6 | 0 | 0 | 21969.6 | 62.1488 | 6235.53 | 2017
53 | г Петрозаводск, ул Радищева, д. 6 | 1951 | 1967 | Брусчатые | 2 | 2 | 504.9 | 455.9 | 246.3 | 8 | 18153.8 | 0 | 0 | 18153.8 | 39.8197 | 10477.1 | 2017
54 | г Петрозаводск, ул Ригачина, д. 24 | 1949 |  | Бревенчатые | 2 | 4 | 1009.8 | 844.4 | 553.2 | 16 | 26186.7 | 0 | 0 | 26186.7 | 31.0122 | 10477.1 | 2017
55 | г Петрозаводск, ул Свирская, д. 4 | 1954 | 1989 | Брусчатые | 2 | 3 | 740.9 | 649.3 | 427.1 | 17 | 3011492.3469 | 0 | 0 | 3011492.3469 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
56 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 9Б | 1949 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 815.3 | 721.9 | 448.5 | 20 | 21333.4 | 0 | 0 | 21333.4 | 29.5517 | 10477.1 | 2017
57 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 13А | 1941 | 1978 | Бревенчатые | 2 | 2 | 631.7 | 568.2 | 332.4 | 16 | 2635345.69 | 0 | 0 | 2635345.69 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
58 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 15А | 1949 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 198.3 | 179.5 | 148.8 | 6 | 24830 | 0 | 0 | 24830 | 138.3287 | 10477.1 | 2017
59 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 34А | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 502.34 | 468.1 | 363.9 | 14 | 2171075.89 | 0 | 0 | 2171075.89 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
60 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 39 | 1960 | 1970 | Брусчатые | 2 | 2 | 522.8 | 485 | 451.1 | 16 | 23165.4 | 0 | 0 | 23165.4 | 47.7637 | 10477.1 | 2017
61 | г Петрозаводск, ул Соломенская, д. 8 | 1958 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 426 | 402.8 | 402.8 | 8 | 1868210.5742 | 0 | 0 | 1868210.5742 | 4638.06 | 10477.1 | 2017
62 | г Петрозаводск, ул Соломенская, д. 15А | 1960 | 1978 | Брусчатые | 2 | 2 | 630.8 | 562.6 | 436.5 | 16 | 34160 | 0 | 0 | 34160 | 60.7181 | 10477.1 | 2017
63 | г Петрозаводск, ул Станционная, д. 13 | 1941 | 1977 | Бревенчатые | 2 | 2 | 964.8 | 799.6 | 662.4 | 24 | 48850 | 0 | 0 | 48850 | 61.093 | 10477.1 | 2017
64 | г Петрозаводск, ул Суворова, д. 8 | 1956 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 536.4 | 489.4 | 374.3 | 8 | 32400 | 0 | 0 | 32400 | 66.2035 | 10477.1 | 2017
65 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 5 | 1947 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 911.1 | 858.4 | 218.6 | 11 | 30300 | 0 | 0 | 30300 | 35.2982 | 11918.52 | 2017
66 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 6 | 1950 | 1970 | Брусчатые | 2 | 2 | 427.5 | 380.7 | 190 | 8 | 23320 | 0 | 0 | 23320 | 61.2556 | 10477.1 | 2017
67 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 7А | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 443.7 | 385 | 236.15 | 10 | 1785653.101 | 0 | 0 | 1785653.101 | 4638.06 | 11918.52 | 2017
68 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 8 | 1951 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 432 | 380 | 46.9 | 8 | 22800 | 0 | 0 | 22800 | 60 | 10477.1 | 2017
69 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 14 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 410 | 364 | 231.58 | 8 | 6720 | 0 | 0 | 6720 | 18.4615 | 11918.52 | 2017
70 | г Петрозаводск, ул Федора Тимоскайнена, д. 3 | 1937 | 1965 | Бревенчатые | 2 | 3 | 607.8 | 549.6 | 412.2 | 12 | 6720 | 0 | 0 | 6720 | 12.2271 | 10477.1 | 2017
71 | г Петрозаводск, ул Фрунзе, д. 14 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 1 | 442 | 420.2 | 420.2 | 8 | 1948912.8386 | 0 | 0 | 1948912.8386 | 4638.0601 | 10477.1 | 2017
72 | г Петрозаводск, ул Фурманова, д. 30А | 1958 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 435.1 | 394.33 | 281 | 9 | 23400 | 0 | 0 | 23400 | 59.3412 | 10477.1 | 2017
73 | г Петрозаводск, ул Чапаева, д. 7 | 1957 | 1970 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 439 | 403 | 203 | 11 | 6720 | 0 | 0 | 6720 | 16.6749 | 10477.1 | 2017
74 | г Петрозаводск, ул Чапаева, д. 15 | 1953 | 1977 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 435 | 395 | 288.8 | 8 | 31500 | 0 | 0 | 31500 | 79.7468 | 10477.1 | 2017
75 | г Петрозаводск, ул Чапаева, д. 17 | 1957 | 1977 | Брусчатые | 2 | 2 | 577.4 | 525.4 | 263.2 | 8 | 2436837.4 | 0 | 0 | 2436837.4 | 4638.0613 | 10477.1 | 2017
76 | г Петрозаводск, ул Черняховского, д. 9 | 1949 | 1966 | Брусчатые | 2 | 2 | 444.9 | 401.6 | 204.6 | 8 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 17.9283 | 10477.1 | 2017
77 | г Петрозаводск, ш Вытегорское, д. 76А | 1959 | 1973 | Бревенчатые | 2 | 1 | 268.2 | 185.1 | 166 | 8 | 19840 | 0 | 0 | 19840 | 107.1853 | 10477.1 | 2017
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2017г. |  | 77 МКД |  |  |  |  | 37785.52 | 33819.73 | 21634.04 | 799 | 42161645.6356 |  |  | 42161645.6356
78 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 41-б | 1948 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 452.3 | 411.1 | 249.7 | 6 | 2372000 | 0 | 0 | 2372000 | 5769.8857 | 10477.1 | 2018
79 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 15а | 1958 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 576 | 517 | 414.7 | 13 | 2991000 | 0 | 0 | 2991000 | 5785.2998 | 10477.1 | 2018
80 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Борнаволокская, д. 2 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 825.6 | 780 | 706.2 | 9 | 4512000 | 0 | 0 | 4512000 | 5784.6154 | 11918.52 | 2018
81 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 70 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 533 | 475 | 379 | 13 | 2747200 | 0 | 0 | 2747200 | 5783.5789 | 10477.1 | 2018
82 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 22 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 584.5 | 260.5 | 155.6 | 5 | 1507000 | 0 | 0 | 1507000 | 5785.0288 | 10477.1 | 2018
83 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 23 | 1960 |  | Щитовые | 2 | 1 | 441.2 | 399.2 | 259.7 | 5 | 2309000 | 0 | 0 | 2309000 | 5784.0681 | 10477.1 | 2018
84 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 16 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 374 | 332 | 206.67 | 10 | 1920000 | 0 | 0 | 1920000 | 5783.1325 | 10477.1 | 2018
85 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 1 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 417 | 375 | 232.8 | 8 | 2169000 | 0 | 0 | 2169000 | 5784 | 10477.1 | 2018
86 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 43 | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 532 | 476.7 | 187.1 | 8 | 2757000 | 0 | 0 | 2757000 | 5783.5116 | 10477.1 | 2018
87 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 24а | 1934 |  | Бревно (брус) | 2 | 4 | 1145.6 | 1074.3 | 789.4 | 28 | 6213300 | 0 | 0 | 6213300 | 5783.58 | 10477.1 | 2018
88 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 43а | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 433 | 400.8 | 105.6 | 8 | 2318000 | 0 | 0 | 2318000 | 5783.4331 | 10477.1 | 2018
89 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 40 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 598.3 | 527.1 | 390.7 | 16 | 3050000 | 0 | 0 | 3050000 | 5786.3783 | 10477.1 | 2018
90 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 45 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 318.6 | 282 | 43.6 | 4 | 1631000 | 0 | 0 | 1631000 | 5783.6879 | 10477.1 | 2018
91 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 51 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 554.4 | 462 | 462 | 8 | 2672000 | 0 | 0 | 2672000 | 5783.5498 | 10477.1 | 2018
92 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 50 | 1690 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 577.3 | 484.9 | 305 | 16 | 2805000 | 0 | 0 | 2805000 | 5784.6979 | 10477.1 | 2018
93 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 58 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 586.6 | 494.2 | 319 | 16 | 2858000 | 0 | 0 | 2858000 | 5783.0838 | 10477.1 | 2018
94 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 5 | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 497 | 405 | 201.7 | 8 | 2342400 | 0 | 0 | 2342400 | 5783.7037 | 10477.1 | 2018
95 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 29 | 1959 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 617.4 | 525.4 | 387.76 | 16 | 3040000 | 0 | 0 | 3040000 | 5786.0678 | 10477.1 | 2018
96 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 12 | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 543.6 | 499.4 | 370.5 | 16 | 2890000 | 0 | 0 | 2890000 | 5786.9443 | 10477.1 | 2018
97 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 21а | 1959 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 581.6 | 528.7 | 463.4 | 16 | 3058000 | 0 | 0 | 3058000 | 5783.9985 | 10477.1 | 2018
98 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 21б | 1959 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 583 | 531 | 325.7 | 16 | 3072000 | 0 | 0 | 3072000 | 5785.3107 | 10477.1 | 2018
99 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 31 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 458 | 406 | 343.4 | 8 | 2350000 | 0 | 0 | 2350000 | 5788.1773 | 10477.1 | 2018
100 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 38 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 528.6 | 476.6 | 423 | 8 | 2756500 | 0 | 0 | 2756500 | 5783.676 | 10477.1 | 2018
101 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 53 | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 524.3 | 472.3 | 340.9 | 8 | 2732000 | 0 | 0 | 2732000 | 5784.459 | 10477.1 | 2018
102 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Льва Толстого, д. 13 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 788.1 | 709.5 | 569.7 | 14 | 4103500 | 0 | 0 | 4103500 | 5783.6505 | 11918.52 | 2018
103 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 45а | 1959 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 306 | 268 | 175.2 | 8 | 1550000 | 0 | 0 | 1550000 | 5783.5821 | 10477.1 | 2018
104 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 40 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 423.3 | 385.3 | 281.8 | 8 | 2228500 | 0 | 0 | 2228500 | 5783.8048 | 10477.1 | 2018
105 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 42 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 442 | 404 | 310.1 | 8 | 2336500 | 0 | 0 | 2336500 | 5783.4158 | 10477.1 | 2018
106 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 15а | 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 544 | 488 | 391.1 | 14 | 2823000 | 0 | 0 | 2823000 | 5784.8361 | 10477.1 | 2018
107 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 15б | 1938 | 1971 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 528 | 472 | 400.6 | 12 | 2730000 | 0 | 0 | 2730000 | 5783.8983 | 10477.1 | 2018
108 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 55 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 565 | 511.6 | 265 | 12 | 2960000 | 0 | 0 | 2960000 | 5785.7701 | 10477.1 | 2018
109 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 61 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 604.8 | 498.7 | 333.4 | 12 | 2885000 | 0 | 0 | 2885000 | 5785.0411 | 10477.1 | 2018
110 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 63 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 602.4 | 506.3 | 364.7 | 12 | 2928000 | 0 | 0 | 2928000 | 5783.1325 | 10477.1 | 2018
111 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 11 | 1959 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 626.96 | 539.8 | 399.4 | 16 | 3122000 | 0 | 0 | 3122000 | 5783.6236 | 10477.1 | 2018
112 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 37б | 1951 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 573.9 | 517.9 | 446.12 | 8 | 2995500 | 0 | 0 | 2995500 | 5783.9351 | 10477.1 | 2018
113 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Парковая, д. 52 | 1962 | 1973 | Брусчатые | 2 | 2 | 567.4 | 511.4 | 481.4 | 16 | 2956000 | 0 | 0 | 2956000 | 5780.2112 | 10477.1 | 2018
114 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 5 | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 702 | 648.6 | 429.1 | 20 | 3752000 | 0 | 0 | 3752000 | 5784.7672 | 10477.1 | 2018
115 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 11а | 1951 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 308 | 270 | 159.5 | 8 | 1562000 | 0 | 0 | 1562000 | 5785.1852 | 10477.1 | 2018
116 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 23 | 1931 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 462.3 | 424.3 | 212 | 8 | 2454000 | 0 | 0 | 2454000 | 5783.6436 | 10477.1 | 2018
117 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 1а | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 603.3 | 519.3 | 487.8 | 12 | 3003500 | 0 | 0 | 3003500 | 5783.7474 | 10477.1 | 2018
118 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 1д | 1972 | 1982 | Сборные силикатные блоки | 2 | 2 | 598.3 | 542.3 | 0 | 12 | 3136500 | 0 | 0 | 3136500 | 5783.6991 | 11918.52 | 2018
119 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 8 | 1932 | 1974 | Брусчатые | 2 | 2 | 603.7 | 547.7 | 283.4 | 12 | 3168000 | 0 | 0 | 3168000 | 5784.1884 | 10477.1 | 2018
120 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 30 | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 573 | 512 | 374.5 | 16 | 2961200 | 0 | 0 | 2961200 | 5783.5938 | 10477.1 | 2018
121 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 14 | 1952 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 778.2 | 708.4 | 403.8 | 12 | 4097000 | 0 | 0 | 4097000 | 5783.4557 | 10477.1 | 2018
122 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Северная, д. 10 | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 470.8 | 394.8 | 328.5 | 8 | 2283500 | 0 | 0 | 2283500 | 5783.9412 | 10477.1 | 2018
123 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 30 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 527.4 | 486.9 | 434.3 | 16 | 2816000 | 0 | 0 | 2816000 | 5783.5284 | 10477.1 | 2018
124 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 30а | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 531 | 490 | 356.5 | 16 | 2834000 | 0 | 0 | 2834000 | 5783.6735 | 10477.1 | 2018
125 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 41 | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 531.6 | 491.1 | 348.4 | 16 | 2840000 | 0 | 0 | 2840000 | 5782.9363 | 10477.1 | 2018
126 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 41а | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 538 | 498 | 433.7 | 16 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 5783.1325 | 10477.1 | 2018
127 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 43 | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 540 | 500 | 393.5 | 16 | 2891800 | 0 | 0 | 2891800 | 5783.6 | 10477.1 | 2018
128 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д. 12 | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 358 | 318.5 | 195.1 | 8 | 1850000 | 0 | 0 | 1850000 | 5808.4772 | 10477.1 | 2018
129 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 15 | 1931 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 453 | 413.4 | 309.9 | 8 | 2391000 | 0 | 0 | 2391000 | 5783.7446 | 10477.1 | 2018
130 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Труда, д. 14 | 1958 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 451.08 | 376.4 | 145 | 8 | 2177000 | 0 | 0 | 2177000 | 5783.7407 | 10477.1 | 2018
131 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Труда, д. 16 | 1959 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 422.1 | 382.1 | 44.9 | 8 | 2210000 | 0 | 0 | 2210000 | 5783.8262 | 10477.1 | 2018
132 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 16 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 459.5 | 419.5 | 359.9 | 8 | 2426200 | 0 | 0 | 2426200 | 5783.5518 | 10477.1 | 2018
133 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 21-б | 1962 | 1969 | Брусчатые | 2 | 1 | 446 | 406 | 171.91 | 8 | 2350000 | 0 | 0 | 2350000 | 5788.1773 | 10477.1 | 2018
134 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 46 | 1962 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 348.6 | 324 | 284.9 | 8 | 1874000 | 0 | 0 | 1874000 | 5783.9506 | 10477.1 | 2018
135 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 3-б | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 509.6 | 470 | 290.2 | 16 | 2718000 | 0 | 0 | 2718000 | 5782.9787 | 10477.1 | 2018
136 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 18 | 1979 |  | Сборно-щитовые | 1 | 2 | 384.1 | 349 | 136.6 | 8 | 2020000 | 0 | 0 | 2020000 | 5787.9656 | 10477.1 | 2018
137 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 8 | 1961 | 1966 | Брусчатые | 2 | 1 | 352.1 | 325.3 | 161.4 | 8 | 1881500 | 0 | 0 | 1881500 | 5783.8918 | 10477.1 | 2018
138 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 36 | 1926 |  | Бревно (брус) | 1 | 4 | 270 | 222.7 | 176.4 | 6 | 1288000 | 0 | 0 | 1288000 | 5783.5653 | 10477.1 | 2018
139 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 38 | 1926 |  | Бревно (брус) | 1 | 4 | 270 | 225.7 | 225.7 | 6 | 1305500 | 0 | 0 | 1305500 | 5784.2268 | 10477.1 | 2018
140 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 46 | 1915 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 272.6 | 256.6 | 192.6 | 5 | 1484000 | 0 | 0 | 1484000 | 5783.3203 | 10477.1 | 2018
141 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Вытегорское, д. 78-б | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 558 | 500.7 | 319 | 12 | 2896000 | 0 | 0 | 2896000 | 5783.9025 | 10477.1 | 2018
142 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Петрозаводское, д. 8 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 611.52 | 530 | 272.1 | 11 | 3065500 | 0 | 0 | 3065500 | 5783.9623 | 10477.1 | 2018
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2018г. |  | 65 МКД |  |  |  |  | 33788.56 | 29962 | 20412.26 | 725 | 173306600 |  |  | 173306600
143 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 10 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 598.4 | 543.8 | 370.6 | 16 | 3145200 | 0 | 0 | 3145200 | 5783.744 | 10477.1 | 2019
144 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 11 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 571 | 516.4 | 375.2 | 16 | 2990000 | 0 | 0 | 2990000 | 5790.0852 | 10477.1 | 2019
145 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 16 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 583.7 | 529.1 | 360.2 | 16 | 3060100 | 0 | 0 | 3060100 | 5783.5948 | 10477.1 | 2019
146 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 18 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 586.7 | 532.1 | 325.9 | 16 | 3078000 | 0 | 0 | 3078000 | 5784.6269 | 10477.1 | 2019
147 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 30 | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 423.6 | 396.3 | 291.1 | 8 | 2292000 | 0 | 0 | 2292000 | 5783.4974 | 10477.1 | 2019
148 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 38 | 1937 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 443.9 | 416.6 | 315.6 | 8 | 2410000 | 0 | 0 | 2410000 | 5784.9256 | 10477.1 | 2019
149 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 11 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 578 | 523.4 | 385.7 | 16 | 3028000 | 0 | 0 | 3028000 | 5785.2503 | 10477.1 | 2019
150 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 16 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 631.8 | 577.2 | 429.2 | 16 | 3340000 | 0 | 0 | 3340000 | 5786.5558 | 10477.1 | 2019
151 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 18 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 607.9 | 553.3 | 486.3 | 16 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000 | 5783.4809 | 10477.1 | 2019
152 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 9 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 437 | 382.3 | 191.2 | 8 | 2212000 | 0 | 0 | 2212000 | 5786.0319 | 10477.1 | 2019
153 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 17 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 521.6 | 467 | 325.1 | 12 | 2701000 | 0 | 0 | 2701000 | 5783.7259 | 10477.1 | 2019
154 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 19 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 523.6 | 469 | 252.9 | 12 | 2712500 | 0 | 0 | 2712500 | 5783.5821 | 10477.1 | 2019
155 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 17 | 1936 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 535.7 | 474.5 | 53.7 | 9 | 2745000 | 0 | 0 | 2745000 | 5785.0369 | 10477.1 | 2019
156 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Восточная, д. 10 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 400.4 | 398.9 | 207.6 | 8 | 2307100 | 0 | 0 | 2307100 | 5783.6551 | 10477.1 | 2019
157 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Восточная, д. 15 | 1958 |  | Деревянные щитовые | 2 | 1 | 461.64 | 384.7 | 44.9 | 8 | 2225000 | 0 | 0 | 2225000 | 5783.7276 | 10477.1 | 2019
158 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3-б | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 465.24 | 387.6 | 133.2 | 9 | 2242000 | 0 | 0 | 2242000 | 5784.3137 | 10477.1 | 2019
159 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5-б | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 442.8 | 383.4 | 337.7 | 8 | 2217500 | 0 | 0 | 2217500 | 5783.7767 | 10477.1 | 2019
160 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Девятого Января, д. 39 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 595.56 | 500.1 | 379.2 | 12 | 2892400 | 0 | 0 | 2892400 | 5783.6433 | 10477.1 | 2019
161 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Достоевского, д. 49 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 290 | 264.1 | 191.2 | 8 | 1528000 | 0 | 0 | 1528000 | 5785.6872 | 10477.1 | 2019
162 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Достоевского, д. 51 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 351 | 325 | 276.5 | 8 | 1880000 | 0 | 0 | 1880000 | 5784.6154 | 10477.1 | 2019
163 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 30а | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 400.9 | 399.7 | 125.5 | 8 | 2312000 | 0 | 0 | 2312000 | 5784.3383 | 10477.1 | 2019
164 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 1 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 538.6 | 484 | 385.8 | 16 | 2800000 | 0 | 0 | 2800000 | 5785.124 | 10477.1 | 2019
165 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 3 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 543.4 | 488.8 | 454.7 | 16 | 2827100 | 0 | 0 | 2827100 | 5783.7561 | 10477.1 | 2019
166 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 5 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 542.6 | 488 | 360.2 | 16 | 2822400 | 0 | 0 | 2822400 | 5783.6066 | 10477.1 | 2019
167 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 77 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 535.4 | 480.8 | 325.1 | 16 | 2781000 | 0 | 0 | 2781000 | 5784.1098 | 10477.1 | 2019
168 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 81 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 536.7 | 480.6 | 210.2 | 16 | 2780000 | 0 | 0 | 2780000 | 5784.4361 | 10477.1 | 2019
169 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 60а | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 535.5 | 480.9 | 220.7 | 16 | 2782400 | 0 | 0 | 2782400 | 5785.8183 | 10477.1 | 2019
170 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 21 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 536.7 | 482.1 | 320.4 | 16 | 2788300 | 0 | 0 | 2788300 | 5783.6548 | 10477.1 | 2019
171 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 39 | 1957 |  | Деревянные щитовые | 2 | 1 | 423.5 | 396.2 | 337.8 | 8 | 2291500 | 0 | 0 | 2291500 | 5783.6951 | 10477.1 | 2019
172 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 40 | 1957 |  | Деревянные щитовые | 2 | 1 | 421.8 | 394.5 | 348.3 | 9 | 2282000 | 0 | 0 | 2282000 | 5784.5374 | 10477.1 | 2019
173 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лежневая, д. 5 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 616.6 | 562 | 402.6 | 16 | 3250400 | 0 | 0 | 3250400 | 5783.6299 | 10477.1 | 2019
174 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 40 | 1958 |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 3 | 2 | 1093 | 1083.66 | 832.46 | 18 | 6267500 | 0 | 0 | 6267500 | 5783.6406 | 9304.56 | 2019
175 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 16 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 558.3 | 503.7 | 163.1 | 16 | 2913200 | 0 | 0 | 2913200 | 5783.6014 | 10477.1 | 2019
176 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 13а | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 488.1 | 433.5 | 218.6 | 8 | 2508000 | 0 | 0 | 2508000 | 5785.4671 | 10477.1 | 2019
177 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21г | 1929 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 695.3 | 633.1 | 358.2 | 18 | 3661600 | 0 | 0 | 3661600 | 5783.6045 | 10477.1 | 2019
178 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 24 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 503.36 | 340.96 | 223.4 | 8 | 1972000 | 0 | 0 | 1972000 | 5783.6696 | 10477.1 | 2019
179 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 29 | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 604.89 | 405.3 | 237.5 | 8 | 2344100 | 0 | 0 | 2344100 | 5783.6171 | 10477.1 | 2019
180 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 30 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 439.2 | 374 | 374 | 8 | 2163000 | 0 | 0 | 2163000 | 5783.4225 | 10477.1 | 2019
181 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 32 | 1950 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 568.32 | 472.2 | 472.2 | 8 | 2548500 | 0 | 0 | 2548500 | 5397.0775 | 10477.1 | 2019
182 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 37а | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 546 | 491.4 | 360.8 | 16 | 2842000 | 0 | 0 | 2842000 | 5783.4758 | 10477.1 | 2019
183 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 39 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 542.8 | 488.2 | 383.8 | 16 | 2823600 | 0 | 0 | 2823600 | 5783.6952 | 10477.1 | 2019
184 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 43а | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 601.2 | 500.7 | 323.8 | 16 | 2896000 | 0 | 0 | 2896000 | 5783.9025 | 10477.1 | 2019
185 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 47 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 334.3 | 321.31 | 231.61 | 10 | 1858400 | 0 | 0 | 1858400 | 5783.8225 | 10477.1 | 2019
186 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 4 | 1937 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 371.2 | 369.8 | 278 | 8 | 2138800 | 0 | 0 | 2138800 | 5783.6668 | 10477.1 | 2019
187 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 23 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 549.3 | 549.1 | 436.3 | 16 | 3176000 | 0 | 0 | 3176000 | 5784.0102 | 10477.1 | 2019
188 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 18 | 1949 |  | Деревянные щитовые | 2 | 2 | 447.84 | 373.2 | 139.6 | 8 | 2158500 | 0 | 0 | 2158500 | 5783.7621 | 10477.1 | 2019
189 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 16 | 1957 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 426.6 | 399.3 | 260.4 | 8 | 2310000 | 0 | 0 | 2310000 | 5785.124 | 10477.1 | 2019
190 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 8 | 1951 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1314.2 | 1219.4 | 1050.5 | 16 | 7052600 | 0 | 0 | 7052600 | 5783.6641 | 9304.56 | 2019
191 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 38 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 254.7 | 227.4 | 125.4 | 8 | 1316000 | 0 | 0 | 1316000 | 5787.1592 | 10477.1 | 2019
192 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Радищева, д. 1 | 1952 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 424.6 | 400.05 | 290.6 | 8 | 2314000 | 0 | 0 | 2314000 | 5784.277 | 10477.1 | 2019
193 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Радищева, д. 4 | 1951 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 509.1 | 508.9 | 253.2 | 8 | 2943300 | 0 | 0 | 2943300 | 5783.651 | 10477.1 | 2019
194 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 4 | 1954 |  | Карпичные | 3 | 2 | 1176.4 | 1068.4 | 855.24 | 18 | 6179200 | 0 | 0 | 6179200 | 5783.6016 | 9304.56 | 2019
195 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 18 | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 497.5 | 472.8 | 173.3 | 8 | 2734500 | 0 | 0 | 2734500 | 5783.6294 | 10477.1 | 2019
196 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Скалистая, д. 50 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 556 | 496.31 | 407.21 | 12 | 2870500 | 0 | 0 | 2870500 | 5783.6836 | 10477.1 | 2019
197 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 30б | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 484.6 | 484.4 | 422.1 | 16 | 2801600 | 0 | 0 | 2801600 | 5783.6499 | 10477.1 | 2019
198 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 47 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 487.4 | 486.9 | 381 | 16 | 2816000 | 0 | 0 | 2816000 | 5783.5284 | 10477.1 | 2019
199 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 9 | 1931 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 446 | 408 | 329.31 | 8 | 2360000 | 0 | 0 | 2360000 | 5784.3137 | 10477.1 | 2019
200 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 13 | 1930 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 321.12 | 267.4 | 200.5 | 8 | 1546600 | 0 | 0 | 1546600 | 5783.8444 | 10477.1 | 2019
201 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 15 | 1936 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 361.8 | 348.6 | 258.8 | 9 | 2016200 | 0 | 0 | 2016200 | 5783.7063 | 10477.1 | 2019
202 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 17 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 457.7 | 447.9 | 315.4 | 9 | 2590500 | 0 | 0 | 2590500 | 5783.6571 | 10477.1 | 2019
203 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 36 | 1958 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 420.8 | 393.5 | 198.9 | 8 | 2276000 | 0 | 0 | 2276000 | 5783.9898 | 10477.1 | 2019
204 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 15 | 1961 |  | Комбинированные | 2 | 2 | 673 | 618.3 | 222.2 | 12 | 3576000 | 0 | 0 | 3576000 | 5783.6002 | 10477.1 | 2019
205 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 11 | 1940 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 443.04 | 369.2 | 277 | 8 | 2135300 | 0 | 0 | 2135300 | 5783.5861 | 10477.1 | 2019
206 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 42а | 1915 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 226.4 | 226.2 | 175.9 | 6 | 1310000 | 0 | 0 | 1310000 | 5791.3351 | 10477.1 | 2019
207 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 52 | 1916 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 339.2 | 299.2 | 230.4 | 8 | 1730500 | 0 | 0 | 1730500 | 5783.7567 | 10477.1 | 2019
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2019г. |  | 65 МКД |  |  |  |  | 33844.51 | 30644.69 | 20685.03 | 759 | 177072900 |  |  | 177072900
Итого по Петрозаводскому г.о. |  | 207 МКД |  |  |  |  | 105418.59 | 94426.42 | 62731.33 | 2283 | 392541145.6356 |  |  | 392541145.6356
Беломорский муниципальный район
208 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г Беломорск, ул Совхозная, д. 1 | 1960 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 332.9 | 312.6 | 0 | 8 | 59000 | 0 | 0 | 59000 | 188.7396 | 12882.22 | 2017
209 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г Беломорск, ул Центральная, д. 2 | 1960 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 330.4 | 309.4 | 44.2 | 8 | 1435015.5 | 0 | 0 | 1435015.5 | 4638.0591 | 12882.22 | 2017
210 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, п Летнереченский, ул Школьная, д. 22 | 1964 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 399.3 | 375.3 | 53.1 | 8 | 1740664 | 0 | 0 | 1740664 | 4638.0602 | 12882.22 | 2017
211 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, п Летнереченский, ул Школьная, д. 27А | 1969 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 380 | 325.9 | 325.9 | 7 | 1511544 | 0 | 0 | 1511544 | 4638.0608 | 12882.22 | 2017
212 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст Сумпосад, ул Железнодорожная, д. 1 | 1940 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 495.2 | 460.9 | 213.1 | 9 | 2137682 | 0 | 0 | 2137682 | 4638.0603 | 12882.22 | 2017
213 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст Сумпосад, ул Железнодорожная, д. 2 | 1940 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 490 | 454.9 | 177.3 | 10 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 30.776 | 12882.22 | 2017
214 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст Сумпосад, ул Железнодорожная, д. 3 | 1940 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 511.6 | 461.6 | 115.5 | 8 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 30.3293 | 12882.22 | 2017
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2017г. |  | 7 МКД |  |  |  |  | 2939.4 | 2700.6 | 929.1 | 58 | 6911905.5 |  |  | 6911905.5
215 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Золотецкая, д. 7 | 1961 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 333.6 | 312.9 | 38.9 | 8 | 1810000 | 0 | 0 | 1810000 | 5784.5957 | 12882.22 | 2018
216 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Золотецкая, д. 11 | 1960 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 332.5 | 311.8 | 0 | 8 | 1804000 | 0 | 0 | 1804000 | 5785.7601 | 12882.22 | 2018
217 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Совхозная, д. 14 | 1960 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 331.3 | 310.2 | 0 | 8 | 1795000 | 0 | 0 | 1795000 | 5786.5893 | 12882.22 | 2018
218 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Центральная, д. 8 | 1960 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 332 | 311.2 | 0 | 8 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 5784.0617 | 12882.22 | 2018
219 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Центральная, д. 9 | 1959 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 336.4 | 315.3 | 0 | 8 | 1823600 | 0 | 0 | 1823600 | 5783.6981 | 12882.22 | 2018
220 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Центральная, д. 20 | 1960 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 333.9 | 310.6 | 0 | 8 | 1797000 | 0 | 0 | 1797000 | 5785.5763 | 12882.22 | 2018
221 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 5 | 1965 |  | Каркасно-засыпные с заполнением шлаковатой | 2 | 2 | 405.5 | 385.4 | 96.8 | 8 | 2229000 | 0 | 0 | 2229000 | 5783.6015 | 12882.22 | 2018
222 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 6 | 1963 |  | Каркасно-засыпные с заполнением | 2 | 2 | 409.7 | 387.8 | 151.8 | 8 | 2243000 | 0 | 0 | 2243000 | 5783.9092 | 12882.22 | 2018
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2018г. |  | 8 МКД |  |  |  |  | 2814.9 | 2645.2 | 287.5 | 64 | 15301600 |  |  | 15301600
223 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Совхозная, д. 6 | 1959 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 333.5 | 312.1 | 0 | 8 | 1805000 | 0 | 0 | 1805000 | 5783.4028 | 12882.22 | 2019
224 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Совхозная, д. 10 | 1961 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 332.7 | 312.1 | 0 | 8 | 1805000 | 0 | 0 | 1805000 | 5783.4028 | 12882.22 | 2019
225 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 10 | 1940 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 530.6 | 478.3 | 237.9 | 8 | 2766300 | 0 | 0 | 2766300 | 5783.6086 | 12882.22 | 2019
226 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Центральная, д. 6 | 1960 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 331.1 | 310.2 | 81.2 | 8 | 1794000 | 0 | 0 | 1794000 | 5783.3656 | 12882.22 | 2019
227 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 8 | 1963 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 418.3 | 376.8 | 51.9 | 8 | 2180000 | 0 | 0 | 2180000 | 5785.5626 | 12882.22 | 2019
228 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 11 | 1963 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 418.8 | 377.8 | 41.6 | 8 | 2185000 | 0 | 0 | 2185000 | 5783.4833 | 12882.22 | 2019
229 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Набережная, д. 23 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 432 | 387.6 | 106.4 | 8 | 2242000 | 0 | 0 | 2242000 | 5784.3137 | 14619.8 | 2019
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2019г. |  | 7 МКД |  |  |  |  | 2797 | 2554.9 | 519 | 56 | 14777300 |  |  | 14777300
Итого по Беломорскому муниципальному району |  | 22 МКД |  |  |  |  | 8551.3 | 7900.7 | 1735.6 | 178 | 36990805.5 |  |  | 36990805.5
Калевальский муниципальный район
230 | Калевальский р-н, Боровское с/п, п Боровой, ул Гористая, д. 16 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 357.1 | 331.9 | 0 | 8 | 1539372 | 0 | 0 | 1539372 | 4638.0597 | 12882.22 | 2017
231 | Калевальский р-н, Боровское с/п, п Боровой, ул Гористая, д. 18 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 357.7 | 320.9 | 27.6 | 8 | 1488353 | 0 | 0 | 1488353 | 4638.0586 | 12882.22 | 2017
232 | Калевальский р-н, Боровское с/п, п Боровой, ул Советская, д. 2 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 348.8 | 313.7 | 77 | 8 | 1454960 | 0 | 0 | 1454960 | 4638.0618 | 12882.22 | 2017
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2017г. |  | 3 МКД |  |  |  |  | 1063.6 | 966.5 | 104.6 | 24 | 4482685 |  |  | 4482685
233 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Ленина, д. 5-б | 1948 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 230 | 172.61 | 0 | 4 | 998300 | 0 | 0 | 998300 | 5783.5583 | 12882.22 | 2018
234 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 14 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 364.4 | 336 | 0 | 8 | 1943000 | 0 | 0 | 1943000 | 5782.7381 | 12882.22 | 2018
235 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 7а | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 362.5 | 334.1 | 37.5 | 8 | 1932300 | 0 | 0 | 1932300 | 5783.5977 | 12882.22 | 2018
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2018г. |  | 3 МКД |  |  |  |  | 956.9 | 842.71 | 37.5 | 20 | 4873600 |  |  | 4873600
236 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 16а | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 360 | 330.1 | 0 | 8 | 1910000 | 0 | 0 | 1910000 | 5786.1254 | 12882.22 | 2019
237 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Советская, д. 6 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 353.7 | 326.7 | 0 | 8 | 1890000 | 0 | 0 | 1890000 | 5785.124 | 12882.22 | 2019
238 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Советская, д. 7 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 337.9 | 324.6 | 38.2 | 8 | 1877400 | 0 | 0 | 1877400 | 5783.7338 | 12882.22 | 2019
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2019г. |  | 3 МКД |  |  |  |  | 1051.6 | 981.4 | 38.2 | 24 | 5677400 |  |  | 5677400
Итого по Калевальскому муниципальному району |  | 9 МКД |  |  |  |  | 3072.1 | 2790.61 | 180.3 | 68 | 15033685 |  |  | 15033685
Кемский муниципальный район
239 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 1 | 1929 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 474.8 | 421.2 | 421.2 | 8 | 23786.62 | 0 | 0 | 23786.62 | 56.4735 | 12882.22 | 2017
240 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 2 | 1929 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 475.64 | 421.4 | 368 | 8 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 58.3768 | 12882.22 | 2017
241 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 3 | 1929 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 476.78 | 420.2 | 367.3 | 8 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 58.5436 | 12882.22 | 2017
242 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 4 | 1929 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 476.3 | 422.7 | 422.7 | 8 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 58.1973 | 12882.22 | 2017
243 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 1 | 1935 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2102 | 2015.03 | 1921.63 | 34 | 3032457 | 0 | 0 | 3032457 | 1504.919 | 10252.86 | 2017
244 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 2 | 1935 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 2277.9 | 834.29 | 702.49 | 12 | 61200.16 | 0 | 0 | 61200.16 | 73.356 | 10252.86 | 2017
Итого по Кемскому муниципальному району в 2017г. |  | 6 МКД |  |  |  |  | 6283.42 | 4534.82 | 4203.32 | 78 | 3191243.78 |  |  | 3191243.78
245 | Кемский р-н, Куземское с/п, пос. Кузема, ул. 1-я Лесная, д. 9 | 1961 |  | Крупноблочные силикат | 2 | 2 | 490.9 | 430.7 | 0 | 12 | 2491000 | 0 | 0 | 2491000 | 5783.6081 | 14619.8 | 2018
246 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Портовая, д. 19 | 1931 | 2012 | Бревенчатые | 2 | 2 | 462.4 | 417.8 | 156.4 | 8 | 2416500 | 0 | 0 | 2416500 | 5783.8679 | 12882.22 | 2018
247 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1917 | 1964 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 320.7 | 266.7 | 237.5 | 8 | 1542500 | 0 | 0 | 1542500 | 5783.652 | 12882.22 | 2018
248 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Карельская, д. 6 | 1919 | 1959 | Бревенчатые | 2 | 1 | 341.4 | 287.2 | 251.3 | 8 | 1662000 | 0 | 0 | 1662000 | 5786.9081 | 12882.22 | 2018
249 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 1 | 1935 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2102 | 2015.03 | 1921.63 | 34 | 6377373 | 0 | 0 | 6377373 | 3164.9023 | 10252.86 | 2018
Итого по Кемскому муниципальному району в 2018г. |  | 5 МКД |  |  |  |  | 3717.4 | 3417.43 | 2566.83 | 70 | 14489373 |  |  | 14489373
250 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 11 | 1926 | 1965 | Бревенчатые | 2 | 1 | 329.8 | 295 | 60.8 | 8 | 1706200 | 0 | 0 | 1706200 | 5783.7288 | 12882.22 | 2019
251 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 12 | 1926 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 271.4 | 236.8 | 177.4 | 8 | 1370000 | 0 | 0 | 1370000 | 5785.473 | 12882.22 | 2019
252 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 13 | 1926 | 1961 | Бревенчатые | 2 | 1 | 332.2 | 299.6 | 184.3 | 8 | 1733000 | 0 | 0 | 1733000 | 5784.3792 | 12882.22 | 2019
253 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 14 | 1926 | 1962 | Бревенчатые | 2 | 1 | 301.2 | 263.6 | 176.5 | 8 | 1525000 | 0 | 0 | 1525000 | 5785.2807 | 12882.22 | 2019
254 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 15 | 1929 | 1961 | Бревенчатые | 2 | 2 | 408 | 385.2 | 336.2 | 8 | 2228000 | 0 | 0 | 2228000 | 5784.0083 | 12882.22 | 2019
Итого по Кемскому муниципальному району в 2019г. |  | 5 МКД |  |  |  |  | 1642.6 | 1480.2 | 935.2 | 40 | 8562200 |  |  | 8562200
Итого по Кемскому муниципальному району |  | 16 МКД |  |  |  |  | 11643.42 | 9432.45 | 7705.35 | 188 | 26242816.78 |  |  | 26242816.78
Кондопожский муниципальный район
255 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Коммунальная, д. 9 | 1950 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 532.1 | 485.9 | 136.17 | 9 | 2253703 | 0 | 0 | 2253703 | 4638.2033 | 11111.76 | 2017
256 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Коммунальная, д. 20 | 1932 | 1980 | Бревенчатые | 2 | 2 | 776.1 | 698.6 | 221.6 | 16 | 3240150 | 0 | 0 | 3240150 | 4638.0618 | 11111.76 | 2017
257 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Коммунальная, д. 24 | 1952 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 380 | 349.5 | 42.4 | 8 | 1622000 | 0 | 0 | 1622000 | 4640.9156 | 11111.76 | 2017
258 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 31 | 1952 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 428.9 | 396.3 | 105.6 | 8 | 1838064 | 0 | 0 | 1838064 | 4638.0621 | 11111.76 | 2017
259 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 33 | 1951 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 362.6 | 329.7 | 127.8 | 8 | 25495 | 0 | 0 | 25495 | 77.3279 | 11111.76 | 2017
260 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 14 | 1949 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 465.2 | 429.6 | 101.5 | 8 | 32374 | 0 | 0 | 32374 | 75.3585 | 11111.76 | 2017
261 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 15 | 1963 |  | Каркассно-фибролитовые | 2 | 2 | 410 | 371.9 | 41.3 | 8 | 21150 | 0 | 0 | 21150 | 56.8701 | 11111.76 | 2017
262 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 19А | 1953 |  | Каркассно-фибролитовые | 2 | 2 | 409.8 | 373.6 | 186.9 | 8 | 21368 | 0 | 0 | 21368 | 57.1949 | 11111.76 | 2017
263 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Шежемского, д. 18 | 1952 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 507.8 | 468 | 148.6 | 9 | 2170612 | 0 | 0 | 2170612 | 4638.0598 | 11111.76 | 2017
264 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, д Суна, ул Станционная, д. 4 | 1950 |  | Бревенчатые | 1 | 2 | 168.8 | 163.3 | 46.1 | 4 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 52.0514 | 11111.76 | 2017
265 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, д Суна, ул Станционная, д. 12 | 1940 |  | Бревенчатые | 1 | 2 | 54.6 | 45.4 | 21.2 | 3 | 210568 | 0 | 0 | 210568 | 4638.0617 | 11111.76 | 2017
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2017г. |  | 11 МКД |  |  |  |  | 4495.9 | 4111.8 | 1179.17 | 89 | 11443984 |  |  | 11443984
266 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 33 | 1952 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 264.2 | 233.2 | 0 | 4 | 1349000 | 0 | 0 | 1349000 | 5784.7341 | 11111.76 | 2018
267 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 28 | 1963 |  | Каркасно-фибролитовые | 2 | 2 | 405.8 | 369 | 40.9 | 8 | 2134000 | 0 | 0 | 2134000 | 5783.1978 | 11111.76 | 2018
268 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 33 | 1963 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 391 | 371.2 | 98.6 | 9 | 2147000 | 0 | 0 | 2147000 | 5783.944 | 11111.76 | 2018
269 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 18 | 1950 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 522 | 476.79 | 0 | 8 | 2758000 | 0 | 0 | 2758000 | 5784.5173 | 11111.76 | 2018
270 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 7 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 508.1 | 468.1 | 275.3 | 16 | 2707300 | 0 | 0 | 2707300 | 5783.5932 | 11111.76 | 2018
271 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Садовая, д. 10 | 1961 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 329.2 | 308.4 | 154.1 | 8 | 1784000 | 0 | 0 | 1784000 | 5784.6952 | 11111.76 | 2018
272 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Садовая, д. 11 | 1961 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 330.9 | 309.9 | 229.9 | 8 | 1792300 | 0 | 0 | 1792300 | 5783.4785 | 11111.76 | 2018
273 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Садовая, д. 12 | 1961 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 329.3 | 308.3 | 36.5 | 8 | 1783000 | 0 | 0 | 1783000 | 5783.3279 | 11111.76 | 2018
274 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Комсомольская, д. 3 | 1955 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 314.8 | 285.1 | 181.9 | 8 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 5787.443 | 11111.76 | 2018
275 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Петровская, д. 38 | 1936 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 259 | 204.3 | 161.4 | 4 | 1181600 | 0 | 0 | 1181600 | 5783.6515 | 11111.76 | 2018
276 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 14 | 1955 |  | Бревенчатые | 2 | 2 | 288.6 | 261.4 | 196.5 | 4 | 1512000 | 0 | 0 | 1512000 | 5784.2387 | 11111.76 | 2018
277 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 30 | 1963 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 412.6 | 371.3 | 288.4 | 8 | 2147500 | 0 | 0 | 2147500 | 5783.7328 | 11111.76 | 2018
278 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, с Янишполе, ул Набережная, д. 15 | 1934 | 1972 | Бревенчатые | 1 | 2 | 209.5 | 173.5 | 173.5 | 6 | 1003500 | 0 | 0 | 1003500 | 5783.8617 | 11111.76 | 2018
279 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, с Янишполе, ул Новая, д. 16 | 1953 | 1973 | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 414.3 | 371.1 | 173.6 | 8 | 2146300 | 0 | 0 | 2146300 | 5783.6163 | 11111.76 | 2018
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2018г. |  | 14 МКД |  |  |  |  | 4979.3 | 4511.59 | 2010.6 | 107 | 26095500 |  |  | 26095500
280 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, просп. Калинина, д. 5 | 1959 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 620.6 | 518.6 | 353.3 | 16 | 2999400 | 0 | 0 | 2999400 | 5783.6483 | 11111.76 | 2019
281 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 28а | 1951 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 585.3 | 536.3 | 304 | 9 | 3102000 | 0 | 0 | 3102000 | 5784.0761 | 11111.76 | 2019
282 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 35 | 1951 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 364.7 | 331.7 | 241.4 | 8 | 1918400 | 0 | 0 | 1918400 | 5783.5393 | 11111.76 | 2019
283 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 37 | 1950 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 564.9 | 517.1 | 335.44 | 8 | 2990700 | 0 | 0 | 2990700 | 5783.6009 | 11111.76 | 2019
284 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 12 | 1950 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 475.5 | 442.1 | 133.5 | 9 | 2556000 | 0 | 0 | 2556000 | 5781.4974 | 11111.76 | 2019
285 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 5 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 510.7 | 469.2 | 306 | 16 | 2714000 | 0 | 0 | 2714000 | 5784.3137 | 11111.76 | 2019
286 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 30 | 1963 |  | Каркасно-фибролитовые | 2 | 2 | 419.2 | 389.2 | 194.9 | 8 | 2251000 | 0 | 0 | 2251000 | 5783.6588 | 11111.76 | 2019
287 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Шежемского, д. 11 | 1954 | 1992 | Брусчатые | 2 | 2 | 564.1 | 516.5 | 374.4 | 8 | 2987300 | 0 | 0 | 2987300 | 5783.7367 | 11111.76 | 2019
288 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Зеленая, д. 5 | 1970 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 334.26 | 314.3 | 241.1 | 8 | 1818000 | 0 | 0 | 1818000 | 5784.2825 | 11111.76 | 2019
289 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 25 | 1934 | 1969 | Бревенчатые | 2 | 3 | 355.2 | 304.8 | 69.2 | 10 | 1763000 | 0 | 0 | 1763000 | 5784.1207 | 11111.76 | 2019
290 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, дер. Суна, ул. Станционная, д. 5 | 1954 |  | Брусчатые | 1 | 1 | 109.8 | 102.8 | 102.8 | 3 | 595000 | 0 | 0 | 595000 | 5787.9377 | 11111.76 | 2019
291 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, с. Янишполе, ул. Набережная, д. 13 | 1952 |  | Бревенчатые | 1 | 2 | 203 | 168.1 | 111.5 | 5 | 973000 | 0 | 0 | 973000 | 5788.2213 | 11111.76 | 2019
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2019г. |  | 12 МКД |  |  |  |  | 5107.26 | 4610.7 | 2767.54 | 108 | 26667800 |  |  | 26667800
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 37 МКД |  |  |  |  | 14582.46 | 13234.09 | 5957.31 |  | 64207284 |  |  | 64207284
Лахденпохский муниципальный район
292 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г Лахденпохья, ул Бусалова, д. 17 | до 1939 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 190.26 | 165.8 | 86 | 4 | 8509.45 | 0 | 0 | 8509.45 | 51.3236 | 11111.76 | 2017
293 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г Лахденпохья, ул Ладожской Флотилии, д. 11 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 323 | 290.3 | 254.6 | 10 | 21013 | 0 | 0 | 21013 | 72.3837 | 11111.76 | 2017
294 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, п Нива, ул Вокзальная, д. 2 | 1939 |  | Брусчатые | 1 | 3 | 180.6 | 171.4 | 86.3 | 2 | 794965 | 0 | 0 | 794965 | 4638.0688 | 11111.76 | 2017
295 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, п Хийтола, ул Вокзальная, д. 5 | 1939 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 602.8 | 526 | 122 | 10 | 2838822 | 0 | 0 | 2838822 | 5397 | 12662.8 | 2017
296 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, п Элисенваара, ул Лесная, д. 2В | 1941 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 837.7 | 732.7 | 423.6 | 12 | 3398306 | 0 | 0 | 3398306 | 4638.0592 | 11111.76 | 2017
297 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, п Элисенваара, ул Петровского, д. 3 | до 1939 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 525.3 | 487.1 | 487.1 | 8 | 2259200 | 0 | 0 | 2259200 | 4638.062 | 12662.8 | 2017
298 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, п Элисенваара, ш Куркиекское, д. 30 | до 1939 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 214.9 | 189.5 | 94.1 | 4 | 878913 | 0 | 0 | 878913 | 4638.0633 | 11111.76 | 2017
299 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Тоунан, ул. Победы, д. 8 | до 1939 |  | Кирпич, снаружи штукатурка | 2 | 4 | 1349.2 | 1221 | 1034.55 | 56 | 5802522 | 0 | 0 | 5802522 | 4752.2703 | 12662.8 | 2017
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2017г. |  | 8 МКД |  |  |  |  | 4223.76 | 3783.8 | 2588.25 | 106 | 16002250.45 |  |  | 16002250.45
300 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 28 | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1434 | 850.4 | 806.3 | 18 | 4920000 | 0 | 0 | 4920000 | 5785.5127 | 12662.8 | 2018
301 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 11 | 1971 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 360.6 | 327.2 | 113.4 | 8 | 1892300 | 0 | 0 | 1892300 | 5783.313 | 11111.76 | 2018
302 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Райвио, ул. Заозерная, д. 8 | 1963 |  | Брусчатые | 1 | 1 | 139.3 | 132.4 | 50 | 3 | 714600 | 0 | 0 | 714600 | 5397.281 | 11111.76 | 2018
303 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 2 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 612.8 | 459.7 | 0 | 11 | 2660000 | 0 | 0 | 2660000 | 5786.3824 | 11111.76 | 2018
304 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 14 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 333.3 | 266.9 | 0 | 7 | 1544000 | 0 | 0 | 1544000 | 5784.9382 | 11111.76 | 2018
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2018г. |  | 5 МКД |  |  |  |  | 2880 | 2036.6 | 969.7 | 47 | 11730900 |  |  | 11730900
305 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 29 | 1938 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 167 | 147.7 | 147.7 | 4 | 855000 | 0 | 0 | 855000 | 5788.761 | 11111.76 | 2019
306 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 6 | 1932 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1026 | 689.4 | 689.4 | 12 | 3988000 | 0 | 0 | 3988000 | 5784.7404 | 9494.93 | 2019
307 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 10 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 359 | 333.1 | 177.7 | 8 | 1926600 | 0 | 0 | 1926600 | 5783.8487 | 11111.76 | 2019
308 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 2 | 1962 |  | Блочные | 2 | 2 | 546.4 | 480.9 | 399.3 | 12 | 2595500 | 0 | 0 | 2595500 | 5397.172 | 11111.76 | 2019
309 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 6 | 1962 |  | Блочные | 2 | 2 | 516.8 | 454.8 | 373.2 | 12 | 2454556 | 0 | 0 | 2454556 | 5397.0009 | 11111.76 | 2019
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2019г. |  | 5 МКД |  |  |  |  | 2615.2 | 2105.9 | 1787.3 | 48 | 11819656 |  |  | 11819656
Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  | 18 МКД |  |  |  |  | 9718.96 | 7926.3 | 5345.25 |  | 39552806.45 |  |  | 39552806.45
Лоухский муниципальный район
310 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Железнодорожная, д. 3 | 1933 | 1988 | Брусчатые | 2 | 2 | 506.8 | 475.6 | 299.7 | 8 | 24100 | 0 | 0 | 24100 | 50.6728 | 12882.22 | 2017
311 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Октябрьская, д. 14 | 1961 | 1999 | Брусчатые | 2 | 1 | 357.9 | 334.3 | 235.1 | 8 | 1550504 | 0 | 0 | 1550504 | 4638.0616 | 12882.22 | 2017
312 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Северная, д. 3 | 1963 | 1996 | Брусчатые | 1 | 3 | 296.5 | 246.5 | 82.8 | 8 | 16700 | 0 | 0 | 16700 | 67.7485 | 12882.22 | 2017
313 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Советская, д. 22 | 1940 | 1987 | Брусчатые | 2 | 3 | 761.7 | 676.12 | 640.42 | 19 | 39100 | 0 | 0 | 39100 | 57.83 | 12882.22 | 2017
314 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Совхозная, д. 7 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 353.3 | 324.6 | 36.5 | 8 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 64.695 | 12882.22 | 2017
315 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 8 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 562.8 | 489.6 | 350.5 | 12 | 35600 | 0 | 0 | 35600 | 72.7124 | 12882.22 | 2017
316 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 10 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 531 | 486.4 | 436.3 | 12 | 34900 | 0 | 0 | 34900 | 71.7516 | 12882.22 | 2017
317 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 27 | 1960 |  | Бревенчатые | 1 | 2 | 334.9 | 307.7 | 273.2 | 8 | 22800 | 0 | 0 | 22800 | 74.0981 | 12882.22 | 2017
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2017г. |  | 8 МКД |  |  |  |  | 3704.9 | 3340.82 | 2354.52 | 83 | 1744704 |  |  | 1744704
318 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 2 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 546.2 | 487.3 | 0 | 12 | 2818500 | 0 | 0 | 2818500 | 5783.9113 | 14619.8 | 2018
319 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 4 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 509 | 450.1 | 450.1 | 12 | 2600000 | 0 | 0 | 2600000 | 5776.4941 | 14619.8 | 2018
320 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, п Тэдино, ул Слюдяная, д. 8 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 352.9 | 327.7 | 77.4 | 8 | 1895000 | 0 | 0 | 1895000 | 5782.7281 | 12882.22 | 2018
321 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, п Тэдино, ул Слюдяная, д. 9 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 364.2 | 339 | 129.6 | 8 | 1960600 | 0 | 0 | 1960600 | 5783.4808 | 12882.22 | 2018
322 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, п Тэдино, ул Слюдяная, д. 12 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 571.8 | 521.4 | 170.4 | 12 | 3015600 | 0 | 0 | 3015600 | 5783.6594 | 14619.8 | 2018
323 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Хетоламбина, ул. Школьная, д. 51 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 290 | 270 | 0 | 8 | 1562000 | 0 | 0 | 1562000 | 5785.1852 | 12882.22 | 2018
324 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Хетоламбина, ул. Школьная, д. 52 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 356.8 | 338.6 | 119.4 | 8 | 1690000 | 0 | 0 | 1690000 | 4991.14 | 12882.22 | 2018
325 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Хетоламбина, ул. Школьная, д. 53 | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 363.8 | 343 | 0 | 8 | 1984000 | 0 | 0 | 1984000 | 5784.2566 | 12882.22 | 2018
326 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Клубная, д. 13 | 1976 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 581.56 | 519.3 | 280.6 | 12 | 3003500 | 0 | 0 | 3003500 | 5783.7474 | 12882.22 | 2018
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2018г. |  | 9 МКД |  |  |  |  | 3936.26 | 3596.4 | 1227.5 | 88 | 20529200 |  |  | 20529200
327 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Плотина, ул. Центральная, д. 4 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 334.4 | 321.5 | 0 | 8 | 1860000 | 0 | 0 | 1860000 | 5785.381 | 12882.22 | 2019
328 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Плотина, ул. Центральная, д. 6 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 363.3 | 350.4 | 0 | 8 | 2026600 | 0 | 0 | 2026600 | 5783.6758 | 12882.22 | 2019
329 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Плотина, ул. Центральная, д. 15 | 1956 |  | Бревно (брус) | 1 | 3 | 589 | 434 | 0 | 12 | 2510000 | 0 | 0 | 2510000 | 5783.4101 | 12882.22 | 2019
330 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Плотина, ул. Школьная, д. 5 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 354.7 | 341.8 | 0 | 8 | 1977000 | 0 | 0 | 1977000 | 5784.0843 | 12882.22 | 2019
331 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 8 | 1965 | 2010 | Кирпичные | 2 | 2 | 394.8 | 351.4 | 38 | 8 | 2033000 | 0 | 0 | 2033000 | 5785.4297 | 14619.8 | 2019
332 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 9 | 1964 | 2013 | Кирпичные | 2 | 2 | 386 | 340.25 | 169.7 | 8 | 1970000 | 0 | 0 | 1970000 | 5789.8604 | 14619.8 | 2019
333 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 10 | 1961 | 2011 | Кирпичные | 2 | 1 | 330 | 300.61 | 116 | 8 | 1740000 | 0 | 0 | 1740000 | 5788.2306 | 14619.8 | 2019
334 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 11 | 1970 |  | Крупноблочные силикат | 2 | 2 | 540.19 | 488.19 | 154.64 | 12 | 2824000 | 0 | 0 | 2824000 | 5784.633 | 14619.8 | 2019
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2019г. |  | 8 МКД |  |  |  |  | 3292.39 | 2928.15 | 478.34 | 72 | 16940600 |  |  | 16940600
Итого по Лоухскому муниципальному району |  | 25 МКД |  |  |  |  | 10933.55 | 9865.37 | 4060.36 | 243 | 39214504 |  |  | 39214504
Медвежьегорский муниципальный район
335 | Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Кольцевая, д. 5А | 1936 | 1989 | Бревенчатые | 2 | 2 | 206.7 | 159.02 | 159.02 | 4 | 16112.56 | 0 | 0 | 16112.56 | 101.3241 | 11111.76 | 2017
336 | Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Кольцевая, д. 18 | 1929 | 1989 | Бревенчатые | 2 | 4 | 306.7 | 289 | 219.7 | 3 | 26807 | 0 | 0 | 26807 | 92.7578 | 11111.76 | 2017
337 | Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Первомайская, д. 27 | 1935 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2591.4 | 2375.4 | 1807.8 | 24 | 4509376 | 0 | 0 | 4509376 | 1898.3649 | 9494.93 | 2017
338 | Медвежьегорский р-н, Паданское с/п, с Паданы, ул. Григорьева, д. 26 | 1978 |  | Брус (бревно) | 2 | 2 | 480.6 | 479.9 | 479.9 | 8 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 36.8827 | 11111.76 | 2017
339 | Медвежьегорский р-н, Паданское с/п, с Паданы, ул Григорьева, д. 27А | 1970 |  | Брус (бревно) | 2 | 1 | 315.4 | 315.4 | 109.6 | 8 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 56.1192 | 11111.76 | 2017
340 | Медвежьегорский р-н, Паданское с/п, с Паданы, ул Григорьева, д. 31 | 1970 |  | Брус (бревно) | 2 | 1 | 318.4 | 318.4 | 159.6 | 8 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 55.5905 | 11111.76 | 2017
341 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул Труда, д. 13 | 1956 | 1989 | Брусчатые | 2 | 1 | 351.3 | 326.1 | 326.1 | 8 | 30700.86 | 0 | 0 | 30700.86 | 94.1455 | 11111.76 | 2017
342 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, д Толвуя, пер Школьный, д. 4 | 1966 |  | Бревно (брус) | 2 | 4 | 232.2 | 170.4 | 84.8 | 4 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 103.8732 | 11111.76 | 2017
343 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, д Толвуя, ул. Пушкина, д. 7 | 1968 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 333.51 | 288.4 | 118 | 8 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 61.3731 | 11111.76 | 2017
344 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, д Толвуя, ул. Пушкина, д. 9 | 1967 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 331.71 | 322.11 | 85.9 | 8 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 54.9502 | 11111.76 | 2017
345 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, д Толвуя, ул. Пушкина, д. 11 | 1967 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 329.12 | 318.82 | 149.8 | 8 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 55.5172 | 11111.76 | 2017
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2017г. |  | 11 МКД |  |  |  |  | 5797.04 | 5362.95 | 3700.22 | 91 | 4706896.42 |  |  | 4706896.42
346 | Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Первомайская, д. 27 | 1935 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2591.4 | 2375.4 | 1807.8 | 24 | 6615673 | 0 | 0 | 6615673 | 2785.0775 | 9494.93 | 2018
347 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 34 | 1946 | 1972 | Бревенчатые | 2 | 1 | 312.8 | 222.4 | 31.5 | 7 | 1290000 | 0 | 0 | 1290000 | 5800.3597 | 11111.76 | 2018
348 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 46 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 340 | 330.8 | 0 | 8 | 1913500 | 0 | 0 | 1913500 | 5784.4619 | 11111.76 | 2018
349 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Гористая, д. 3 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 352.6 | 321.2 | 37.8 | 10 | 1858000 | 0 | 0 | 1858000 | 5784.5579 | 11111.76 | 2018
350 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Пушкина, д. 8 | 1961 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 314.32 | 225.81 | 0 | 8 | 1306000 | 0 | 0 | 1306000 | 5783.6234 | 11111.76 | 2018
351 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Совхозная, д. 5 | 1962 | 1977 | Бревенчатые | 2 | 1 | 357.7 | 322.5 | 123.2 | 9 | 1865000 | 0 | 0 | 1865000 | 5782.9457 | 11111.76 | 2018
352 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Набережная, д. 3 | 1976 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 285.3 | 247.9 | 0 | 4 | 1434000 | 0 | 0 | 1434000 | 5784.5906 | 11111.76 | 2018
353 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Пушкина, д. 6 | 1961 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 353.4 | 321.8 | 123.8 | 8 | 1862000 | 0 | 0 | 1862000 | 5786.2026 | 11111.76 | 2018
354 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Октябрьская, д. 9 | 1935 | 1971 | Брусчатые | 2 | 2 | 351.3 | 325.7 | 231.2 | 8 | 1884000 | 0 | 0 | 1884000 | 5784.4642 | 11111.76 | 2018
355 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 11 | 1966 | 2012 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 337.4 | 311.8 | 236.8 | 8 | 1803000 | 0 | 0 | 1803000 | 5782.5529 | 11111.76 | 2018
356 | Медвежьегорский р-н, Повенецкое г/п, пгт Повенец, ул. Гористая, д. 7 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 353.9 | 326.3 | 47.7 | 8 | 1887000 | 0 | 0 | 1887000 | 5783.0218 | 11111.76 | 2018
357 | Медвежьегорский р-н, Повенецкое г/п, пгт Повенец, ул. Гористая, д. 8 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 355.5 | 328.7 | 124.9 | 8 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 5780.3468 | 11111.76 | 2018
358 | Медвежьегорский р-н, Повенецкое г/п, пгт Повенец, ул. Гористая, д. 9 | 1968 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 353.1 | 324.7 | 112.7 | 8 | 1878000 | 0 | 0 | 1878000 | 5783.8004 | 11111.76 | 2018
359 | Медвежьегорский р-н, Повенецкое г/п, пгт Повенец, ул. Гористая, д. 10 | 1968 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 356.2 | 329.2 | 0 | 8 | 1904000 | 0 | 0 | 1904000 | 5783.7181 | 11111.76 | 2018
360 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Набережная, д. 18 | 1966 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 356.1 | 324.3 | 0 | 8 | 1876000 | 0 | 0 | 1876000 | 5784.7672 | 11111.76 | 2018
361 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Центральная, д. 19 | 1968 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 359 | 332.5 | 89 | 8 | 1923000 | 0 | 0 | 1923000 | 5783.4586 | 11111.76 | 2018
362 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Центральная, д. 32 | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 348.8 | 319.5 | 184.1 | 10 | 1848000 | 0 | 0 | 1848000 | 5784.0376 | 11111.76 | 2018
363 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Центральная, д. 35 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 571.5 | 511 | 190.6 | 12 | 2955500 | 0 | 0 | 2955500 | 5783.7573 | 11111.76 | 2018
364 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Центральная, д. 37 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 350.4 | 318.6 | 0 | 8 | 1843000 | 0 | 0 | 1843000 | 5784.683 | 11111.76 | 2018
365 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Центральная, д. 39 | 1966 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 349.5 | 324.5 | 0 | 8 | 1878000 | 0 | 0 | 1878000 | 5787.3652 | 11111.76 | 2018
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2018г. |  | 20 МКД |  |  |  |  | 9350.22 | 8444.61 | 3341.1 | 180 | 41723673 |  |  | 41723673
366 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Механизаторов, д. 32 | 1957 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 284 | 238 | 0 | 6 | 1377000 | 0 | 0 | 1377000 | 5785.7143 | 11111.76 | 2019
367 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 22 | 1958 | 1985 | Брусчатые | 2 | 1 | 412 | 371.6 | 185.9 | 10 | 2150000 | 0 | 0 | 2150000 | 5785.7912 | 11111.76 | 2019
368 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 3 | 1956 | 1974 | Брусчатые | 2 | 1 | 432.6 | 392.6 | 208.5 | 9 | 2270600 | 0 | 0 | 2270600 | 5783.4947 | 11111.76 | 2019
369 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 16 | 1951 |  | Бревенчатые | 3 | 2 | 389 | 312.5 | 208.7 | 6 | 1808000 | 0 | 0 | 1808000 | 5785.6 | 11111.76 | 2019
370 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 31 | 1946 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 386.6 | 312 | 0 | 8 | 1805000 | 0 | 0 | 1805000 | 5785.2564 | 11111.76 | 2019
371 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 36 | 1949 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 314 | 279.21 | 279.21 | 8 | 1615000 | 0 | 0 | 1615000 | 5784.1768 | 11111.76 | 2019
372 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 38 | 1948 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 275.5 | 248 | 90.7 | 9 | 1435000 | 0 | 0 | 1435000 | 5786.2903 | 11111.76 | 2019
373 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 40 | 1940 | 1988 | Брусчатые | 2 | 2 | 472.1 | 419.3 | 261.7 | 8 | 2425000 | 0 | 0 | 2425000 | 5783.4486 | 11111.76 | 2019
374 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 6а | 1956 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 424.18 | 392 | 348.3 | 8 | 2268000 | 0 | 0 | 2268000 | 5785.7143 | 11111.76 | 2019
375 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 12 | 1956 | 1980 | Брусчатые | 2 | 1 | 363.1 | 332.3 | 332.3 | 8 | 1922000 | 0 | 0 | 1922000 | 5783.9302 | 11111.76 | 2019
376 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 20 | 1946 |  | Бревенчатые | 1 | 1 | 226.56 | 199.3 | 108.66 | 6 | 1153000 | 0 | 0 | 1153000 | 5785.2484 | 11111.76 | 2019
377 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 9 | 1947 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 461.2 | 426.4 | 426.4 | 10 | 2467000 | 0 | 0 | 2467000 | 5785.6473 | 11111.76 | 2019
378 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 13 | 1952 | 1974 | Брусчатые | 2 | 1 | 447 | 412 | 316.3 | 9 | 2383000 | 0 | 0 | 2383000 | 5783.9806 | 11111.76 | 2019
379 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 16 | 1953 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 429.7 | 383.7 | 287.8 | 8 | 2219200 | 0 | 0 | 2219200 | 5783.6852 | 11111.76 | 2019
380 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, д. 27а | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 423.46 | 393 | 349.2 | 8 | 2273000 | 0 | 0 | 2273000 | 5783.715 | 12662.8 | 2019
381 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, д. 40 | 1960 | 1986 | Бревенчатые | 1 | 2 | 369.6 | 340.8 | 150.9 | 9 | 1971000 | 0 | 0 | 1971000 | 5783.4507 | 11111.76 | 2019
382 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 1Б | до 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 431.8 | 399.12 | 263.65 | 8 | 2308400 | 0 | 0 | 2308400 | 5783.7242 | 11111.76 | 2019
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2019г. |  | 17 МКД |  |  |  |  | 6542.4 | 5851.83 | 3818.22 | 138 | 33850200 |  |  | 33850200
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  | 48 МКД |  |  |  |  | 21689.66 | 19659.39 | 10859.54 | 409 | 80280769.42 |  |  | 80280769.42
Муезерский муниципальный район
383 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул Гагарина, д. 14 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 349 | 325.9 | 154.7 | 8 | 10649.97 | 0 | 0 | 10649.97 | 32.6786 | 11111.76 | 2017
384 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул Строителей, д. 9/14 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 343 | 318 | 271.3 | 8 | 10046.61 | 0 | 0 | 10046.61 | 31.5931 | 11111.76 | 2017
385 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул Строителей, д. 15/12 | 1964 | 1984 | Брусчатые | 2 | 2 | 405.41 | 358.02 | 266.52 | 8 | 10974.23 | 0 | 0 | 10974.23 | 30.6526 | 11111.76 | 2017
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2017 г. |  | 3 МКД |  |  |  |  | 1097.41 | 1001.92 | 692.52 | 24 | 31670.81 |  |  | 31670.81
386 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, пер. Почтовый, д. 1а | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 355.7 | 329.3 | 136.5 | 8 | 1905000 | 0 | 0 | 1905000 | 5784.9985 | 11111.76 | 2018
387 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, пер. Почтовый, д. 2 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 357.4 | 331 | 77.3 | 8 | 1915000 | 0 | 0 | 1915000 | 5785.4985 | 11111.76 | 2018
388 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, пер. Почтовый, д. 2б | 1963 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 354.1 | 327.9 | 125.8 | 8 | 1897000 | 0 | 0 | 1897000 | 5785.3004 | 11111.76 | 2018
389 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Лесная, д. 10 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 358.4 | 332.2 | 206.3 | 8 | 1922000 | 0 | 0 | 1922000 | 5785.6713 | 11111.76 | 2018
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2018г. |  | 4 МКД |  |  |  |  | 1425.6 | 1320.4 | 545.9 | 32 | 7639000 |  |  | 7639000
390 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 5 | 1967 | 1981 | Брусчатые | 2 | 1 | 349.8 | 324.6 | 74.8 | 8 | 1860000 | 0 | 0 | 1860000 | 5730.1294 | 11111.76 | 2019
391 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 4 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 350.92 | 325.16 | 239.65 | 8 | 1883000 | 0 | 0 | 1883000 | 5790.9952 | 11111.76 | 2019
392 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 10 | 1965 | 1977 | Брусчатые | 2 | 1 | 347 | 322 | 198.6 | 8 | 1862000 | 0 | 0 | 1862000 | 5782.6087 | 11111.76 | 2019
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2019г. |  | 3 МКД |  |  |  |  | 1047.72 | 971.76 | 513.05 | 24 | 5605000 |  |  | 5605000
Итого по Муезерскому муниципальному району |  | 10 МКД |  |  |  |  | 3570.73 | 3294.08 | 1751.47 | 80 | 13275670.81 |  |  | 13275670.81
Олонецкий национальный муниципальный район
393 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, д Куйтежа, пер Ленина, д. 16 | 1960 |  | Деревянные щитовые | 1 | 2 | 83.1 | 74.4 | 18.3 | 3 | 346000 | 0 | 0 | 346000 | 4650.5376 | 11111.76 | 2017
394 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул 30-летия Победы, д. 5 | 1950 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 272.2 | 244.9 | 244.9 | 5 | 1135860 | 0 | 0 | 1135860 | 4638.0563 | 11111.76 | 2017
395 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Майская, д. 11 | 1957 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 528.9 | 498.9 | 458.3 | 12 | 25372.83 | 0 | 0 | 25372.83 | 50.8575 | 11111.76 | 2017
396 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Школьная, д. 18 | 1954 |  | Бревенчатые | 2 | 2 | 420.2 | 372.4 | 372.4 | 8 | 1728000 | 0 | 0 | 1728000 | 4640.1719 | 11111.76 | 2017
397 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Школьная, д. 20 | 1953 | 1991 | Брусчатые | 2 | 2 | 425.2 | 378.46 | 378.46 | 8 | 1756000 | 0 | 0 | 1756000 | 4639.8563 | 11111.76 | 2017
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2017г. |  | 5 МКД |  |  |  |  | 1729.6 | 1569.06 | 1472.36 | 36 | 4991232.83 |  |  | 4991232.83
398 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 3 | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 430.1 | 395.8 | 142.44 | 8 | 2290000 | 0 | 0 | 2290000 | 5785.7504 | 11111.76 | 2018
399 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 4 | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 362 | 333.23 | 117.57 | 8 | 1927500 | 0 | 0 | 1927500 | 5784.2931 | 11111.76 | 2018
400 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 6 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 362 | 333.1 | 234.5 | 8 | 2916600 | 0 | 0 | 2916600 | 8755.9292 | 11111.76 | 2018
401 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 7 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 364.7 | 335.8 | 247.1 | 8 | 1942000 | 0 | 0 | 1942000 | 5783.2043 | 11111.76 | 2018
402 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, ул. Чапаева, д. 15 | 1966 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 363.9 | 337.1 | 79.3 | 8 | 1950000 | 0 | 0 | 1950000 | 5784.6336 | 11111.76 | 2018
403 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, ул. Чапаева, д. 17 | 1966 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 359.3 | 332.7 | 0 | 8 | 1924200 | 0 | 0 | 1924200 | 5783.5888 | 11111.76 | 2018
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2018г. |  | 6 МКД |  |  |  |  | 2242 | 2067.73 | 820.91 | 48 | 12950300 |  |  | 12950300
404 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 3 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 452.4 | 412.2 | 412.2 | 4 | 2384000 | 0 | 0 | 2384000 | 5783.6002 | 12662.8 | 2019
405 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 1а | 1958 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 520.6 | 483.6 | 483.6 | 8 | 2797000 | 0 | 0 | 2797000 | 5783.7055 | 12662.8 | 2019
406 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 9 | 1934 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 290.18 | 255.38 | 127.9 | 8 | 1477000 | 0 | 0 | 1477000 | 5783.5383 | 11111.76 | 2019
407 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 21 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 347.8 | 322.8 | 285.6 | 9 | 1867000 | 0 | 0 | 1867000 | 5783.767 | 11111.76 | 2019
408 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 11 | 1960 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 528.6 | 490.2 | 397.9 | 12 | 2835000 | 0 | 0 | 2835000 | 5783.3537 | 11111.76 | 2019
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2019г. |  | 5 МКД |  |  |  |  | 2139.58 | 1964.18 | 1707.2 | 41 | 11360000 |  |  | 11360000
Итого по Олонецкому муниципальному району |  | 16 МКД |  |  |  |  | 6111.18 | 5600.97 | 4000.47 |  | 29301532.83 |  |  | 29301532.83
Питкярантский муниципальный район
409 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, д Хийденсельга, ул Лесопильщиков, д. 15 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 346.4 | 319.9 | 74.2 | 8 | 15240 | 0 | 0 | 15240 | 47.6399 | 11111.76 | 2017
410 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 29 | 1963 |  | Сборно-щитовые | 2 | 2 | 392.6 | 334.7 | 288.2 | 8 | 16800 | 0 | 0 | 16800 | 50.1942 | 11111.76 | 2017
411 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 35 | 1963 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 393.1 | 338.2 | 211.9 | 8 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 42.874 | 11111.76 | 2017
412 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, ул Западная, д. 9 | 1965 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 2 | 392.2 | 360.2 | 219.8 | 8 | 20771.6 | 0 | 0 | 20771.6 | 57.6669 | 11111.76 | 2017
413 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, ул Пушкина, д. 9 | 1952 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 260.8 | 235.8 | 58.7 | 15 | 1036166 | 0 | 0 | 1036166 | 4394.2578 | 11111.76 | 2017
414 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, ул Пушкина, д. 14 | 1953 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 434.8 | 402.8 | 249.7 | 8 | 10609.23 | 0 | 0 | 10609.23 | 26.3387 | 11111.76 | 2017
415 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, ул Пушкина, д. 16 | 1953 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 457.6 | 425.6 | 156.7 | 8 | 1974000 | 0 | 0 | 1974000 | 4638.1579 | 11111.76 | 2017
416 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, п Харлу, ш Главное, д. 19 | 1955 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 373 | 343.1 | 171 | 8 | 14545.8 | 0 | 0 | 14545.8 | 42.3952 | 11111.76 | 2017
417 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, п Харлу, ш Главное, д. 30 | 1955 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 600.9 | 525.8 | 160.5 | 10 | 2438690 | 0 | 0 | 2438690 | 4638.0563 | 11111.76 | 2017
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2017г. |  | 9 МКД |  |  |  |  | 3651.4 | 3286.1 | 1590.7 | 81 | 5541322.63 |  |  | 5541322.63
418 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 3 | 1962 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 344.3 | 321.5 | 123.2 | 8 | 1860000 | 0 | 0 | 1860000 | 5785.381 | 11111.76 | 2018
419 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 4 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 346 | 320.5 | 123.6 | 8 | 1854000 | 0 | 0 | 1854000 | 5784.7114 | 11111.76 | 2018
420 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 5 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 353.9 | 328.2 | 202.5 | 8 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 5789.153 | 11111.76 | 2018
421 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 14 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 364 | 338.2 | 252.7 | 8 | 1956000 | 0 | 0 | 1956000 | 5783.56 | 11111.76 | 2018
422 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 25 | 1963 |  | Сборно-щитовые | 2 | 2 | 412.1 | 370.5 | 123.9 | 8 | 2143000 | 0 | 0 | 2143000 | 5784.0756 | 11111.76 | 2018
423 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 27 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 344.3 | 318.2 | 203.4 | 8 | 1840500 | 0 | 0 | 1840500 | 5784.0981 | 11111.76 | 2018
424 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 31 | 1962 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 359.1 | 333.1 | 244.4 | 8 | 1926500 | 0 | 0 | 1926500 | 5783.5485 | 11111.76 | 2018
425 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Западная, д. 7 | 1950 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 384.4 | 304 | 113.2 | 8 | 1760000 | 0 | 0 | 1760000 | 5789.4737 | 11111.76 | 2018
426 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Луговая, д. 2 | 1966 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 561.2 | 500.8 | 319.66 | 12 | 2896500 | 0 | 0 | 2896500 | 5783.746 | 11111.76 | 2018
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2018г. |  | 9 МКД |  |  |  |  | 3469.3 | 3135 | 1706.56 | 76 | 18136500 |  |  | 18136500
427 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 3 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 350.4 | 324.4 | 247.4 | 8 | 1876200 | 0 | 0 | 1876200 | 5783.6005 | 11111.76 | 2019
428 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 4 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 351.1 | 325.7 | 210.6 | 8 | 1884000 | 0 | 0 | 1884000 | 5784.4642 | 11111.76 | 2019
429 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 5 | 1964 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 413.4 | 367.8 | 213.6 | 8 | 2127300 | 0 | 0 | 2127300 | 5783.8499 | 11111.76 | 2019
430 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 7 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 339.4 | 314.1 | 119.5 | 8 | 1817000 | 0 | 0 | 1817000 | 5784.7819 | 11111.76 | 2019
431 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 13 | 1962 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 350.5 | 324.9 | 200.4 | 8 | 1880000 | 0 | 0 | 1880000 | 5786.3958 | 11111.76 | 2019
432 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 14 | 1964 | 2010 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 348.1 | 322.5 | 198.1 | 8 | 1865300 | 0 | 0 | 1865300 | 5783.876 | 11111.76 | 2019
433 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 15 | 1965 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 354.5 | 328.6 | 290.3 | 8 | 1900500 | 0 | 0 | 1900500 | 5783.6275 | 11111.76 | 2019
434 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 20 | 1979 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 385.7 | 344.2 | 296.5 | 8 | 1991000 | 0 | 0 | 1991000 | 5784.4277 | 11111.76 | 2019
435 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 47 | 1939 |  | Бревенчатые | 2 | 2 | 255.6 | 235 | 90.7 | 4 | 1268295 | 0 | 0 | 1268295 | 5397 | 11111.76 | 2019
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2019г. |  | 9 МКД |  |  |  |  | 3148.7 | 2887.2 | 1867.1 | 68 | 16609595 |  |  | 16609595
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 27 МКД |  |  |  |  | 10269.4 | 9308.3 | 5164.36 | 225 | 40287417.63 |  |  | 40287417.63
Прионежский муниципальный район
436 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п Ладва, пер Северный, д. 7 | 1957 |  | Бревенчатые | 2 | 2 | 329.5 | 256.7 | 29.7 | 8 | 16528.15 | 0 | 0 | 16528.15 | 64.387 | 11111.76 | 2017
437 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п Ладва, ул Набережная, д. 18 | 1930 | 1973 | Бревенчатые | 2 | 1 | 216.1 | 158.9 | 158.9 | 4 | 10203.31 | 0 | 0 | 10203.31 | 64.2121 | 11111.76 | 2017
438 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п Ладва, ул Советская, д. 62 | до 1939 | 1969 | Бревенчатые | 2 | 2 | 183.1 | 177.6 | 98.9 | 4 | 823720 | 0 | 0 | 823720 | 4638.0631 | 11111.76 | 2017
439 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п Мелиоративный, ул Петрозаводская, д. 13 | до 1939 |  | Бревенчатые | 2 | 0 | 186.1 | 186.1 | 102.1 | 4 | 863150 | 0 | 0 | 863150 | 4638.0978 | 11111.76 | 2017
440 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п Мелиоративный, ул Строительная, д. 12 | 1962 |  | Силикальцитные блоки | 5 | 1 | 2843.3 | 1888.7 | 967.8 | 45 | 4509000 | 0 | 0 | 4509000 | 2387.3564 | 5307.52 | 2017
441 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, д Вилга, б-р Студенческий, д. 2 | 1949 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 506.7 | 483.6 | 363 | 8 | 24492.51 | 0 | 0 | 24492.51 | 50.6462 | 11111.76 | 2017
442 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, п Шуя, ул Островная, д. 16 | 1963 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 550.65 | 493.6 | 251.8 | 12 | 2290000 | 0 | 0 | 2290000 | 4639.3841 | 11111.76 | 2017
443 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, п Шуя, ул Южная, д. 1Б | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 346.6 | 321.9 | 211 | 8 | 17759.86 | 0 | 0 | 17759.86 | 55.172 | 11111.76 | 2017
444 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст Шуйская, ш Петровское, д. 2 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 356.8 | 329 | 114.3 | 5 | 20390.35 | 0 | 0 | 20390.35 | 61.9767 | 11111.76 | 2017
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2017г. |  | 9 МКД |  |  |  |  | 5518.85 | 4296.1 | 2297.5 | 98 | 8575244.18 |  |  | 8575244.18
445 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п Мелиоративный, ул Строительная, д. 12 | 1962 |  | Силикальцитные блоки | 5 | 1 | 2843.3 | 1888.7 | 967.8 | 45 | 4271000 | 0 | 0 | 4271000 | 2261.3438 | 5307.52 | 2018
446 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Заречная, д. 34 | 1949 |  | Бревно (брус) | 1 | 3 | 180 | 178 | 0 | 6 | 1030000 | 0 | 0 | 1030000 | 5786.5169 | 11111.76 | 2018
447 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д. 47 | 1914 | 1970 | Бревенчатые | 1 | 2 | 298.2 | 245.3 | 0 | 9 | 1420000 | 0 | 0 | 1420000 | 5788.83 | 11111.76 | 2018
448 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 1 | 1964 |  | Засыпные с деревянным каркасом | 2 | 1 | 372.6 | 345.2 | 127.3 | 8 | 1997000 | 0 | 0 | 1997000 | 5785.0521 | 11111.76 | 2018
449 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 3 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 340.6 | 317.1 | 196.2 | 8 | 1834000 | 0 | 0 | 1834000 | 5783.6645 | 11111.76 | 2018
450 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 4 | 1961 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 336 | 314.1 | 277.3 | 8 | 1817000 | 0 | 0 | 1817000 | 5784.7819 | 11111.76 | 2018
451 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 6 | 1962 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 354.8 | 329.3 | 37.9 | 8 | 1904500 | 0 | 0 | 1904500 | 5783.4801 | 11111.76 | 2018
452 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 128 | 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 372.9 | 340.2 | 0 | 7 | 1967600 | 0 | 0 | 1967600 | 5783.6567 | 11111.76 | 2018
453 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 154 | 1953 |  | Бревенчатые | 2 | 2 | 280.7 | 236.6 | 112.7 | 4 | 1370000 | 0 | 0 | 1370000 | 5790.3635 | 11111.76 | 2018
454 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 157 | до 1939 | 1973 | Бревенчатые | 2 | 1 | 157.1 | 134.4 | 34.1 | 4 | 778000 | 0 | 0 | 778000 | 5788.6905 | 11111.76 | 2018
455 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское с/п, с. Рыбрека, ул. Детская, д. 2 | 1935 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 232.5 | 209.8 | 0 | 4 | 1215000 | 0 | 0 | 1215000 | 5791.2297 | 11111.76 | 2018
456 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское с/п, с. Рыбрека, ул. Лисицыной, д. 26 | 1952 |  | Бревенчатые | 2 | 2 | 151.1 | 108.1 | 0 | 4 | 626000 | 0 | 0 | 626000 | 5790.9343 | 11111.76 | 2018
457 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское с/п, с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 16 | 1931 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 281.2 | 243.4 | 176.8 | 8 | 1410000 | 0 | 0 | 1410000 | 5792.9334 | 11111.76 | 2018
458 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 30а | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 342.3 | 263.3 | 193.1 | 8 | 1523000 | 0 | 0 | 1523000 | 5784.2765 | 11111.76 | 2018
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2018г. |  | 14 МКД |  |  |  |  | 6543.3 | 5153.5 | 2123.2 | 131 | 23163100 |  |  | 23163100
459 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 7 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 350.4 | 325.6 | 163.2 | 8 | 1883200 | 0 | 0 | 1883200 | 5783.7838 | 11111.76 | 2019
460 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 9 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 354.2 | 328.4 | 162.8 | 8 | 1892400 | 0 | 0 | 1892400 | 5762.4848 | 11111.76 | 2019
461 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Северный, д. 11 | 1962 |  | Бревенчатые | 1 | 1 | 375.5 | 303.1 | 0 | 9 | 1753000 | 0 | 0 | 1753000 | 5783.5698 | 11111.76 | 2019
462 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 146 | 1917 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 240 | 167.3 | 127.1 | 3 | 970000 | 0 | 0 | 970000 | 5797.9677 | 11111.76 | 2019
463 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Пионерская, д. 3 | до1939 | 1981 | Бревенчатые | 2 | 1 | 234.1 | 215.8 | 0 | 4 | 1248100 | 0 | 0 | 1248100 | 5783.5959 | 11111.76 | 2019
464 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Заречная, д. 16 | 1959 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 183.5 | 174 | 0 | 6 | 1006400 | 0 | 0 | 1006400 | 5783.908 | 11111.76 | 2019
465 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Заречная, д. 17 | 1959 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 191.2 | 191.2 | 0 | 5 | 1106000 | 0 | 0 | 1106000 | 5784.5188 | 11111.76 | 2019
466 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Советская, д. 12 | 1951 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 518.4 | 470.4 | 143.5 | 12 | 2720600 | 0 | 0 | 2720600 | 5783.5884 | 11111.76 | 2019
467 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, ст. Орзега, д. 46 | 1938 |  | Бревенчатые | 1 | 2 | 243.5 | 188.1 | 27.9 | 9 | 1088000 | 0 | 0 | 1088000 | 5784.1574 | 11111.76 | 2019
468 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25а | 1955 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 300 | 260 | 106.1 | 5 | 1504000 | 0 | 0 | 1504000 | 5784.6154 | 11111.76 | 2019
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2019г. |  | 10 МКД |  |  |  |  | 2990.8 | 2623.9 | 730.6 | 69 | 15171700 |  |  | 15171700
Итого по Прионежскому муниципальному району |  | 34 МКД |  |  |  |  | 15052.95 | 12073.5 | 5151.3 | 298 | 46910044.18 |  |  | 46910044.18
Пряжинский муниципальный район
469 | Пряжинский р-н, Матросское с/п, п Матросы, ш Пряжинское, д. 32 | 1934 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 264.36 | 237.1 | 208.7 | 8 | 20920.07 | 0 | 0 | 20920.07 | 88.2331 | 11111.76 | 2017
470 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул Советская, д. 66 | 1935 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 630.2 | 578.4 | 358.2 | 13 | 24445.41 | 0 | 0 | 24445.41 | 42.2638 | 11111.76 | 2017
471 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул Советская, д. 68 | 1937 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 210.1 | 179.1 | 128.9 | 4 | 19892.4 | 0 | 0 | 19892.4 | 111.0687 | 11111.76 | 2017
472 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул Советская, д. 76 | 1937 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 206.03 | 175.3 | 0 | 4 | 18485.35 | 0 | 0 | 18485.35 | 105.4498 | 11111.76 | 2017
473 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул Совхозная, д. 8 | 1934 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 204.1 | 188.1 | 188.1 | 5 | 19868.06 | 0 | 0 | 19868.06 | 105.625 | 11111.76 | 2017
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2017г. |  | 5 МКД |  |  |  |  | 1514.79 | 1358 | 883.9 | 34 | 103611.29 |  |  | 103611.29
474 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 7 | 1962 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 197.2 | 169.8 | 0 | 6 | 983000 | 0 | 0 | 983000 | 5789.1637 | 11111.76 | 2018
475 | Пряжинский р-н, Матросское с/п, пос. Матросы, ул. Лесная, д. 4 | 1950 |  | Брусчатые | 1 | 2 | 200.8 | 177.6 | 0 | 4 | 1028000 | 0 | 0 | 1028000 | 5788.2883 | 11111.76 | 2018
476 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 40 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 322.4 | 312.4 | 265.8 | 8 | 1807000 | 0 | 0 | 1807000 | 5784.251 | 11111.76 | 2018
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2018г. |  | 3 МКД |  |  |  |  | 720.4 | 659.8 | 265.8 | 18 | 3818000 |  |  | 3818000
477 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 9 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 330 | 320 | 197.9 | 8 | 1851000 | 0 | 0 | 1851000 | 5784.375 | 11111.76 | 2019
478 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 11 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 328.6 | 318.85 | 195.7 | 8 | 1844100 | 0 | 0 | 1844100 | 5783.5973 | 11111.76 | 2019
479 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 13 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 328.4 | 318.4 | 75.7 | 8 | 1842000 | 0 | 0 | 1842000 | 5785.1759 | 11111.76 | 2019
480 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 15 | 1961 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 329.2 | 319.2 | 319.2 | 8 | 1846200 | 0 | 0 | 1846200 | 5783.8346 | 11111.76 | 2019
481 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 64 | 1956 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 290.8 | 257.8 | 196 | 8 | 1491100 | 0 | 0 | 1491100 | 5783.941 | 11111.76 | 2019
482 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 117 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 340.2 | 324.8 | 238.1 | 8 | 1878500 | 0 | 0 | 1878500 | 5783.5591 | 11111.76 | 2019
483 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 159 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 344.4 | 318.2 | 223.6 | 8 | 1840500 | 0 | 0 | 1840500 | 5784.0981 | 11111.76 | 2019
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2019г. |  | 7 МКД |  |  |  |  | 2291.6 | 2177.25 | 1446.2 | 56 | 12593400 |  |  | 12593400
Итого по Пряжинскому муниципальному району |  | 15 МКД |  |  |  |  | 4526.79 | 4195.05 | 2595.9 | 108 | 16515011.29 |  |  | 16515011.29
Пудожский муниципальный район
484 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 9 | 1918 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 457.7 | 384.95 | 112.37 | 7 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 207.8192 | 11111.76 | 2017
485 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 10 | 1918 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 160.3 | 147.9 | 71.7 | 4 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 314.4016 | 11111.76 | 2017
486 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 18 | 1918 |  | Бревно (брус) | 1 | 2 | 259.1 | 235.4 | 164.4 | 5 | 53500 | 0 | 0 | 53500 | 227.2727 | 11111.76 | 2017
487 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 21 | 1918 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 142.9 | 126.9 | 78.4 | 3 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 366.4303 | 11111.76 | 2017
488 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 40 | 1900 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 258.6 | 209.7 | 89.4 | 8 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 333.8102 | 11111.76 | 2017
489 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п Шальский, ул Стеклянская, д. 93 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 361 | 331.38 | 165.7 | 8 | 10321.51 | 0 | 0 | 10321.51 | 31.1471 | 11111.76 | 2017
490 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п Шальский, ул Стеклянская, д. 118 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 383.3 | 333.2 | 156.1 | 8 | 10321.51 | 0 | 0 | 10321.51 | 30.9769 | 11111.76 | 2017
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2017г. |  | 7 МКД |  |  |  |  | 2022.9 | 1769.43 | 838.07 | 43 | 317143.02 |  |  | 317143.02
491 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 10 | 1918 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 160.3 | 147.9 | 71.7 | 4 | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 4327.2481 | 11111.76 | 2018
492 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 22 | 1963 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 351.5 | 324.5 | 200.8 | 8 | 1877000 | 0 | 0 | 1877000 | 5784.2835 | 11111.76 | 2018
493 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 26 | 1963 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 356.5 | 329.8 | 204.1 | 8 | 1907500 | 0 | 0 | 1907500 | 5783.8084 | 11111.76 | 2018
494 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 29 | 1966 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 530.5 | 499.2 | 271 | 12 | 2890000 | 0 | 0 | 2890000 | 5789.2628 | 11111.76 | 2018
495 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 31 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 355.3 | 328.6 | 213.3 | 8 | 1900500 | 0 | 0 | 1900500 | 5783.6275 | 11111.76 | 2018
496 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 32 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 358.1 | 331.9 | 125.1 | 8 | 1920000 | 0 | 0 | 1920000 | 5784.875 | 11111.76 | 2018
497 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 33 | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 575 | 516.7 | 212.7 | 12 | 2988400 | 0 | 0 | 2988400 | 5783.6269 | 11111.76 | 2018
498 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 39 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 573.8 | 512.8 | 134 | 12 | 2966000 | 0 | 0 | 2966000 | 5783.9314 | 11111.76 | 2018
499 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 1 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 344.2 | 319.1 | 38.2 | 8 | 1845500 | 0 | 0 | 1845500 | 5783.4535 | 11111.76 | 2018
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2018г. |  | 9 МКД |  |  |  |  | 3605.2 | 3310.5 | 1470.9 | 80 | 18934900 |  |  | 18934900
400 | Пудожский р-н, Кривецкое с/п, дер. Кривцы, д. 34 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 332 | 318 | 0 | 8 | 1839200 | 0 | 0 | 1839200 | 5783.6478 | 11111.76 | 2019
501 | Пудожский р-н, Пяльмское с/п, пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 7 | 1978 |  | Брусчатый | 1 | 1 | 290.4 | 276.4 | 73.6 | 5 | 1598600 | 0 | 0 | 1598600 | 5783.6469 | 11111.76 | 2019
502 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, пер. Северный, д. 4 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 359.2 | 332.7 | 207.2 | 8 | 1924200 | 0 | 0 | 1924200 | 5783.5888 | 11111.76 | 2019
503 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 56а | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 555.6 | 494.6 | 366.5 | 12 | 2669300 | 0 | 0 | 2669300 | 5396.8864 | 11111.76 | 2019
504 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 589.1 | 545.2 | 479 | 16 | 2942500 | 0 | 0 | 2942500 | 5397.102 | 11111.76 | 2019
505 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Пушкина, д. 40 | 1900 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 258.6 | 208.7 | 149.7 | 8 | 1126400 | 0 | 0 | 1126400 | 5397.2209 | 11111.76 | 2019
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2019г. |  | 6 МКД |  |  |  |  | 2384.9 | 2175.6 | 1276 | 57 | 15136900 |  |  | 15136900
Итого по Пудожскому муниципальному району |  | 22 МКД |  |  |  |  | 8013 | 7255.53 | 3584.97 |  | 34388943.02 |  |  | 34388943.02
Сегежский муниципальный район
506 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, д Каменный Бор, ул Пионерская, д. 4 | 1957 | 1990 | Кирпичные | 2 | 1 | 424.9 | 383 | 383 | 8 | 1776500 | 0 | 0 | 1776500 | 4638.3812 | 12662.8 | 2017
507 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, д Каменный Бор, ул Пионерская, д. 5 | 1957 | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 423.7 | 383 | 383 | 8 | 1782500 | 0 | 0 | 1782500 | 4654.047 | 12662.8 | 2017
508 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 1 | 1954 | 1977 | Брусчатые | 2 | 1 | 436.64 | 404.16 | 356.42 | 8 | 1874500 | 0 | 0 | 1874500 | 4638.0146 | 11111.76 | 2017
509 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 4 | 1954 | 1981 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 442.6 | 417.4 | 38.5 | 8 | 21957.3 | 0 | 0 | 21957.3 | 52.6049 | 11111.76 | 2017
510 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 5 | 1954 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 433.62 | 401.71 | 111.5 | 8 | 20138 | 0 | 0 | 20138 | 50.1307 | 11111.76 | 2017
511 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 6 | 1954 | 1973 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 429.16 | 397.7 | 245.6 | 8 | 21230.1 | 0 | 0 | 21230.1 | 53.3822 | 11111.76 | 2017
512 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 7 | 1954 | 1975 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 426 | 393.6 | 288.9 | 8 | 20948 | 0 | 0 | 20948 | 53.2215 | 11111.76 | 2017
513 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 9 | 1954 | 1994 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 433.3 | 395.2 | 303.3 | 8 | 20776.9 | 0 | 0 | 20776.9 | 52.5731 | 11111.76 | 2017
514 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Петрозаводская, д. 8 | 1960 | 1978 | Брусчатые | 2 | 2 | 530.66 | 490.3 | 279.6 | 16 | 2274000 | 0 | 0 | 2274000 | 4637.9767 | 11111.76 | 2017
515 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Спиридонова, д. 15 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 733.9 | 518 | 424.2 | 12 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | 4633.2046 | 12662.8 | 2017
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2017г. |  | 10 МКД |  |  |  |  | 4714.48 | 4184.07 | 2814.02 | 92 | 10212550.3 |  |  | 10212550.3
516 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 5 | 1954 | 1975 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 424.3 | 396.5 | 304.7 | 8 | 2293200 | 0 | 0 | 2293200 | 5783.6066 | 11111.76 | 2018
517 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 6 | 1954 | 1972 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 425 | 396.9 | 139.1 | 8 | 2295500 | 0 | 0 | 2295500 | 5783.5727 | 11111.76 | 2018
518 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 7 | 1954 | 1976 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 423.3 | 395.9 | 46.3 | 8 | 2290000 | 0 | 0 | 2290000 | 5784.289 | 11111.76 | 2018
519 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 8 | 1954 | 1970 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 436.1 | 398.1 | 185.8 | 8 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 5777.4429 | 11111.76 | 2018
520 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 9 | 1954 | 1975 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 439.1 | 399.7 | 293.2 | 8 | 2312000 | 0 | 0 | 2312000 | 5784.3383 | 11111.76 | 2018
521 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 10 | 1954 | 1972 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 439.8 | 401.6 | 200.3 | 8 | 2323000 | 0 | 0 | 2323000 | 5784.3625 | 11111.76 | 2018
522 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 3 | 1953 | 1964 | Брусчатые | 2 | 1 | 441.4 | 406.4 | 406.4 | 8 | 2350500 | 0 | 0 | 2350500 | 5783.7106 | 11111.76 | 2018
523 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 4 | 1956 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 438.9 | 404.1 | 193.1 | 9 | 2338000 | 0 | 0 | 2338000 | 5785.6966 | 11111.76 | 2018
524 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 6 | 1956 | 1961 | Брусчатые | 2 | 1 | 437.8 | 404 | 203.2 | 8 | 2336500 | 0 | 0 | 2336500 | 5783.4158 | 11111.76 | 2018
525 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 6а | 1952-1956 | 1988 | Брусчатые | 2 | 1 | 435.3 | 407.3 | 298.2 | 8 | 2355700 | 0 | 0 | 2355700 | 5783.6975 | 11111.76 | 2018
526 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 9/2 | 1952-1956 | 1983 | Брусчатые | 2 | 1 | 447.1 | 411.7 | 145.8 | 8 | 2380000 | 0 | 0 | 2380000 | 5780.9084 | 11111.76 | 2018
527 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 12 | 1954 | 1967 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 433.1 | 396.3 | 233.5 | 8 | 2292000 | 0 | 0 | 2292000 | 5783.4974 | 11111.76 | 2018
528 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 20 | 1953 | 1983 | Брусчатые | 2 | 1 | 444.36 | 411.48 | 157.43 | 8 | 2380000 | 0 | 0 | 2380000 | 5783.9992 | 11111.76 | 2018
529 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Партизанская, д. 1 | 1937 |  | Бревенчатые | 2 | 2 | 602.2 | 542 | 310.2 | 8 | 2925200 | 0 | 0 | 2925200 | 5397.048 | 11111.76 | 2018
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2018г. |  | 14 МКД |  |  |  |  | 6267.76 | 5771.98 | 3117.23 | 113 | 33171600 |  |  | 33171600
530 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 1953 | 1982 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 435.6 | 397.6 | 186.3 | 8 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 5784.7082 | 11111.76 | 2019
531 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1953 | 1973 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 433.7 | 395.7 | 150.95 | 9 | 2288600 | 0 | 0 | 2288600 | 5783.6745 | 11111.76 | 2019
532 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1953 | 1983 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 431.1 | 393.1 | 150.4 | 8 | 2273600 | 0 | 0 | 2273600 | 5783.77 | 11111.76 | 2019
533 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 8 | 1953 | 1982 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 434.1 | 396.1 | 303.5 | 8 | 2291000 | 0 | 0 | 2291000 | 5783.893 | 11111.76 | 2019
534 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 11 | 1956 | 1977 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 440.25 | 405.85 | 310.35 | 8 | 2347300 | 0 | 0 | 2347300 | 5783.6639 | 11111.76 | 2019
535 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 1953 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 434.78 | 396.4 | 198.2 | 8 | 2292700 | 0 | 0 | 2292700 | 5783.8042 | 11111.76 | 2019
536 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 1954 | 1967 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 434.6 | 396.8 | 139 | 8 | 2295000 | 0 | 0 | 2295000 | 5783.7702 | 11111.76 | 2019
537 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 1954 | 1982 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 433.4 | 395.6 | 184.8 | 8 | 2288000 | 0 | 0 | 2288000 | 5783.6198 | 11111.76 | 2019
538 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 19 | 1954 | 1975 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 436.7 | 398.3 | 232.9 | 8 | 2304000 | 0 | 0 | 2304000 | 5784.5845 | 11111.76 | 2019
539 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1954 | 1975 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 433.5 | 395.7 | 211.3 | 8 | 2288600 | 0 | 0 | 2288600 | 5783.6745 | 11111.76 | 2019
540 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 21 | 1954 | 1973 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 434.15 | 393.87 | 196.48 | 8 | 2278000 | 0 | 0 | 2278000 | 5783.6342 | 11111.76 | 2019
541 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 22 | 1954 | 1974 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 498.5 | 460.3 | 262.2 | 9 | 2662200 | 0 | 0 | 2662200 | 5783.6194 | 11111.76 | 2019
542 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 23/12 | 1954 |  | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 431.8 | 393.4 | 92.3 | 8 | 2275300 | 0 | 0 | 2275300 | 5783.6807 | 11111.76 | 2019
543 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 24 | 1954 | 1972 | Каркасно-засыпные | 2 | 1 | 434.2 | 396 | 139.6 | 8 | 2290300 | 0 | 0 | 2290300 | 5783.5859 | 11111.76 | 2019
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2019г. |  | 14 МКД |  |  |  |  | 6146.38 | 5614.72 | 2758.28 |  | 32474600 |  |  | 32474600
Итого по Сегежскому муниципальному району |  | 38 МКД |  |  |  |  | 17128.62 | 15570.77 | 8689.53 |  | 75858750.3 |  |  | 75858750.3
Сортавальский муниципальный район
544 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул Мира, д. 21 | 1967 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 744.9 | 703.5 | 703.5 | 8 | 3263000 | 0 | 0 | 3263000 | 4638.2374 | 9494.93 | 2017
545 | Сортавальский р-н, Кааламское с/п, п Рюттю (г Сортавала), д. 5 | 1930 | 1992 | Бревно (брус) | 1 | 1 | 337 | 324.5 | 77.9 | 8 | 10447.13 | 0 | 0 | 10447.13 | 32.1945 | 11111.76 | 2017
546 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г Сортавала, ул 6-я Линия, д. 3 | до 1939 |  | Бревенчатые; каркасно-засыпные | 2 | 1 | 104.8 | 91.6 | 91.6 | 3 | 7118.7 | 0 | 0 | 7118.7 | 77.7151 | 11111.76 | 2017
547 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г Сортавала, ул 6-я Линия, д. 9 | 1947 |  | Бревенчатые; каркасно-засыпные | 3 | 2 | 337.6 | 279 | 118.4 | 10 | 17301.7 | 0 | 0 | 17301.7 | 62.0133 | 11111.76 | 2017
548 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г Сортавала, ул Куйбышева, д. 16 | 1959 |  | Бревенчатые; каркасно-засыпные | 2 | 2 | 214.4 | 204.9 | 103.3 | 5 | 16877.1 | 0 | 0 | 16877.1 | 82.3675 | 11111.76 | 2017
549 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г Сортавала, ул Пушкина, д. 7 | 1957 |  | Сборно-щитовые | 2 | 1 | 426 | 381.8 | 272.6 | 8 | 22748.3 | 0 | 0 | 22748.3 | 59.5817 | 11111.76 | 2017
550 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул Фабричная, д. 25 | до 1939 |  | Бревенчатые | 2 | 1 | 204.2 | 172.7 | 43.7 | 4 | 801000 | 0 | 0 | 801000 | 4638.1008 | 11111.76 | 2017
551 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 10 | до 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 225 | 217.1 | 178.1 | 12 | 945500 | 0 | 0 | 945500 | 4355.1359 | 11111.76 | 2017
552 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 16 | 1939 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 311.8 | 292.1 | 166.1 | 13 | 1465500 | 0 | 0 | 1465500 | 5017.1174 | 11111.76 | 2017
553 | Сортавальский р-н, пос. Гидрогородок (г Сортавала), ул. Гидрогородок, д. 13 | до 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 365.3 | 313.5 | 230.5 | 16 | 1977832.2 | 0 | 0 | 1977832.2 | 6308.8746 | 11111.76 | 2017
554 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 15 | до 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 183.8 | 172.6 | 39.4 | 10 | 738200 | 0 | 0 | 738200 | 4276.9409 | 11111.76 | 2017
555 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 1 | 1907 |  | Кирпичные | 4 | 6 | 2784.8 | 2400.7 | 2136.4 | 40 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 104.1363 | 9494.93 | 2018
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2017г. |  | 12 МКД |  |  |  |  | 6239.6 | 5554 | 4161.5 | 137 | 9515525.13 |  |  | 9515525.13
556 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Ст. Вяртсиля, д. 1 | до 1939 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 796.8 | 740.2 | 651.5 | 16 | 4280000 | 0 | 0 | 4280000 | 5782.221 | 12662.8 | 2018
557 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 6 | до 1939 |  | Бревенчатые | 2 | 4 | 467.72 | 427.1 | 281.6 | 11 | 2470000 | 0 | 0 | 2470000 | 5783.1889 | 11111.76 | 2018
558 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 5 | до 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 517.4 | 401.9 | 330.1 | 11 | 510000 | 0 | 0 | 510000 | 1268.9724 | 11111.76 | 2018
559 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 2 | 1938 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 192.84 | 180.1 | 147.6 | 6 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 5830.0944 | 11111.76 | 2018
560 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 6 | до 1939 | 1966 | Брусчатые | 2 | 2 | 410.93 | 343.7 | 263.8 | 12 | 1988000 | 0 | 0 | 1988000 | 5784.1141 | 11111.76 | 2018
561 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 17 | 1939 | 1666 | Брусчатые | 2 | 1 | 169.85 | 164.1 | 132.6 | 3 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 5789.153 | 11111.76 | 2018
562 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 1 | 1907 |  | Кирпичные | 4 | 6 | 2784.8 | 2400.7 | 2136.4 | 40 | 13634500 | 0 | 0 | 13634500 | 5679.3852 | 9494.93 | 2018
563 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Хюмпеля (г Сортавала), д. 18 | 1956 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 529.4 | 459.3 | 133.4 | 16 | 2656500 | 0 | 0 | 2656500 | 5783.8014 | 11111.76 | 2018
564 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Фабричная, д. 20 | 1939 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 510.9 | 483.9 | 391.9 | 6 | 2800000 | 0 | 0 | 2800000 | 5786.3195 | 11111.76 | 2018
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2018г. |  | 9 МКД |  |  |  |  | 6380.64 | 5601 | 4468.9 | 121 | 30339000 |  |  | 30339000
565 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, пер. Пионерский, д. 5 | до 1939 | 1965 | Бревенчатые | 2 | 2 | 377.5 | 365.8 | 258 | 6 | 2115600 | 0 | 0 | 2115600 | 5783.4882 | 11111.76 | 2019
566 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 48а | 1947 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 203.9 | 158.6 | 95.9 | 3 | 918000 | 0 | 0 | 918000 | 5788.1463 | 11111.76 | 2019
567 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 9 | 1933 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 731 | 454.8 | 397.3 | 8 | 2630400 | 0 | 0 | 2630400 | 5783.6412 | 11111.76 | 2019
568 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Осипенко, д. 4 | до 1939 |  | Бревенчатые | 2 | 2 | 464.2 | 404.4 | 380.2 | 14 | 2340000 | 0 | 0 | 2340000 | 5786.3501 | 11111.76 | 2019
569 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5 | 1939 |  | Брусчатые | 1 | 1 | 277.9 | 231.3 | 153.3 | 5 | 1338000 | 0 | 0 | 1338000 | 5784.6952 | 11111.76 | 2019
570 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 48 | 1939 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 186.7 | 179.7 | 172 | 8 | 1040000 | 0 | 0 | 1040000 | 5787.4235 | 11111.76 | 2019
571 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 11 | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 434.5 | 369.2 | 338.9 | 8 | 2135300 | 0 | 0 | 2135300 | 5783.5861 | 11111.76 | 2019
572 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 12/13 | до 1939 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 508.8 | 485.5 | 210.2 | 6 | 2808000 | 0 | 0 | 2808000 | 5783.7281 | 11111.76 | 2019
573 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 29 | до 1939 |  | Брусчатые | 2 | 2 | 465.4 | 454.7 | 437.2 | 10 | 2630000 | 0 | 0 | 2630000 | 5784.0334 | 11111.76 | 2019
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2019г. |  | 9 МКД |  |  |  |  | 3649.9 | 3104 | 2443 | 68 | 17955300 |  |  | 17955300
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  | 29 МКД |  |  |  |  | 16270.14 | 14259 | 11073.4 | 326 | 57809825.13 |  |  | 57809825.13
Суоярвский муниципальный район
574 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 28 | 1984 |  | Крупноблочные с металлическим каркасом | 2 | 3 | 965.3 | 842.5 | 530.1 | 18 | 3907984 | 0 | 0 | 3907984 | 4638.5567 | 12662.8 | 2017
575 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Райконкоски, ул. Комсомольская, д. 6 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 447.9 | 407.8 | 0 | 8 | 22903.6 | 0 | 0 | 22903.6 | 56.1638 | 11111.76 | 2017
576 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Райконкоски, ул. Первомайская, д. 5 | 1968 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 350.3 | 322.7 | 37.5 | 8 | 21020.21 | 0 | 0 | 21020.21 | 65.1385 | 11111.76 | 2017
577 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Райконкоски, ул. Советская, д. 30 | 1973 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 523.9 | 483.3 | 318.3 | 12 | 2408244 | 0 | 0 | 2408244 | 4982.9174 | 11111.76 | 2017
Итого по Суоярвскиму муниципальному району в 2017г. |  | 4 МКД |  |  |  |  | 2287.4 | 2056.3 | 885.9 | 46 | 6360151.81 |  |  | 6360151.81
578 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 3 | 1961 | 1973 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 432 | 364.5 | 162.8 | 9 | 2108200 | 0 | 0 | 2108200 | 5783.8134 | 11111.76 | 2019
579 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 7 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 665 | 322.8 | 37.3 | 8 | 1743000 | 0 | 0 | 1743000 | 5399.6283 | 11111.76 | 2019
580 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 8 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 419 | 322.7 | 126.5 | 8 | 1866400 | 0 | 0 | 1866400 | 5783.7 | 11111.76 | 2019
581 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 32 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 416.8 | 322.84 | 0 | 8 | 1743000 | 0 | 0 | 1743000 | 5398.9592 | 11111.76 | 2019
582 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 36 | 1965 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 415 | 324.1 | 49 | 8 | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | 5399.568 | 11111.76 | 2019
583 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 37 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 416 | 324.4 | 126.6 | 8 | 1750800 | 0 | 0 | 1750800 | 5397.0407 | 11111.76 | 2019
584 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 42 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 421.8 | 302.8 | 37.8 | 8 | 1635000 | 0 | 0 | 1635000 | 5399.6037 | 11111.76 | 2019
585 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 44 | 1963 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 417.6 | 333.1 | 0 | 8 | 1798000 | 0 | 0 | 1798000 | 5397.7784 | 11111.76 | 2019
586 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 46 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 420 | 321.2 | 0 | 8 | 1734000 | 0 | 0 | 1734000 | 5398.5056 | 11111.76 | 2019
587 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 14а | 1959 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 385 | 384.7 | 384.7 | 8 | 2225000 | 0 | 0 | 2225000 | 5783.7276 | 11111.76 | 2019
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2019г. |  | 10 МКД |  |  |  |  | 4408.2 | 3323.14 | 924.7 | 81 | 18353400 |  |  | 18353400
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  | 14 МКД |  |  |  |  | 6695.6 | 5379.44 | 1810.6 | 127 | 24713551.81 |  |  | 24713551.81

## Раздел 2
Раздел № 2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды (проектная документация) | Строительный контроль
|  |  | электро-снабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2
Итого по Республики Карелия |  | 1030087863.7856 | 68008020.1369 | 29313106.1926 | 2254699.2424 | 40593664.4839 | 6905626.8488 | 27909608.6687 |  |  | 155942.43 | 273362194.1923 | 6051.71 | 4838966.974 | 188525.32 | 467309188.3045 | 47458122.7943 |  | 41566615.417 | 19218042.53
Итого по Республики Карелия в 2017г. |  | 136293766.7856 | 7202457.6125 | 1868853.4454 |  | 3276894.5519 | 52500 | 3593528.8079 |  |  | 24179.2 | 48442064.1019 | 701 | 822816 | 24403.84 | 55442702.0865 | 6052101.1923 |  | 7129059.417 | 2160781.57
Итого по Республики Карелия в 2018г. |  | 456202846 | 30492567.8948 | 13979397.7072 | 732088.26 | 17078718.2128 | 3168182.5928 | 11809310.6216 |  |  | 65258.22 | 115263465.8128 | 2825.95 | 2969562.718 | 87031.04 | 212394050.7652 | 21630523.7348 |  | 16965920 | 8619057.68
Итого по Республики Карелия в 2019г. |  | 437591251 | 30312994.6296 | 13464855.04 | 1522610.9824 | 20238051.7192 | 3684944.256 | 12506769.2392 |  |  | 66505.01 | 109656664.2776 | 2524.76 | 1046588.256 | 77090.44 | 199472435.4528 | 19775497.8672 |  | 17471636 | 8438203.28
Петрозаводский городской округ
1 | г Петрозаводск, пер Студенческий, д. 8 | 40980.2234 | [16 empty] | 40980.2234
2 | г Петрозаводск, пер Чапаева, д. 4 | 6262.3042 | [16 empty] | 6262.3042
3 | г Петрозаводск, пер Чапаева, д. 8 | 5104.3422 | [16 empty] | 5104.3422
4 | г Петрозаводск, пер Чапаева, д. 10 | 5110 | [16 empty] | 5110
5 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 52 | 2264000 | 114000 |  |  |  |  | 480000 |  |  | 403 | 835000 |  |  | 470 | 810000 |  |  |  | 25000
6 | г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 52А | 2174786.2968 | 114133 | [8 empty] | 976113.2 |  |  |  | 814082 | 196803.7 |  | 50654.3968 | 23000
7 | г Петрозаводск, ул Антонова, д. 5 | 29000 | [16 empty] | 29000
8 | г Петрозаводск, ул Бесовецкая, д. 18А | 45243.4889 | [16 empty] | 45243.4889
9 | г Петрозаводск, ул Ведлозерская, д. 4 | 1203576.5703 | 84250.3599 | [7 empty] | 224 | 276822.6111 |  |  | 369 | 589752.5193 | 197751.08 |  | 30000 | 25000
10 | г Петрозаводск, ул Виданская, д. 18 | 6000 | [16 empty] | 6000
11 | г Петрозаводск, ул Владимирская, д. 4 | 1832033.7024 | 128242.359 |  |  |  |  | 164121.1795 |  |  | 310 | 421367.751 |  |  | 445 | 997696.513 | 37262.62 |  | 45343.2799 | 38000
12 | г Петрозаводск, ул Гоголя, д. 3В | 5916.5627 | [16 empty] | 5916.5627
13 | г Петрозаводск, ул Державина, д. 3А | 8146.7056 | [16 empty] | 8146.7056
14 | г Петрозаводск, ул Калинина, д. 40 | 29720 | [16 empty] | 29720
15 | г Петрозаводск, ул Калинина, д. 64В | 1304686.2751 | 143515.49 |  |  |  |  | 104374.9 |  |  | 261 | 313124.7067 |  |  | 596.4 | 591730.59 | 39140.5883 |  | 86000 | 26800
16 | г Петрозаводск, ул Коммунистов, д. 16 | 2755935.2531 | 73587 | [7 empty] | 514 | 1600000 |  |  | 1006.17 | 915000 | 67000 |  | 44348.2531 | 56000
17 | г Петрозаводск, ул Коммунистов, д. 23 | 6701.0316 | [16 empty] | 6701.0316
18 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 45 | 6056.8096 | [16 empty] | 6056.8096
19 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 51 | 5756.9535 | [16 empty] | 5756.9535
20 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 53 | 5761.899 | [16 empty] | 5761.899
21 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 55 | 6155.2533 | [16 empty] | 6155.2533
22 | г Петрозаводск, ул Краснодонцев, д. 57 | 5838.0141 | [16 empty] | 5838.0141
23 | г Петрозаводск, ул Краснофлотская, д. 8 | 7739.7965 | [16 empty] | 7739.7965
24 | г Петрозаводск, ул Краснофлотская, д. 10 | 2186845.2851 | 133266.29 |  |  |  |  | 98500 |  |  | 382 | 750000 |  |  | 568 | 1051901.38 | 52000 |  | 56177.6151 | 45000
25 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 29 | 6590.6578 | [16 empty] | 6590.6578
26 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 37 | 5931.9568 | [16 empty] | 5931.9568
27 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 41 | 5931.9568 | [16 empty] | 5931.9568
28 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 42 | 6042.5785 | [16 empty] | 6042.5785
29 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 43 | 5806.534 | [16 empty] | 5806.534
30 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 44 | 6080.0913 | [16 empty] | 6080.0913
31 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 46 | 6080.0913 | [16 empty] | 6080.0913
32 | г Петрозаводск, ул Кутузова, д. 48 | 1843165.1 | 92600 |  |  |  |  | 28125 |  |  | 319 | 985000 |  |  | 443 | 488920 | 148900 |  | 61620.1 | 38000
33 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 17А | 5309.266 | [16 empty] | 5309.266
34 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 24 | 4927.3694 | [16 empty] | 4927.3694
35 | г Петрозаводск, ул Луначарского, д. 26 | 35698.4668 | [16 empty] | 35698.4668
36 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 31 | 1777304.5923 | 90000 |  |  |  |  | 33500 |  |  | 275 | 1018217.15 |  |  | 447 | 480000 | 71500 |  | 49087.4423 | 35000
37 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 35 | 2200295.6601 | 158298.61 | [7 empty] | 398 | 835000 |  |  | 578 | 1100000 | 20000 |  | 41997.0501 | 45000
38 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 41 | 51960.3115 | [16 empty] | 51960.3115
39 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 54 | 19930.3 | [16 empty] | 19930.3
40 | г Петрозаводск, ул Мелентьевой, д. 56А | 6225.4937 | [16 empty] | 6225.4937
41 | г Петрозаводск, ул Пионеров, д. 8 | 1837135.57 | [8 empty] | 323 | 792787.27 |  |  | 355 | 932000 |  |  | 75348.3 | 37000
42 | г Петрозаводск, ул Правды, д. 17 | 7271.119 | [16 empty] | 7271.119
43 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 3 | 6704.4799 | [16 empty] | 6704.4799
44 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 18 | 3855.7798 | [16 empty] | 3855.7798
45 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 19 | 43459.5959 | [16 empty] | 43459.5959
46 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 21 | 5856.0766 | [16 empty] | 5856.0766
47 | г Петрозаводск, ул Пробная, д. 25 | 1991582.96 | 97221.26 | [7 empty] | 335 | 721810 |  |  | 340 | 1058176 |  |  | 74542.7 | 39833
48 | г Петрозаводск, ул Промышленная, д. 6 | 20882.2 | [16 empty] | 20882.2
49 | г Петрозаводск, ул Промышленная, д. 14 | 1987872.52 | 73646.32 | [7 empty] | 340 | 701538 |  |  | 350 | 1108008 |  |  | 78680.2 | 26000
50 | г Петрозаводск, ул Рабочая, д. 11 | 17095 | [16 empty] | 17095
51 | г Петрозаводск, ул Рабочая, д. 25 | 18196.4 | [16 empty] | 18196.4
52 | г Петрозаводск, ул Рабочая, д. 32А | 21969.6 | [16 empty] | 21969.6
53 | г Петрозаводск, ул Радищева, д. 6 | 18153.8 | [16 empty] | 18153.8
54 | г Петрозаводск, ул Ригачина, д. 24 | 26186.7 | [16 empty] | 26186.7
55 | г Петрозаводск, ул Свирская, д. 4 | 3011492.3469 | 230804.47 |  |  | 230804.4651 |  | 121432.78 |  |  | 557.6 | 882988 |  |  | 591 | 1445516.3318 |  |  | 68946.3 | 31000
56 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 9Б | 21333.4 | [16 empty] | 21333.4
57 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 13А | 2635345.69 | 125594 | [7 empty] | 477 | 778604 |  |  | 558 | 1630322 |  |  | 64661.32 | 36164.37
58 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 15А | 24830 | [16 empty] | 24830
59 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 34А | 2171075.89 | 150000 | 195000 |  | 159893.89 |  |  |  |  | 334 | 540000 |  |  | 576 | 914000 | 84000 |  | 105182 | 23000
60 | г Петрозаводск, ул Советская, д. 39 | 23165.4 | [16 empty] | 23165.4
61 | г Петрозаводск, ул Соломенская, д. 8 | 1868210.5742 | 130774.7398 | 149456.8454 | [6 empty] | 333 | 448370.5363 |  |  | 396 | 896741.0726 | 110867.38 |  | 94000 | 38000
62 | г Петрозаводск, ул Соломенская, д. 15А | 34160 | [16 empty] | 34160
63 | г Петрозаводск, ул Станционная, д. 13 | 48850 | [16 empty] | 48850
64 | г Петрозаводск, ул Суворова, д. 8 | 32400 | [16 empty] | 32400
65 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 5 | 30300 | [16 empty] | 30300
66 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 6 | 23320 | [16 empty] | 23320
67 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 7А | 1785653.101 | 124995.717 | [7 empty] | 417 | 535695.93 |  |  | 320 | 937535.33 | 71426.124 |  | 80000 | 36000
68 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 8 | 22800 | [16 empty] | 22800
69 | г Петрозаводск, ул Сулажгорского Кирпичного завода, д. 14 | 6720 | [16 empty] | 6720
70 | г Петрозаводск, ул Федора Тимоскайнена, д. 3 | 6720 | [16 empty] | 6720
71 | г Петрозаводск, ул Фрунзе, д. 14 | 1948912.8386 | 136423.8968 |  |  | 136423.8968 |  | 88211.9484 |  |  | 351 | 448249.9468 |  |  | 473 | 935478.1498 | 90125 |  | 94000 | 20000
72 | г Петрозаводск, ул Фурманова, д. 30А | 23400 | [16 empty] | 23400
73 | г Петрозаводск, ул Чапаева, д. 7 | 6720 | [16 empty] | 6720
74 | г Петрозаводск, ул Чапаева, д. 15 | 31500 | [16 empty] | 31500
75 | г Петрозаводск, ул Чапаева, д. 17 | 2436837.4 | 170578.6 | 109657.6 |  | 170578.6 |  | 85290 |  |  | 429 | 536104 |  |  | 597 | 1132523.6 | 73105 |  | 109000 | 50000
76 | г Петрозаводск, ул Черняховского, д. 9 | 7200 | [16 empty] | 7200
77 | г Петрозаводск, ш Вытегорское, д. 76А | 19840 | [16 empty] | 19840
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2017г. |  | 42161645.6356 | 2371932.1125 | 454114.4454 |  | 697700.8519 |  | 1203555.8079 |  |  | 6982.6 | 14396793.1019 |  |  | 9478.57 | 18829383.4865 | 1259881.4923 |  | 2254486.967 | 693797.37
78 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 41-б | 2372000 | 156210.39 |  |  | 178526.16 |  | 111578.85 |  |  | 357 | 557894.25 | 186 | 66947.31 | 406.1 | 1071156.96 | 89263.08 |  | 94880 | 45543
79 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 15а | 2991000 | 196975.31 |  |  | 225114.64 |  | 140696.65 |  |  | 443 | 731622.58 |  |  | 573 | 1378827.17 | 140696.65 |  | 119640 | 57427
80 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Борнаволокская, д. 2 | 4512000 | 297142.3 |  |  | 339591.2 |  | 212244.5 |  |  | 704 | 1103671.4 |  |  | 702 | 2079996.1 | 212244.5 |  | 180480 | 86630
81 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 70 | 2747200 | 180919.62 |  |  | 206765.28 |  | 129228.3 |  |  | 405 | 671987.16 |  |  | 407.4 | 1266437.34 | 129228.3 |  | 109888 | 52746
82 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 22 | 1507000 | 99245.02 |  |  | 113422.88 |  | 70889.3 |  |  | 226 | 368624.36 |  |  | 379 | 694715.14 | 70889.3 |  | 60280 | 28934
83 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 23 | 2309000 | 152061.56 | 108615.4 |  | 152061.56 |  | 108615.4 |  |  | 319 | 521353.92 |  |  | 250 | 1042707.84 | 86892.32 |  | 92360 | 44332
84 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 16 | 1920000 | 126443.52 | 90316.8 |  | 126443.52 |  | 90316.8 |  |  | 287 | 433520.64 |  |  | 290 | 867041.28 | 72253.44 |  | 76800 | 36864
85 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 1 | 2169000 | 142841.65 | 102029.75 |  | 142841.65 |  | 102029.75 |  |  | 290 | 489742.8 |  |  | 490 | 979485.6 | 81623.8 |  | 86760 | 41645
86 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 43 | 2757000 | 181564.95 | 129689.25 |  | 181564.95 |  | 129689.25 |  |  | 409 | 622508.4 |  |  | 549 | 1245016.8 | 103751.4 |  | 110280 | 52935
87 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 24а | 6213300 | 409183.11 | 292273.65 | 584547.3 | 409183.11 |  | 175364.19 |  |  | 934 | 1286004.06 |  |  | 812.7 | 2513553.39 | 175364.19 |  | 248532 | 119295
88 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 43а | 2318000 | 152654.25 |  |  | 174462 |  | 109038.75 |  |  | 340.5 | 567001.5 |  |  | 294 | 1068579.75 | 109038.75 |  | 92720 | 44505
89 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 40 | 3050000 | 200860.8 |  |  | 229555.2 |  | 143472 |  |  | 448 | 746054.4 |  |  | 496 | 1406025.6 | 143472 |  | 122000 | 58560
90 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 45 | 1631000 | 107411.15 |  |  | 122755.6 |  | 76722.25 |  |  | 246 | 398955.7 |  |  | 354.7 | 751878.05 | 76722.25 |  | 65240 | 31315
91 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 51 | 2672000 | 175967.26 |  |  | 201105.44 |  | 125690.9 |  |  | 385 | 653592.68 |  |  | 480 | 1231770.82 | 125690.9 |  | 106880 | 51302
92 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 50 | 2805000 | 184726.08 |  |  | 211115.52 |  | 131947.2 |  |  | 413 | 686125.44 |  |  | 583 | 1293082.56 | 131947.2 |  | 112200 | 53856
93 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 58 | 2858000 | 188216.49 |  |  | 215104.56 |  | 134440.35 |  |  | 407 | 699089.82 |  |  | 582 | 1317515.43 | 134440.35 |  | 114320 | 54873
94 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 5 | 2342400 | 154261.1 |  |  | 176298.4 |  | 110186.5 |  |  | 371 | 572969.8 |  |  | 630 | 1079827.7 | 110186.5 |  | 93696 | 44974
95 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 29 | 3040000 | 200202.24 | 143001.6 |  | 200202.24 |  | 143001.6 |  |  | 443 | 686407.68 |  |  | 340 | 1372815.36 | 114401.28 |  | 121600 | 58368
96 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 12 | 2890000 | 190323.84 | 135945.6 |  | 190323.84 |  | 135945.6 |  |  | 409 | 652538.88 |  |  | 499 | 1305077.76 | 108756.48 |  | 115600 | 55488
97 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 21а | 3058000 | 201387.69 | 143848.35 |  | 201387.69 |  | 143848.35 |  |  | 423 | 690472.08 |  |  | 821.63 | 1380944.16 | 115078.68 |  | 122320 | 58713
98 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 21б | 3072000 | 202309.66 | 144506.9 |  | 202309.66 |  | 144506.9 |  |  | 423 | 693633.12 |  |  | 799.52 | 1387266.24 | 115605.52 |  | 122880 | 58982
99 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 31 | 2350000 | 154761.6 |  |  | 176870.4 |  | 110544 |  |  | 326 | 574828.8 |  |  | 382 | 1083331.2 | 110544 |  | 94000 | 45120
100 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 38 | 2756500 | 181532.12 |  |  | 207465.28 |  | 129665.8 |  |  | 403 | 674262.16 |  |  | 541 | 1270724.84 | 129665.8 |  | 110260 | 52924
101 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 53 | 2732000 | 179918.62 |  |  | 205621.28 |  | 128513.3 |  |  | 356 | 668269.16 |  |  | 410 | 1259430.34 | 128513.3 |  | 109280 | 52454
102 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Льва Толстого, д. 13 | 4103500 | 270240.11 | 193028.65 |  | 270240.11 |  | 193028.65 |  |  | 664 | 926537.52 |  |  | 1046.48 | 1853075.04 | 154422.92 |  | 164140 | 78787
103 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 45а | 1550000 | 102076.8 |  |  | 116659.2 |  | 72912 |  |  | 230 | 379142.4 |  |  | 608.52 | 714537.6 | 72912 |  | 62000 | 29760
104 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 40 | 2228500 | 146760.11 | 104828.65 |  | 146760.11 |  | 104828.65 |  |  | 319 | 503177.52 |  |  | 443 | 1006355.04 | 83862.92 |  | 89140 | 42787
105 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 42 | 2336500 | 153872.6 | 109909 |  | 153872.6 |  | 109909 |  |  | 319 | 527563.2 |  |  | 396 | 1055126.4 | 87927.2 |  | 93460 | 44860
106 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 15а | 2823000 | 185911.53 | 132793.95 |  | 185911.53 |  | 132793.95 |  |  | 428 | 637410.96 |  |  | 603 | 1274821.92 | 106235.16 |  | 112920 | 54201
107 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 15б | 2730000 | 179786.88 | 128419.2 |  | 179786.88 |  | 128419.2 |  |  | 345 | 616412.16 |  |  | 670 | 1232824.32 | 102735.36 |  | 109200 | 52416
108 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 55 | 2960000 | 194933.76 |  |  | 222781.44 |  | 139238.4 |  |  | 438 | 724039.68 |  |  | 528 | 1364536.32 | 139238.4 |  | 118400 | 56832
109 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 61 | 2885000 | 189994.56 |  |  | 217136.64 |  | 135710.4 |  |  | 435 | 705694.08 |  |  | 530 | 1329961.92 | 135710.4 |  | 115400 | 55392
110 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 63 | 2928000 | 192826.41 |  |  | 220373.04 |  | 137733.15 |  |  | 435 | 716212.38 |  |  | 528 | 1349784.87 | 137733.15 |  | 117120 | 56217
111 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 11 | 3122000 | 205602.46 |  |  | 234974.24 |  | 146858.9 |  |  | 443 | 763666.28 |  |  | 579 | 1439217.22 | 146858.9 |  | 124880 | 59942
112 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 37б | 2995500 | 197271.69 | 140908.35 |  | 197271.69 |  | 140908.35 |  |  | 391 | 676360.08 |  |  | 527 | 1352720.16 | 112726.68 |  | 119820 | 57513
113 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Парковая, д. 52 | 2956000 | 194670.35 |  |  | 222480.4 |  | 139050.25 |  |  | 407 | 723061.3 |  |  | 591 | 1362692.45 | 139050.25 |  | 118240 | 56755
114 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 5 | 3752000 | 247091.74 |  |  | 282390.56 |  | 176494.1 |  |  | 340 | 917769.32 |  |  | 635 | 1729642.18 | 176494.1 |  | 150080 | 72038
115 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 11а | 1562000 | 102867.1 |  |  | 117562.4 |  | 73476.5 |  |  | 430 | 382077.8 |  |  | 355 | 720069.7 | 73476.5 |  | 62480 | 29990
116 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 23 | 2454000 | 161610.68 |  |  | 184697.92 |  | 115436.2 |  |  | 372 | 600268.24 |  |  | 405 | 1131274.76 | 115436.2 |  | 98160 | 47116
117 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 1а | 3003500 | 197798.51 | 141284.65 |  | 197798.51 | 282569.3 | 84770.79 |  |  | 476 | 621652.46 |  |  | 568 | 1215047.99 | 84770.79 |  | 120140 | 57667
118 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 1д | 3136500 | 177049.152 | 147540.96 | 147540.96 | 236065.536 | 324590.112 | 118032.768 |  |  | 469 | 678688.416 |  |  | 493 | 1003278.528 | 118032.768 |  | 125460 | 60220.8
119 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 8 | 3168000 | 238436.4 | 208631.85 | [6 empty] | 459 | 894136.5 |  |  | 385 | 1520032.05 | 119218.2 |  | 126720 | 60825
120 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 30 | 2961200 | 222871.76 | [7 empty] | 466 | 891487.04 |  |  | 540 | 1504384.38 | 167153.82 |  | 118448 | 56855
121 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 14 | 4097000 | 269812.06 |  |  | 308356.64 |  | 192722.9 |  |  | 634 | 1002159.08 |  |  | 412 | 1888684.42 | 192722.9 |  | 163880 | 78662
122 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Северная, д. 10 | 2283500 | 150382.19 | 107415.85 |  | 150382.19 |  | 107415.85 |  |  | 358 | 515596.08 |  |  | 459 | 1031192.16 | 85932.68 |  | 91340 | 43843
123 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 30 | 2816000 | 185450.51 | 132464.65 |  | 185450.51 |  | 132464.65 |  |  | 398 | 635830.32 |  |  | 499 | 1271660.64 | 105971.72 |  | 112640 | 54067
124 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 30а | 2834000 | 186635.96 | 133311.4 |  | 186635.96 |  | 133311.4 |  |  | 338 | 639894.72 |  |  | 578 | 1279789.44 | 106649.12 |  | 113360 | 54412
125 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 41 | 2840000 | 187031.04 | 133593.6 |  | 187031.04 |  | 133593.6 |  |  | 411 | 641249.28 |  |  | 581 | 1282498.56 | 106874.88 |  | 113600 | 54528
126 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 41а | 2880000 | 189665.28 | 135475.2 |  | 189665.28 |  | 135475.2 |  |  | 408 | 650280.96 |  |  | 579 | 1300561.92 | 108380.16 |  | 115200 | 55296
127 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 43 | 2891800 | 190442.42 | 136030.3 |  | 190442.42 |  | 136030.3 |  |  | 415 | 652945.44 |  |  | 583 | 1305890.88 | 108824.24 |  | 115672 | 55522
128 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д. 12 | 1850000 | 121833.6 | 139238.4 |  | 87024 |  |  |  |  | 460 | 452524.8 |  |  | 312 | 852835.2 | 87024 |  | 74000 | 35520
129 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 15 | 2391000 | 157461.71 | 179956.24 |  | 112472.65 |  |  |  |  | 354 | 584857.78 |  |  | 585 | 1102231.97 | 112472.65 |  | 95640 | 45907
130 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Труда, д. 14 | 2177000 | 163849.76 | [7 empty] | 320 | 655399.04 |  |  | 310 | 1105985.88 | 122887.32 |  | 87080 | 41798
131 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Труда, д. 16 | 2210000 | 166333.44 | [7 empty] | 321 | 665333.76 |  |  | 310 | 1122750.72 | 124750.08 |  | 88400 | 42432
132 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 16 | 2426200 | 159779.83 |  |  | 182605.52 |  | 114128.45 |  |  | 352 | 593467.94 |  |  | 547 | 1118458.81 | 114128.45 |  | 97048 | 46583
133 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 21-б | 2350000 | 154761.6 |  |  | 176870.4 |  | 110544 |  |  | 332 | 574828.8 |  |  | 467 | 1083331.2 | 110544 |  | 94000 | 45120
134 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 46 | 1874000 | 123414.2 | 88153 |  | 123414.2 |  | 88153 |  |  | 272 | 423134.4 |  |  | 335 | 846268.8 | 70522.4 |  | 74960 | 35980
135 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 3-б | 2718000 | 178996.65 |  |  | 204567.6 |  | 127854.75 |  |  | 348 | 664844.7 |  |  | 580 | 1252976.55 | 127854.75 |  | 108720 | 52185
136 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 18 | 2020000 | 133029.12 | 95020.8 |  | 133029.12 |  | 95020.8 |  |  | 488 | 456099.84 |  |  | 256 | 912199.68 | 76016.64 |  | 80800 | 38784
137 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 8 | 1881500 | 123908.12 |  |  | 141609.28 |  | 88505.8 |  |  | 275 | 460230.16 |  |  | 268 | 867356.84 | 88505.8 |  | 75260 | 36124
138 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 36 | 1288000 | 84822.57 | 60587.55 |  | 84822.57 |  | 60587.55 |  |  | 364 | 290820.24 |  |  | 300 | 581640.48 | 48470.04 |  | 51520 | 24729
139 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 38 | 1305500 | 98257.2 | 73692.9 | [6 empty] | 363 | 356182.35 |  |  | 230 | 626389.65 | 73692.9 |  | 52220 | 25065
140 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 46 | 1484000 | 97730.36 | 69807.4 |  | 97730.36 |  | 69807.4 |  |  | 410 | 335075.52 |  |  | 140 | 670151.04 | 55845.92 |  | 59360 | 28492
141 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Вытегорское, д. 78-б | 2896000 | 217964.56 | [7 empty] | 433 | 871858.24 |  |  | 964.2 | 1471260.78 | 163473.42 |  | 115840 | 55603
142 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Петрозаводское, д. 8 | 3065500 | 201881.61 | 144201.15 |  | 201881.61 |  | 144201.15 |  |  | 432 | 692165.52 |  |  | 500 | 1384331.04 | 115360.92 |  | 122620 | 58857
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2018г. |  | 173306600 | 11522236.722 | 4226521 | 732088.26 | 11120846.216 | 607159.412 | 7057594.548 |  |  | 26119.5 | 41451267.096 | 186 | 66947.31 | 32298.25 | 78865036.938 | 7397170.698 |  | 6932264 | 3327467.8
143 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 10 | 3145200 | 207130.2912 | 236720.3328 |  | 207130.2912 |  | 147950.208 |  |  | 444 | 680570.9568 |  |  | 556 | 1361141.9136 | 118360.1664 |  | 125808 | 60387.84
144 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 11 | 2990000 | 196909.44 | 140649.6 | 281299.2 | 196909.44 |  | 84389.76 |  |  | 433 | 618858.24 |  |  | 532 | 1181456.64 | 112519.68 |  | 119600 | 57408
145 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 16 | 3060100 | 201525.9456 |  |  | 230315.3664 |  | 143947.104 |  |  | 449 | 748524.9408 |  |  | 583 | 1410681.6192 | 143947.104 |  | 122404 | 58753.92
146 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 18 | 3078000 | 202704.768 |  |  | 231662.592 |  | 144789.12 |  |  | 451 | 752903.424 |  |  | 583 | 1418933.376 | 144789.12 |  | 123120 | 59097.6
147 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 30 | 2292000 | 150941.952 |  |  | 172505.088 |  | 107815.68 |  |  | 354 | 560641.536 |  |  | 278 | 1056593.664 | 107815.68 |  | 91680 | 44006.4
148 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 38 | 2410000 | 158712.96 |  |  | 181386.24 |  | 113366.4 |  |  | 349 | 589505.28 |  |  | 471 | 1110990.72 | 113366.4 |  | 96400 | 46272
149 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 11 | 3028000 | 199411.968 | 227899.392 |  | 199411.968 |  | 142437.12 |  |  | 438 | 655210.752 |  |  | 570 | 1310421.504 | 113949.696 |  | 121120 | 58137.6
150 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 16 | 3340000 | 219959.04 | 251381.76 |  | 219959.04 |  | 157113.6 |  |  | 451 | 722722.56 |  |  | 583 | 1445445.12 | 125690.88 |  | 133600 | 64128
151 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 18 | 3200000 | 210739.2 | 240844.8 |  | 210739.2 |  | 150528 |  |  | 450 | 692428.8 |  |  | 583 | 1384857.6 | 120422.4 |  | 128000 | 61440
152 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 9 | 2212000 | 145673.472 | 166483.968 |  | 145673.472 |  | 104052.48 |  |  | 325 | 478641.408 |  |  | 488 | 957282.816 | 83241.984 |  | 88480 | 42470.4
153 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 17 | 2701000 | 177877.056 | 203288.064 |  | 177877.056 |  | 127055.04 |  |  | 387 | 584453.184 |  |  | 575 | 1168906.368 | 101644.032 |  | 108040 | 51859.2
154 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 19 | 2712500 | 178634.4 | 204153.6 |  | 178634.4 |  | 127596 |  |  | 394 | 586941.6 |  |  | 574 | 1173883.2 | 102076.8 |  | 108500 | 52080
155 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 17 | 2745000 | 180774.72 |  |  | 206599.68 |  | 129124.8 |  |  | 415 | 671448.96 |  |  | 326 | 1265423.04 | 129124.8 |  | 109800 | 52704
156 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Восточная, д. 10 | 2307100 | 151936.3776 |  |  | 173641.5744 |  | 108525.984 |  |  | 360 | 564335.1168 |  |  | 512 | 1063554.6432 | 108525.984 |  | 92284 | 44296.32
157 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Восточная, д. 15 | 2225000 | 146529.6 |  |  | 167462.4 |  | 104664 |  |  | 319 | 544252.8 |  |  | 245 | 1025707.2 | 104664 |  | 89000 | 42720
158 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3-б | 2242000 | 147649.152 | 168741.888 |  | 147649.152 |  | 105463.68 |  |  | 342 | 485132.928 |  |  | 425 | 970265.856 | 84370.944 |  | 89680 | 43046.4
159 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5-б | 2217500 | 146035.68 |  |  | 166897.92 |  | 104311.2 |  |  | 342 | 542418.24 |  |  | 307 | 1022249.76 | 104311.2 |  | 88700 | 42576
160 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Девятого Января, д. 39 | 2892400 | 190481.8944 |  |  | 217693.5936 |  | 136058.496 |  |  | 435 | 707504.1792 |  |  | 528 | 1333373.2608 | 136058.496 |  | 115696 | 55534.08
161 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Достоевского, д. 49 | 1528000 | 100627.968 |  |  | 115003.392 |  | 71877.12 |  |  | 226 | 373761.024 |  |  | 371 | 704395.776 | 71877.12 |  | 61120 | 29337.6
162 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Достоевского, д. 51 | 1880000 | 123809.28 |  |  | 141496.32 |  | 88435.2 |  |  | 271 | 459863.04 |  |  | 410 | 866664.96 | 88435.2 |  | 75200 | 36096
163 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 30а | 2312000 | 152259.072 | 174010.368 |  | 152259.072 |  | 108756.48 |  |  | 350 | 500279.808 |  |  | 451 | 1000559.616 | 87005.184 |  | 92480 | 44390.4
164 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 1 | 2800000 | 184396.8 | 210739.2 |  | 184396.8 |  | 131712 |  |  | 406 | 605875.2 |  |  | 580 | 1211750.4 | 105369.6 |  | 112000 | 53760
165 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 3 | 2827100 | 186181.4976 | 212778.8544 |  | 186181.4976 |  | 132986.784 |  |  | 406 | 611739.2064 |  |  | 581 | 1223478.4128 | 106389.4272 |  | 113084 | 54280.32
166 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 5 | 2822400 | 185871.9744 | 212425.1136 |  | 185871.9744 |  | 132765.696 |  |  | 405 | 610722.2016 |  |  | 580 | 1221444.4032 | 106212.5568 |  | 112896 | 54190.08
167 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 77 | 2781000 | 183145.536 |  |  | 209309.184 |  | 130818.24 |  |  | 401 | 680254.848 |  |  | 454 | 1282018.752 | 130818.24 |  | 111240 | 53395.2
168 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 81 | 2780000 | 183079.68 |  |  | 209233.92 |  | 130771.2 |  |  | 402 | 680010.24 |  |  | 496 | 1281557.76 | 130771.2 |  | 111200 | 53376
169 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 60а | 2782400 | 183237.7344 |  |  | 209414.5536 |  | 130884.096 |  |  | 406 | 680597.2992 |  |  | 316 | 1282664.1408 | 130884.096 |  | 111296 | 53422.08
170 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 21 | 2788300 | 183626.2848 | 209858.6112 |  | 183626.2848 |  | 131161.632 |  |  | 310 | 603343.5072 |  |  | 579 | 1206687.0144 | 104929.3056 |  | 111532 | 53535.36
171 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 39 | 2291500 | 150909.024 | 172467.456 |  | 150909.024 |  | 107792.16 |  |  | 320 | 495843.936 |  |  | 246 | 991687.872 | 86233.728 |  | 91660 | 43996.8
172 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 40 | 2282000 | 150283.392 | 171752.448 |  | 150283.392 |  | 107345.28 |  |  | 334 | 493788.288 |  |  | 444 | 987576.576 | 85876.224 |  | 91280 | 43814.4
173 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лежневая, д. 5 | 3250400 | 214058.3424 |  |  | 244638.1056 |  | 152898.816 |  |  | 487 | 795073.8432 |  |  | 607 | 1498408.3968 | 152898.816 |  | 130016 | 62407.68
174 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 40 | 6267500 | 412800.5 | 471772 |  | 412800.5 |  | 294857.5 |  |  | 635 | 1356344.5 |  |  | 863 | 2712689 | 235886 |  | 250000 | 120350
175 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 16 | 2913200 | 191851.6992 |  |  | 219259.0848 |  | 137036.928 |  |  | 410 | 712592.0256 |  |  | 498 | 1342961.8944 | 137036.928 |  | 116528 | 55933.44
176 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 13а | 2508000 | 165166.848 |  | 188762.112 | 165166.848 |  | 117976.32 |  |  | 377 | 542691.072 |  |  | 438 | 1085382.144 | 94381.056 |  | 100320 | 48153.6
177 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21г | 3661600 | 241138.3296 |  | 275586.6624 | 241138.3296 |  | 172241.664 |  |  | 534 | 792311.6544 |  |  | 401 | 1584623.3088 | 137793.3312 |  | 146464 | 70302.72
178 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 24 | 1972000 | 129868.032 | 148420.608 |  | 129868.032 |  | 92762.88 |  |  | 283 | 426709.248 |  |  | 749.52 | 853418.496 | 74210.304 |  | 78880 | 37862.4
179 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 29 | 2344100 | 154373.0496 | 110266.464 | 220532.928 | 154373.0496 |  | 66159.8784 |  |  | 373 | 485172.4416 | 143.6 | 66159.8784 | 861.12 | 882131.712 | 66159.8784 |  | 93764 | 45006.72
180 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 30 | 2163000 | 142446.528 |  |  | 162796.032 |  | 101747.52 |  |  | 278 | 529087.104 |  |  | 798.48 | 997125.696 | 101747.52 |  | 86520 | 41529.6
181 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 32 | 2548500 | 167000 |  |  | 191500 |  | 120000 |  |  | 407 | 622500 |  |  | 922.8 | 1150000 | 143500 |  | 102000 | 52000
182 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 37а | 2842000 | 187162.752 | 213900.288 |  | 187162.752 |  | 133687.68 |  |  | 404 | 614963.328 |  |  | 580 | 1229926.656 | 106950.144 |  | 113680 | 54566.4
183 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 39 | 2823600 | 185951.0016 | 212515.4304 |  | 185951.0016 |  | 132822.144 |  |  | 344 | 610981.8624 |  |  | 581 | 1221963.7248 | 106257.7152 |  | 112944 | 54213.12
184 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 43а | 2896000 | 190718.976 | 136227.84 |  | 190718.976 | 272455.68 | 81736.704 |  |  | 409 | 599402.496 |  |  | 498 | 1144313.856 | 108982.272 |  | 115840 | 55603.2
185 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 47 | 1858400 | 122386.7904 | 139870.6176 |  | 122386.7904 |  | 87419.136 |  |  | 274 | 402128.0256 |  |  | 312 | 804256.0512 | 69935.3088 |  | 74336 | 35681.28
186 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 4 | 2138800 | 140852.8128 |  |  | 160974.6432 |  | 100609.152 |  |  | 329 | 523167.5904 |  |  | 480 | 985969.6896 | 100609.152 |  | 85552 | 41064.96
187 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 23 | 3176000 | 209158.656 | 239038.464 |  | 209158.656 |  | 149399.04 |  |  | 448 | 687235.584 |  |  | 583 | 1374471.168 | 119519.232 |  | 127040 | 60979.2
188 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 18 | 2158500 | 162457.344 | [7 empty] | 321 | 670136.544 |  |  | 766.2 | 1096587.072 | 101535.84 |  | 86340 | 41443.2
189 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 16 | 2310000 | 152127.36 | 173859.84 |  | 152127.36 |  | 108662.4 |  |  | 330 | 499847.04 |  |  | 636.95 | 999694.08 | 86929.92 |  | 92400 | 44352
190 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 8 | 7052600 | 466658.36 |  |  | 533323.84 |  | 333327.4 |  |  | 332 | 1733302.48 |  |  | 913 | 3266608.52 | 333327.4 |  | 250000 | 136052
191 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 38 | 1316000 | 86666.496 |  |  | 99047.424 |  | 61904.64 |  |  | 391 | 321904.128 |  |  | 316 | 606665.472 | 61904.64 |  | 52640 | 25267.2
192 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Радищева, д. 1 | 2314000 | 152390.784 |  |  | 174160.896 |  | 108850.56 |  |  | 283 | 566022.912 |  |  | 470 | 1066735.488 | 108850.56 |  | 92560 | 44428.8
193 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Радищева, д. 4 | 2943300 | 193833.9648 |  |  | 221524.5312 |  | 138452.832 |  |  | 401 | 719954.7264 |  |  | 459 | 1356837.7536 | 138452.832 |  | 117732 | 56511.36
194 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 4 | 6179200 | 406937.3952 | 465071.3088 |  | 406937.3952 |  | 290669.568 |  |  | 261 | 1220812.1856 | 308 | 174401.7408 | 884.7 | 2616026.112 | 232535.6544 |  | 247168 | 118640.64
195 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 18 | 2734500 | 180083.232 | 205809.408 |  | 180083.232 |  | 128630.88 |  |  | 431 | 591702.048 |  |  | 913.23 | 1183404.096 | 102904.704 |  | 109380 | 52502.4
196 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Скалистая, д. 50 | 2870500 | 189039.648 |  |  | 216045.312 |  | 135028.32 |  |  | 429 | 702147.264 |  |  | 522 | 1323277.536 | 135028.32 |  | 114820 | 55113.6
197 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 30б | 2801600 | 184502.1696 | 210859.6224 |  | 184502.1696 |  | 131787.264 |  |  | 398 | 606221.4144 |  |  | 577 | 1212442.8288 | 105429.8112 |  | 112064 | 53790.72
198 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 47 | 2816000 | 185450.496 | 211943.424 |  | 185450.496 |  | 132464.64 |  |  | 407 | 609337.344 |  |  | 580 | 1218674.688 | 105971.712 |  | 112640 | 54067.2
199 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 9 | 2360000 | 155420.16 | 177623.04 |  | 155420.16 |  | 111014.4 |  |  | 314 | 510666.24 |  |  | 426 | 1021332.48 | 88811.52 |  | 94400 | 45312
200 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 13 | 1546600 | 101852.8896 | 72752.064 |  | 101852.8896 | 145504.128 | 43651.2384 |  |  | 237 | 320109.0816 |  |  | 336 | 611117.3376 | 58201.6512 |  | 61864 | 29694.72
201 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 15 | 2016200 | 132778.8672 |  |  | 151747.2768 |  | 94842.048 |  |  | 330 | 493178.6496 |  |  | 481 | 929452.0704 | 94842.048 |  | 80648 | 38711.04
202 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 17 | 2590500 | 170599.968 |  |  | 194971.392 |  | 121857.12 |  |  | 435 | 633657.024 |  |  | 608 | 1194199.776 | 121857.12 |  | 103620 | 49737.6
203 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 36 | 2276000 | 149888.256 |  |  | 171300.864 |  | 107063.04 |  |  | 334 | 556727.808 |  |  | 451 | 1049217.792 | 107063.04 |  | 91040 | 43699.2
204 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 15 | 3576000 | 235501.056 | 168215.04 | 336430.08 | 235501.056 |  | 100929.024 |  |  | 570 | 740146.176 |  |  | 869.53 | 1413006.336 | 134572.032 |  | 143040 | 68659.2
205 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 11 | 2135300 | 140622.3168 |  |  | 160711.2192 |  | 100444.512 |  |  | 320 | 522311.4624 |  |  | 475 | 984356.2176 | 100444.512 |  | 85412 | 40997.76
206 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 42а | 1310000 | 86271.36 |  |  | 98595.84 |  | 61622.4 |  |  | 376 | 320436.48 |  |  | 295 | 603899.52 | 61622.4 |  | 52400 | 25152
207 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 52 | 1730500 | 113963.808 | 130244.352 |  | 113963.808 |  | 81402.72 |  |  | 505 | 374452.512 |  |  | 327 | 748905.024 | 65122.176 |  | 69220 | 33225.6
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2019г. |  | 177072900 | 11683036.4088 | 6692585.2672 | 1302610.9824 | 12225293.8504 | 417959.808 | 7978454.9288 |  |  | 24772 | 40396007.7992 | 451.6 | 240561.6192 | 34706.53 | 78291735.9776 | 7390956.7984 |  | 7050172 | 3403524.56
Итого по Петрозаводскому г.о. |  | 392541145.6356 | 25577205.2433 | 11373220.7126 | 2034699.2424 | 24043840.9183 | 1025119.22 | 16239605.2847 |  |  | 57874.1 | 96244067.9971 | 637.6 | 307508.9292 | 76483.35 | 175986156.4021 | 16048008.9887 |  | 16236922.967 | 7424789.73
Беломорский муниципальный район
208 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г Беломорск, ул Совхозная, д. 1 | 59000 | [16 empty] | 59000
209 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г Беломорск, ул Центральная, д. 2 | 1435015.5 | 81431 |  |  | 69725 |  | 121296 |  |  | 253 | 381846 |  |  | 300 | 637569.1 | 63511.7 |  | 59000 | 20636.7
210 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, п Летнереченский, ул Школьная, д. 22 | 1740664 | 121846.5 | 78330 |  | 121846.5 |  | 60924 |  |  | 315 | 400353 |  |  | 292 | 833551 | 34813 |  | 59000 | 30000
211 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, п Летнереченский, ул Школьная, д. 27А | 1511544 | 105808 | 68020 |  | 105808 |  | 52904 |  |  | 309 | 347655 |  |  | 293 | 712118 | 30231 |  | 59000 | 30000
212 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст Сумпосад, ул Железнодорожная, д. 1 | 2137682 | 149638 | [7 empty] | 362 | 632364 |  |  | 420 | 1175725 | 74820 |  | 62135 | 43000
213 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст Сумпосад, ул Железнодорожная, д. 2 | 14000 | [16 empty] | 14000
214 | Беломорский р-н, Сумпосадское с/п, ст Сумпосад, ул Железнодорожная, д. 3 | 14000 | [16 empty] | 14000
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2017г. |  | 6911905.5 | 458723.5 | 146350 |  | 297379.5 |  | 235124 |  |  | 1239 | 1762218 |  |  | 1305 | 3358963.1 | 203375.7 |  | 326135 | 123636.7
215 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Золотецкая, д. 7 | 1810000 | 119199.36 | 85142.4 |  | 119199.36 |  | 85142.4 |  |  | 252 | 408683.52 |  |  | 307 | 817367.04 | 68113.92 |  | 72400 | 34752
216 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Золотецкая, д. 11 | 1804000 | 118804.224 | 84860.16 |  | 118804.224 |  | 84860.16 |  |  | 249 | 407328.768 |  |  | 306 | 814657.536 | 67888.128 |  | 72160 | 34636.8
217 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Совхозная, д. 14 | 1795000 | 118211.52 | 84436.8 |  | 118211.52 |  | 84436.8 |  |  | 248 | 405296.64 |  |  | 305 | 810593.28 | 67549.44 |  | 71800 | 34464
218 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Центральная, д. 8 | 1800000 | 118540.8 | 84672 |  | 118540.8 |  | 84672 |  |  | 250 | 406425.6 |  |  | 306 | 812851.2 | 67737.6 |  | 72000 | 34560
219 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Центральная, д. 9 | 1823600 | 120095.0016 | 85782.144 |  | 120095.0016 |  | 85782.144 |  |  | 254 | 411754.2912 |  |  | 306 | 823508.5824 | 68625.7152 |  | 72944 | 35013.12
220 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Центральная, д. 20 | 1797000 | 118343.232 | 84530.88 |  | 118343.232 |  | 84530.88 |  |  | 252 | 405748.224 |  |  | 306 | 811496.448 | 67624.704 |  | 71880 | 34502.4
221 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 5 | 2229000 | 146793.024 | 104852.16 |  | 146793.024 |  | 104852.16 |  |  | 312 | 503290.368 |  |  | 295 | 1006580.736 | 83881.728 |  | 89160 | 42796.8
222 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 6 | 2243000 | 147715.008 | 105510.72 |  | 147715.008 |  | 105510.72 |  |  | 313 | 506451.456 |  |  | 295 | 1012902.912 | 84408.576 |  | 89720 | 43065.6
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2018 г. |  | 15301600 | 1007702.1696 | 719787.264 |  | 1007702.1696 |  | 719787.264 |  |  | 2130 | 3454978.8672 |  |  | 2426 | 6909957.7344 | 575829.8112 |  | 612064 | 293790.72
223 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Совхозная, д. 6 | 1805000 | 118870.08 | 135851.52 |  | 118870.08 |  | 84907.2 |  |  | 250 | 390573.12 |  |  | 300 | 781146.24 | 67925.76 |  | 72200 | 34656
224 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Совхозная, д. 10 | 1805000 | 118870.08 | 135851.52 |  | 118870.08 |  | 84907.2 |  |  | 249 | 390573.12 |  |  | 305 | 781146.24 | 67925.76 |  | 72200 | 34656
225 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 10 | 2766300 | 208202.8032 | [7 empty] | 421 | 858836.5632 |  |  | 410 | 1405368.9216 | 130126.752 |  | 110652 | 53112.96
226 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Центральная, д. 6 | 1794000 | 118145.664 | 135023.616 |  | 118145.664 |  | 84389.76 |  |  | 250 | 388192.896 |  |  | 306 | 776385.792 | 67511.808 |  | 71760 | 34444.8
227 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 8 | 2180000 | 143566.08 | 164075.52 |  | 143566.08 |  | 102547.2 |  |  | 266 | 471717.12 |  |  | 295 | 943434.24 | 82037.76 |  | 87200 | 41856
228 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 11 | 2185000 | 143895.36 | 164451.84 |  | 143895.36 |  | 102782.4 |  |  | 318 | 472799.04 |  |  | 295 | 945598.08 | 82225.92 |  | 87400 | 41952
229 | Беломорский р-н, Летнереченское с/п, пос. Летнереченский, ул. Набережная, д. 23 | 2242000 | 168741.888 | [7 empty] | 378 | 696060.288 |  |  | 292 | 1139007.744 | 105463.68 |  | 89680 | 43046.4
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2019г. |  | 14777300 | 1020291.9552 | 735254.016 |  | 643347.264 |  | 459533.76 |  |  | 2132 | 3668752.1472 |  |  | 2203 | 6772087.2576 | 603217.44 |  | 591092 | 283724.16
Итого по Беломорскому району |  | 36990805.5 | 2486717.6248 | 1601391.28 |  | 1948428.9336 |  | 1414445.024 |  |  | 5501 | 8885949.0144 |  |  | 5934 | 17041008.092 | 1382422.9512 |  | 1529291 | 701151.58
Калевальский национальный район
230 | Калевальский р-н, Боровское с/п, п Боровой, ул Гористая, д. 16 | 1539372 | 107700 | 61520 | [6 empty] | 298 | 477930 |  |  | 201 | 730135 | 30787 |  | 101300 | 30000
231 | Калевальский р-н, Боровское с/п, п Боровой, ул Гористая, д. 18 | 1488353 | 104185 | 59534 | [6 empty] | 398 | 335334 |  |  | 200.4 | 710000 | 148000 |  | 101300 | 30000
232 | Калевальский р-н, Боровское с/п, п Боровой, ул Советская, д. 2 | 1454960 | 101800 | [7 empty] | 313 | 349190 |  |  | 205.1 | 729120 | 145350 |  | 99500 | 30000
Итого по Калевальскому муниципальному району вы 2017г. |  | 4482685 | 313685 | 121054 | [6 empty] | 1009 | 1162454 |  |  | 606.5 | 2169255 | 324137 |  | 302100 | 90000
233 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Ленина, д. 5-б | 998300 | 75136.0512 | [7 empty] | 126 | 300544.2048 |  |  | 153 | 507168.3456 | 56352.0384 |  | 39932 | 19167.36
234 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 14 | 1943000 | 127958.208 | 91398.72 |  | 127958.208 |  | 91398.72 |  |  | 298.8 | 438713.856 |  |  | 200.2 | 877427.712 | 73118.976 |  | 77720 | 37305.6
235 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 7а | 1932300 | 127253.5488 | 145432.6272 |  |  |  | 90895.392 |  |  | 303.3 | 472656.0384 |  |  | 201.95 | 890774.8416 | 90895.392 |  | 77292 | 37100.16
Итого по Калевальскому муниципальному району вы 2018г. |  | 4873600 | 330347.808 | 236831.3472 |  | 127958.208 |  | 182294.112 |  |  | 728.1 | 1211914.0992 |  |  | 555.15 | 2275370.8992 | 220366.4064 |  | 194944 | 93573.12
236 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Гористая, д. 16а | 1910000 | 125784.96 | 143754.24 |  | 143754.24 |  |  |  |  | 313 | 449232 |  |  | 205.1 | 862525.44 | 71877.12 |  | 76400 | 36672
237 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Советская, д. 6 | 1890000 | 124467.84 | 142248.96 |  | 142248.96 |  |  |  |  | 314.8 | 444528 |  |  | 205.8 | 853493.76 | 71124.48 |  | 75600 | 36288
238 | Калевальский р-н, Боровское с/п, пос. Боровой, ул. Советская, д. 7 | 1877400 | 123638.0544 | 141300.6336 |  | 141300.6336 |  |  |  |  | 314.8 | 441564.48 |  |  | 205.6 | 847803.8016 | 70650.3168 |  | 75096 | 36046.08
Итого по Калевальскому муниципальному району вы 2019г. |  | 5677400 | 373890.8544 | 427303.8336 |  | 427303.8336 |  |  |  |  | 942.6 | 1335324.48 |  |  | 616.5 | 2563823.0016 | 213651.9168 |  | 227096 | 109006.08
Итого по Калевальскому муниципальному району |  | 15033685 | 1017923.6624 | 785189.1808 |  | 555262.0416 |  | 182294.112 |  |  | 2679.7 | 3709692.5792 |  |  | 1778.15 | 7008448.9008 | 758155.3232 |  | 724140 | 292579.2
Кемский муниципальный район
239 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 1 | 23786.62 | [16 empty] | 23786.62
240 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 2 | 24600 | [16 empty] | 24600
241 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 3 | 24600 | [16 empty] | 24600
242 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Полярная, д. 4 | 24600 | [16 empty] | 24600
243 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 1 | 3032457 | [8 empty] | 1052 | 1704557 |  |  | 362 | 1012900 |  |  | 250000 | 65000
244 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 2 | 61200.16 | [16 empty] | 61200.16
Итого по Кемскому муниципальному району в 2017г. |  | 3191243.78 | [8 empty] | 1052 | 1704557 |  |  | 362 | 1012900 |  |  | 408786.78 | 65000
245 | Кемский р-н, Куземское с/п, пос. Кузема, ул. 1-я Лесная, д. 9 | 2491000 | 187482.624 | [7 empty] | 400 | 749930.496 |  |  | 400 | 1265507.712 | 140611.968 |  | 99640 | 47827.2
246 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Портовая, д. 19 | 2416500 | 181875.456 | [7 empty] | 361 | 727501.824 |  |  | 486.8 | 1227659.328 | 136406.592 |  | 96660 | 46396.8
247 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1542500 | 116094.72 | [7 empty] | 230 | 464378.88 |  |  | 147 | 783639.36 | 87071.04 |  | 61700 | 29616
248 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Карельская, д. 6 | 1662000 | 125088.768 | [7 empty] | 289 | 500355.072 |  |  | 264 | 844349.184 | 93816.576 |  | 66480 | 31910.4
249 | Кемский р-н, Кемское г/п, г Кемь, ул Фрунзе, д. 1 | 6377373 | 440604 | 3169063 |  | 3260 |  | 534804 |  |  |  |  | 363 | 1822838 |  |  | 271804 |  |  | 135000
Итого по Кемскому муниципальному району в 2018г. |  | 14489373 | 1051145.568 | 3169063 |  | 3260 |  | 534804 |  |  | 1280 | 2442166.272 | 363 | 1822838 | 1297.8 | 4121155.584 | 729710.176 |  | 324480 | 290750.4
250 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 11 | 1706200 | 112363.5072 | 128415.4368 |  | 112363.5072 |  | 80259.648 |  |  | 230 | 369194.3808 |  |  | 230 | 738388.7616 | 64207.7184 |  | 68248 | 32759.04
251 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 12 | 1370000 | 103111.68 | [7 empty] | 229 | 425335.68 |  |  | 230 | 696003.84 | 64444.8 |  | 54800 | 26304
252 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 13 | 1733000 | 130432.512 | [7 empty] | 229 | 538034.112 |  |  | 230 | 880419.456 | 81520.32 |  | 69320 | 33273.6
253 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 14 | 1525000 | 114777.6 | [7 empty] | 229.1 | 473457.6 |  |  | 230 | 774748.8 | 71736 |  | 61000 | 29280
254 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 15 | 2228000 | 167688.192 | [7 empty] | 342 | 691713.792 |  |  | 230 | 1131895.296 | 104805.12 |  | 89120 | 42777.6
Итого по Кемскому муниципальному району в 2019г. |  | 8562200 | 628373.4912 | 128415.4368 |  | 112363.5072 |  | 80259.648 |  |  | 1259.1 | 2497735.5648 |  |  | 1150 | 4221456.1536 | 386713.9584 |  | 342488 | 164394.24
Итого по Кемскому муниципальному району |  | 26242816.78 | 1679519.0592 | 3297478.4368 |  | 115623.5072 |  | 615063.648 |  |  | 3591.1 | 6644458.8368 | 363 | 1822838 | 2809.8 | 9355511.7376 | 1116424.1344 |  | 1075754.78 | 520144.64
Кондопожский муниципальный район
255 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Коммунальная, д. 9 | 2253703 | [8 empty] | 404 | 762000 |  |  | 420 | 1235456 | 188247 |  | 40000 | 28000
256 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Коммунальная, д. 20 | 3240150 | [8 empty] | 567 | 964823 |  |  | 500 | 1839592 | 363735 |  | 32000 | 40000
257 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Коммунальная, д. 24 | 1622000 | [8 empty] | 330 | 331062 |  |  | 330 | 1056908 | 181530 |  | 32500 | 20000
258 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 31 | 1838064 | [8 empty] | 332 | 429768 |  |  | 217 | 1210822 | 135814 |  | 36660 | 25000
259 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул М.Горького, д. 33 | 25495 | [16 empty] | 25495
260 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 14 | 32374 | [16 empty] | 32374
261 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 15 | 21150 | [16 empty] | 21150
262 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Новокирпичная, д. 19А | 21368 | [16 empty] | 21368
263 | Кондопожское г/п, г Кондопога, ул Шежемского, д. 18 | 2170612 | [8 empty] | 408 | 741537 |  |  | 370 | 1173815 | 184560 |  | 44500 | 26200
264 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, д Суна, ул Станционная, д. 4 | 8500 | [16 empty] | 8500
265 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, д Суна, ул Станционная, д. 12 | 210568 | [8 empty] | 105 | 194938 | [6 empty] | 13130 | 2500
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2017г. |  | 11443984 | [8 empty] | 2146 | 3424128 |  |  | 1837 | 6516593 | 1053886 |  | 307677 | 141700
266 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 33 | 1349000 | 88839.744 |  |  | 88839.744 |  | 76148.352 |  |  | 199.3 | 304593.408 | 156 | 50765.568 | 262 | 609186.816 | 50765.568 |  | 53960 | 25900.8
267 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 28 | 2134000 | 160613.376 | [7 empty] | 333 | 642453.504 |  |  | 310 | 1084140.288 | 120460.032 |  | 85360 | 40972.8
268 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 33 | 2147000 | 161591.808 | [7 empty] | 320 | 646367.232 | 250 | 80795.904 | 279 | 1009948.8 | 121193.856 |  | 85880 | 41222.4
269 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Коммунальная, д. 18 | 2758000 | 207578.112 | [7 empty] | 325 | 830312.448 | 305 | 103789.056 | 420 | 1297363.2 | 155683.584 |  | 110320 | 52953.6
270 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 7 | 2707300 | 178291.9488 | 127351.392 |  | 178291.9488 |  | 127351.392 |  |  | 399 | 611286.6816 |  |  | 380 | 1222573.3632 | 101881.1136 |  | 108292 | 51980.16
271 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Садовая, д. 10 | 1784000 | 134270.976 | [7 empty] | 247 | 537083.904 |  |  | 284 | 906329.088 | 100703.232 |  | 71360 | 34252.8
272 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Садовая, д. 11 | 1792300 | 134895.6672 | [7 empty] | 247 | 539582.6688 |  |  | 285 | 910545.7536 | 101171.7504 |  | 71692 | 34412.16
273 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Садовая, д. 12 | 1783000 | 134195.712 | [7 empty] | 247 | 536782.848 |  |  | 285 | 905821.056 | 100646.784 |  | 71320 | 34233.6
274 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Комсомольская, д. 3 | 1650000 | 124185.6 | [7 empty] | 209 | 496742.4 |  |  | 281.9 | 838252.8 | 93139.2 |  | 66000 | 31680
275 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Петровская, д. 38 | 1181600 | 88931.9424 | [7 empty] | 188.6 | 355727.7696 |  |  | 254.4 | 600290.6112 | 66698.9568 |  | 47264 | 22686.72
276 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 14 | 1512000 | 113799.168 | [7 empty] | 201.5 | 455196.672 |  |  | 251.8 | 768144.384 | 85349.376 |  | 60480 | 29030.4
277 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 30 | 2147500 | 161629.44 | [7 empty] | 266.5 | 646517.76 |  |  | 290.8 | 1090998.72 | 121222.08 |  | 85900 | 41232
278 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, с Янишполе, ул Набережная, д. 15 | 1003500 | 75527.424 | [7 empty] | 322 | 302109.696 |  |  | 163 | 509810.112 | 56645.568 |  | 40140 | 19267.2
279 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, с Янишполе, ул Новая, д. 16 | 2146300 | 161539.1232 | [7 empty] | 269 | 646156.4928 |  |  | 413 | 1090389.0816 | 121154.3424 |  | 85852 | 41208.96
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2018г. |  | 26095500 | 1925890.0416 | 127351.392 |  | 267131.6928 |  | 203499.744 |  |  | 3773.9 | 7550913.4848 | 711 | 235350.528 | 4159.9 | 12843794.0736 | 1396715.4432 |  | 1043820 | 501033.6
280 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, просп. Калинина, д. 5 | 2999400 | 197528.4864 | 225746.8416 |  | 197528.4864 |  | 141091.776 |  |  | 462 | 620803.8144 | 355 | 84655.0656 | 390 | 1269825.984 | 84655.0656 |  | 119976 | 57588.48
281 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 28а | 3102000 | 204285.312 | 233468.928 |  | 204285.312 |  | 145918.08 |  |  | 429 | 642039.552 | 450 | 87550.848 | 337 | 1313262.72 | 87550.848 |  | 124080 | 59558.4
282 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 35 | 1918400 | 144386.4576 | 144386.4576 | [6 empty] | 274 | 505352.6016 |  |  | 221 | 902415.36 | 108289.8432 |  | 76736 | 36833.28
283 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 37 | 2990700 | 225092.0448 | 225092.0448 | [6 empty] | 427 | 787822.1568 |  |  | 341 | 1406825.28 | 168819.0336 |  | 119628 | 57421.44
284 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 12 | 2556000 | 192374.784 | 192374.784 | [6 empty] | 351 | 673311.744 |  |  | 200 | 1202342.4 | 144281.088 |  | 102240 | 49075.2
285 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 5 | 2714000 | 178733.184 | 204266.496 |  | 178733.184 |  | 127666.56 |  |  | 402 | 612799.488 |  |  | 380 | 1148999.04 | 102133.248 |  | 108560 | 52108.8
286 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 30 | 2251000 | 148241.856 | 105887.04 |  | 148241.856 | 211774.08 | 63532.224 |  |  | 330 | 465902.976 |  |  | 250 | 889451.136 | 84709.632 |  | 90040 | 43219.2
287 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Шежемского, д. 11 | 2987300 | 224836.1472 | 224836.1472 |  |  |  | 224836.1472 |  |  | 450 | 702612.96 |  |  | 465 | 1264703.328 | 168627.1104 |  | 119492 | 57356.16
288 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Зеленая, д. 5 | 1818000 | 136829.952 | [7 empty] | 194.2 | 564423.552 |  |  | 231.2 | 923602.176 | 85518.72 |  | 72720 | 34905.6
289 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Советская, д. 25 | 1763000 | 132690.432 | [7 empty] | 234 | 547348.032 |  |  | 265.5 | 895660.416 | 82931.52 |  | 70520 | 33849.6
290 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, дер. Суна, ул. Станционная, д. 5 | 595000 | 44782.08 | [7 empty] | 196 | 184726.08 |  |  | 141 | 302279.04 | 27988.8 |  | 23800 | 11424
291 | Кондопожский р-н, Янишпольское с/п, с. Янишполе, ул. Набережная, д. 13 | 973000 | 73231.872 | [7 empty] | 309 | 302081.472 |  |  | 141 | 494315.136 | 45769.92 |  | 38920 | 18681.6
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2019г. |  | 26667800 | 1903012.608 | 1556058.7392 |  | 728788.8384 | 211774.08 | 703044.7872 |  |  | 4058.2 | 6609224.4288 | 805 | 172205.9136 | 3362.7 | 12013682.016 | 1191274.8288 |  | 1066712 | 512021.76
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 64207284 | 3828902.6496 | 1683410.1312 |  | 995920.5312 | 211774.08 | 906544.5312 |  |  | 9978.1 | 17584265.9136 | 1516 | 407556.4416 | 9359.6 | 31374069.0896 | 3641876.272 |  | 2418209 | 1154755.36
Лахденпохский муниципальный район
292 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г Лахденпохья, ул Бусалова, д. 17 | 8509.45 | [16 empty] | 8509.45
293 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г Лахденпохья, ул Ладожской Флотилии, д. 11 | 21013 | [16 empty] | 21013
294 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, п Нива, ул Вокзальная, д. 2 | 794965 | 50000 | [7 empty] | 311 | 503000 |  |  | 76.5 | 130042 | 55923 |  | 34000 | 22000
295 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, п Хийтола, ул Вокзальная, д. 5 | 2838822 | 143350 | [7 empty] | 102 | 516672 | 50 | 107000 | 502.3 | 1739000 | 200500 |  | 85300 | 47000
296 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, п Элисенваара, ул Лесная, д. 2В | 3398306 | [8 empty] | 553.5 | 1186000 |  |  | 650 | 1810000 | 245050 |  | 88256 | 69000
297 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, п Элисенваара, ул Петровского, д. 3 | 2259200 | [8 empty] | 484 | 744000 |  |  | 448 | 1234000 | 154700 |  | 80000 | 46500
298 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, п Элисенваара, ш Куркиекское, д. 30 | 878913 | 137113 | [7 empty] | 197 | 385000 |  |  | 130 | 159000 | 143500 |  | 36300 | 18000
299 | Лахденпохский р-н, Хийтольское с/п, пос. Тоунан, ул. Победы, д. 8 | 5802522 | 253722 | 526000 |  | 704000 |  | 704000 |  |  | 607 | 1465800 |  |  | 120 | 1690000 | 345000 |  |  | 114000
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2017г. |  | 16002250.45 | 584185 | 526000 |  | 704000 |  | 704000 |  |  | 2254.5 | 4800472 | 50 | 107000 | 1926.8 | 6762042 | 1144673 |  | 353378.45 | 316500
300 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 28 | 4920000 | 324011.52 | 231436.8 |  | 324011.52 |  | 231436.8 |  |  | 902 | 1018321.92 | 503.2 | 138862.08 | 762 | 2082931.2 | 277724.16 |  | 196800 | 94464
301 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ш. Куркиекское, д. 11 | 1892300 | 142422.0672 | [7 empty] | 305 | 569688.2688 |  |  | 115 | 961348.9536 | 106816.5504 |  | 75692 | 36332.16
302 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Райвио, ул. Заозерная, д. 8 | 714600 | 53000 | [7 empty] | 211 | 210000 |  |  | 130 | 355400 | 53000 |  | 28600 | 14600
303 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 2 | 2660000 | 175176 | 200276 |  | 175176 |  | 125126 |  |  | 160 | 600606 |  |  | 600 | 1126140 | 100100 |  | 106400 | 51000
304 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 14 | 1544000 | 101600 | 116200 |  | 101500 |  | 73000 |  |  | 165 | 348500 |  |  | 260 | 654000 | 58000 |  | 61500 | 29700
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2018г. |  | 11730900 | 796209.5872 | 547912.8 |  | 600687.52 |  | 429562.8 |  |  | 1743 | 2747116.1888 | 503.2 | 138862.08 | 1867 | 5179820.1536 | 595640.7104 |  | 468992 | 226096.16
305 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 29 | 855000 | 64350.72 |  |  | 64350.72 |  |  |  |  | 111 | 225227.52 |  |  | 365 | 402192 | 48263.04 |  | 34200 | 16416
306 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ладожская, д. 6 | 3988000 | 262633.728 | 300152.832 |  | 262633.728 |  | 187595.52 |  |  | 643 | 862939.392 | 420 | 112557.312 | 890 | 1613321.472 | 150076.416 |  | 159520 | 76569.6
307 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 10 | 1926600 | 145003.6224 |  |  | 145003.6224 |  |  |  |  | 274 | 507512.6784 |  |  | 308 | 906272.64 | 108752.7168 |  | 77064 | 36990.72
308 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 2 | 2595500 | 195000 | [7 empty] | 461 | 830000 |  |  | 290 | 1220000 | 195000 |  | 103000 | 52500
309 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 6 | 2454556 | 184456 | [7 empty] | 401 | 784000 |  |  | 290 | 1153000 | 184500 |  | 98200 | 50400
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2019г. |  | 11819656 | 851444.0704 | 300152.832 |  | 471988.0704 |  | 187595.52 |  |  | 1890 | 3209679.5904 | 420 | 112557.312 | 2143 | 5294786.112 | 686592.1728 |  | 471984 | 232876.32
Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  | 39552806.45 | 2231838.6576 | 1374065.632 |  | 1776675.5904 |  | 1321158.32 |  |  | 5887.5 | 10757267.7792 | 973.2 | 358419.392 | 5936.8 | 17236648.2656 | 2426905.8832 |  | 1294354.45 | 775472.48
Лоухский муниципальный район
310 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Железнодорожная, д. 3 | 24100 | [16 empty] | 24100
311 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Октябрьская, д. 14 | 1550504 | 147157 |  |  |  |  | 152132 |  |  | 270.1 | 394117 |  |  | 298 | 635882.5 | 99363 |  | 99555 | 22297.5
312 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Северная, д. 3 | 16700 | [16 empty] | 16700
313 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Советская, д. 22 | 39100 | [16 empty] | 39100
314 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Совхозная, д. 7 | 21000 | [16 empty] | 21000
315 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 8 | 35600 | [16 empty] | 35600
316 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 10 | 34900 | [16 empty] | 34900
317 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул Шмагрина, д. 27 | 22800 | [16 empty] | 22800
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2017г. |  | 1744704 | 147157 |  |  |  |  | 152132 |  |  | 270.1 | 394117 |  |  | 298 | 635882.5 | 99363 |  | 293755 | 22297.5
318 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 2 | 2818500 | 212131.584 | [7 empty] | 438.8 | 848526.336 |  |  | 1890 | 1431888.192 | 159098.688 |  | 112740 | 54115.2
319 | Лоухский р-н, Кестеньгское с/п, пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 4 | 2600000 | 195686.4 | [7 empty] | 443 | 782745.6 |  |  | 1889 | 1320883.2 | 146764.8 |  | 104000 | 49920
320 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, п Тэдино, ул Слюдяная, д. 8 | 1895000 | 142625.28 | [7 empty] | 272 | 570501.12 |  |  | 340.2 | 962720.64 | 106968.96 |  | 75800 | 36384
321 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, п Тэдино, ул Слюдяная, д. 9 | 1960600 | 147562.5984 | [7 empty] | 270.73 | 590250.3936 |  |  | 339.4 | 996047.5392 | 110671.9488 |  | 78424 | 37643.52
322 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, п Тэдино, ул Слюдяная, д. 12 | 3015600 | 226966.1184 | [7 empty] | 357 | 907864.4736 |  |  | 446.1 | 1532021.2992 | 170224.5888 |  | 120624 | 57899.52
323 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Хетоламбина, ул. Школьная, д. 51 | 1562000 | 117562.368 | 117562.368 | [6 empty] | 205 | 440858.88 |  |  | 257 | 705374.208 | 88171.776 |  | 62480 | 29990.4
324 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Хетоламбина, ул. Школьная, д. 52 | 1690000 | 127196.16 | 127196.16 | [6 empty] | 285 | 476985.6 |  |  | 356.8 | 763176.96 | 95397.12 |  | 67600 | 32448
325 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Хетоламбина, ул. Школьная, д. 53 | 1984000 | 149323.776 | 149323.776 | [6 empty] | 236 | 559964.16 |  |  | 295.8 | 895942.656 | 111992.832 |  | 79360 | 38092.8
326 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Клубная, д. 13 | 3003500 | 226055.424 | 226055.424 | [6 empty] | 435.99 | 847707.84 |  |  | 460 | 1356332.544 | 169541.568 |  | 120140 | 57667.2
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2018гг. |  | 20529200 | 1545109.7088 | 620137.728 | [6 empty] | 2943.52 | 6025404.4032 |  |  | 6274.3 | 9964387.2384 | 1158832.2816 |  | 821168 | 394160.64
327 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Плотина, ул. Центральная, д. 4 | 1860000 | 139991.04 | [7 empty] | 234 | 577463.04 |  |  | 381.81 | 944939.52 | 87494.4 |  | 74400 | 35712
328 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Плотина, ул. Центральная, д. 6 | 2026600 | 152530.0224 | [7 empty] | 287.3 | 629186.3424 |  |  | 395.81 | 1029577.6512 | 95331.264 |  | 81064 | 38910.72
329 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Плотина, ул. Центральная, д. 15 | 2510000 | 188912.64 | [7 empty] | 766 | 779264.64 |  |  | 388.01 | 1275160.32 | 118070.4 |  | 100400 | 48192
330 | Лоухский р-н, Плотинское с/п, пос. Плотина, ул. Школьная, д. 5 | 1977000 | 148796.928 | [7 empty] | 251.7 | 613787.328 |  |  | 360.81 | 1004379.264 | 92998.08 |  | 79080 | 37958.4
331 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 8 | 2033000 | 133885.248 | 153011.712 |  | 133885.248 |  | 95632.32 |  |  | 322.36 | 459035.136 |  |  | 394.8 | 860690.88 | 76505.856 |  | 81320 | 39033.6
332 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 9 | 1970000 | 129736.32 | 148270.08 |  | 129736.32 |  | 92668.8 |  |  | 322.36 | 444810.24 |  |  | 386 | 834019.2 | 74135.04 |  | 78800 | 37824
333 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 10 | 1740000 | 114589.44 | 130959.36 |  | 114589.44 |  | 81849.6 |  |  | 264 | 392878.08 |  |  | 330 | 736646.4 | 65479.68 |  | 69600 | 33408
334 | Лоухский р-н, Малиновараккское с/п, пос. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 11 | 2824000 | 185977.344 | 212545.536 |  | 185977.344 |  | 132840.96 |  |  | 432 | 637636.608 |  |  | 540.19 | 1195568.64 | 106272.768 |  | 112960 | 54220.8
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2019г. |  | 16940600 | 1194418.9824 | 644786.688 |  | 564188.352 |  | 402991.68 |  |  | 2879.72 | 4534061.4144 |  |  | 3177.43 | 7880981.8752 | 716287.488 |  | 677624 | 325259.52
Итого по Лоухскому муниципальному району |  | 39214504 | 2886685.6912 | 1264924.416 |  | 564188.352 |  | 555123.68 |  |  | 6093.34 | 10953582.8176 |  |  | 9749.73 | 18481251.6136 | 1974482.7696 |  | 1792547 | 741717.66
Медвежьегорский муниципальный район
335 | Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Кольцевая, д. 5А | 16112.56 | [16 empty] | 16112.56
336 | Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Кольцевая, д. 18 | 26807 | [16 empty] | 26807
337 | Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Первомайская, д. 27 | 4509376 | 350249 |  |  | 472171 |  | 233083 |  |  | 1276 | 3040700 | 155 | 108173 |  |  |  |  | 250000 | 55000
338 | Медвежьегорский р-н, Паданское с/п, с Паданы, ул. Григорьева, д. 26 | 17700 | [16 empty] | 17700
339 | Медвежьегорский р-н, Паданское с/п, с Паданы, ул Григорьева, д. 27А | 17700 | [16 empty] | 17700
340 | Медвежьегорский р-н, Паданское с/п, с Паданы, ул Григорьева, д. 31 | 17700 | [16 empty] | 17700
341 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул Труда, д. 13 | 30700.86 | [16 empty] | 30700.86
342 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, д Толвуя, пер Школьный, д. 4 | 17700 | [16 empty] | 17700
343 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, д Толвуя, ул. Пушкина, д. 7 | 17700 | [16 empty] | 17700
344 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, д Толвуя, ул. Пушкина, д. 9 | 17700 | [16 empty] | 17700
345 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, д Толвуя, ул. Пушкина, д. 11 | 17700 | [16 empty] | 17700
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2017г. |  | 4706896.42 | 350249 |  |  | 472171 |  | 233083 |  |  | 1276 | 3040700 | 155 | 108173 |  |  |  |  | 447520.42 | 55000
346 | Медвежьегорское г/п, г Медвежьегорск, ул Первомайская, д. 27 | 6615673 | 350249 | 1778087 | [10 empty] | 3024 | 4429722 |  |  |  | 57615
347 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 34 | 1290000 | 97090.56 | [7 empty] | 189 | 388362.24 |  |  | 300 | 655361.28 | 72817.92 |  | 51600 | 24768
348 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 46 | 1913500 | 144017.664 | [7 empty] | 325 | 576070.656 |  |  | 381 | 972119.232 | 108013.248 |  | 76540 | 36739.2
349 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Гористая, д. 3 | 1858000 | 139840.512 | [7 empty] | 277 | 559362.048 |  |  | 300 | 943923.456 | 104880.384 |  | 74320 | 35673.6
350 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Пушкина, д. 8 | 1306000 | 98294.784 | [7 empty] | 227 | 393179.136 |  |  | 300 | 663489.792 | 73721.088 |  | 52240 | 25075.2
351 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Совхозная, д. 5 | 1865000 | 140367.36 | [7 empty] | 270 | 561469.44 |  |  | 300 | 947479.68 | 105275.52 |  | 74600 | 35808
352 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Набережная, д. 3 | 1434000 | 107928.576 | [7 empty] | 191 | 431714.304 |  |  | 300 | 728517.888 | 80946.432 |  | 57360 | 27532.8
353 | Медвежьегорский р-н, Толвуйское с/п, дер. Толвуя, ул. Пушкина, д. 6 | 1862000 | 140141.568 | [7 empty] | 280 | 560566.272 |  |  | 300 | 945955.584 | 105106.176 |  | 74480 | 35750.4
354 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Октябрьская, д. 9 | 1884000 | 141797.376 |  |  | 141797.376 |  | 141797.376 |  |  | 228 | 407667.456 |  |  | 302 | 815334.912 | 124072.704 |  | 75360 | 36172.8
355 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 11 | 1803000 | 135700.992 | [7 empty] | 256 | 542803.968 |  |  | 316 | 915981.696 | 101775.744 |  | 72120 | 34617.6
356 | Медвежьегорский р-н, Повенецкое г/п, пгт Повенец, ул. Гористая, д. 7 | 1887000 | 142023.168 | [7 empty] | 273 | 568092.672 |  |  | 505.9 | 958656.384 | 106517.376 |  | 75480 | 36230.4
357 | Медвежьегорский р-н, Повенецкое г/п, пгт Повенец, ул. Гористая, д. 8 | 1900000 | 143001.6 | [7 empty] | 292 | 572006.4 |  |  | 496.5 | 965260.8 | 107251.2 |  | 76000 | 36480
358 | Медвежьегорский р-н, Повенецкое г/п, пгт Повенец, ул. Гористая, д. 9 | 1878000 | 141345.792 | [7 empty] | 293 | 565383.168 |  |  | 480.9 | 954084.096 | 106009.344 |  | 75120 | 36057.6
359 | Медвежьегорский р-н, Повенецкое г/п, пгт Повенец, ул. Гористая, д. 10 | 1904000 | 143302.656 | [7 empty] | 292 | 573210.624 |  |  | 478.6 | 967292.928 | 107476.992 |  | 76160 | 36556.8
360 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Набережная, д. 18 | 1876000 | [8 empty] | 276 | 617729.28 |  |  | 300 | 970717.44 | 176494.08 |  | 75040 | 36019.2
361 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Набережная, д. 19 | 1923000 | [8 empty] | 300 | 633205.44 |  |  | 300 | 995037.12 | 180915.84 |  | 76920 | 36921.6
362 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Центральная, д. 32 | 1848000 | [8 empty] | 296 | 608509.44 |  |  | 300 | 956229.12 | 173859.84 |  | 73920 | 35481.6
363 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Центральная, д. 35 | 2955500 | [8 empty] | 434 | 973187.04 |  |  | 450 | 1529293.92 | 278053.44 |  | 118220 | 56745.6
364 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Центральная, д. 37 | 1843000 | [8 empty] | 275 | 606863.04 |  |  | 300 | 953641.92 | 173389.44 |  | 73720 | 35385.6
365 | Медвежьегорский р-н, Шуньгское с/п, дер. Шуньга, ул. Центральная, д. 39 | 1878000 | [8 empty] | 268 | 618387.84 |  |  | 300 | 971752.32 | 176682.24 |  | 75120 | 36057.6
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2018г. |  | 41723673 | 2065101.608 | 1778087 |  | 141797.376 |  | 141797.376 |  |  | 5242 | 10757770.464 |  |  | 9734.9 | 22239851.568 | 2463259.008 |  | 1404320 | 731688.6
366 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Механизаторов, д. 32 | 1377000 | 103638.528 | [7 empty] | 220 | 427508.928 |  |  | 300 | 699560.064 | 64774.08 |  | 55080 | 26438.4
367 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 22 | 2150000 | 161817.6 | [7 empty] | 280 | 667497.6 |  |  | 354 | 1092268.8 | 101136 |  | 86000 | 41280
368 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 3 | 2270600 | 170894.4384 | [7 empty] | 300 | 704939.5584 |  |  | 360 | 1153537.4592 | 106809.024 |  | 90824 | 43595.52
369 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 16 | 1808000 | 136077.312 | [7 empty] | 281 | 561318.912 |  |  | 365 | 918521.856 | 85048.32 |  | 72320 | 34713.6
370 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 31 | 1805000 | 135851.52 | [7 empty] | 320 | 560387.52 |  |  | 312 | 916997.76 | 84907.2 |  | 72200 | 34656
371 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 36 | 1615000 | 121551.36 | [7 empty] | 265 | 501399.36 |  |  | 352.56 | 820471.68 | 75969.6 |  | 64600 | 31008
372 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 38 | 1435000 | 108003.84 | [7 empty] | 228 | 445515.84 |  |  | 300 | 729025.92 | 67502.4 |  | 57400 | 27552
373 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 40 | 2425000 | 182515.2 | [7 empty] | 351 | 752875.2 |  |  | 417 | 1231977.6 | 114072 |  | 97000 | 46560
374 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 6а | 2268000 | 149361.408 |  |  | 170698.752 |  | 106686.72 |  |  | 329 | 554770.944 |  |  | 384 | 1045529.856 | 106686.72 |  | 90720 | 43545.6
375 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 12 | 1922000 | 126575.232 |  |  | 144657.408 |  | 90410.88 |  |  | 297 | 470136.576 |  |  | 360 | 886026.624 | 90410.88 |  | 76880 | 36902.4
376 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 20 | 1153000 | 86779.392 | [7 empty] | 354 | 357964.992 |  |  | 245 | 585760.896 | 54237.12 |  | 46120 | 22137.6
377 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 9 | 2467000 | 162466.752 |  |  | 185676.288 |  | 116047.68 |  |  | 351 | 603447.936 |  |  | 412 | 1137267.264 | 116047.68 |  | 98680 | 47366.4
378 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 13 | 2383000 | 156934.848 | 179354.112 |  | 156934.848 |  | 112096.32 |  |  | 398.9 | 538062.336 |  |  | 420 | 1008866.88 | 89677.056 |  | 95320 | 45753.6
379 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 16 | 2219200 | 146147.6352 |  |  | 167025.8688 |  | 104391.168 |  |  | 323 | 542834.0736 |  |  | 420 | 1023033.4464 | 104391.168 |  | 88768 | 42608.64
380 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, д. 27а | 2273000 | 149690.688 | 171075.072 |  | 149690.688 |  | 106921.92 |  |  | 329.4 | 513225.216 |  |  | 394 | 962297.28 | 85537.536 |  | 90920 | 43641.6
381 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Первомайская, д. 40 | 1971000 | 148345.344 | [7 empty] | 580 | 611924.544 |  |  | 357 | 1001331.072 | 92715.84 |  | 78840 | 37843.2
382 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 1Б | 2308400 | 173739.4176 | [7 empty] | 353 | 716675.0976 |  |  | 384 | 1172741.0688 | 108587.136 |  | 92336 | 44321.28
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2019г. |  | 33850200 | 2420390.5152 | 350429.184 |  | 974683.8528 |  | 636554.688 |  |  | 5560.3 | 9530484.6336 |  |  | 6136.56 | 16385215.5264 | 1548509.76 |  | 1354008 | 649923.84
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  | 80280769.42 | 2569751.9232 | 350429.184 |  | 1145382.6048 |  | 743241.408 |  |  | 6157.3 | 10703643.4176 |  |  | 6820.56 | 18402497.7024 | 1831878.72 |  | 1519848 | 729527.04
Муезерский муниципальный район
383 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул Гагарина, д. 14 | 10649.97 | [16 empty] | 10649.97
384 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул Строителей, д. 9/14 | 10046.61 | [16 empty] | 10046.61
385 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул Строителей, д. 15/12 | 10974.23 | [16 empty] | 10974.23
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2017г. |  | 31670.81 | [16 empty] | 31670.81
386 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, пер. Почтовый, д. 1а | 1905000 | 143377.92 | [7 empty] | 269 | 573511.68 |  |  | 384 | 967800.96 | 107533.44 |  | 76200 | 36576
387 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, пер. Почтовый, д. 2 | 1915000 | 144130.56 | [7 empty] | 269 | 576522.24 |  |  | 384 | 972881.28 | 108097.92 |  | 76600 | 36768
388 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, пер. Почтовый, д. 2б | 1897000 | 142775.808 | [7 empty] | 272 | 571103.232 |  |  | 384 | 963736.704 | 107081.856 |  | 75880 | 36422.4
389 | Муезерский р-н, Ледмозерское с/п, пос. Ледмозеро, ул. Лесная, д. 10 | 1922000 | 144657.408 | [7 empty] | 271 | 578629.632 |  |  | 384 | 976437.504 | 108493.056 |  | 76880 | 36902.4
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2018г. |  | 7639000 | 574941.696 | [7 empty] | 1081 | 2299766.784 |  |  | 1536 | 3880856.448 | 431206.272 |  | 305560 | 146668.8
390 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. 8 Марта, д. 5 | 1860000 | 139991.04 | [7 empty] | 276 | 577463.04 |  |  | 290 | 944939.52 | 87494.4 |  | 74400 | 35712
391 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 4 | 1883000 | 141722.112 | [7 empty] | 275 | 584603.712 |  |  | 292 | 956624.256 | 88576.32 |  | 75320 | 36153.6
392 | Муезерский р-н, Муезерское г/п, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 10 | 1862000 | 140141.568 | [7 empty] | 274 | 578083.968 |  |  | 290 | 945955.584 | 87588.48 |  | 74480 | 35750.4
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2019г. |  | 5605000 | 421854.72 | [7 empty] | 825 | 1740150.72 |  |  | 872 | 2847519.36 | 263659.2 |  | 224200 | 107616
Итого по Муезерскому муниципальному району |  | 13275670.81 | 996796.416 | [7 empty] | 1906 | 4039917.504 |  |  | 2408 | 6728375.808 | 694865.472 |  | 561430.81 | 254284.8
Олонецкий национальный муниципальный район
393 | Олонецкий р-н, Куйтежское с/п, д Куйтежа, пер Ленина, д. 16 | 346000 | 67300 | [8 empty] | 237050 | [6 empty] | 34650 | 7000
394 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул 30-летия Победы, д. 5 | 1135860 | 45000 | 30000 |  | 86000 |  | 44000 |  |  | 260 | 292000 |  |  | 346 | 529660 | 32500 |  | 54200 | 22500
395 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Майская, д. 11 | 25372.83 | [16 empty] | 25372.83
396 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Школьная, д. 18 | 1728000 | 100000 | 22500 |  | 100000 |  | 66000 |  |  | 327 | 450000 |  |  | 414 | 850000 | 50000 |  | 54800 | 34700
397 | Олонецкое г/п, г Олонец, ул Школьная, д. 20 | 1756000 | 118000 | 80000 |  | 115000 |  | 67000 |  |  | 327 | 405000 |  |  | 411 | 847000 | 34000 |  | 54800 | 35200
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2017г. |  | 4991232.83 | 330300 | 132500 |  | 301000 |  | 177000 |  |  | 914 | 1384050 |  |  | 1171 | 2226660 | 116500 |  | 223822.83 | 99400
398 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 3 | 2290000 | 172354.56 | [7 empty] | 321 | 689418.24 |  |  | 700 | 1163393.28 | 129265.92 |  | 91600 | 43968
399 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 4 | 1927500 | 145071.36 | [7 empty] | 268 | 580285.44 |  |  | 600 | 979231.68 | 108803.52 |  | 77100 | 37008
400 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 6 | 2916600 | 219514.9824 | [7 empty] | 300 | 878059.9296 |  |  | 600 | 1481726.1312 | 164636.2368 |  | 116664 | 55998.72
401 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 7 | 1942000 | 146162.688 | [7 empty] | 300 | 584650.752 |  |  | 700 | 986598.144 | 109622.016 |  | 77680 | 37286.4
402 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, ул. Чапаева, д. 15 | 1950000 | 146764.8 | [7 empty] | 285 | 587059.2 |  |  | 361 | 990662.4 | 110073.6 |  | 78000 | 37440
403 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, ул. Чапаева, д. 17 | 1924200 | 144822.9888 | [7 empty] | 285 | 579291.9552 |  |  | 361 | 977555.1744 | 108617.2416 |  | 76968 | 36944.64
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2018г. |  | 12950300 | 974691.3792 | [7 empty] | 1759 | 3898765.5168 |  |  | 3322 | 6579166.8096 | 731018.5344 |  | 518012 | 248645.76
404 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 3 | 2384000 | 157000.704 | 179429.376 |  | 157000.704 |  | 112143.36 |  |  | 345.1 | 538288.128 |  |  | 369.2 | 1009290.24 | 89714.688 |  | 95360 | 45772.8
405 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 1а | 2797000 | 184199.232 | 210513.408 |  | 184199.232 |  | 131570.88 |  |  | 582 | 631540.224 |  |  | 472.5 | 1184137.92 | 105256.704 |  | 111880 | 53702.4
406 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 9 | 1477000 | 111164.928 | [7 empty] | 221.3 | 458555.328 |  |  | 243.7 | 750363.264 | 69478.08 |  | 59080 | 28358.4
407 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 21 | 1867000 | 140517.888 | [7 empty] | 304 | 579636.288 |  |  | 255.3 | 948495.744 | 87823.68 |  | 74680 | 35846.4
408 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 11 | 2835000 | 186701.76 | 213373.44 |  | 186701.76 |  | 133358.4 |  |  | 396 | 640120.32 |  |  | 459 | 1200225.6 | 106686.72 |  | 113400 | 54432
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2019г. |  | 11360000 | 779584.512 | 603316.224 |  | 527901.696 |  | 377072.64 |  |  | 1848.4 | 2848140.288 |  |  | 1799.7 | 5092512.768 | 458959.872 |  | 454400 | 218112
Итого по Олонецкому муниципальному району |  | 29301532.83 | 2084575.8912 | 735816.224 |  | 828901.696 |  | 554072.64 |  |  | 4521.4 | 8130955.8048 |  |  | 6292.7 | 13898339.5776 | 1306478.4064 |  | 1196234.83 | 566157.76
Питкярантский муниципальный район
409 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, д Хийденсельга, ул Лесопильщиков, д. 15 | 15240 | [16 empty] | 15240
410 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 29 | 16800 | [16 empty] | 16800
411 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 35 | 14500 | [16 empty] | 14500
412 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, ул Западная, д. 9 | 20771.6 | [16 empty] | 20771.6
413 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, ул Пушкина, д. 9 | 1036166 | [8 empty] | 180 | 345000 |  |  | 340 | 330000 | 347166 |  |  | 14000
414 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, ул Пушкина, д. 14 | 10609.23 | [16 empty] | 10609.23
415 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г Питкяранта, ул Пушкина, д. 16 | 1974000 | 127500 |  |  |  |  | 22407 |  |  | 340 | 622000 |  |  | 425 | 950000 | 176500 |  | 47193 | 28400
416 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, п Харлу, ш Главное, д. 19 | 14545.8 | [16 empty] | 14545.8
417 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, п Харлу, ш Главное, д. 30 | 2438690 | 87190 | [7 empty] | 430 | 1150000 |  |  | 370 | 1040000 | 70000 |  | 56500 | 35000
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2017г. |  | 5541322.63 | 214690 |  |  |  |  | 22407 |  |  | 950 | 2117000 |  |  | 1135 | 2320000 | 593666 |  | 196159.63 | 77400
418 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 3 | 1860000 | 139991.04 | [7 empty] | 281.6 | 559964.16 |  |  | 352 | 944939.52 | 104993.28 |  | 74400 | 35712
419 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 4 | 1854000 | 139539.456 | [7 empty] | 281.6 | 558157.824 |  |  | 352 | 941891.328 | 104654.592 |  | 74160 | 35596.8
420 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 5 | 1900000 | 143001.6 | [7 empty] | 281.6 | 572006.4 |  |  | 352 | 965260.8 | 107251.2 |  | 76000 | 36480
421 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 14 | 1956000 | 147216.384 | [7 empty] | 281.6 | 588865.536 |  |  | 352 | 993710.592 | 110412.288 |  | 78240 | 37555.2
422 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 25 | 2143000 | 161290.752 | [7 empty] | 281.6 | 645163.008 |  |  | 352 | 1088712.576 | 120968.064 |  | 85720 | 41145.6
423 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 27 | 1840500 | 138523.392 | [7 empty] | 281.6 | 554093.568 |  |  | 352 | 935032.896 | 103892.544 |  | 73620 | 35337.6
424 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 31 | 1926500 | 144996.096 | [7 empty] | 281.6 | 579984.384 |  |  | 352 | 978723.648 | 108747.072 |  | 77060 | 36988.8
425 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Западная, д. 7 | 1760000 | 132464.64 | [7 empty] | 281.6 | 529858.56 |  |  | 352 | 894136.32 | 99348.48 |  | 70400 | 33792
426 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Луговая, д. 2 | 2896500 | 218002.176 | [7 empty] | 340 | 872008.704 |  |  | 425 | 1471514.688 | 163501.632 |  | 115860 | 55612.8
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2018г. |  | 18136500 | 1365025.536 | [7 empty] | 2592.8 | 5460102.144 |  |  | 3241 | 9213922.368 | 1023769.152 |  | 725460 | 348220.8
427 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 3 | 1876200 | 141210.3168 | [7 empty] | 281.6 | 582492.5568 |  |  | 352 | 953169.6384 | 88256.448 |  | 75048 | 36023.04
428 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 4 | 1884000 | 141797.376 | [7 empty] | 281.6 | 584914.176 |  |  | 352 | 957132.288 | 88623.36 |  | 75360 | 36172.8
429 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 5 | 2127300 | 160109.1072 | [7 empty] | 281.6 | 660450.0672 |  |  | 352 | 1080736.4736 | 100068.192 |  | 85092 | 40844.16
430 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 7 | 1817000 | 136754.688 | [7 empty] | 340 | 564113.088 |  |  | 425 | 923094.144 | 85471.68 |  | 72680 | 34886.4
431 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 13 | 1880000 | 141496.32 | [7 empty] | 281.6 | 583672.32 |  |  | 352 | 955100.16 | 88435.2 |  | 75200 | 36096
432 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 14 | 1865300 | 140389.9392 | [7 empty] | 281.6 | 579108.4992 |  |  | 352 | 947632.0896 | 87743.712 |  | 74612 | 35813.76
433 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 15 | 1900500 | 143039.232 | [7 empty] | 281.6 | 590036.832 |  |  | 352 | 965514.816 | 89399.52 |  | 76020 | 36489.6
434 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 20 | 1991000 | 149850.624 | [7 empty] | 340 | 618133.824 |  |  | 425 | 1011491.712 | 93656.64 |  | 79640 | 38227.2
435 | Питкярантский р-н, Харлуское с/п, пос. Харлу, ш. Главное, д. 47 | 1268295 | 95300 | [7 empty] | 203 | 357595 |  |  | 295 | 643500 | 95400 |  | 50500 | 26000
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2019г. |  | 16609595 | 1249947.6032 | [7 empty] | 2572.6 | 5120516.3632 |  |  | 3257 | 8437371.3216 | 817054.752 |  | 664152 | 320552.96
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 40287417.63 | 2829663.1392 | [7 empty] | 6115.4 | 12697618.5072 |  |  | 7633 | 19971293.6896 | 2434489.904 |  | 1585771.63 | 746173.76
Прионежский муниципальный район
436 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п Ладва, пер Северный, д. 7 | 16528.15 | [16 empty] | 16528.15
437 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п Ладва, ул Набережная, д. 18 | 10203.31 | [16 empty] | 10203.31
438 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, п Ладва, ул Советская, д. 62 | 823720 | [8 empty] | 122 | 245890 |  |  | 253 | 453000 | 86330 |  | 30000 | 8500
439 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п Мелиоративный, ул Петрозаводская, д. 13 | 863150 | [8 empty] | 148.5 | 263500 |  |  | 307.6 | 511500 | 42600 |  | 36750 | 8800
440 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п Мелиоративный, ул Строительная, д. 12 | 4509000 | 1200000 | [7 empty] | 628.9 | 3031000 | [6 empty] | 250000 | 28000
441 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, д Вилга, б-р Студенческий, д. 2 | 24492.51 | [16 empty] | 24492.51
442 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, п Шуя, ул Островная, д. 16 | 2290000 | [8 empty] | 453 | 700000 |  |  | 479.52 | 1260000 | 200500 |  | 106000 | 23500
443 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, п Шуя, ул Южная, д. 1Б | 17759.86 | [16 empty] | 17759.86
444 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст Шуйская, ш Петровское, д. 2 | 20390.35 | [16 empty] | 20390.35
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2017г. |  | 8575244.18 | 1200000 | [7 empty] | 1352.4 | 4240390 |  |  | 1040.12 | 2224500 | 329430 |  | 512124.18 | 68800
445 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, п Мелиоративный, ул Строительная, д. 12 | 4271000 |  |  |  | 700000 |  | 400000 | [6 empty] | 1301.5 | 3141000 |  |  |  | 30000
446 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Заречная, д. 34 | 1030000 | 77521.92 | [7 empty] | 261.5 | 310087.68 |  |  | 213 | 523272.96 | 58141.44 |  | 41200 | 19776
447 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д. 47 | 1420000 | 106874.88 | [7 empty] | 460 | 427499.52 |  |  | 219.12 | 721405.44 | 80156.16 |  | 56800 | 27264
448 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 1 | 1997000 | 150302.208 | [7 empty] | 290 | 601208.832 |  |  | 379 | 1014539.904 | 112726.656 |  | 79880 | 38342.4
449 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 3 | 1834000 | 138034.176 | [7 empty] | 275 | 552136.704 |  |  | 353 | 931730.688 | 103525.632 |  | 73360 | 35212.8
450 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 4 | 1817000 | 136754.688 | [7 empty] | 278 | 547018.752 |  |  | 356 | 923094.144 | 102566.016 |  | 72680 | 34886.4
451 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 6 | 1904500 | 143340.288 | [7 empty] | 278 | 573361.152 |  |  | 355 | 967546.944 | 107505.216 |  | 76180 | 36566.4
452 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 128 | 1967600 | 148089.4464 | [7 empty] | 318.3 | 592357.7856 |  |  | 231 | 999603.7632 | 111067.0848 |  | 78704 | 37777.92
453 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 154 | 1370000 | 103111.68 | [7 empty] | 209.2 | 412446.72 |  |  | 348 | 696003.84 | 77333.76 |  | 54800 | 26304
454 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 157 | 778000 | 58555.392 | [7 empty] | 105.4 | 234221.568 |  |  | 241 | 395248.896 | 43916.544 |  | 31120 | 14937.6
455 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское с/п, с. Рыбрека, ул. Детская, д. 2 | 1215000 | 91445.76 | [7 empty] | 90 | 365783.04 |  |  | 160 | 617258.88 | 68584.32 |  | 48600 | 23328
456 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское с/п, с. Рыбрека, ул. Лисицыной, д. 26 | 626000 | 47115.264 | [7 empty] | 89 | 188461.056 |  |  | 133 | 318028.032 | 35336.448 |  | 25040 | 12019.2
457 | Прионежский р-н, Рыборецкое вепсское с/п, с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 16 | 1410000 | 106122.24 | [7 empty] | 258 | 424488.96 |  |  | 386 | 716325.12 | 79591.68 |  | 56400 | 27072
458 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 30а | 1523000 | 114627.072 | [7 empty] | 276 | 458508.288 |  |  | 637.85 | 773732.736 | 85970.304 |  | 60920 | 29241.6
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2018г. |  | 23163100 | 1421895.0144 | [7 empty] | 3188.4 | 5687580.0576 |  |  | 5313.47 | 12738791.3472 | 1066421.2608 |  | 755684 | 392728.32
459 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 7 | 1883200 | 141737.1648 | [7 empty] | 350.4 | 584665.8048 |  |  | 325.6 | 956725.8624 | 88585.728 |  | 75328 | 36157.44
460 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 9 | 1892400 | 142429.5936 | [7 empty] | 277 | 587522.0736 |  |  | 355 | 961399.7568 | 89018.496 |  | 75696 | 36334.08
461 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Северный, д. 11 | 1753000 | 131937.792 | [7 empty] | 572.7 | 544243.392 |  |  | 297 | 890580.096 | 82461.12 |  | 70120 | 33657.6
462 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 146 | 970000 | 73006.08 | [7 empty] | 217.5 | 301150.08 |  |  | 228 | 492791.04 | 45628.8 |  | 38800 | 18624
463 | Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Пионерская, д. 3 | 1248100 | 93936.9984 | [7 empty] | 193.8 | 387490.1184 |  |  | 288 | 634074.7392 | 58710.624 |  | 49924 | 23963.52
464 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Заречная, д. 16 | 1006400 | 75745.6896 | [7 empty] | 271.5 | 312450.9696 |  |  | 183.5 | 511283.4048 | 47341.056 |  | 40256 | 19322.88
465 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Заречная, д. 17 | 1106000 | 83241.984 | [7 empty] | 270.2 | 343373.184 |  |  | 199 | 561883.392 | 52026.24 |  | 44240 | 21235.2
466 | Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Советская, д. 12 | 2720600 | 204763.2384 | [7 empty] | 397 | 844648.3584 |  |  | 505.56 | 1382151.8592 | 127977.024 |  | 108824 | 52235.52
467 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, ст. Орзега, д. 46 | 1088000 | 81887.232 | [7 empty] | 378 | 337784.832 |  |  | 173 | 552738.816 | 51179.52 |  | 43520 | 20889.6
468 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25а | 1504000 | 113197.056 | [7 empty] | 516 | 466937.856 |  |  | 294 | 764080.128 | 70748.16 |  | 60160 | 28876.8
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2019г. |  | 15171700 | 1141882.8288 | [7 empty] | 3444.1 | 4710266.6688 |  |  | 2848.66 | 7707709.0944 | 713676.768 |  | 606868 | 291296.64
Итого по Прионежскому муниципальному району |  | 46910044.18 | 3763777.8432 | [7 empty] | 7984.9 | 14638236.7264 |  |  | 9202.25 | 22671000.4416 | 2109528.0288 |  | 1874676.18 | 752824.96
Пряжинский муниципальный район
469 | Пряжинский р-н, Матросское с/п, п Матросы, ш Пряжинское, д. 32 | 20920.07 | [16 empty] | 20920.07
470 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул Советская, д. 66 | 24445.41 | [16 empty] | 24445.41
471 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул Советская, д. 68 | 19892.4 | [16 empty] | 19892.4
472 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул Советская, д. 76 | 18485.35 | [16 empty] | 18485.35
473 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул Совхозная, д. 8 | 19868.06 | [16 empty] | 19868.06
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2017г. |  | 103611.29 | [16 empty] | 103611.29
474 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 7 | 983000 | 73984.512 | [7 empty] | 289 | 295938.048 |  |  | 165.25 | 499395.456 | 55488.384 |  | 39320 | 18873.6
475 | Пряжинский р-н, Матросское с/п, пос. Матросы, ул. Лесная, д. 4 | 1028000 | 77371.392 | [7 empty] | 306 | 309485.568 |  |  | 254.4 | 522256.896 | 58028.544 |  | 41120 | 19737.6
476 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 40 | 1807000 | 136002.048 | [7 empty] | 274 | 544008.192 |  |  | 307 | 918013.824 | 102001.536 |  | 72280 | 34694.4
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2018г. |  | 3818000 | 287357.952 | [7 empty] | 869 | 1149431.808 |  |  | 726.65 | 1939666.176 | 215518.464 |  | 152720 | 73305.6
477 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 9 | 1851000 | 139313.664 | [7 empty] | 274 | 574668.864 |  |  | 307 | 940367.232 | 87071.04 |  | 74040 | 35539.2
478 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 11 | 1844100 | 138794.3424 | [7 empty] | 274 | 572526.6624 |  |  | 307 | 936861.8112 | 86746.464 |  | 73764 | 35406.72
479 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 13 | 1842000 | 138636.288 | [7 empty] | 274 | 571874.688 |  |  | 307 | 935794.944 | 86647.68 |  | 73680 | 35366.4
480 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 15 | 1846200 | 138952.3968 | [7 empty] | 274 | 573178.6368 |  |  | 307 | 937928.6784 | 86845.248 |  | 73848 | 35447.04
481 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 64 | 1491100 | 112226.1504 | [7 empty] | 251 | 462932.8704 |  |  | 275 | 757526.5152 | 70141.344 |  | 59644 | 28629.12
482 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 117 | 1878500 | 141383.424 | [7 empty] | 278 | 583206.624 |  |  | 307 | 954338.112 | 88364.64 |  | 75140 | 36067.2
483 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 159 | 1840500 | 138523.392 | [7 empty] | 275 | 571408.992 |  |  | 307 | 935032.896 | 86577.12 |  | 73620 | 35337.6
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2019г. |  | 12593400 | 947829.6576 | [7 empty] | 1900 | 3909797.3376 |  |  | 2117 | 6397850.1888 | 592393.536 |  | 503736 | 241793.28
Итого по Пряжинскому муниципальному району |  | 16515011.29 | 1235187.6096 | [7 empty] | 2769 | 5059229.1456 |  |  | 2843.65 | 8337516.3648 | 807912 |  | 760067.29 | 315098.88
Пудожский муниципальный район
484 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 9 | 80000 | [16 empty] | 80000
485 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 10 | 46500 | [16 empty] | 46500
486 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 18 | 53500 | [16 empty] | 53500
487 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 21 | 46500 | [16 empty] | 46500
488 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 40 | 70000 | [16 empty] | 70000
489 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п Шальский, ул Стеклянская, д. 93 | 10321.51 | [16 empty] | 10321.51
490 | Пудожский р-н, Шальское с/п, п Шальский, ул Стеклянская, д. 118 | 10321.51 | [16 empty] | 10321.51
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2017г. |  | 317143.02 | [16 empty] | 317143.02
491 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г Пудож, ул Пушкина, д. 10 | 640000 | 48000 | [7 empty] | 261 | 200000 |  |  | 221.8 | 350000 | 28000 |  |  | 14000
492 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 22 | 1877000 | 141270.528 | [7 empty] | 269 | 565082.112 |  |  | 289.8 | 953576.064 | 105952.896 |  | 75080 | 36038.4
493 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 26 | 1907500 | 143566.08 | [7 empty] | 270 | 574264.32 |  |  | 289.8 | 969071.04 | 107674.56 |  | 76300 | 36624
494 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 29 | 2890000 | 217512.96 | [7 empty] | 432 | 870051.84 |  |  | 452.3 | 1468212.48 | 163134.72 |  | 115600 | 55488
495 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 31 | 1900500 | 143039.232 | [7 empty] | 270 | 590036.832 |  |  | 289.8 | 965514.816 | 89399.52 |  | 76020 | 36489.6
496 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 32 | 1920000 | 144506.88 | [7 empty] | 276 | 596090.88 |  |  | 289.8 | 975421.44 | 90316.8 |  | 76800 | 36864
497 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 33 | 2988400 | 224918.9376 | [7 empty] | 436 | 927790.6176 |  |  | 452.3 | 1518202.8288 | 140574.336 |  | 119536 | 57377.28
498 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 39 | 2966000 | 223233.024 | [7 empty] | 435 | 920836.224 |  |  | 452.3 | 1506822.912 | 139520.64 |  | 118640 | 56947.2
499 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 1 | 1845500 | 138899.712 | [7 empty] | 265 | 555598.848 |  |  | 289.8 | 937573.056 | 104174.784 |  | 73820 | 35433.6
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2018г. |  | 18934900 | 1424947.3536 | [7 empty] | 2914 | 5799751.6736 |  |  | 3027.7 | 9644394.6368 | 968748.256 |  | 731796 | 365262.08
500 | Пудожский р-н, Кривецкое с/п, дер. Кривцы, д. 34 | 1839200 | 138425.5488 | [7 empty] | 271 | 571005.3888 |  |  | 382 | 934372.4544 | 86515.968 |  | 73568 | 35312.64
501 | Пудожский р-н, Пяльмское с/п, пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 7 | 1598600 | 120317.0304 | 120317.0304 |  | 105277.4016 |  |  |  |  | 432 | 375990.72 |  |  | 228.22 | 691822.9248 | 90237.7728 |  | 63944 | 30693.12
502 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, пер. Северный, д. 4 | 1924200 | 144822.9888 | 144822.9888 | [6 empty] | 268 | 543086.208 |  |  | 569.5 | 868937.9328 | 108617.2416 |  | 76968 | 36944.64
503 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 56а | 2669300 | 200600 | [7 empty] | 436 | 752300 |  |  | 569.5 | 1354000 | 200700 |  | 106700 | 55000
504 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69 | 2942500 | 194500 |  | 220000 | 193500 |  | 138200 |  |  | 465 | 663600 |  |  | 548.2 | 1244000 | 110500 |  | 117700 | 60500
505 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Пушкина, д. 40 | 1126400 | 84600 | [7 empty] | 205 | 317400 |  |  | 347 | 571500 | 84600 |  | 45300 | 23000
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2019г. |  | 12100200 | 883265.568 | 265140.0192 | 220000 | 298777.4016 |  | 138200 |  |  | 2077 | 3223382.3168 |  |  | 2644.42 | 5664633.312 | 681170.9824 |  | 484180 | 241450.4
Итого по Пудожскому муниципальному району |  | 31352243.02 | 2308212.9216 | 265140.0192 | 220000 | 298777.4016 |  | 138200 |  |  | 4991 | 9023133.9904 |  |  | 5672.12 | 15309027.9488 | 1649919.2384 |  | 1533119.02 | 606712.48
Сегежский муниципальный район
506 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, д Каменный Бор, ул Пионерская, д. 4 | 1776500 | 86500 |  |  | 60700 |  | 67000 |  |  | 395 | 932300 |  |  | 360 | 530000 |  |  | 74500 | 25500
507 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, д Каменный Бор, ул Пионерская, д. 5 | 1782500 | 50500 | 300700 |  | 50500 |  | 6000 |  |  | 395 | 740950 |  |  | 360 | 534350 |  |  | 74000 | 25500
508 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 1 | 1874500 | 87000 |  |  | 50500 | 52500 | 5250 |  |  | 320 | 914910 |  |  | 334 | 660840 |  |  | 76500 | 27000
509 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 4 | 21957.3 | [16 empty] | 21957.3
510 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 5 | 20138 | [16 empty] | 20138
511 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 6 | 21230.1 | [16 empty] | 21230.1
512 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 7 | 20948 | [16 empty] | 20948
513 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Александра Калинина, д. 9 | 20776.9 | [16 empty] | 20776.9
514 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Петрозаводская, д. 8 | 2274000 | 158000 |  |  | 132000 |  | 65300 |  |  | 390 | 594000 |  |  | 433 | 1217779 |  |  | 74221 | 32700
515 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул Спиридонова, д. 15 | 2400000 | 170000 | 100000 |  | 170000 |  | 70000 |  |  | 489 | 600000 |  |  | 724 | 1068000 | 58900 |  | 128500 | 34600
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2017г. |  | 10212550.3 | 552000 | 400700 |  | 463700 | 52500 | 213550 |  |  | 1989 | 3782160 |  |  | 2211 | 4010969 | 58900 |  | 532771.3 | 145300
516 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 5 | 2293200 | 151020.9792 | 107872.128 |  | 151020.9792 | 194169.8304 | 64723.2768 |  |  | 330 | 496211.7888 |  |  | 386 | 906125.8752 | 86297.7024 |  | 91728 | 44029.44
517 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 6 | 2295500 | 151172.448 | 107980.32 |  | 151172.448 | 194364.576 | 64788.192 |  |  | 331 | 496709.472 |  |  | 386 | 907034.688 | 86384.256 |  | 91820 | 44073.6
518 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 7 | 2290000 | 150810.24 | 107721.6 |  | 150810.24 | 193898.88 | 64632.96 |  |  | 330 | 495519.36 |  |  | 386 | 904861.44 | 86177.28 |  | 91600 | 43968
519 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 8 | 2300000 | 151468.8 | 108192 |  | 151468.8 | 194745.6 | 64915.2 |  |  | 332 | 497683.2 |  |  | 386 | 908812.8 | 86553.6 |  | 92000 | 44160
520 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 9 | 2312000 | 152259.072 | 108756.48 |  | 152259.072 | 195761.664 | 65253.888 |  |  | 333 | 500279.808 |  |  | 386 | 913554.432 | 87005.184 |  | 92480 | 44390.4
521 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Сегежская, д. 10 | 2323000 | 152983.488 | 109273.92 |  | 152983.488 | 196693.056 | 65564.352 |  |  | 332 | 502660.032 |  |  | 386 | 917900.928 | 87419.136 |  | 92920 | 44601.6
522 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 3 | 2350500 | 154794.528 | 110567.52 |  | 154794.528 | 199021.536 | 66340.512 |  |  | 333 | 508610.592 |  |  | 386 | 928767.168 | 88454.016 |  | 94020 | 45129.6
523 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 4 | 2338000 | 153971.328 | 109979.52 |  | 153971.328 | 197963.136 | 65987.712 |  |  | 334 | 505905.792 |  |  | 386 | 923827.968 | 87983.616 |  | 93520 | 44889.6
524 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 6 | 2336500 | 153872.544 | 109908.96 |  | 153872.544 | 197836.128 | 65945.376 |  |  | 330 | 505581.216 |  |  | 386 | 923235.264 | 87927.168 |  | 93460 | 44860.8
525 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 6а | 2355700 | 155136.9792 | 110812.128 |  | 155136.9792 | 199461.8304 | 66487.2768 |  |  | 337 | 509735.7888 |  |  | 386 | 930821.8752 | 88649.7024 |  | 94228 | 45229.44
526 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 9/2 | 2380000 | 156737.28 | 111955.2 |  | 156737.28 | 201519.36 | 67173.12 |  |  | 334 | 514993.92 |  |  | 386 | 940423.68 | 89564.16 |  | 95200 | 45696
527 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 12 | 2292000 | 150941.952 | 107815.68 |  | 150941.952 | 194068.224 | 64689.408 |  |  | 332 | 495952.128 |  |  | 386 | 905651.712 | 86252.544 |  | 91680 | 44006.4
528 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 20 | 2380000 | 156737.28 | 111955.2 |  | 156737.28 | 201519.36 | 67173.12 |  |  | 334 | 514993.92 |  |  | 386 | 940423.68 | 89564.16 |  | 95200 | 45696
529 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Партизанская, д. 1 | 2925200 | 192350 | 137400 |  | 195350 |  | 148100 |  |  | 462 | 660000 |  |  | 1181.6 | 1320000 | 95000 |  | 117000 | 60000
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2018г. |  | 33171600 | 2184256.9184 | 1560190.656 |  | 2187256.9184 | 2561023.1808 | 1001774.3936 |  |  | 4784 | 7204837.0176 |  |  | 6199.6 | 13271441.5104 | 1233232.5248 |  | 1326856 | 640730.88
530 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 2300000 | 151468.8 | 108192 |  | 151468.8 | 216384 | 64915.2 |  |  | 330 | 476044.8 |  |  | 386 | 908812.8 | 86553.6 |  | 92000 | 44160
531 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 2288600 | 150718.0416 | 107655.744 |  | 150718.0416 | 215311.488 | 64593.4464 |  |  | 331 | 473685.2736 |  |  | 386 | 904308.2496 | 86124.5952 |  | 91544 | 43941.12
532 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 2273600 | 149730.2016 | 106950.144 |  | 149730.2016 | 213900.288 | 64170.0864 |  |  | 331 | 470580.6336 |  |  | 386 | 898381.2096 | 85560.1152 |  | 90944 | 43653.12
533 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 8 | 2291000 | 150876.096 | 107768.64 |  | 150876.096 | 215537.28 | 64661.184 |  |  | 332 | 474182.016 |  |  | 386 | 905256.576 | 86214.912 |  | 91640 | 43987.2
534 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 11 | 2347300 | 154583.7888 | 110416.992 |  | 154583.7888 | 220833.984 | 66250.1952 |  |  | 330 | 485834.7648 |  |  | 386 | 927502.7328 | 88333.5936 |  | 93892 | 45068.16
535 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 2292700 | 150988.0512 | 107848.608 |  | 150988.0512 | 215697.216 | 64709.1648 |  |  | 325 | 474533.8752 |  |  | 386 | 905928.3072 | 86278.8864 |  | 91708 | 44019.84
536 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 2295000 | 151139.52 | 107956.8 |  | 151139.52 | 215913.6 | 64774.08 |  |  | 326 | 475009.92 |  |  | 386 | 906837.12 | 86365.44 |  | 91800 | 44064
537 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 2288000 | 150678.528 | 107627.52 |  | 150678.528 | 215255.04 | 64576.512 |  |  | 330 | 473561.088 |  |  | 386 | 904071.168 | 86102.016 |  | 91520 | 43929.6
538 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 19 | 2304000 | 151732.224 | 108380.16 |  | 151732.224 | 216760.32 | 65028.096 |  |  | 333 | 476872.704 |  |  | 386 | 910393.344 | 86704.128 |  | 92160 | 44236.8
539 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 2288600 | 150718.0416 | 107655.744 |  | 150718.0416 | 215311.488 | 64593.4464 |  |  | 332 | 473685.2736 |  |  | 386 | 904308.2496 | 86124.5952 |  | 91544 | 43941.12
540 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 21 | 2278000 | 150019.968 | 107157.12 |  | 150019.968 | 214314.24 | 64294.272 |  |  | 331 | 471491.328 |  |  | 386 | 900119.808 | 85725.696 |  | 91120 | 43737.6
541 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 22 | 2662200 | 175321.8432 | 125229.888 |  | 175321.8432 | 250459.776 | 75137.9328 |  |  | 329 | 551011.5072 |  |  | 386 | 1051931.0592 | 100183.9104 |  | 106488 | 51114.24
542 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 23/12 | 2275300 | 149842.1568 | 107030.112 |  | 149842.1568 | 214060.224 | 64218.0672 |  |  | 330 | 470932.4928 |  |  | 386 | 899052.9408 | 85624.0896 |  | 91012 | 43685.76
543 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 24 | 2290300 | 150829.9968 | 107735.712 |  | 150829.9968 | 215471.424 | 64641.4272 |  |  | 331 | 474037.1328 |  |  | 386 | 904979.9808 | 86188.5696 |  | 91612 | 43973.76
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2019г. |  | 32474600 | 2138647.2576 | 1527605.184 |  | 2138647.2576 | 3055210.368 | 916563.1104 |  |  | 4621 | 6721462.8096 |  |  | 5404 | 12831883.5456 | 1222084.1472 |  | 1298984 | 623512.32
Итого по Сегежскому муниципальному району |  | 75858750.3 | 4874904.176 | 3488495.84 |  | 4789604.176 | 5668733.5488 | 2131887.504 |  |  | 11394 | 17708459.8272 |  |  | 13814.6 | 30114294.056 | 2514216.672 |  | 3158611.3 | 1409543.2
Сортавальский муниципальный район
544 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул Мира, д. 21 | 3263000 | 107700 |  |  |  |  | 208500 |  |  | 345 | 660300 | 480 | 542000 | 864.8 | 1500000 | 88000 |  | 101000 | 55500
545 | Сортавальский р-н, Кааламское с/п, п Рюттю (г Сортавала), д. 5 | 10447.13 | [16 empty] | 10447.13
546 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г Сортавала, ул 6-я Линия, д. 3 | 7118.7 | [16 empty] | 7118.7
547 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г Сортавала, ул 6-я Линия, д. 9 | 17301.7 | [16 empty] | 17301.7
548 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г Сортавала, ул Куйбышева, д. 16 | 16877.1 | [16 empty] | 16877.1
549 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г Сортавала, ул Пушкина, д. 7 | 22748.3 | [16 empty] | 22748.3
550 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул Фабричная, д. 25 | 801000 | 42500 | [7 empty] | 140 | 146000 |  |  | 100 | 534000 | 23000 |  | 39500 | 16000
551 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 10 | 945500 | [8 empty] | 284 | 295500 |  |  | 395 | 300000 | 330000 |  |  | 20000
552 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 16 | 1465500 | [8 empty] | 442 | 1152984 |  |  | 178.5 | 291308 |  |  |  | 21200
553 | Сортавальский р-н, пос. Гидрогородок (г Сортавала), ул. Гидрогородок, д. 13 | 1977832.2 | 44288 |  |  | 70664.2 |  | 76884 |  |  | 290.6 | 612728 |  |  | 356 | 1011593 | 138675 |  |  | 23000
554 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 15 | 738200 | 110700 | [7 empty] | 140 | 320000 |  |  | 290 | 175000 | 120000 |  |  | 12500
555 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 1 | 250000 | [16 empty] | 250000
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2017г. |  | 9515525.13 | 305188 |  |  | 70664.2 |  | 285384 |  |  | 1641.6 | 3187512 | 480 | 542000 | 2184.3 | 3811901 | 699675 |  | 214992.93 | 148200
556 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Ст. Вяртсиля, д. 1 | 4280000 | 322129.92 | [7 empty] | 693 | 1288519.68 |  |  | 638 | 2174376.96 | 241597.44 |  | 171200 | 82176
557 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 6 | 2470000 | 162664.32 |  |  | 162664.32 |  | 116188.8 |  |  | 378 | 580944 | 192 | 116188.8 | 587.3 | 1045699.2 | 139426.56 |  | 98800 | 47424
558 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 5 | 510000 | [12 empty] | 377.7 | 499000 |  |  |  | 11000
559 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 2 | 1050000 | 69148.8 |  |  | 69148.8 |  | 69148.8 |  |  | 186 | 276595.2 |  |  | 306.8 | 444528 | 59270.4 |  | 42000 | 20160
560 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 6 | 1988000 | 130921.728 | 93515.52 |  | 130921.728 |  | 93515.52 |  |  | 450 | 467577.6 |  |  | 291.24 | 841639.68 | 112218.624 |  | 79520 | 38169.6
561 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 17 | 950000 | 71500.8 | [7 empty] | 83 | 259190.4 | 49.35 | 89376 | 168 | 411129.6 | 62563.2 |  | 38000 | 18240
562 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 1 | 13634500 | 900000 | 900000 |  | 900000 |  | 900000 |  |  | 1493 | 3811500 | 821.4 | 500000 | 1908 | 5000000 | 500000 |  |  | 223000
563 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Хюмпеля (г Сортавала), д. 18 | 2656500 | 174946.464 |  |  | 174946.464 |  | 174946.464 |  |  | 442 | 699785.856 |  |  | 474.28 | 1124655.84 | 149954.112 |  | 106260 | 51004.8
564 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Фабричная, д. 20 | 2800000 | 184396.8 |  |  | 184396.8 |  | 184396.8 |  |  | 385 | 737587.2 |  |  | 300 | 1185408 | 158054.4 |  | 112000 | 53760
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2018г. |  | 30339000 | 2015708.832 | 993515.52 |  | 1622078.112 |  | 1538196.384 |  |  | 4110 | 8121699.936 | 1062.75 | 705564.8 | 5051.32 | 12726437.28 | 1423084.736 |  | 647780 | 544934.4
565 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, пер. Пионерский, д. 5 | 2115600 | 159228.5184 |  |  | 139324.9536 |  | 79614.2592 |  |  | 314 | 497589.12 | 51.4 | 79614.2592 | 381.92 | 915563.9808 | 119421.3888 |  | 84624 | 40619.52
566 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 48а | 918000 | 60455.808 | [7 empty] | 195 | 259096.32 | 78.5 | 51819.264 | 255.24 | 449100.288 | 43182.72 |  | 36720 | 17625.6
567 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 9 | 2630400 | 173227.6224 | 123734.016 |  | 173227.6224 |  | 74240.4096 |  |  | 379 | 618670.08 | 220.16 | 123734.016 | 475.56 | 1064112.5376 | 123734.016 |  | 105216 | 50503.68
568 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Осипенко, д. 4 | 2340000 | 154103.04 | 110073.6 |  | 154103.04 |  | 66044.16 |  |  | 378 | 550368 | 208.9 | 110073.6 | 552.6 | 946632.96 | 110073.6 |  | 93600 | 44928
569 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5 | 1338000 | 100703.232 |  |  | 88115.328 |  | 50351.616 |  |  | 88.8 | 314697.6 | 33.6 | 50351.616 | 454.08 | 579043.584 | 75527.424 |  | 53520 | 25689.6
570 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 48 | 1040000 | 78274.56 | [7 empty] | 139 | 313098.24 |  |  | 216.9 | 518568.96 | 68490.24 |  | 41600 | 19968
571 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 11 | 2135300 | 160711.2192 |  |  | 160711.2192 |  | 100444.512 |  |  | 333 | 502222.56 |  |  | 325.44 | 964267.3152 | 120533.4144 |  | 85412 | 40997.76
572 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 12/13 | 2808000 | 211341.312 |  |  | 211341.312 |  | 132088.32 |  |  | 450 | 634023.936 | 255.6 | 105670.656 | 531.8 | 1188794.88 | 158505.984 |  | 112320 | 53913.6
573 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 29 | 2630000 | 197944.32 |  |  | 197944.32 |  | 123715.2 |  |  | 595.19 | 618576 |  |  | 341.83 | 1187665.92 | 148458.24 |  | 105200 | 50496
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2019г. |  | 17955300 | 1295989.632 | 233807.616 |  | 1124767.7952 |  | 626498.4768 |  |  | 2871.99 | 4308341.856 | 848.16 | 521263.4112 | 3535.37 | 7813750.4256 | 967927.0272 |  | 718212 | 344741.76
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  | 57809825.13 | 3616886.464 | 1227323.136 |  | 2817510.1072 |  | 2450078.8608 |  |  | 8623.59 | 15617553.792 | 2390.91 | 1768828.2112 | 10770.99 | 24352088.7056 | 3090686.7632 |  | 1580984.93 | 1037876.16
Суоярвский муниципальный район
574 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 28 | 3907984 | 374348 |  |  | 270279 |  | 292828 |  |  | 738 | 2134277 | 16 | 65643 | 567.55 | 459310 | 92649 |  | 146400 | 72250
575 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Райконкоски, ул. Комсомольская, д. 6 | 22903.6 | [16 empty] | 22903.6
576 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Райконкоски, ул. Первомайская, д. 5 | 21020.21 | [16 empty] | 21020.21
577 | Суоярвский р-н, Лоймольское с/п, п. Райконкоски, ул. Советская, д. 30 | 2408244 |  | 88135 |  |  |  | 74465 |  |  | 365 | 911236 |  |  | 281 | 1104343 | 75965 |  | 112600 | 41500
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2017г. |  | 6360151.81 | 374348 | 88135 |  | 270279 |  | 367293 |  |  | 1103 | 3045513 | 16 | 65643 | 848.55 | 1563653 | 168614 |  | 302923.81 | 113750
578 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 3 | 2108200 | 158671.5648 | [7 empty] | 269 | 634686.2592 |  |  | 93.4 | 1051199.1168 | 138837.6192 |  | 84328 | 40477.44
579 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 7 | 1743000 | 131000 | [7 empty] | 430 | 491000 |  |  | 131.4 | 884200 | 131000 |  | 70000 | 35800
580 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 8 | 1866400 | 140000 | [7 empty] | 276 | 562000 |  |  | 89.3 | 930400 | 123000 |  | 75000 | 36000
581 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 32 | 1743000 | 131000 | [7 empty] | 250 | 491000 |  |  | 96.7 | 884200 | 131000 |  | 70000 | 35800
582 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 36 | 1750000 | 131500 | [7 empty] | 249 | 493000 |  |  | 93.8 | 888000 | 131500 |  | 70000 | 36000
583 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 37 | 1750800 | 131500 | [7 empty] | 270 | 493800 |  |  | 95.8 | 888000 | 131500 |  | 70000 | 36000
584 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 42 | 1635000 | 123000 | [7 empty] | 274 | 460000 |  |  | 67.2 | 830000 | 123000 |  | 65400 | 33600
585 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 44 | 1798000 | 135000 | [7 empty] | 251 | 510000 |  |  | 96.1 | 910000 | 135000 |  | 72000 | 36000
586 | Суоярвский р-н, Поросозерское с/п, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 46 | 1734000 | 130000 | [7 empty] | 254 | 488000 |  |  | 96.2 | 880000 | 130000 |  | 70000 | 36000
587 | Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 14а | 2225000 | 167462.4 | [7 empty] | 328 | 669849.6 |  |  | 256.67 | 1109438.4 | 146529.6 |  | 89000 | 42720
Итого по Суоярвскому муниципальному району в 2019г. |  | 18353400 | 1379133.9648 | [7 empty] | 2851 | 5293335.8592 |  |  | 1116.57 | 9255437.5168 | 1321367.2192 |  | 735728 | 368397.44
Итого по Суоярвскому муниципальному району |  | 24713551.81 | 1753481.9648 | 88135 |  | 270279 |  | 367293 |  |  | 3954 | 8338848.8592 |  |  | 1965.12 | 10819090.5168 | 1489981.2192 |  | 1038651.81 | 482147.44

## Раздел 3
Раздел № 3. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2017-2018 годах запланированы работы по замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт (замена лифтов)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Год ввода в эксплуатацию лифтового оборудования | Стоимость работ и (или) услуг, в том числе разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по строительному контролю |  |  |  | Плановый период проведения работ
|  |  |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
|  | ед. |  | руб. | руб. | руб. | руб.
Итого по Республики Карелия |  | 103 |  | 230565000 |  |  | 230565000
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 22 | 3 | 1990 | 7073000 | 0 | 0 | 7073000 | 2017-2018
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 4 | 2 | 1986 | 4520000 | 0 | 0 | 4520000 | 2017-2018
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 8 | 3 | 1987 | 6671000 | 0 | 0 | 6671000 | 2017-2018
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 37 | 2 | 1984 | 6141000 | 0 | 0 | 6141000 | 2017-2018
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 41 | 2 | 1983 | 6141000 | 0 | 0 | 6141000 | 2017-2018
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 43 | 2 | 1983 | 6141000 | 0 | 0 | 6141000 | 2017-2018
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 19 | 3 | 1989 | 6671000 | 0 | 0 | 6671000 | 2017-2018
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 33 | 3 | 1986 | 6671000 | 0 | 0 | 6671000 | 2017-2018
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 35 | 3 | 1986 | 6671000 | 0 | 0 | 6671000 | 2017-2018
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 16Б | 1 | 1981 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 2017-2018
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 18Б | 1 | 1984 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 2017-2018
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 14 кор.1 | 2 | 1994 | 6140500 | 0 | 0 | 6140500 | 2017-2018
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 14 кор.2 | 2 | 1991 | 6140500 | 0 | 0 | 6140500 | 2017-2018
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 21 | 5 | 1988 | 11110000 | 0 | 0 | 11110000 | 2017-2018
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 24 кор. 1 | 7 | 1988 | 15596000 | 0 | 0 | 15596000 | 2017-2018
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 73 | 2 | 1987 | 6140500 | 0 | 0 | 6140500 | 2017-2018
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 5 | 2 | 1989 | 6120000 | 0 | 0 | 6120000 | 2017-2018
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 22А | 2 | 1988 | 4721000 | 0 | 0 | 4721000 | 2017-2018
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 10 | 1 | 1971 | 2322000 | 0 | 0 | 2322000 | 2017-2018
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 26 | 8 | 1992 | 156000 | 0 | 0 | 156000 | 2017-2018
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 26А | 3 | 1988 | 7073000 | 0 | 0 | 7073000 | 2017-2018
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 6 | 2 | 1985 | 6450500 | 0 | 0 | 6450500 | 2017-2018
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 12 | 6 | 1987 | 13303000 | 0 | 0 | 13303000 | 2017-2018
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 13 | 1 | 1985 | 2322000 | 0 | 0 | 2322000 | 2017-2018
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 5 | 6 | 1984 | 13303000 | 0 | 0 | 13303000 | 2017-2018
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 28 | 2 | 1981 | 4629000 | 0 | 0 | 4629000 | 2017-2018
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 2 | 1 | 1981 | 2281000 | 0 | 0 | 2281000 | 2017-2018
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 49 | 3 | 1989 | 7071000 | 0 | 0 | 7071000 | 2017-2018
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 54 | 3 | 1990 | 7043000 | 0 | 0 | 7043000 | 2017-2018
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 20 | 1 | 1986 | 2321500 | 0 | 0 | 2321500 | 2017-2018
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 60 | 1 | 1983 | 2321500 | 0 | 0 | 2321500 | 2017-2018
Итого по Петрозаводскому городскому округу |  | 85 |  | 187865000 |  |  | 187865000
Кондопожский муниципальный район
32 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пр. Калинина, д. 14 | 1 | 1985 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | 2017-2018
33 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пр. Калинина, д. 18 | 1 | 1985 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | 2017-2018
34 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | 1989 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | 2017-2018
35 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 67 | 3 | 1991 | 7100000 | 0 | 0 | 7100000 | 2017-2018
36 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 71 | 3 | 1995 | 7100000 | 0 | 0 | 7100000 | 2017-2018
37 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 81 | 2 | 1987 | 4600000 | 0 | 0 | 4600000 | 2017-2018
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 11 |  | 26000000 |  |  | 26000000
Питкярантский муниципальный район
38 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Титова, д. 5 | 3 | 1991 | 7100000 | 0 | 0 | 7100000 | 2017-2018
39 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 8 | 2 | 1994 | 4800000 | 0 | 0 | 4800000 | 2017-2018
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 5 |  | 11900000 |  |  | 11900000
Сортавальский муниципальный район
40 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Дружбы Народов, д. 3 | 2 | 1988 | 4800000 | 0 | 0 | 4800000 | 2017-2018
Итого по Сортавальскому району |  | 2 |  | 4800000 |  |  | 4800000